**ОТЧЁТ**

**за 2023 год о ходе исполнения плана мероприятий по реализации  
 Стратегии социально-экономического развития   
Ульяновской области до 2030 года**

С целью обеспечения устойчивого и сбалансированного социально- экономического развития в Ульяновской области осуществляется реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года» (в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.01.2023 N 10-П, далее также – Стратегия).

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.02.2022 № 63-пр «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года с учётом достижения Ульяновской областью национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года» (в ред. распоряжения Правительства Ульяновской области от 11.01.2024 № 2-пр, далее – План мероприятий), определяет действия исполнительных органов Ульяновской области, направленные на достижение целей и приоритетов, обозначенных в [Стратегии](consultantplus://offline/ref%3D52FF1EFCBBA0115E3DE7C62F02F88A246928239BDFB22AE27B6730D49D7660A5CF812333E2DF9E0A3B0E740ArAD).

Отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий подготовлен на основании информации, представленной исполнительными органами Ульяновской области.

**Об условиях реализации Стратегии в 2023 году и основных**

**тенденциях развития экономики Ульяновской области**

Третий этап реализации действующей Стратегии «Наращивание экономического потенциала, ускоренные темпы роста валового регионального продукта Ульяновской области» (период реализации 2021-2024 гг.) завершится в текущем году. По итогам 2023 года оценивается промежуточный результат.

В 2023 году Ульяновской области удалось преодолеть сложившуюся в 2022 году непростую ситуацию для экономики региона. Основные ключевые экономические показатели региона имеют положительные значения и продолжают расти.

Продолжается реализация мероприятий по устранению последствий введённых против России санкций, в том числе по поддержанию и наращиванию уровня инвестиционной активности и промышленного потенциала Ульяновской области, в частности:

выстраивание новых логистических и кооперационных цепочек;

реализация политики импортозамещения, в том числе направленная на развитие высокотехнологичных производств;

осуществление переориентации внешнеэкономической деятельности   
на дружественные страны (Беларусь, Китай, страны Средней Азии);

развитие межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации;

осуществление стимулирования предпринимательской активности через поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) и самозанятых граждан, в том числе в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (далее – АПК).

Также экономическая политика региона направлена:

на развитие промышленного производства, в том числе в сферах радиоэлектроники и оборонно-промышленного комплекса;

на предоставление финансовых ресурсов, необходимых организациям   
для покрытия финансовых разрывов, недостатка оборотных средств и затрат   
на модернизацию производства;

на сокращение дефицита кадров, в том числе высококвалифицированных;

на увеличение доходов населения через проведение работы по повышению уровня заработной платы и заключение соответствующих соглашений о намерениях с работодателями во внебюджетной сфере;

на создание готовой инфраструктуры для бизнеса в городах Димитровград и Инза, инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в портовой особой экономической зоне «Ульяновск» и промышленной зоне «Заволжье», в том числе за счет использования механизма инфраструктурного бюджетного кредита;

на предоставление налоговых льгот инвесторам, на внедрение и совершенствование элементов нового регионального инвестиционного стандарта;

на регулирование ценовой политики на рынке потребительских товаров, оперативное решение вопросов дефицита социально значимых товаров, включая обеспечение населения региона лекарственными препаратами.

Позитивными факторами, влияющими на развитие экономики Ульяновской области в 2023 году,явились:

рост валового регионального продукта – 103,5 % (оценка);

рост промышленного производства (111,9 %) за счет роста обрабатывающей отрасли (114,5 %);

рост объёма инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (102,3 %);

рост физического объёма выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (116,6 %);

рост объема отгруженных товаров собственного производства (121,5 %);

рост оборота организаций (112,3 %);

рост оборота розничной торговли (104,5 %);

рекордно низкий уровень регистрируемой (0,35 %) и общей (2,8 %) безработицы;

рост уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (116,6 %), рост реальной заработной платы (109,2 %) и доходов населения (113,8 %).

К позитивным тенденциям по итогам 2023 года также можно отнести умеренный рост инфляции, наблюдается замедление роста цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары, индекс потребительских цен не превысил прогнозные пороговые значения и составил 107,5 % г/г (в 2022 году ИПЦ составил 113,5 % к декабрю 2021 года).

Замедлить рост цен удалось преимущественно за счёт непродовольственной группы товаров: расширения ассортимента отдельных категорий непродовольственных товаров (смартфоны, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и бытовые плиты), увеличения объёма поставок продукции, в том числе через механизмы параллельного импорта, а также снижения цен на моторное топливо.

Только один ключевой показатель экономики не достиг 100 % ‑ индекс физического объема продукции сельского хозяйства за 2023 год составил 93,8 % к уровню 2022 года (10 место в ПФО, РФ – 99,7 %, ПФО – 97,0 %). Это связано с высокой базой 2022 года (124,2 %), снижением валового сбора зерна в 2023 году до 87 % к АППГ или 1,8 млн тонн (по итогам 2022 года был собран рекордный урожай долгосрочного периода в 2,1 млн тонн) и подсолнечника, а также с плохими погодными условиями в период вегетации, увеличением себестоимости мясомолочного производства, снижением рентабельности субъектов хозяйственной деятельности и ограничением экспорта. Риски продовольственной безопасности в Ульяновской области отсутствуют.

Значения ключевых показателей говорят, что, несмотря на то, что структурная перестройка экономики ещё продолжается, в целом её уровень за прошлый год восстановился не только по отношению к 2022, но и к 2021 году.Региону в целом удалось справиться с негативными последствиями антироссийских санкций.

**Промышленность**

Несмотря на продолжающееся санкционное давление, предприятия Ульяновской области во II квартале 2023 года вышли на положительное значение индекса промышленного производства (ИПП).

Этому предшествовала серьезная работа – совместными усилиями, внедряя новые подходы в развитии промышленной кооперации и сотрудничества с соседними регионами и дружественными странами, региону удалось не только сохранить, но и преумножить промышленный потенциал Ульяновской области.

**Индекс промышленного производства**

**за январь – декабрь 2023 года**

В 2023 году в промышленном секторе отгрузка товаров собственного производства выросла на 21,5 % (составила 492,5 млрд рублей), в обрабатывающих производствах - на 24,1 % (составила 423,4 млрд рублей).

**Индекс промышленного производства за 12 месяцев превысил среднероссийское и среднеокружное значения и составил 111,9 %** (по РФ – 103,5 %, ПФО – 106,7 %). Таким образом, положительная динамика составила более 20 процентных пунктов.

Среди регионов ПФО по уровню ИПП Ульяновская область занимает 4 место.

**На рост ИПП влияет, прежде всего, рост обрабатывающих производств (доля – 86,0 %), где значение индекса составило 114,5 %** (по РФ – 107,5 %, ПФО – 110, 6 %).

Самый большой вклад в увеличение темпов роста внесли:

предприятия оборонно-промышленного комплекса, это несколько видов деятельности, из которых самый заметный вклад у авиастроения (доля 6,6 %, индекс - 114,7 %);

производство пищевых продуктов (доля 15,4 %, индекс – 105 %) и напитков (доля – 8 %, индекс – 102 %);

производство автотранспортных средств (доля – 18,8 %, индекс – 102,8 %), где среди лидеров роста – ООО «Джойсон Сэйфти Системс Рус» (187 %), ООО «ДААЗ» (185 %), ООО «Симаз» (154 %), , ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» (143 %), АО «Ульяновский моторный завод» (130 %), ООО «Федерал-Могул Димитровград» (133 %), ООО «Майор» (123 %), ООО «УАЗ-Механосборочное производство» (120 %).

Самые высокие темпы роста в таких видах деятельности, как:

производство готовых металлических изделий – 194,8 % (доля – 5,9 %);

производство текстильных изделий – 166,4 % (доля – 0,4 %), в частности на ООО «Номатекс» – 135 %;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 146 % (доля – 6,1 %), в том числе предприятия ОПК: АО НПП «Завод «Искра» –154 %, ФНПЦ АО «НПО «Марс» – 142 %, АО «УКБП» – 120 %;

производство бумаги и бумажных изделий – 131,6% (доля – 1 %);

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 128,1 %;

ремонт и монтаж машин и оборудования – 119,2 % (доля – 1,1 %);

производство прочих транспортных средств и оборудования – 114,7 % (доля – 6,6 %), в частности, в филиале ПАО «Ил» Авиастар» темп роста производства составил 177,0 %: заказ по изготовлению 6 самолетов Ил-76МД-90 в 2023 году выполнен.

Также рост отмечается в производстве одежды – 107,7 % (доля – 0,3 %), в частности на ООО «Бостон» – 106 %; в производстве мебели – 103,0 % (доля - 1,7 %); в производстве машин и оборудования – 100,5% (доля -1,1 %), в частности на АО «Редуктор» –135 %, на АО «Димитровградхиммаш» – 119 %.

Положительные темпы роста наблюдаются в энергетике – 101,6 %, добыче полезных ископаемых – 100,3 %.

Отрасли, в которых ИПП не достиг 100 %: металлургическое производство (74,3 %), производство химических веществ и продуктов (91,2 %), обработка древесины (91,4 %), производство электрического оборудования (93,2 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (96,1 %), деятельность по производству кожи и изделий из кожи (98,5 %), полиграфическая деятельность (98,9 %). Основной причиной снижения производства явилось влияние антироссийских санкций и ухода ряда предприятий с иностранным капиталом из региона на деревообрабатывающую отрасль (банкротство ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»), металлургию, производство резиновых изделий и химической продукции (остановка предприятий «Бриджстоун», «Хемпель», «Немак» и пр.).

Также в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов индекс составил 79,5 %, это связано со снижением потребления и более мягкими погодными условиями в 2023 году.

**Сельское хозяйство**

Во всех категориях хозяйств Ульяновской области объём валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах составил 68,8 млрд рублей (для сравнения: в 2022 году значение указанного показателя составляло 79,5 млрд рублей). Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 93,8 % к уровню 2022 года, это соответствует 10 месту в ПФО (РФ – 99,7 %, ПФО – 97,0 %). Снижение темпов роста производства в Ульяновской области произошло за счет высокой базы 2022 года – показатель сложился наивысший за последние 12 лет (124,2 %, 5-е место в ПФО и 7-е место в РФ), также в начале 2023 года сложились неблагоприятные погодные условия для зерновых культур.

В условиях продолжающегося санкционного давления в отрасли сельского хозяйства происходят структурные изменения.

С одной стороны наблюдался рост реализации по большинству позиций. За 2023 год в животноводческих организациях региона с темпом 104,6 % выросло производство мяса за счёт мяса крупного рогатого скота (111,5 %), свинины (104,1 %) и мяса птицы (101,5 %). Соответственно выросла и реализация мяса в живом весе (104,0 %). Основной вклад в наращивание объёмов внесло свиноводство.

Выросли надои молока как на одну корову (на 108,3 %), так в целом по организациям региона (104,0 %). Реализация молока составила 117,6 % к уровню 2022 года.

При этом, имеется снижение производства и реализации куриных яиц (98 % к уровню 2022 года). Производители яиц ссылаются на подорожание материально-технических ресурсов. У птицеводческих предприятий Ульяновской области отмечен резкий рост себестоимости производства продукции (на 30 %), возникший на фоне роста цен на составляющие комбикормовой промышленности, упаковку и логистику.

В растениеводстве, несмотря на снижение сбора урожая зерновых к аналогичному периоду рекордного 2022 года, хозяйства за счёт запасов нарастили реализацию зерна на 15,2 %. Выросли объёмы реализации подсолнечника – на 35,8 %, картофеля – на 27,7 %, сахарной свеклы – на 5,1 %.

Но, в то же время, общее производство и реализация овощей снизились (98,7 % к уровню 2022 года).

Сохранились риски, связанные со снижением поголовья скота и птицы и запасов продукции растениеводства, что связано с ростом затрат и снижением доходности предприятий агропромышленного комплекса.

По итогам 2023 года сложился максимальный за тринадцать лет показатель площади сева озимых культур.

**Строительство**

Отрасль строительства в регионе продолжает расти, выполнен ключевой показатель «объем жилищного строительства», который был сформирован до начала санкционного периода. За 2023 год на территории Ульяновской области сдано в эксплуатацию 2713 жилых домов (10041 квартира) общей площадью 797,3 тыс. кв. метров (план 780 тыс. кв. метров), что составило 115,6 % к объему 2022 года, по данному показателю регион занимает 4 место в ПФО. На достижение показателя значительное влияние оказало индивидуальное жилищное строительство с темпом роста по итогам 2023 года 127,3 % к АППГ. Населением за счет собственных и заемных средств за январь-декабрь 2023 года введено 2505 жилых домов общей площадью 410,5 тыс. кв. метров, что составило 51,5 % от общего ввода жилья по области. По сравнению с январем-декабрем 2022 года ввод индивидуального жилья увеличился на 88,1 тыс. кв. метров.

Застройщиками-юридическими лицами сдано в эксплуатацию 386,7 тыс. кв. метров жилья или 105,3 % к АППГ. Основной вклад, более 50 %, внесли крупнейшие застройщики: «DARS Development», «Железно Ульяновск» и «Премьера».

В целом темп роста объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 2023 года составил 116,6 %, что выше среднеокружного (116,1 %) и среднероссийского (107,9 %) значений показателя. Это 8 место среди регионов ПФО.

Однако сдерживающими факторами остаются:

снижение доступности жилья для «среднего» покупателя. Средняя цена за 1 кв. м в Ульяновской области имеет тенденцию в сторону значительного увеличения. В 2023 году средняя цена за 1 кв.м на вторичном рынке составила 80 792,08 рублей, что на 17 919,6 рублей (или на 28,5 %) выше по сравнению с 2022 годом. Цена за 1 кв. м на первичном рынке составила 93 201,31 рублей, что на 11 440,62 рублей (или на 14 %) выше по сравнению с 2022 годом;

увеличение ключевой ставки делает кредиты, в том числе ипотечные, менее выгодными, что снижает покупательскую способность населения на жильё.

**Инвестиции**

Инвестиционная политика Ульяновской области направлена на создание максимально благоприятных условий для инвесторов. Система региональных мер государственной поддержки инвестиционных проектов получила признание среди существующих в других российских регионах систем как по срокам, так и по объёмам оказываемой поддержки.

Ульяновская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по количеству территорий с преференциальными режимами, на территории которых для инвесторов доступен широкий спектр налоговых льгот и преференций – в том числе, снижение ставки по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, а также освобождение от транспортного налога.

Основным приоритетом при реализации инвестиционной политики   
на территории Ульяновской области является достижение национальных целей развития Российской Федерации, одной из которых является обеспечение к 2030 году темпа роста физического объёма инвестиций в основной капитал по отношению к базовому 2020 году в размере 170 %. Согласно расчётной оценке, фактическое значение показателя по итогам 2023 года превысит плановое значение, составляющее 113,6 %.

В 2023 году объём инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в Ульяновской области составил 120,8 млрд рублей (в 2022 году – 105,1 млрд рублей), индекс физического объёма инвестиций – 102,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Инвестиции в основной капитал на 46 % финансировались за счет собственных средств предприятий, на 54 % – за счет привлеченных, в основном бюджетных.

Объём инвестиций в обрабатывающих производствах сохранил позиции 2022 года и составил 17,8 млрд. руб., во многом это результат системной поддержки предприятий, развития межрегиональной кооперации и международного сотрудничества. Наибольший вклад внесли следующие отрасли: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 5,3 р.), производство прочей неметаллической продукции (в 3,0 р.), производство готовых металлических изделий (в 3,8 р.), производство автотранспортных средств (195,6 %), производство химических веществ и химических продуктов (150,9 %).

Ряд завершённых проектов за 2023 год:

ООО «Основа» (строительство склада для минеральной воды), объем инвестиций 210 млн руб., 21 рабочих мест;

ООО «Элад» (расширение производства резинотехнических изделий), объем инвестиций по проекту составляет 200 млн рублей, 35 рабочих мест;

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» (строительство битумохранилища), объём инвестиций 150 млн рублей, 15 рабочих мест;

ООО «Плант» (завершение строительства склада готовой продукции площадью 6000 кв. м.), объем инвестиций по проекту составляет 150 млн рублей, 20 рабочих мест;

ООО «Хмелёвское» (строительство животноводческого комплекса и завода по переработке молока), объем инвестиций 100 млн рублей, 70 рабочих мест;

ООО ИПК «Промо-Консалтинг» (создание производства оборудования для систем пожарной безопасности на территории Ульяновской области), объем инвестиций по проекту составляет 100 млн рублей, 20 рабочих мест;

ООО «Инжиниринг Сервис Путьмаш» (организация цеха подготовки рамных металлоконструкций), объем инвестиций по проекту составляет 50 млн рублей, 40 рабочих мест;

ООО «Другой Климат» (создание экспортно-ориентированного предприятия по производству климатического оборудования), объем инвестиций по проекту составляет 50 млн рублей, 15 рабочих мест.

АО «Кварц» (ввод в эксплуатацию цеха фасовки кварцевого песка с пунктом отгрузки железнодорожным и автомобильным транспортом), объем инвестиций по проекту составляет 100 млн рублей, 25 рабочих мест.

ООО «Терминал» (для производства машин «Соллерс-Арго», завершение I этапа реконструкции производственного корпуса площадью 12 000 кв. м. на территории промышленной площадке ульяновского автозавода), объем инвестиций по проекту составляет 300 млн рублей, 100 рабочих мест.

В целом в среднесрочном периоде сохранится тенденция высокой доли бюджетных инвестиций в связи с реализацией национальных проектов. Также в среднесрочном периоде предполагается сохранение положительной инвестиционной динамики на уровне от 102,3 % до 103,0 %.

**Малое и среднее предпринимательство**

В 2023 продолжился стабильный рост в сфере предпринимательства, данная сфера оказалась более гибкой и наиболее адаптируемой к новым условиям.

В Ульяновской области наблюдается увеличение количества субъектов МСП, хорошими темпами продолжает расти число граждан, применяющих специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (самозанятые), увеличилась численность граждан, занятых в сфере МСП. Значительно увеличилось количество региональных субъектов МСП, реализующих свои товары (услуги) через маркетплейсы. Отмечается рост размера заработной платы работников, занятых в секторе МСП (по итогам 2023 года без учета микропредприятий – 43 256,3 рублей), темп роста среднемесячной заработной платы составил 125,2 %.

По итогам 2023 года на территории Ульяновской области осуществляют деятельность 43536 субъектов МСП (102,6 % к АППГ) и 56728 самозанятых (при плановом значении 10075 человек, 144,8 % к АППГ), в том числе 7 625 предпринимателей имеют статус «вновь созданные».

Увеличились налоговые отчисления, поступающие в консолидированный бюджет Ульяновской области от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8 % к АППГ, составили 4 954,5 млн. рублей (за 2022 год – 4 585,4 млн рублей). По показателю «плательщики налога на профессиональную деятельность на 1000 чел» Ульяновская область заняла 6 место в ПФО.

В Ульяновской области реализуются три федеральных проекта, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

«Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

По итогам 2023 года в регионе достигнуты значения показателей указанного национального проекта, в том числе центрального показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: значение указанного показателя в Ульяновской области составило 196600 единиц при плановом значении 177400 единиц (110,8 %).

С целью развития экспорта на территории Ульяновской области осуществляется внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее – Стандарт), который содержит унифицированные подходы к созданию благоприятных условий для экспорта с учётом региональной специфики. Стандартом предлагается применение 15 инструментов развития экспорта   
в регионах, в Ульяновской области уже внедрено 13 из них.

Основными товарными группами при экспорте остаются минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности, каучук, а также металлы и изделия из них.

Экспортёрами Ульяновской области стали 566 компаний, из них 543 (96%) компании являются субъектами малого и среднего предпринимательства. При содействии АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023 году 46 субъектов МСП – экспортёров заключили контракты с дружественными странами. Общий объём экспорта в рамках заключённых контрактов составил 14,3 млн долларов США.

Торговыми партнёрами Ульяновской области стали 86 стран. Крупнейшими торговыми партнёрами при экспорте (56 стран) стали: Казахстан, Китай, Афганистан, Беларусь, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Монголия и Азербайджан.

С целью формирования новых точек промышленного роста в регионе, увеличения количества субъектов МСП, создания современных условий для развития производства в 2023 году началось создание двух индустриальных парков: «Промышленная зона «Заволжье» и «Инза», срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года. Планируется, что оба парка будут ориентированы на размещение резидентов из числа региональных производителей мебели и позволят создать не менее 200 новых рабочих мест субъектами МСП – резидентами парков, а также создать современные условия для развития производства, общий объём финансирования указанных проектов составил 790,7 млн рублей, в том числе 613,5 млн рублей из федерального бюджета.

**Бюджет**

Главной предпосылкой сохранения макроэкономической стабильности, которая создаёт базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности Ульяновской области, является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Ульяновской области.

Объём доходов консолидированного бюджета Ульяновской области за 2023 год составил 106,7 млрд рублей, что почти на 6,1 млрд рублей, или на 6,1 %, больше доходов за 2022 год и в 1,2 раза, или на 14 млрд рублей, больше уровня 2021 года.

В 2023 году Правительством Ульяновской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области был разработан и утверждён ежегодный План мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Ульяновской области (№ 28-ПЛ от 07.02.2023). Благодаря реализации названного Плана в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 1,54  млрд рублей, что на 69,3 % выше планового показателя (0,91 млрд рублей).

Увеличился объём налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области за 2023 год на 20,9 % к уровню 2022 года (+12,3 млрд рублей) и составил 71,14 млрд рублей. К уровню 2021 года сумма налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 18 млрд рублей или на 34 %. Плановые показатели 2023 года перевыполнены на 4,9 %.

Основным инструментом реализации целей развития страны, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», по-прежнему являются национальные проекты, на достижение показателей которых в консолидированном бюджете Ульяновской области на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме около 19 млрд рублей, что больше уровня 2022 года на 1 млрд рублей. На реализацию национальных проектов в регионе привлечено 11,23 млрд рублей из федерального бюджета, что составило более 105,3 % к уровню 2022 года.

За счёт всех доходных источников и привлечённых заёмных средств расходы консолидированного бюджета Ульяновской области за отчётный год составили 110,4 млрд рублей, или 84,2 % от годового плана к уровню 2022 года, объём указанных расходов вырос на 5,5 % к АППГ. Доля программных расходов в общей сумме расходов консолидированного бюджета Ульяновской области составила 96,3 %.

Реализация Плана мероприятий осуществлялась посредством реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области.

На территории Ульяновской области в 2023 году реализовывалось 20 государственных программ, затрагивающих все основные сферы развития региона. Всего на реализацию мероприятий государственных программ в 2023 году было направлено 93 млрд рублей, что на 4 % выше уровня 2022 года (89,4 млрд рублей) и на 7,3 % выше уровня 2021 года (86,7 млрд рублей).

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 19.07.2023 № 331-пр утверждён перечень 22 государственных программ Ульяновской области на период 2024–2030 годов, что связано с переформатированием подходов к реализации государственных программ, аналогично переформатированию, проводимому на федеральном уровне.

Расходы областного бюджета за отчётный год исполнены в сумме 97,7 млрд рублей, что на 5,3 % или на 4,9 млрд рублей превышает соответствующие показатели 2022 года. Годовой план выполнен на 96,9 %.

Обеспечение социального благополучия населения Ульяновской области в течение 2023 года оставалось важнейшим приоритетом в регионе.

**Заработная плата и доходы населения**

В 2023 году в регионе сохранилась положительная тенденция роста доходов населения. В целом за год объём денежных доходов населения увеличился на 13,3 % (темпы роста увеличились на 0,2 п.п.) относительно 2022 года, отмечен рост объёма сбережений населения на 42,6 % (темпы роста увеличились на 9,3 п.п.). При этом среднемесячные доходы на душу населения относительно 2022 года увеличились на 13,8 % (темп роста сохранился) и составили 35 276,6 рублей.

Увеличение доходов произошло в основном за счет роста оплаты труда (по балансу денежных доходов - 115,5 %) и умеренного инфляционного процесса (106,7 % г/г), а также за счет увеличения доходов от предпринимательской деятельности (112,7 %), социальных выплат (105,6 %), доходов от собственности (125,9 %) и прочих денежных поступлений (120,3 %).

По итогам 2023 года размер среднемесячной заработной платы составил 48 901 рублей, отмечен рост уровня среднемесячной заработной платы по сравнению с 2022 годом на 16,6 %. Темп роста реальной заработной платы составил 109,2 %.

Для обеспечения роста уровня оплаты труда в регионе продолжается работа по заключению соглашений между Правительством Ульяновской области и руководителями предприятий и организаций Ульяновской области о повышении размеров заработной платы работникам указанных предприятий и организаций. Всего, начиная с 2021 года, заключено 5,5 тыс. соглашений о повышении заработной платы.

На территории Ульяновской области действует ряд мер социальной поддержки семей с детьми, молодых семей и многодетных, участников СВО и членов их семей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, граждан категории «дети войны», детей-сирот, выплачиваются компенсации на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, осуществляются выплаты по социальным контрактам.

В частности, соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, при рождении вторых и последующих детей, выдано 3 334 сертификата «Семья». Также, в 2023 году, с учетом выданных ранее, реализовано 4 898 сертификатов на сумму 189,5 млн рублей.

С целью стимулирования граждан к активным действиям, направленным на улучшение своего материального положения, в Ульяновской области осуществляется оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году исполнительными органами Ульяновской области заключено 4 037 государственных социальных контрактов с гражданами на сумму 484,8 млн рублей, в том числе 826 контрактов – о развитии предпринимательской деятельности, 584 социальных контракта – о развитии личного подсобного хозяйства, 2062 социальных контрактов – о поиске работы, 565 контрактов – о преодолении трудной жизненной ситуации.

Всего из областного бюджета Ульяновской области в 2023 году были профинансированы меры социальной поддержки в общей сумме 12 966 млн рублей. Все социальные обязательства Ульяновской области в 2023 году выполнены в полном объёме.

**Труд и занятость**

Решение проблемызанятости работоспособного населения Ульяновской области является важной задачей региона. В Ульяновской области в целях повышения качества рабочей силы, обеспечения потребности экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах реализуется Государственная программа «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверждённая Постановлением Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 года № 32/630-П.

В 2023 году на рынке труда сложилось исторически минимальное значение показателя «уровень безработицы, рассчитанной по методологии МОТ» по Ульяновской области – 2,8 % (РФ – 3,2 %). Регистрируемую безработицу удаётся сохранять на стабильно низком уровне – 0,35 % (сокращение на 0,15 п.п. к АППГ)   
к численности рабочей силы.

Осуществлялись социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, было предусмотрено 205 295,1 тыс. рублей, что в полном объёме обеспечило потребность 2023 года.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на мероприятие по повышению эффективности службы занятости в 2023 году было выделено 189 305,3 тыс. рублей, в том числе федеральных средств 183 626,1 тыс. рублей.

Также на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области в 2023 году, в рамках реализации национального проекта «Демография» выделены значительные средства. Общий объём средств составил 107 481,7 тыс. рублей, из которых 106 406,8 тыс. рублей средства федерального бюджета.

На реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривалось 2 600,0 тыс. рублей, из которых 2 080,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Кроме того, 9 767,8 тыс. рублей из средств областного бюджета Ульяновской области было направлено на реализацию мер активной политики занятости населения.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан направлено 459,8 тыс. рублей.

В Ульяновской области сохраняется риск дефицита кадров, в том числе высококвалифицированных, по итогам 2023 года на одного безработного приходилось 6 вакансий. Это одна из приоритетных задач, которую Правительство Ульяновской области продолжит решать в рамках нового национального проекта «Кадры».

**Демография**

Демографическая ситуация в Ульяновской области характеризуется снижением уровня рождаемости и смертности относительно уровня 2022 года. В целом по области число родившихся уменьшилось на 1,4 %, число умерших при этом сократилось на 8,5 %. Естественная убыль населения снизилась на 15,7 % и составила 7589 человек (в 2022 году – 9004 чел.).

По предварительным итогам 2023 года ожидаемая средняя продолжительность жизни составила 72,01 года (в 2022 г. – 71,34 года, 2021 г. – 69,05 года), плановое значение 72,61 года не достигнуто (-0,6 п.п.), но, в среднесрочном периоде наблюдается положительная динамика. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, уточнённая информация о продолжительности жизни будет опубликована не ранее третьего квартала текущего года.

**Физическая культура и спорт**

Ежегодно в Ульяновской области растёт доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2023 года доля таких граждан составила 58,4 %. Плановое значение (53,4 %), установленное   
в соответствии с достижением национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», достигнуто. За год доля   
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,   
в Ульяновской области выросла на 6,7 % – это более 39,6 тыс. человек, что   
говорит о повышении мотивации населения к занятиям спортом. Растёт   
и обеспеченность населения объектами спорта исходя из единовременной пропускной способности данных объектов. По итогам 2023 года обеспеченность объектами спорта жителей Ульяновской области выросла по сравнению с 2022 годом и составила 79,8 % (в 2022 - 76,8 % к АППГ).

С целью развития спортивной инфраструктуры в Ульяновской области продолжена реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»,   
в рамках которого в Ульяновской области проводятся работы:

по обеспечению ремонта стадиона «Старт», расположенного по адресу: ул. Гладышева, д.12, в г. Барыше Барышского района Ульяновской области, освоено 9 905,1 тыс. рублей или 100 %;

по обеспечению строительства ФОК в с. Большой Чирклей, Николаевского района предусмотрено 12 781,3 тыс. рублей, освоено 11 869,7 тыс. рублей или 92,9 %;

по обеспечению строительства ФОК в с. Тетюшское Ульяновского района предусмотрено 18 833,3 тыс. рублей, освоено 17 921,5 тыс. рублей или 95,2 %;

по обеспечению создания ФОК открытого типа в р.п. Сурское освоено 15 000,0 тыс. рублей или 100 %;

по обеспечению строительства ФОК в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района освоено 22 945,2 тыс. рублей или 100 %;

по обеспечению строительства ФОК в р.п. Кузоватово освоено 16 000,0 тыс. рублей или 100 %;

по обеспечению реализации комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации предусмотрено 32 500,0 тыс. рублей, освоено 27 350,0 тыс. рублей или 84,2 %.

Также, в процессе создания находятся следующие спортивные объекты:

строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске (техническая готовность – 75 %, срок сдачи – IV квартал 2024 года);

строительство физкультурно–оздоровительного комплекса в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района (техническая готовность – 60 %, срок сдачи – IV квартал 2024 года);

строительство спортивного комплекса с универсальной спортивной площадкой в с. Большой Чирклей Николаевского района (техническая готовность – 26 %, срок сдачи – III квартал 2024 года);

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п. Кузоватово (техническая готовность – 60 %, срок сдачи – III квартал 2024 года).

**Культура**

Результативность деятельности учреждений отрасли «Культура» характеризуется достижением следующих показателей: «Число посещений культурных мероприятий», «Эффективность системы выявления, поддержки   
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи», «Уровень вовлечённости населения в культурную деятельность». В 2023 году отмечен рост уровня посещаемости культурных мероприятий, организуемых в Ульяновской области, на 25 % относительно уровня 2022 года. В регионе значение показателя вовлечённости населения в культурную деятельность региона отмечено на уровне 46,4 % (+1,8 п.п. к АППГ). По итогам 2023 года в Ульяновской области наблюдается безусловное улучшение показателей деятельности учреждений культуры в 1,2 раза к уровню 2022 года. Однако улучшить показатели работы кинозалов не удалось вследствие введённых ограничений на показ контента иностранного производства.

В 2023 году в Ульяновской области продолжилась реализация национального проекта «Культура», которым предусмотрена модернизация действующих объектов культуры и строительство новых – преимущественно на территории сёл   
и посёлков:

построен и введён в эксплуатацию сельский дом культуры с залом на 100 мест в с. Старотимошкино Барышского района;

завершено строительство сельского дома культуры в с. Шиловка Сенгилеевского района;

завершена реконструкция здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» по ул. Пушкинской города Ульяновска;

проведён капитальный ремонт здания детской школы искусства имени А.В. Варламова в г. Ульяновске;

технически оснащены 2 музея: МУК «Майнский историко-краеведческий музей» Майнского района, ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»;

началось оснащение современным театральным оборудованием ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова».

Одним из наиболее ярких и актуальных для населения Ульяновской области результатов реализации национального проекта «Культура» стало открытие трёх библиотек нового поколения: библиотека № 24 г. Ульяновск, Майнская межпоселенческая библиотека имени И.С. Полбина Майнского района, Центральная детская библиотека Чердаклинского района.

**Образование**

В Ульяновской области продолжается работа по реализации   
национальных проектов «Образование» и «Демография», направленная   
на достижение национальной цели развития Российской Федерации   
 включающей в себя выполнение трёх ключевых задач:

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности   
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

Национальные проекты предполагают реализацию четырёх основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

В 2023 году в регионе реализованы пять региональных составляющих соответствующих федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Реализация национального проекта «Образование» на территории Ульяновской области началась с 2019 года, все целевые показатели и результаты проекта  
в 2023 году достигнуты.

Развивается инфраструктура образования через строительство новых школ, капитальный ремонт существующих, обновление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием:

1 сентября 2023 года состоялось торжественное открытие областного государственного автономного образовательного учреждения «Лицей ядерных технологий»;

в декабре 2023 года в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района завершилось строительство второго корпуса МОУ «Троицко-Сунгурская казачья средняя школа»;

начато строительство второго корпуса «Губернаторский лицей   
№ 100» на 550 мест в микрорайоне «[Юго-Запад](https://uliyanovsk.bezformata.com/word/yugo-zapada/210353/)» Засвияжского района города Ульяновска.

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» начато строительство образовательного комплекса на 800 мест со спортивной инфраструктурой и пансионом в р.п. Новоспасское.

В рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Ульяновской области открылись сразу несколько инновационных площадок для интеллектуального и творческого развития детей и молодёжи:

четвёртый центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ «Средняя школа № 74 имени В.А. Глазунова»;

третий школьный «Кванториум» на базе Гимназии № 6 г. Ульяновска;

38 Центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (всего c 2019 года открыт 231 центр «Точка роста»).

Созданы условия для обучения детей с ОВЗ в трёх областных школах-интернатах № 26, № 92 и № 11 г. Димитровграда: осуществлен ремонт помещений, оснащены мастерские и коррекционно-обучающие классы с современным оборудованием.

Созданы условия для функционирования цифровой образовательной среды в 41 образовательных организациях.

Выполнен ремонт 4 спортивных залов в сельских школах Цильнинского, Вешкаймского, Майнского и Ульяновского районов. Приобретён спортивный инвентарь для 12 школ.

Создано 4 729 новых мест дополнительного образования по приоритетным направлениям: школьный театр, школьный медиа-центр, школьный музей, агро-технологии, эко-станция, станция туризма и фольклор, актерское мастерство и растениеводство для детей с ОВЗ на базе коррекционных школ.

Созданные новые места в дополнительном образовании позволили охватить 87,11% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

В учреждениях реализуются программы дополнительного образования по приоритетным направлениям с применением проектно-ориентированного подхода и использованием высокотехнологичного оборудования. Данные программы включают цикл занятий по знакомству с профессиями и профессиональному самоопределению.

В рамках федерального проекта по модернизации профессионального образования – это программа «Профессионалитет» в 2023 году в структуре Новоспасского технологического техникума создан образовательно-производственный кластер в отрасли «Сельское хозяйство».

Также Ульяновская область имеет положительный опыт по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Успех в данном направлении во многом обусловлен тем, что   
в регионе выстроена система развития воспитания в образовательных организациях, воссоздан институт старших вожатых, школами осуществляется воспитательная работа с привлечением учреждений культуры, спорта, дополнительного образования и общественных организаций.

С целью привлечения кадров в общеобразовательные организации с 2020 года на территории Ульяновской области реализуется федеральная программа «Земский учитель». В 2023 году в рамках программы в общеобразовательные организации муниципальных образований Ульяновской области трудоустроилось 5 специалистов (всего за период действия программы – 37 специалистов). В текущем году планируется привлечь 13 учителей, средства предусмотрены в объёме 13 млн рублей (из них федеральные – 10,4 млн рублей).

Большое внимание в 2023 году уделялось поддержке и развитию дошкольного образования, обеспечена полная (100 %) доступность в Ульяновской области.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2023 году открыто два детских сада, в общем рассчитанных на 440 мест, в том числе 160 мест для детей в возрасте до 3-х лет, что позволило удовлетворить потребность семей с детьми в дошкольном образовании, проживающих в Засвияжском районе г. Ульяновска. Проведены ремонтные работы в трёх детских дошкольных учреждениях (с. Астрадамовка Сурского района, р.п. Вешкайма, с. Подлесное Майнского района).

**Процесс формирования и актуализации**

**документов стратегического планирования**

Ульяновской области осуществляетсяв соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В Ульяновской области разработаны документы стратегического планирования:

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области   
до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13.06.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 10.01.2022 N 6-П, от 16.01.2023 N 10-П);

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года с учётом достижения Ульяновской областью национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.02.2022 № 63-пр «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года с учётом достижения Ульяновской областью национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года» (в ред. распоряжения Правительства Ульяновской области 11.01.2024 № 2-пр);

прогноз социально-экономического развития Ульяновской области   
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждённый распоряжением Правительства Ульяновской области от 05.10.2022 № 25/469-пр «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

государственные программы Ульяновской области.

Вышеперечисленные документы стратегического планирования приведены в соответствие со Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р.

Актуализация документов стратегического планирования Ульяновской области осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учётом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Ульяновской области от 20.04.2018 № 28-ЗО «О стратегическом планировании в Ульяновской области».

По итогам выполнения мероприятий 1-го этапа реализации Плана мероприятий в Ульяновской области были достигнуты плановые значения 80 % показателей эффективности реализации, определённых Планом мероприятий (в других субъектах Российской Федерации, по данным их отчётов о реализации стратегий социально-экономического развития, были достигнуты плановые значения 60-80 % показателей).

По итогам выполнения мероприятий 2-го этапа реализации Плана мероприятий в регионе были достигнуты плановые значения 71 % показателей эффективности реализации, определённых Планом мероприятий.

На текущий момент реализуется третий этап.

В 2023 году в рамках составления уточнённого прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был скорректирован ряд ключевых макропараметров с учётом сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, учтены тенденции экономического развития региона за 9 месяцев 2023 года, а также скорректированы в сторону увеличения прогнозные значения ключевых показателей: валового внутреннего продукта, индекса промышленного производства, объем инвестиций, строительство. Рост индекс потребительских цен остался умеренным.

В регионе по итогам 2023 года ожидается рост индекса физического объёма валового регионального продукта до 103,5 %, с учётом изменения цен   
он составит 633,8 млрд рублей, данное значение показателя выше относительно показателя 1-го этапа прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 3,5 п.п. Оценка ВРП была пересмотрена в сторону увеличения, в связи уточнённым показателем 2022 года (ВРП за 2022 год составил 588,8 млрд рублей), а также с ростом промышленного производства, который в структуре ВРП приближается к 30 %. В базовом сценарии текущего года индекс физического объема ВРП ожидается на уровне 102,5 %.

**Об основных результатах исполнения Плана мероприятий за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование приоритета развития, сферы  деятельности, цели и задачи** | **Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей развития Ульяновской области, указанных в Стратегии** | **Наименование**  **государственной**  **программы**  **(подпрограммы)  Ульяновской**  **области** | **Отчёт о выполнении мероприятия** |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциала Ульяновской области**  **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.1. Демографическая политика и политика народосбережения в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – стабилизация численности населения**  **и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения в Ульяновской области к 2030 году до 78 лет**  **(соответствует национальной цели развития № 1«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»)** | | | |
| **Задача 1.  Повышение уровня рождаемости  (в том числе  за счёт рождения**  **в семьях второго и последующих**  **детей)** | 1. Развитие инфраструктуры поддержки рождаемости:  обеспечение доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет;  обеспечение для детей от полутора до трёх лет доступности дошкольного образования;  реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций;  открытие групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в образовательных организациях | Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;  региональный проект  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» | Мероприятие 1.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 3 до 7 лет по состоянию на 30.12.2023 составляет 100 %.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет по состоянию на 30.12.2023 составляет 100 %.  В целях обеспечения доступности дошкольного образования  в 2023 году:  Открыт детский сад на 280 мест в г. Ульяновске (ул. Отрадная). Учреждение построено в рамках реализации национального проекта «Демография»;  Открыт детский сад на 160 мест в г. Ульяновске (ул. Шигаева).  Учреждение построено в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» |
|
| 2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от  1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр  и уход за детьми | Мероприятие 2.  В 2023 году создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования не планировалось |
|
| 3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию:  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 3.  В 2023 году финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» не предусмотрено.  Строительство детского сада на 160 мест в г. Ульяновске (ул. Шигаева) осуществлялось в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». Общая сумма – 52392,32 тыс. рублей: областной бюджет - 49772,7 тыс. рублей, местный бюджет муниципального образования «г. Ульяновск» – 2619,62 тыс. рублей |
| 4. Финансовая поддержка семей при рождении детей, включая именной капитал «Семья» | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 4.  По итогам 2023 года в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставлены меры социальной поддержки семьям с детьми на сумму 605,4 млн рублей.  В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008  № 24 - ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям при рождении вторых и последующих детей предоставлены сертификаты на получение именного капитала «Семья».  По итогам 2023 года выдано 3334 сертификата «Семья», реализовано 4898 сертификатов на сумму 189,5 млн рублей (в том числе сертификаты выданные ранее 2023 года):  на улучшение жилищных условий – 2558;  на лечение детей – 313;  на обучение детей - 1699;  на страхование – 232;  на оздоровление – 16;  на подведение коммуникаций – 78;  на проезд к месту лечения (для детей-инвалидов) – 2.  На территории Ульяновской области действуют меры социальной поддержки молодых семей:  социальная поддержка студенческих семей, имеющих ребёнка (детей);  поддержка многодетных молодых семей, в которых родилось 3-е и более детей;  предоставление молодым многодетным семья бесплатного земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома;  предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет, осуществляемую в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей;  предоставление сертификата на именной капитал «Семья»;  предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка, возраст женщины по состоянию на день рождения у неё ребёнка не должен превышать 25 лет |
|
| 5. Обеспечение повышения доступности жилья для семей с детьми, в том числе предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;  региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Мероприятие 5.  В 2023 году 60 молодых семей улучшили жилищные условия (из них 12 многодетных семей) по программе «Обеспечение жильём молодых семей».  Финансирование 2023 года:  Всего 59,95 млн рублей:  федеральный бюджет - 17,47 млн рублей;  областной бюджет - 24,04 млн рублей;  местный бюджет - 18,44 млн рублей |
|
| 6. Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 6.  Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» - средства областного бюджета в размере 34,55 млн рублей (освоение – 100 %).  В том числе:  обеспечение мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 14,5 млн. рублей (освоение – 14,5 млн рублей или 100 %);  создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов)  11,5 млн рублей (освоение – 11,5 млн рублей или 100 %);  обеспечение мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 8,5 млн рублей (освоение – 8,5 млн рублей или 100 %) |
| 7. Мероприятия в сфере информационной политики поддержки рождаемости:  повышение в обществе значимости семьи с детьми, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций;  информирование граждан о возникновении права на меры социальной поддержки при рождении детей;  формирование установки семей на рождение детей и поддержка семей в её реализации;  формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребёнка и создание максимальных возможностей для реализации такой ориентации | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 7.  Реализуется проект «Ульяновская областная книга «Жизнь замечательных семей», который направлен на пропаганду семейных ценностей через позиционирование благополучных семей, на повышение престижа семьи.  Ежегодно в регионе проводятся конкурсы «Семья года», (одной из номинаций является «Молодая семья»), «Папа года», «Мама года», в которых выделены отдельные номинации для молодых участников.  В 2023 году была запущена ежегодная акция «Спасибо за жизнь». Акция направлена на пропаганду традиционных семейных ценностей, укрепление социального института семьи. Информирование граждан, в том числе молодые семьи, о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах. Поддержка молодых семей является одной из наиболее важных задач государственной политики в социальной сфере, поддержка таких семей является не только демографической, но и социально-экономической мерой |
| **Задача 2.  Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового  образа жизни** | 1. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, реализация популяционной профилактики.  2. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни, в том числе путём соблюдения принципов здорового питания, сокращения потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции.  3. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.  4. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения с целью раннего выявления и коррекции факторов риска развития заболеваний.  5. Реализация региональной и муниципальных программ по общественному здоровью | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Мероприятие 1-5.  В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в Ульяновской области прошли диспансеризацию 693390 человек, из них дети до 17 лет включительно - 183796 человек. В рамках Территориальной программы Ульяновской области за счет средств ОМС и бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в 2023 году количество посещений с профилактической и иными целями составило 3,3 на 1 жителя или более 3958 тыс. посещений (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией), количество обращений по поводу заболеваний – 1,7 на 1 жителя или более 2059 тыс. обращений.  В рамках обеспечения развития системы медицинской профилактики заболеваний выделены средства областного бюджета в размере 42 млн рублей, в том числе:  иммунопрофилактика инфекционных заболеваний - средства областного бюджета в размере 20,0 млн рублей (освоение 20 млн рублей или 100 %);  диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области - средства областного бюджета в размере 3 млн рублей (освоение 3 млн рублей или 100 %);  обеспечение мероприятий по профилактике туберкулеза - средства областного бюджета в размере 19,0 млн рублей (освоение 19,0 млн рублей или 100 %).  По состоянию на 01.01.2024 по результатам реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» внедрена модель организации и функционирования регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.  Внедрены и реализованы муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 69 предприятий и организаций Ульяновской области с общей численностью работников 65622 человека внедрили корпоративные программы по укреплению здоровья работающих.  Для детей школьного возраста проведён проект «Здоровейка». За 2023 год проведено 524 мероприятия с общим охватом 24626 детей.  Для родителей детей школьного возраста реализован проект Единое родительское собрание «Информированные родители – здоровые дети». За 2023 год проведено 7 мероприятий, общий охват: 81162 человека.  Для студентов среднего профессионального образования реализуется проект «Открой мир здоровья». В рамках проекта за 2023 год состоялось 179 мероприятий, общий охват - 10576 человек.  Для работающего населения разработан и реализуется профилактический проект «КАРДИОДесант». За 2023 год в регионе проведено 275 мероприятий, охват – 7676 человек.  Проект «Здоровый выбор» реализуется для студентов ВУЗов. За 2023 год на базе Центра общественного здоровья проведено 27 мер.  Для граждан пожилого возраста реализуется проект «Активное долголетие. За 2023 год проведено 302 мероприятия с общим охватом 5471 человек.  Проект «Будь здоров, садовод» реализуется во время дачного сезона в СНТ Ульяновской области. За сезон 2023 года организовано 8 площадок здоровья, охват 166 человек.  Проект «Шаги к здоровью». В 2023 году состоялось 9 тематических прогулок с охватом 207 человек.  В мероприятиях профилактических проектов приняло участие  233645 жителей Ульяновской области |
| **Задача 3.**  **Повышение при-влекательности Ульяновской об-ласти для разви-тия карьеры для жителей Улья-новской области и потенциальных высококва-лифицирован-ных**  **кадров из иных**  **субъектов Рос-сийской**  **Федерации** | 1. Развитие трудовой миграции иностранных граждан  исходя из потребностей экономики региона | Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Приказами Минтруда России от 30.12.2022 № 829 «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2023 год» и от 19.10.2023 № 771 «О  внесении изменений в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2022 № 829» определена потребность в привлечении в Ульяновскую область в 2023 году иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы в количестве 116 человек.  В 2023 году было выдано 9 заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 2023 году в количестве 108 человек |
|  | 2. Социально-культурная адаптация и интеграция  иностранных граждан | Подпрограмма «Укреп-ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 2.  Мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области реализуются в соответствии с региональным комплексом мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и включают в себя:  мониторинг организации обучения детей иностранных граждан в образовательных организациях Ульяновской области, в том числе  детей-инофонов;  проведение мероприятий по выявлению детей мигрантов, находящихся на территории Ульяновской области, подлежащих обучению, но не приступивших к занятиям;  бесплатное предоставление социальных услуг детям иностранных граждан, находящимся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, в организациях социального обслуживания;  социально-психологическую реабилитацию детей указанной категории в организациях социального обслуживания;  диссеминация лучшего опыта работы образовательных организаций Ульяновской области по социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан;  включение модуля по социализации и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательные программы подготовки педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами;  мероприятия по обеспечению дополнительной языковой подготовки несовершеннолетних иностранных граждан;  осуществление воспитательного воздействия на несовершеннолетних иностранных граждан с целью интеграции в систему ценностей российского общества;  создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ обучения детей иностранных граждан русскому языку;  распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия; распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Ульяновскую область.  В 2023 году на базе общеобразовательных организаций открыты адаптационные группы для детей с миграционной историей, слабо владеющих русским языком.  Разработана программа повышения квалификации «Методика преподавания русского языка как иностранного и осуществление воспитательного воздействия на детей с миграционной историей, с целью их интеграции в систему ценностей Российского общества».  Данная программа прошла апробацию в 2023 году на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет», количество слушателей составило 25 человек, которые в период с 18 сентября по 7 октября 2023 года прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Методика преподавания русского языка как иностранного и осуществление воспитательного воздействия на детей с миграционной историей, с целью их интеграции в систему ценностей Российского общества» |
| 3. Развитие мер социальной поддержки молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или в муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области | Закон Ульяновской области от 02.10.2020№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | Мероприятие 3.  За 2023 год мерами социальной поддержки молодым специалистам воспользовались все ИОГВ и подведомственные учреждения. Количество молодых специалистов, воспользовавшихся мерами поддержки в соответствии с законом, составило 2968 человека. Общая сумма выплат составила 60 млн рублей.  Наибольшее количество молодых специалистов мерами поддержки воспользовались через Министерство здравоохранения Ульяновской области – 1816 человек. Вторым по количеству предоставленных мер социальной поддержки молодым специалистам является Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области – 932 человека.  Наибольшие суммарные выплаты пришлись на ежемесячную денежную выплату в размере 1 000 рублей – 21,9 млн рублей, данной мерой поддержки воспользовались 2 963 человек.  Единовременная денежная выплата за третий год работы в размере 60000 рублей – составила 11,9 млн рублей. Количество молодых специалистов, которым оказана данная мера поддержки – 175 человек.  Результаты предоставления прочих выплат за 2023 год, предусмотренные Законом:  1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей – 7,9 млн рублей, количество молодых специалистов – 703 человека;  2) единовременная денежная выплата за первый год работы в размере 20000 рублей – 6 млн рублей, количество молодых специалистов – 260 человек;  3) единовременная денежная выплата за второй год работы в размере 40000 рублей – 8,7 млн рублей, количество молодых специалистов – 185 человек;  Также, за отчётный период ежемесячной компенсацией расходов за найм жилого помещения воспользовалось 53 молодых специалиста на общую сумму 1,2 млн рублей. Ежегодной компенсацией к отпуску воспользовались 34 человека на общую сумму 235,4 тыс. рублей.  Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление (для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, - расходов на оплату приобретаемого твердого топлива и услуг по его доставке) и освещение указанных жилых помещений воспользовались 1314 молодых специалистов на общую сумму 2,1 млн рублей |
| 4. Реализация мер по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 4.  Программа подготовки специалистов с высшим образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области за счёт средств областного бюджета Ульяновской области реализуется с 2015 года. Подготовка ведётся на базе ФГБОУ «Ульяновский государственный технический университет» по направлению «Строительство» (профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства») в соответствии с Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников», которым предусмотрена мера стимулирования в форме денежной выплаты на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой стоимости такого обучения.  За время действия программы с 2015 года выпущено всего 164 дипломированных специалиста, из них: 62 бакалавра и 102 магистра. В июне 2023 года по профилю «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» состоялся пятый выпуск бакалавров в количестве 12 человек и шестой выпуск магистров в количестве 1 человека. Выпускники трудоустроены в организации жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области |
| **Задача 4.  Поддержка и повышение качества жизни граждан**  **старшего поколения** | 1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  2. Профилактические осмотры, включая диспансеризацию, граждан старше трудоспособного возраста | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Старшее поколение» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение», предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 134,7 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты. Средства освоены в полном объеме.  С целью профилактики заболеваемости пневмококковой инфекцией и снижения смертности граждан старшего поколения, ежегодно проводится вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции. В 2023 году планировалось привить 226 человек, привито 226 человек (100 % от плана)  Мероприятие 2.  В 2023 году в медицинских организациях Ульяновской области проводились профилактические осмотры, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста. В 2023 году 218883 человек старше трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры, включая диспансеризацию |
| 3. Вовлечение граждан старшего поколения в мероприятия проекта «Активное долголетие» | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты»;  региональный проект «Старшее поколение» | Мероприятие 3.  В регионе функционирует 276 Центров активного долголетия, где систематически занимается 22,7 тыс. граждан старшего поколения, что составляет 7 % от общего количества граждан старшего поколения. В 2023 году открыто 17 Центров активного долголетия (5 – МО, 7 – ТОС, 5 – АНО) |
| 4. Профессиональное обучение и дополнительное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» | Мероприятие 4.  В 2023 году на территории Ульяновской области проводились обучающие мероприятия отдельных категорий граждан, в том числе граждан в возрасте 50 лет и старше в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В рамках данной категории обучение прошли 1028 человек. Заняты после завершения обучения 920 человек или 89,5 % |
| 5. Развитие сети организаций (в том числе негосударственных) по предоставлению социальных услуг гражданам старшего возраста | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»;  Региональный проект «Старшее поколение» | Мероприятие 5.  В 2023 году в региональный реестр поставщиков социальных услуг были включены 19 негосударственных некоммерческих организаций. Всего услуги организаций социального обслуживания в 2023 году получили 15562 граждан пожилого возраста, что на 6 % больше, чем в 2022 году.  В целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах граждан старшего поколения, в большинстве в Ульяновской области ежегодно проводятся конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий из региональных бюджетов на реализацию социально значимых проектов в сфере оказания помощи гражданам пожилого возраста и их семьям.  В 2023 году НКО на реализацию проектов по старшему поколению получены 14 грантов Президента Российской Федерации на сумму 7,6 млн рублей, а также предоставлено субсидий Правительства Ульяновской области 4 организациям на сумму 2,3 млн рублей.  Основными направлениями социально значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями, являются, оказание социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста, вовлечение пожилых людей в культурно-досуговую жизнь общества, оказание пожилыми людьми посильной благотворительной помощи посредством их участия в волонтерской деятельности, развитие института наставничества и укрепления связей между поколениями |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.2. Развитие здравоохранения в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – повышение результативности деятельности учреждений здравоохранения в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 1«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»)** | | | |
| **Задача 1.  Обеспечение государственных**  **гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской**  **помощи в полном**  **объёме** | 1. Формирование объёмов медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» | Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299  «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Мероприятие 1.  Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2023 год утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2022 № 828-П, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Расчёт и распределение объёмов медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными нормативами объёмов медицинской помощи с учётом уровней оказания медицинской помощи, а также порядков оказания медицинской помощи в разрезе профилей и специальностей. Общий объем финансирования медицинской помощи за 2023 год составил 18,194 млрд рублей |
| **Задача 2.  Повышение эффективности организации предоставления медицинской**  **помощи, в том числе высокотехнологичной** | 1. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения:  совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;  осуществление медицинской деятельности, связанной  с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).  2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации:  совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;  совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;  обеспечение развития паллиативной медицинской помощи.  3. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения:  предоставление межбюджетных трансфертов с целью финансового обеспечения реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области;  уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области.  4. Развитие и совершенствование независимой системы оценки качества услуг, предоставляемых медицинскими организациями.  5. Совершенствование системы взаимодействия медицинских организаций при предоставлении медицинской помощи населению.  6. Обеспечение устойчивости системы здравоохранения и повышение безопасности населения с целью защиты населения от эпидемий и инфекционных болезней:  развитие системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию;  модернизация инфекционной службы | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» - 76115,8 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 63814,0 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 12301,8 тыс. рублей.  Средства направлены на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения  За 2023 год получили высокотехнологичную медицинскую помощь 325 человек (освоение составило 76115,8 тыс. рублей или 100 %)  Мероприятие 2.  Мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» - 83389,88 тыс. рублей (освоение – 83374,88 тыс. рублей или 100 %), из них:  областной бюджет – 16677,98 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 66711,9 тыс. рублей.  Средства направлены:  1) на совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза) 34200,75 тыс. рублей (освоение 34198,18 тыс. рублей или 100 %), в том числе:  областной бюджет – 6840,15 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 27360,6 тыс. рублей;  2) на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 49189,13 тыс. рублей (освоение 49176,7 тыс. рублей или 100 %), в том числе:  областной бюджет – 9837,83 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 39351,3 тыс. рублей.  С целью обеспечения развития паллиативной медицинской помощи приобретено медицинское оборудование, медицинские изделия и лекарственные препараты  Мероприятие 3.  Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства областного бюджета в размере 5920057,000 тыс. рублей.  В том числе:  а) на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей (освоение – 45000,0 тыс. рублей 100 %);  б) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5875057,0 тыс. рублей; оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС (освоение – 5875057,0 тыс. рублей или 100 %).  Освоение по основному мероприятию составило 5920057,0 тыс. рублей или 100 %.  Итого по разделу 4 освоены средства в размере 5977195,557 тыс. рублей или 100 %.  Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП).  В 2023 году в перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования включена четвертая медицинская организация – государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», где оказывается ВМП детскому населению по следующим профилям: «детская хирургия в период новорожденности», «травматология и ортопедия».  Так в 2023 году в медицинских организациях региона получили ВМП за счет софинансирования из средств бюджета Ульяновской области 325 человек, из них 47 ребенка.  В 2022 году за счет софинансирования из средств бюджета Ульяновской области пролечено 305 человека  Мероприятие 4-5.  В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы  в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»:  1) обеспечено подключение 100 % медицинских организаций к защищенной сети передачи данных, подключенных к сети «Интернет»;  2) организовано межведомственное взаимодействие:  а) с Фондом социального страхования (электронные листки нетрудоспособности, электронный родовой сертификат);  б) с медико-социальной экспертизой;  3) подключено 50 лабораторий медицинских организаций к централизованной системе «Лабораторные исследования» с целью автоматизации всех этапов технологического процесса медицинских лабораторий для оказания качественной медицинской помощи пациенту;  4) внедрена «Горячая линия Министерства здравоохранения Ульяновской области» с подключением регистратур всех муниципальных образований, на базе виртуальной АТС Ростелекома с обеспечением записи на приём к врачу;  5) внедрён голосовой анализатор на базе искусственного интеллекта для обеспечения чёткой детализации тематик обращений граждан на «горячую линию» Министерства здравоохранения Ульяновской области;  6) внедрена централизованная подсистема мониторинга онкологических заболеваний «Онко»;  7) внедрена централизованная подсистемы мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний «ССЗ»;  8) внедрена централизованная подсистема телемедицинских консультаций;  9) разработано мобильное приложение с использованием технологий виртуального помощника(чат-ботов) для региональных кол-центров и диспетчерских служб при обработке сообщений граждан в медицинские организации;  10) развёрнута сеть инфоматов в медицинских организациях, предназначенных для самостоятельной записи пациентов на приём к врачу;  11) к сети «Интернет» подключён 331 ФАП /ФП;  произведена доработка региональной медицинской информационной системы по подключению и интеграции с электронными сервисами сервиса «Моё здоровье» портала «Госуслуги»;  12) организовано 11937 автоматизированных рабочих мест медработников, подключённых к медицинской информационной системе  Мероприятие 6.  Для обеспечения устойчивой системы здравоохранения и повышения уровня безопасности населения Ульяновской области с целью защиты населения от эпидемий и инфекционных болезней разработан алгоритм-инструкция оповещения медицинских организаций при возникновении инфекционное опасные заболеваний, схема передачи информации внутри медицинских организаций и вышестоящих органов с хронометражем. Кроме того, проведено обучение среди медицинских работников по предупреждению, выявлению и реагированию на инфекционные заболевания. Проведена проверка готовности в медицинских организациях инфекционной службы, лабораторной службы |
| **Задача 3.**  **Улучшение ле-карственного**  **обеспечения граждан** | 1. Обеспечение отдельных категорий населения бес-платными и льготными ле-карственными препаратами.  2. Создание единого реестра граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.  3. Обеспечение высокоза-тратными лекарственными средствами и медицинскими изделиями детей | Государственная про-грамма Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  Мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 1434379,06 тыс. рублей (ис-полнение – 1403058,77 тыс. рублей или 97,8 %), из них:  областной бюджет – 1015033,66 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 419345,4 тыс. рублей.  Средства направлены:  1) на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здраво-охранения лекарственными средствами и изделиями медицинско-го назначения» на территории Ульяновской области, а также от-дельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболе-ваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (областной бюджет) – 964366,96 тыс. рублей (освоение – 935892,25 тыс. рублей или 97,0 %);  2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет) – 93389,1 тыс. рублей (освоение – 92499,87 тыс. рублей или 99 %);  3) на осуществление организационных мероприятий по обеспече-нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органови (или) тканей (федеральный бюджет) – 3788,3 тыс. рублей (освоение – 3788,3 тыс. рублей или 100 %);  4) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (федеральный бюджет) – 322168,0 тыс. рублей (освое-ние – 320403,45 тыс. рублей или 99,5 %);  5) на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1-го ти-па, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы – 50666,7 тыс. рублей (освоение – 50474,9 тыс. рублей или 99,6 %) |
| **Задача 4.  Снижение смертности населения от наиболее распространённых заболеваний, в том числе младенческой смертности** | 1. Обеспечение доступности и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний (реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»), в том числе переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - предусмотрены средства в размере 36608,3 тыс. рублей (федеральный бюджет). Средства предусмотрены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупку оборудования). Освоение составило 36608,25 тыс. рублей (100 %) |
| 2. Обеспечение доступности и качества диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»), в том числе оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Мероприятие 2.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», предусмотрены средства в размере 95991,9 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 1136,0 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 94855,9 тыс. рублей.  В том числе:  1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 58126,2 тыс. рублей, освоение составило 30713,18 тыс. рублей (52,8 %). Государственные контракты заключены на сумму 56363,2 тыс. рублей (97 %), но оплата произведена частично. Не введен в эксплуатацию и не оплачен томограф, приобретенный в ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А.Егорова в связи с выявленными дефектами в ремонте помещения под установку. В настоящее время устраняются недоработки, ввод оборудования планируется до 15.03.2024. Также был расторгнут контракт на поставку 33 функциональных кроватей, в связи с несоответствием оборудования требованиям контракта. Повторная закупка не представилась возможным в связи с удорожанием товара.  2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 37865,7 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 1136,0 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 36729,7 тыс. рублей;  Освоение составило 36410,13 тыс. рублей (96,1 %) |
| 3. Совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В, С и другими инфекционными заболеваниями.  4. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка.  5. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 3-5.  На совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза) 34200,75 тыс. рублей (освоение 34198,18 тыс. рублей или 100 %), в том числе:  областной бюджет – 6840,15 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 27360,6 тыс. рублей.  Мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка», предусмотрены средства областного бюджета в размере 34555,6 тыс. рублей (освоение – 34555,6 тыс. рублей или 100 %).  Средства направлены:  1) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 14489,9 тыс. рублей (освоение – 14489,9 тыс. рублей или 100 %);  2) на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 11526,8 тыс. рублей (освоение – 11526,8 тыс. рублей или 100 %);  3) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 8538,9 тыс. рублей (освоение – 8538,9 тыс. рублей или 100 %) |
| **Задача 5.  Совершенствование первичной медико-санитарной помощи** | 1. Оснащение передвижными медицинскими комплексами населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.  2. Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА для населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек.  3. Создание посадочной площадки в целях оказания медицинской помощи.  4. Капитальный ремонт объектов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  5. Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи с учётом особых потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  6. Внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Мероприятие 1-3.  В 2023 году было поставлено 3 передвижных медицинских комплекса в государственные учреждения здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области: ГУЗ «Тереньгульская районная больница»; ГУЗ «Карсунская районная больница»; ГУЗ «Ульяновская районная больница»  Мероприятие 4.  Для улучшения состояния зданий в 2023 году за счет всех источников финансирования выполнялся текущий и капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений области на сумму 529946,987 тыс. рублей. Работы выполнялись в 55 учреждениях на 93 объектах, в том числе в 32-х учреждениях, расположенных в г. Ульяновске и в 23-ти учреждениях в районах области (на сумму 139,453 млн рублей в районах области и 390,494 млн рублей в г. Ульяновке).  В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»):  выполнено строительство 2 ФАП в районах области;  завершён ремонт здания поликлиники ГУЗ «Барышская РБ», ГУЗ «Городская поликлиника № 5», здания поликлиники № 2 и врачебной амбулатории в с. Карлинское ГУЗ «ЦКМСЧ им Егорова»; поликлиники ГУЗ «Городская больница № 2», поликлинического отделение Силикатненской участковой больницы ГУЗ «Сенгилеевская РБ», продолжен капитальный ремонт помещений ГУЗ «Городская поликлиника № 4», ГУЗ городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова, ГУЗ «Городская поликлиника № 6»;  начат капитальный ремонт здания ГУЗ «Городская поликлиника № 3», здания взрослой поликлиники №1 ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска», зданий двух поликлинических подразделений ГУЗ «Городская поликлиника № 4», взрослых поликлинических отделений ГУЗ «Кузоватовская РБ», ГУЗ «Сурская РБ», ГУЗ «Тереньгульская РБ», ГУЗ «Ульяновская РБ» и ГУЗ «Чердаклинская РБ»  Мероприятие 5.  В рамках укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2023 году:  на основании заключенного трёхлетнего контракта продолжен капитальный ремонт главного корпуса ГУЗ «Новомалыклинская РБ»;  завершён ремонт по контракту 2021 года в поликлинике ГУЗ «Майнская РБ»;  выполнен ремонт кровли и замена входной группы в стационаре ГУЗ «Городская больница № 2»;  выполнен ремонт 1-го этажа стационара и замена асфальтового покрытия территории ГКУЗ Ульяновский областной «Хоспис»;  выполнен ремонт отопления и газоснабжения котельных ФАП в с. Скугареевка, и с. Красноборск ГУЗ «Тереньгульская РБ».  На средства ОМС:  выполнен текущий ремонт части помещений взрослой поликлиники № 2 ГУЗ ЦГКБ;  начат текущий ремонт помещений ЛОР-отделения, отделения микрохирургии глаза, хирургических отделений № 1 и № 2 в здании главного корпуса, а также кровель и помещений хозяйственных построек ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»;  выполнена замена оконных и дверных блоков, ремонт отмостки и цоколя, а также помещений на 4 этаже здания поликлиники № 2 ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова»;  выполнен частичный текущий ремонт помещений бывшего хозяйственного блока, бывшего роддома, терапевтического и диагностического корпусов на ул. Лихачева, 12 ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова», с также устройство площадки для размещения кислородных концентраторов;  выполнена замена оконных и дверных блоков в здании стационара и ремонт санитарного узла в поликлинике № 2 ГУЗ «Городская больница № 3»;  выполнены текущие ремонтные работы в зданиях 3-х подстанций скорой медицинской помощи;  выполнен текущий ремонт помещений 1-го этажа радиологического корпуса и первого этажа поликлиники ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;  выполнен текущий ремонт кровли стационара и ремонт полов в лаборатории поликлиники ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»;  выполнены текущие ремонтные работы в помещениях стационара ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»;  выполнен текущий ремонт помещений и замена оконных блоков в стоматологическом отделении ГУЗ «Барышская РБ»;  текущий ремонт палаты реанимации и системы отопления и водоотведения в хирургическом корпусе ГУЗ «Ульяновская РБ»;  текущий ремонт 2-х боксов инфекционного отделения ГУЗ «Чердаклинская РБ».  На средства от приносящей доход деятельности:  выполнен капитальный ремонт помещений для размещения КТ в здании терапевтического корпуса и капитальный ремонт (устройство) санитарных узлов в палатах терапевтического корпуса ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова»;  ремонт помещений на 3 этаже здания по пр. Созидателей, 11 ГУЗ «Городская поликлиника №5»;  ремонт помещений кабинетов в 4-х подразделениях ГУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ульяновска»;  заменены 2 грузовых лифта в терапевтическом корпусе, оконные блоки в здании АХЧ, текущий ремонт кровель и крылец в зданиях ГУЗ Ульяновская областная больница».  В 2023 году в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» выполнено строительство 2 ФАП (в с. Уржумское Майнского района и в с. Шумовка Ульяновского района).  Также начато строительство 8 ФАП и 1 ОВОП, в том числе – 6 объектов в рамках опережающего финансирования (на 9 объектов разработана проектно-сметная документация, выполнена подготовка площадок под строительство и устройство свайного фундамента из винтовых свай).  В 2023 году в рамках ремонтных работ в 8 объектах здравоохранения выполнены работы по приспособлению зданий для инвалидов и маломобильных групп населения:  ГУЗ «Барышская районная больница» – ремонт входной группы с установкой подъёмника в здании поликлиники;  ГУЗ «Чердаклинская районная больница» – установка пандуса в здании детской поликлиники;  ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» – устройство туалета для инвалидов на третьем этаже в здании детского стационара;  ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» – ремонт входной группы с устройством пандуса в Силикатненской участковой больнице;  ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» – устройство пандуса в детской консультации;  ГУЗ «Тереньгульская районная больница» – ремонт входной группы с устройством пандуса в здании поликлиники;  ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» – устройство двух пандусов в здании хирургического корпуса (бывший роддом) на входах в приемный покой и служебный вход, устройство пандуса на входе в здание Карлинской врачебной амбулатории.  В 2 учреждениях оборудованы стоянки для автотранспорта инвалидов (установлены знаки «Парковка для инвалидов»): стационар ГУЗ «Городская больница №2», ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»  Мероприятие 6.  В 2023 году в создании и тиражировании «Новой модели оказания медицинской помощи» участвуют 15 детских поликлинических отделений и 12 взрослых поликлинических отделений 16 районных больниц, расположенных в сельской местности Ульяновской области |
| **Задача 6.  Развитие детского здравоохранения, включая создание  современной**  **инфраструктуры оказания медицинской помощи детям** | 1. Обеспечение доступности для детей и создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи в больницах, детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях, в том числе:  проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»;  совершенствование системы оказания медицинской помощи детям | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», предусмотрены средства в размере 1235004,82 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 578303,82 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 656701,0 тыс. рублей.  В 2023 году в значительные средства из различных источников финансирования затрачены на ремонтные работы в учреждениях детства и родовспоможения (139,645 млн рублей в 12-и учреждениях).  В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» с привлечением средств федерального бюджета проведены ремонтные работы в детском поликлиническом подразделении ГУЗ «Чердаклинская районная больница» и ГУЗ «Павловская районная больница», в поликлинике № 3 ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска» на ул. Камышинская, 39 и детской поликлинике № 1 ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» на ул. Тельмана, 44.  На целевые средства федерального бюджета и регионального софинансирования из средств областного бюджета начаты работы по капитальному ремонту приёмного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева».  На средства областного бюджета и средства ОМС выполнен:  капитальный ремонт здания ЦСО (микробиологическая лаборатория) ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного»;  капитальный ремонт стационара ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска»;  текущий ремонт кровли здания поликлиники № 2 на ул. Орлова, 21-23; крылец поликлиники № 9 ул. Генерала Мельникова, 20; ограждения территории стационара на ул. Л.Толстого и поликлиники на ул. Камышинская, 39; отдельных участков систем водоснабжения в неврологическом корпусе ул. Л.Толстого и в поликлинике № 2 ул. Орлова, 21 ГУЗ Детская городская клиническая больница г. Ульяновска;  текущий ремонт 2-х терапевтических кабинетов в стоматологическом отделении № 11 (детская стоматология) на ул. Пушкарева, 6а;  устройство уличного освещения, ремонт системы электроснабжения помещений и ремонт фасада ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница № 2»;  ремонт помещений корпуса № 1 детского отделения и устройство ограждения территории детского отделения противотуберкулёзного санатория им. А.А.Тамарова в с. Юлово.  На средства ОМС выполнены ремонтные работы в здании главного корпуса ГУЗ «Областная детская инфекционная больница» - текущий ремонт помещений 1 этажа здания (отделочные работы, замена линолеума, трубопроводов ГВС и ХВС, электропроводки).  На средства от приносящей доход деятельности выполнена замена оконных блоков в здании корпуса № 1 детского отделения противотуберкулёзного санатория им. А.А.Тамарова в с. Юлово.  На средства областного бюджета силами хозяйственной службы выполнены текущие ремонтные работы в детском отделении противотуберкулёзного санатория им. А.А.Тамарова в с. Юлово, а также в детском противотуберкулёзном санатории «Белое Озеро».  На средства от приносящей доход деятельности силами хозяйственной службы больниц выполнены текущие ремонтные работы в зданиях лечебных корпусов и хозяйственных служб ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» и ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1». На средства благотворительной помощи выполнен частичный ремонт помещений ГУЗ «Областной дом ребенка».  Продолжено строительство детского инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева» |
|
| 2. Повышение квалификации медицинских работников, в том числе в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 2.  На повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3160,0 тыс. рублей (освоение – 1488,6 тыс. рублей или 47,1 %). Заключены государственные контракты на сумму 3123,1 тыс. рублей (99 %), но, в связи с окончанием финансового года, оплата не произведена. Задолженность будет оплачена в 2024 году.  В 2023 году в симуляционных центрах обучено 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии (по специальности «Акушерство и гинекология» - 35, «Неонатология» - 9, «Анестезиология и реаниматология» - 38). Кроме того, 31 врач-педиатр прошёл повышение квалификации по специальности «Педиатрия» |
| **Задача 7.** **Развитие**  **системы медицинской профилактики всех видов заболеваний** | 1. Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний:  проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения, включая онкологический скрининг;  иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;  проведение мероприятий по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний», предусмотрены средства областного бюджета в размере 42048,65 тыс. рублей.  В том числе:  1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000 тыс. рублей (освоение 3000 тыс. рублей или 100 %);  2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000 тыс. рублей (освоение 20000 тыс. рублей или 100 %);  3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 19048,65 тыс. рублей (освоение 19048,65 тыс. рублей или 100 %).  На совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза) 34200,75 тыс. рублей (освоение 34198,18 тыс. рублей или 100 %), в том числе:  областной бюджет – 6840,15 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 27360,6 тыс. рублей.  Согласно данным 131 формы за 2023 год: профилактические медицинские осмотры прошли 95306 человек; Диспансеризация определенных групп взрослого населения (ДОГВН) 374858 человек, в том числе уродинамическое исследование - 70825 человек |
|
| 2. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» | Мероприятие 2.  По мероприятиям государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» расходы составили 6,02 млн рублей, исполнение – 100 %:  1. издание плакатов, буклетов, памяток о вреде алкоголя, рассчитанных на различные возрастные и профессиональные группы населения (в том числе в электронном виде), а также изготовление рекламных баннеров по данной теме (Памятка формат А5- 4718 шт.; Буклеты 6 видов – 28284 ед. формат А4 (каждый по 4714 шт.); Плакат -36 шт.);  2. организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», раскрывающих тему противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а именно размещено 15 публикаций объемом не менее 2500 печатных знаков; 3. организация производства при информационной поддержке аппарата АНК и распространения в установленном порядке социальной рекламы антинаркотического характера: путем размещения на рекламных конструкциях, в салонах транспортных средств, предназначенных для осуществления регулярной перевозки пассажиров и багажа по установленным маршрутам. Через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» и сети электросвязи: закуплено 2 мобильных стенда ролл-ап и 10 информационных стендов. Произведено 228 плакатов формата А3 для размещения в салонах автотранспорта. Изготовлено и размещено 5 рекламных баннеров;  4. производство при информационной поддержке УМВД и обеспечение распространения в установленном порядке видеороликов, посвящённых противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: производство 3-х видеороликов с демонстрацией на сайтах с охватом не менее 250000 человек;  5. организовано издание методических научно-популярных пособий, листовок, буклетов для детей, родителей, молодёжи, педагогических работников, психологов, социальных работников по проблемам профилактики наркомании и токсикомании:  методическое научно - популярное пособие – 5695 шт.;  буклет (вид 1) - 5038 шт.;  буклет (вид 2) -5038 шт.;  6. Подписка на журналы «Вопросы наркологии» (6 ед.) и «Наркология» (12 ед.) (научно - методическая литература и журналы о современных методах профилактики наркомании, а также лечения и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ);  7. Закуплено 5 713 тестов. Проведено техобслуживание газовых хроматографов для проведения химико-токсикологический исследований;  8. Проведено совместно с аппаратом АНК региональный конкурс в целях предоставления грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией. Обеспечено участие заинтересованных организаций и граждан в аналогичных конкурсах, проводимых на федеральном уровне.  Осуществление психолого-педагогической коррекции и реабилитации 22-х несовершеннолетних.  Одним из направлений работы по профилактике отклоняющегося поведения у подростков является исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Задачей социально-психологического тестирования (далее - СПТ) является раннее выявление лиц несовершеннолетних группы риска по немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, и направления их на медицинское тестирование на предмет употребления психоактивных веществ. Данное тестирование проводится при наличии добровольного информированного согласия родителей несовершеннолетних детей.  В 2023 году в общеобразовательных организациях подлежали тестированию 42650 обучающихся (2022 год – 40605), из которых отказались от тестирования 127 человек, что составляет 0,3 % (2022 год – 167, что составляет 0,41 %).  Увеличилось количество обучающихся, прошедших те-стирование в 2023 году – 42362 человека (99,33 %).  Из 42362 учеников, прошедших тестирование, показали высокий риск 5906 обучающихся (13,94 %) и 1503 (3,54 %) высочайший риск проявления рискового поведения.  Обучающиеся, которые отказались от тестирования и имеющие высочайшую вероятность проявления рискового поведения (в том числе аддиктивного) поставлены на учёт в «группу риска». С ними была организована индивидуально-профилактическая работа с привлечением социального педагога и педагога-психолога общеобразовательной организации с использованием методических рекомендаций «Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ».  В 2023-2024 учебном году результаты обучающихся, которые попали в категорию «недостоверных», отражены в личных кабинетах, педагоги, имеющие доступ к данной информации, могут провести анализ результатов для дальнейшего использования в ходе профилактической работе. По результатам проведенного тестирования с обучающимися, которые попали в «группу риска» проведут профилактические медицинские осмотры.  Согласно сравнительному анализу результатов 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 периодов большая часть показателей по результатам социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях Ульяновской области улучшились, а именно увеличился охват обучающихся и уменьшилось число отказов |
| 3. Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров в рамках организации работы агитпоезда «За здоровый образ жизни» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Мероприятие 3.  На реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000 тыс. рублей (освоение 3000 тыс. рублей или 100 %).  В 2023 году проведен региональный конкурс «ЗОЖ вашими глазами». В конкурсе приняли участие более 70 конкурсных работ из разных муниципальных образований Ульяновской области.  С целью повышения осведомленности населения о факторах риска развития хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний, сохранении и укреплении здоровья, снижения смертности населения трудоспособного возраста и увеличения продолжительности жизни граждан региона в период с 1 января по 15 декабря на территории Ульяновской области проведено 49 региональных тематических недель. В региональных средствах массовой информации размещено 1457 позитивных материалов и сюжетов, а также более 4000 публикаций в официальных социальных сетях медицинских учреждений Ульяновской области.  Проведено 42 прямых эфира рубрики «Спросите доктора», суммарное количество просмотров составило 1440581, специалисты ответили более чем на 730 вопросов (темы: профилактика сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, детское здравоохранение, ситуация с распространением вирусных заболеваний и их профилактика, вакцинация, социально-значимые заболевания и др.). В эфирах приняли участие 82 эксперта. Вышел в эфир 21 выпуск программы «Разговор о медицине». В эфир выпущено 37 профилактических телевизионных программ «Будь здоров!». В 2023 году в сети «Интернет» опубликовано 12 выпусков программы «Единая школа пациента». На радио ГТРК «Волга» в течение года ежемесячно транслировались аудиоролики кампании «Ты сильнее» хронометражом 15 и 30 секунд в блоках 08.50-09.00 и 12.50-13.00 соответственно, записано 138 программ «Вкусно и полезно».  Изготовлено 58 видеороликов о проводимых в регионе социально-значимых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, которые размещены на сайте www.ocmp73.ru.  В региональной прессе (включая районные газеты) за 2023 год опубликовано 178 статей о профилактике сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических, эндокринных заболеваний, популяризации здорового и рационального питания, в том числе необходимости сокращения потребления сахара и соли, оптимальном уровне физической активности для населения.  На страницах электронных порталов размещено 15568 материалов, касающихся пропаганды здорового и активного образа жизни, проведения профилактических акций, мероприятий.  Изготовлено 14 видов профилактической печатной продукции для населения по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, сохранению и укреплению здоровья общим тиражом 170000 экземпляров |
| **Задача 8.  Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе**  **с использованием**  **дистанционных**  **образовательных  технологий** | 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:  повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций;  повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание»);  осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП;  осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направлений (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки»;  социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области;  правовое регулирование отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;  региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 56708,3 тыс. рублей.  В том числе:  1) на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3160 тыс. рублей (освоение – 1488,6 тыс. рублей или 47,1 %). Заключены государственные контракты на сумму 3123,1 тыс. рублей (99 %), но, в связи с окончанием финансового года, оплата не произведена. Задолженность будет оплачена в 2024 году.  В 2023 году по программе повышении квалификации по циклам «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс и членам их семей», «Неонатология», «Анестезиология и реаниматология», «Акушерство и гинекология», «Лечебное дело», «Рентгенология», «Информационная безопасность», «Школа главных врачей», «Эндокринология», «Планирование закупок: порядок и сроки», «Отчётность по Федеральному закону №223-ФЗ» прошли обучение 430 медицинских сотрудника. По программам переподготовки по специализациям «Физическая и реабилитационная медицина», «Психотерапия», «Нефрология», «Кардиология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» прошли обучение 68 медицинских специалистов.  2) на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400 тыс. рублей (освоение – 400 тыс. рублей или 100 %);  3) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 10043,3 тыс. рублей (освоение – 9478,2 тыс. рублей или 94,4 %);  4) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 29665 тыс. рублей (освоение – 27465,7 тыс. рублей или 92,6 %);  5) на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 6440 тыс. рублей (освоение – 6437 тыс. рублей или 100 %);  6) на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 7000 тыс. рублей (освоение – 6000 тыс. рублей или 85,7 %)).  В соответствии с Положением об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам, медицинским сёстрам и акушеркам фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты, фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 04.12.2015 № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам, медицинским сёстрам и акушеркам фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты, фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области», в качестве меры социальной поддержки медицинским работникам назначается единовременная компенсационная выплата на приобретение жилья в размере 1 млн рублей (далее – единовременная компенсационная выплата) в целях укомплектования специалистами фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновской области. Министерством здравоохранения Ульяновской области за 2023 год заключено 6 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, в соответствии с которыми 3 фельдшерам и 3 медицинским сёстрам предоставлены единовременные компенсационные выплаты и оформлено жилое помещение в собственность.  Освоение по основному мероприятию составило 51269,6 тыс. рублей (90,4 %).  Количество лиц, получивших доплаты к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальности «Здравоохранение и медицинские науки» - 1557 человек (на общую сумму 6437000 рублей).  Количество получателей специальных социальных выплат (№ 460-П) - 1926 человек (сумма, направленная на реализацию данного мероприятия - 16,6 млн рублей).  27465770 рублей направлены на реализацию мер социальной поддержки медицинских работников – 1816 молодых специалистов (№ 103-ЗО), из них 1286 проживают в сельских поселениях (сёла, деревни и иные), 530 – в городских поселениях (города, посёлки).  Количество специалистов, получивших меру социальной поддержки в размере 325 рублей (№ 43-ЗО) – 2430 (сумма, направленная на реализацию мер социальной поддержки медицинских работников - 9477000 рублей) |
|
| 2. Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций:  осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;  приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций;  предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 2.  Мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 111734,5 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 39934,5 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 71800,0 тыс. рублей.  В том числе:  1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 89750 тыс. рублей (освоение – 84124,88 тыс. рублей или 93,7 %), из них:  областной бюджет – 17950 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 71800 тыс. рублей.  Первоначально установленный план на 2023 год, согласно заявке на участие в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в 2023 году (врачи – 49 чел., средний медицинский персонал – 20 чел.), выполнен на 100 %.  С учётом дополнительно выделенных денежных средств из федерального бюджета на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам исполнение программы – 92,9 % (привлечено 53 врача и 26 средних медицинских работника), исполнение составило 114,5 % от первоначально установленного планового значения на 1 января 2023 года.  2) на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 5900 тыс. рублей (освоение – 5900 тыс. рублей или 100 %). На предусмотренные средства приобретены 2 квартиры ГУЗ Барышская РБ.  3) на осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования – 16084,5 тыс. рублей (освоение – 15958,78 тыс. рублей или 99,2 %). Выплаты осуществляются года на основании Постановления Правительства УО № 460-П от 31.08.2023 «Об установлении отельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения УО, специальной социальной выплаты».  Освоение по основному мероприятию составило 105983,66 тыс. рублей (94,6 %).  Итого по разделу 5 освоены средства в размере 157253,27 тыс. рублей (93,4 %).  Программа «Земский главный врач» (выплата главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области) в 2023 году на территории Ульяновской области не введена |
|
| **Задача 9.  Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной  информационной**  **системы  здравоохранения** | 1. Реализация мероприятий по цифровизации здравоохранения (в том числе в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»):  развитие телемедицинских технологий по направлению «врач – врач», «врач – пациент»;  внедрение электронного документооборота с целью  повышения доступности для граждан цифровых сервисов,  в том числе электронной медицинской карты, электронной записи к врачу, электронных рецептов;  реализация сервиса «Моё здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг, позволяющего в том числе получать информацию об оказанной медицинской помощи и просматривать личные электронные медицинские документы;  обеспечение межведомственного электронного взаимодействия | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Мероприятие 1.  Мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 57138,5 тыс. рублей (освоение 57138,5 тыс. рублей или 100 %), из них:  областной бюджет – 1714,1 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей |
|
| **Задача 10. Увеличение объёма экспорта**  **медицинских услуг** | 1. Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объёму оказания медицинских услуг иностранным гражданам.  2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ульяновской области.  3. Создание и обеспечение функционирования проектного офиса на базе государственного учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В Ульяновской области внедрена система ежемесячного мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. По итогам 2023 года количество пролеченных иностранных граждан составляет 7165 человек, что составляет 101,5 % от планового показателя на 2023 год.  Мероприятие 2.  Реализуется программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ульяновской области.  По результатам проведенного анализа востребованности иностранными гражданами медицинских услуг:  подготовлены информационные материалы о потенциале оказания медицинских услуг;  подготовлены презентации об экспортном потенциале медицинских организаций Ульяновской области;  созданы тематические разделы на сайтах медицинских организаций; Проведены тематические недели для иностранных граждан.  Мероприятие 3.  На базе ГУЗ «Ульяновский областной информационно-аналитический центр» создан и функционирует проектный офис по реализации регионального компонента национального проекта «Здравоохранение», включающего в себя региональный проект «Экспорт медицинских услуг» |
|
| **Задача 11. Укрепление материально-технической базы  государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, в том числе на основе государственно-частного партнёрства** | 1. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области и выполнение ремонта в их зданиях | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  На мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 90329,1 тыс. рублей, из них:  Министерству здравоохранения – 968,3 тыс. рублей,  Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 89360,8 тыс. рублей.  а) Министерство здравоохранения Ульяновской области – на газификацию ФАП с. Скугареевка и с. Красноборск Тереньгульского района – 968,3 тыс. рублей (освоение – 968,3 тыс. рублей или 100 %);  б) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 89360,8 тыс. рублей (освоение – 43670,4 тыс. рублей или 48,9 %).  Средства направлены:  на ремонт отделений ГУЗ Новомалыклинская РБ – 47591,6 тыс. рублей;  ремонт хирургического отделения ГУЗ УОДКБ им.Ю.Ф.Горячева – 4510,2 тыс. рублей;  разработку ПСД на строительство и капремонт ФАП – 4889,0 тыс. рублей;  ремонт ГУЗ ЦК МСЧ – 20000 тыс. рублей;  разработку ПСД на строительство и капитальные ремонты - 9 870 тыс. рублей;  экспертиза оборудования на соответствие техническим характеристикам и комплексности объекту «Детский инфекционный корпус» - 2500 тыс. рублей.  Для улучшения состояния зданий в 2023 году за счет всех источников финансирования выполнялся текущий и капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений области на сумму 529946,9 тыс. рублей.  Работы выполнялись в 55 учреждениях на 93 объектах, в том числе в 32-х учреждениях, расположенных в г. Ульяновске и в 23-ти учреждениях в районах области (на сумму 139,4 млн рублей в районах области и 390,4 млн рублей в г. Ульяновке).  В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»):  выполнено строительство 2 ФАП в районах области;  завершён ремонт здания поликлиники ГУЗ «Барышская РБ», ГУЗ «Городская поликлиника № 5», здания поликлиники № 2 и врачебной амбулатории в с. Карлинское ГУЗ «ЦКМСЧ им Егорова»; поликлиники ГУЗ «Городская больница № 2», поликлинического отделение Силикатненской участковой больницы ГУЗ «Сенгилеевская РБ»;  продолжен капитальный ремонт помещений ГУЗ «Городская поликлиника № 4», ГУЗ городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова, ГУЗ «Городская поликлиника № 6»;  начат капитальный ремонт здания ГУЗ «Городская поликлиника № 3», здания взрослой поликлиники №1 ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска», зданий двух поликлинических подразделений ГУЗ «Городская поликлиника № 4», взрослых поликлинических отделений ГУЗ «Кузоватовская РБ», ГУЗ «Сурская РБ», ГУЗ «Тереньгульская РБ», ГУЗ «Ульяновская РБ» и ГУЗ «Чердаклинская РБ».  В рамках укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2023 году:  на основании заключенного трёхлетнего контракта продолжен капитальный ремонт главного корпуса ГУЗ «Новомалыклинская РБ»;  завершён ремонт по контракту 2021 года в поликлинике ГУЗ «Майнская РБ»;  выполнен ремонт кровли и замена входной группы в стационаре ГУЗ «Городская больница №2»;  выполнен ремонт 1-го этажа стационара и замена асфальтового покрытия территории ГКУЗ Ульяновский областной «Хоспис»;  выполнен ремонт отопления и газоснабжения котельных ФАП в с. Скугареевка, и с.Красноборск ГУЗ «Тереньгульская РБ».  На средства ОМС:  выполнен текущий ремонт части помещений взрослой поликлиники №2 ГУЗ ЦГКБ;  начат текущий ремонт помещений ЛОР-отделения, отделения микрохирургии глаза, хирургических отделений № 1 и № 2 в здании главного корпуса, а также кровель и помещений хозяйственных построек ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»;  выполнена замена оконных и дверных блоков, ремонт отмостки и цоколя, а также помещений на 4 этаже здания поликлиники № 2 ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова»;  выполнен частичный текущий ремонт помещений бывшего хозяйственного блока, бывшего роддома, терапевтического и диагностического корпусов на ул. Лихачева, 12 ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова», с также устройство площадки для размещения кислородных концентраторов;  выполнена замена оконных и дверных блоков в здании стационара и ремонт санитарного узла в поликлинике № 2 ГУЗ «Городская больница № 3»;  выполнены текущие ремонтные работы в зданиях 3-х подстанций скорой медицинской помощи;  выполнен текущий ремонт помещений 1-го этажа радиологического корпуса и первого этажа поликлиники ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;  выполнен текущий ремонт кровли стационара и ремонт полов в лаборатории поликлиники ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»;  выполнены текущие ремонтные работы в помещениях стационара ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»;  выполнен текущий ремонт помещений и замена оконных блоков в стоматологическом отделении ГУЗ «Барышская РБ»;  текущий ремонт палаты реанимации и системы отопления и водоотведения в хирургическом корпусе ГУЗ «Ульяновская РБ»;  текущий ремонт 2-х боксов инфекционного отделения ГУЗ «Чердаклинская РБ».  На средства от приносящей доход деятельности:  выполнен капитальный ремонт помещений для размещения КТ в здании терапевтического корпуса и капитальный ремонт (устройство) санитарных узлов в палатах терапевтического корпуса ГУЗ «ЦКМСЧ им. Егорова»;  ремонт помещений на 3 этаже здания по пр. Созидателей, 11 ГУЗ «Городская поликлиника № 5»;  ремонт помещений кабинетов в 4-х подразделениях ГУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ульяновска»;  заменены 2 грузовых лифта в терапевтическом корпусе, оконные блоки в здании АХЧ, текущий ремонт кровель и крылец в зданиях ГУЗ Ульяновская областная больница».  За счёт средств благотворительной помощи:  выполнена замена твердотопливного котла и ремонт системы отопления ОВОП с. Сосновка ГУЗ Карсунская РБ;  замена дровяного котла в здании ОВОП с. Ореховка и ремонт помещений ФАП с. Калиновка ГУЗ Радищевская РБ;  выполнена замена оконных блоков и ремонт кровли в здании ФАП с. Новая Куликовка, замена входной двери в здании ОВОП с. Высокий Колок ГУЗ Новомалыклинская РБ;  текущие ремонтные работы в подразделениях ГУЗ «Сторомайнская РБ»;  замена оконных блоков в здании ФАП с. Белогорское ГУЗ Тереньгульская РБ;  текущие ремонтные работы в помещениях терапевтического и педиатрического отделений и помещений дневного стационара ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.ф.Альберт»;  ремонт ФАП в с. Курмаевка ГУЗ Николаевская РБ.  Ряд ремонтных работ (ремонт кровель, инженерных сетей, межпанельных швов, отмосток, цоколей, установка противопожарных перегородок, замена оконных блоков, и установка приборов учета, устройство ограждений и установка шлагбаумов) выполнен в рамках подготовки учреждений здравоохранения к работе в зимних условиях и в рамках выполнения противопожарных, энергосберегающих и антитеррористических мероприятий. В том числе силами хозяйственных служб учреждений текущий ремонт помещений и инженерных сетей на внебюджетные средства выполнен на сумму около 13,05 млн рублей.  В рамках программы Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области отремонтированы асфальтовые покрытия и выполнено благоустройство территорий ГУЗ «Барышская районная больница».  В 2023 году в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» выполнено строительство 2 ФАП (в с. Уржумское Майнского района и в с. Шумовка Ульяновского района).  Также начато строительство 8 ФАП и 1 ОВОП, в том числе – 6 объектов в рамках опережающего финансирования (на 9 объектов разработана проектно-сметная документация, выполнена подготовка площадок под строительство и устройство свайного фундамента из винтовых свай).  Мероприятие 2.  В рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.07.2019 № 4 между Ульяновской областью и ООО «ЭрСпей» в 2023 году  в лучевой терапии в условиях круглосуточного стационара было оказана медицинская помощь – 234 человека, в лучевой терапии в условиях дневного стационара была оказана медицинская помощь – 325 человек |
| 2. Развитие государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения, направленного на улучшение качества оказания медицинской помощи |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.3. Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 1«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»)** | | | |
| **Задача 1.  Формирование системы мотивации различных категорий населения к физическому развитию  и спортивному образу жизни** | 1. Обучение детей навыкам плавания в рамках реализации программы «Всеобуч по плаванию» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  За 2023 год в рамках реализации программы «Всеобуч по плава-нию» обучено 1769 детей  Мероприятие 2.  В 2023 году в четырех муниципальных образованиях Ульянов-ской области установили площадки ГТО (9 млн рублей). К движению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» присоединились более 106 тыс. человек, чуть более 45 тыс. человек уже приступили к выполнению испытаний, почти 21129 выполнили на знаки отличия. На сегодняшний день по Ульяновской области функционируют 30 центров тестирования.  Всего в 2023 году проведено более 300 мероприятий  Мероприятие 3.  По итогам 2023 года ульяновские спортсмены приняли участие в 803 спортивных мероприятиях, из них в:  1.Областных соревнованиях – 171.  2. Всероссийских и межрегиональных соревнованиях – 508.  3.Международных соревнованиях – 26.  4.Тренировочных мероприятиях – 98.  С 27.12.2022 по 09.01.2023 года в рамках зимних каникул, а также проводимой на территории региона Всероссийской Декады спорта и здоровья в Ульяновской области состоялось более 411 спортивных, оздоровительных, физкультурных мероприятий с общим охватом участников более 300 тысяч человек:  в рамках операции Зимние каникулы» на базе подведомственных учреждений Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области прошло 29 мероприятий с общим охватом более 3000 человек;  14-23 января 2023 года Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Ульяновской области (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и регионального проекта «Школьная спортивная лига Ульяновской области») в сезоне 2022-2023 годов, 300 человек;  С 28 января по 26 февраля 2023 года Чемпионат школьной спортивной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ульяновской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2022-2023 гг., 77 команд, более 700 человек;  04 февраля 2023 года на базе ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» состоялись Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей -2023». В соревнованиях приняло участие, более 200 человек;  11 февраля 2023 года во всех муниципальных образованиях Ульяновской области стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023». Центральный старт соревнований состоялся в р.п Чердаклы в районе ипподрома. Возрастная категория участников от 4 лет и до 82 лет. Сувенирная продукция шапочки с символикой «Лыжня России-2023» была вручена 5500 участникам. Количество участников по региону составило более 15000 тыс. человек;  17 февраля 2023 года в г. Ульяновске на территории спорткомплекса «Заря» (ул. Оренбургская, д.5 Б) проведена XII зимняя спартакиада пенсионеров «Чтобы тело и душа были молоды». К участию в областной спартакиаде были допущены пенсионеры по возрасту (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше). В программу соревнований вошли: хоккей на валенках, лыжная эстафета, весёлые старты. Приняло участие 18 муниципальных образований (96 человек);  14-19 февраля 2023 года Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций, 80 человек;  27-28 февраля 2023 года Областные соревнования по сельским спортивным играм, СК «Заря», 300 человек;  4-5 марта 2023 года Областные соревнования по баскетболу общероссийского проекта «Баскетбол в школу» среди команд общеобразовательных организаций в рамках Школьной спортивной лиги», 180 человек;  3 марта 2023 года Фестиваль по кёрлингу, посвященного Году педагога и наставника, 35 человек;  24 марта 2023 года состоялось открытие Года корпоративного спорта на площадке УАЗа, 350 человек;  20 мая 2023 года Всероссийские ежегодные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошли с целью: привлечения учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганды физической культуры и спорта среди населения. Основной старт был дан в МО «Карсунский район» на лесной поляне в районе Дубового клина. Всего в мероприятии приняло участие более 300 спортсменов из муниципальных образований Сегилеевского, Старомайнского, Майнского, Сурского района. Победители были награждены дипломами и кубками Минспорта РФ;  27 мая 2023 года на территории Ипподрома состоялись спортивные мероприятия в рамках областного чувашского национального праздника «Акатуй» по борьбе и гиревому спорту. Охват участников составил более 250 человек;  27 мая 2023 года в парке «Владимирский сад» состоялись спортивные мероприятия в рамках областного мордовского национального праздника «Шумбрат» по борьбе, армспорту, гиревому спорту. Охват участников составил более 200 человек;  28 мая 2023 года в Ульяновской области состоялся Велодень. В эти дни прошли мероприятия, посвящённые Дню велосипедиста: вело эстафеты, прохождение дистанции на скорость, велопробеги, мастер-классы, «Акция-«Здоровая прогулка», катание в парках, скверах не только на велосипедах, но и на роликах, самокатах. В мероприятии приняло 10 муниципальных образований, охват составил более 1500 человек.  30-31 мая 2023 года в г. Ульяновске на центральном стадионе «Труд им Л.И.Яшина» и УСК «Новое Поколение» состоялся региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Участие приняло 14 команд, 150 человек. Соревнования прошли по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика);  2 июня 2023 года в г. Ульяновске на центральном стадионе «Труд им Л.И.Яшина» прошел региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». В соревнованиях приняло участие 18 команд, 150 человек. В состязаниях из городских команд победила команда города Димитрогврада, из сельских команд МО «Ульяновский район». Эти две команды будут командированы в г. Туапсе с 1-7 сентября для участия во Всероссийских Президентских состязаниях;  4 июня 2023 года состоялся VII–ой Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На основании поручений Президента Российской Федерации полумарафон ЗаБег РФ прошёл 4 июня 2023 года во всех регионах Российской Федерации. Был осуществлен единый старт, участниками полумарафона стали жители Ульяновской области, а также гости города Ульяновск разных возрастных групп населения. Старт дан на дистанции 1км, 3км, 5км, 10км, 21,1км. Количество участников полумарафона составило более 1500 человек;  17 июня 2023 года прошли спортивные соревнования по национальной борьбе «Корэш» в рамках областного татарского национального праздника «Сабантуй». Центральной площадкой стал Ипподром. В соревнованиях приняло участие более 150 человек;  18 июня 2023 года на территории региона состоялся Всероссийский Олимпийский день. В рамках Олимпийского дня во всех муниципальных образованиях региона были организованы турниры по дзюдо, боксу, футболу, волейболу, лыжным гонкам (лыжероллеры), баскетболу 3х3 и др. охват составил более 2 тыс. человек;  в рамках проекта «Симбирские ступени» центральной площадкой стал Краеведческий музей, приняло участие более 50 человек;  24 июня 2023 года в Ульяновске состоится областной спортивно-оздоровительный фестиваль, посвящённый «Дню поля Ульяновской области - 2023». Прошли показательные выступления по кикбоксингу, охват составил более 100 человек;  20-23 июля 2023 года в районе реки Сура, в пределах Инзенского, Карсунского и Сурского районов Ульяновской области состоялся юбилейный X этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре из прошлого в будущее». В мероприятии приняло участие более 200 человек. В ходе проведения фестиваля прошли соревнования среди автокроссменов, мотокроссменов, велосипедистов и марафонцев в с. Коржевка Инзенского района. А в с. Беловодье среди катамаранов, байдарок и сапсёрфингистов, мотокроссу. Были организованы показательные заезды ЗМС Б. Джепаева, команды ГАЗ Рейд Спорт;  29 июля 2023 года на центральном стадионе «Труд» им. Л.И.Яшина состоялся Всероссийский марафон «Земля спорта». Мероприятие представляет собой физкультурно-спортивный праздник, на котором жители муниципальных образований приняли участие в семейных спортивных стартах, выполнении нормативов комплекса ГТО, силовом экстриме, масрестлинге, флорболе. Охват участников составил более 300 человек;  01 августа 2023 года прошёл I областной турнир по мини-футболу среди юношей 2006-2008 гг. р., посвящённого Дню Воздушно-десантных войск России, памяти гвардейцев-десантников и героев, погибших при исполнении воинского долга в СВО. Охват участников составил 250 человек, в мероприятии приняли участие 16 команд из муниципальных образований Ульяновской области;  12 августа 2023 года в муниципальных образованиях состоялся Всероссийский день физкультурника. В рамках спортивного праздника на площади Соборная прошли: мастер-класс по флорболу, соревнования по силовому экстриму, мастер-класс по велоспорту, принятие нормативов по ВФСК «ГТО», «Ночной забег». Охват участников составило до 1500 человек;  12 августа 2023 года Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч -2023». Соревнования прошли на Соборной площади. Охват составил более 450 участников. Сборные команды были представлены из г.Новоульяновска, р.п. Чердаклы, г. Димитровграда, р.п.Сурское;  25 августа 2023 года на Соборной площади прошёл «Ночной турнир по баскетболу 3х3». Охват более 200 человек;  02 сентября 2023 года состоялось открытие Дворца единоборств;  02 сентября 2023 года прошли соревнования по видам единоборств «Битва на Волге»;  08 сентября 2023 года на территории Аэроклуба, п. Белый ключ, Ульяновской области состоялся Всероссийский фестиваль по беспилотным технологиям. Министерством спорта Ульяновской области было оказано содействие в проведении мастер-классов по кикбоксингу, боксу, тхэквондо, также состоялся турнир по мини-футболу среди желающих команд, прошел мастер-класс по армрестлингу, боул спорту, ГТО, перетягивание каната среди команд юнармейцев. Охват несовершеннолетних составил более 300 человек;  16 сентября 2023 года в г. Димитровграде состоялся центральный старт Всероссийских массовых соревнований по бегу «Кросс нации». В центральном старте приняло участие 1350 человек. Старты прошли также во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Охват по региону составил более 10000 человек, из них несовершеннолетних более 7000 человек;  30 сентября 2023 года на площади им. 100- летия со дня рождения В.И.Ленина состоялся Всероссийский день ходьбы, приуроченный к всероссийской акции «10000 шагов к жизни», охват на центральной площадке составил более 400 человек, из них несовершеннолетних 267 человек. По муниципальным образованиям охват составил более 5000 человек;  1 октября 2023 года на центральной площадке (площадь им 100-летия В.И. Ленина в городе Ульяновске) состоялось торжественное открытие мероприятий, посвященных Всероссийскому дню ходьбы. Мероприятия прошли в 17 районах области. Всего в праздновании Всероссийского Дня ходьбы в Ульяновской области приняло участие порядка 4500 человек, в том числе 250 человек на центральной площадке. 7 ТОСов организовали для жителей зарядку и присоединились к общей акции, осуществив прогулку в парках, скверах расположенных рядом с ТОС. 16 спортивных школ города принимали участие в акции в течение выходных;  С 7 октября 2023года во Дворце единоборств был запущен проект «Тренер-наставник» для ребят из семей СВО;  12 октября 2023 года была организована встреча воспитанников детских домов и домов–интернатов с Дмитрием Яшанькиным;  14 октября 2023года состоялось «Утро с Чемпионом». Субботняя утренняя пробежка прошла с Дмитрием Яшанькиным. Дмитрий Яшанькин пообщался со студентами факультета физической культуры и реабилитации УлГУ. В фитнес клубе «Ультра» прошёл мастер-класс чемпиона мира Александра Яшанькина;  16 октября 2023 года в Волга-Спорт-Арена состоялся Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу, приняли участие 70 регионов, они состязались в 87 номинациях и боролись за 16 абсолютных первенств;  28 октября 2023 года – состоялся Всемирный день дзюдо. Охват более 200 человек;  28 октября 2023 года- Всероссийский день гимнастики;  30 октября 2023 года прошёл третий этап Детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска», посвящённый Всемирному дню дзюдо. На татами собрались 800 спортсменов со всех регионов страны;  10 ноября 2023 года во дворце единоборств прошёл мастер класс братьев Никиты – заслуженного мастера спорта России по самбо, 3-го чемпиона Мира, чемпиона Европы, 6-й чемпион России, 2-й обладатель Кубка Мира и Дмитрия Клецковых – МСМК, победителя Первенства Европы, серебряный призёр Чемпионата России по самбо и дзюдо, обладатель Кубка Мира в 2013 году;  11 ноября 2023 года в УПК состоялось командное первенство региона среди студентов колледжей и техникумов. Его участниками стали 32 команды СПО;  16 ноября 2023 года в УлГУ состоялся Всероссийский день самбо, приняло участие более 140 участников;  20 ноября 2023 года в ФОК «Лидер» утреннюю зарядку для самых маленьких хоккеистов СШ «Лидер» провела мастер спорта России по плаванию, мастер спорта по пауэрлифтингу, по жиму лёжа, Ольга Гаражанина. Мероприятие прошло в рамках тематической недели национального проекта «Демография»;  21 ноября 2023 года во Дворце единоборств состоялся мастер-класс для кикбоксёров под руководством Председателя Федерации кикбоксинга Ульяновской области В.К.Шеянова и Председателя высшего наблюдательного совета федерации кикбоксинга России Бату Хасикова, мастера спорта международного класса, чемпиона мира и евопы Владимира Минеева. Приняло участие более 200 спортсменов;  27 ноября 2023 года в СК «Новое Поколение» состоялась открытая тренировка, мастер-класс по кикбоксингу от тренера сборной России, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, семикратного чемпиона России Сергея Жукова;  29 ноября 2023 года – Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ;  1 декабря 2023 года – Всероссийский день хоккея;  1 декабря 2023 года в легкоатлетическом манеже «Спартак» прошёл второй Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди студентов СПО;  7-9 декабря 2023 года в Новосибирске состоялся Всероссийский фестиваль детского дворового баскетбола 3х3 среди юношей и девушек 2009-2010 г.р. Сборная команда Ульяновской области заняла 10 место их 27 команд;  10 декабря 2023 года в ФОК «Лидер» был организован «Кубок Героев» среди сельских команд;  10 декабря 2023 года в муниципальных образованиях состоялся Всемирный день футбола. Охват более 450 человек;  21 декабря 2023 года во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» дан старт Всероссийскому фестивалю по кёрлингу. От Калининграда до Камчатки на льду Ульяновска собрались ребята их 28 регионов, 32 команды. Это самый масштабный турнир по кёрлингу среди юношей и девушек до 13 лет;  21 декабря 2023 года - в легкоатлетическом манеже «Спартак» состоялись военно-патриотические игры ВФСК «ГТО» среди воспитанников спортивных федераций. Воспитанники состязались в многоборье. А также в сборке и разборке автомата и викторине |
| 2. Проведение на территории Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  3. Реализация массовых физкультурно-спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ульяновской области, в том числе крупных социально значимых мероприятий, в том числе детского, школьного, студенческого, корпоративного дворового спорта и физической культуры старшего поколения | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| **Задача 2.  Повышение эффективности  системы поиска, отбора  и сопровождения спортсменов на каждом этапе спортивной  подготовки** | 1. Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам спорта.  2. Обеспечение системы поиска, отбора и комплексного сопровождения спортивно одарённых детей, включая их спортивную ориентацию, при региональных центрах спортивной подготовки с использованием типовых упражнений и программно-аппаратных комплексов для ориентации ребёнка на вид спорта | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  На обеспечение деятельности экспериментальных групп олим-пийской подготовки в 2023 году выделено 32 065,0 тыс. рублей.  За 2023 г. для спортсменов экспериментальных групп проведено на базах Ульяновской области и за пределами Ульяновской обла-сти более 400 тренировочных мероприятий, и обеспечено более 250 выездов на соревнования разного уровня.  Международные победы в 2023:  Автоспорт. Ульяновские спортсмены Дмитрий и Егор Охотнико-вы успешно покорили международное ралли «Шелковый путь 2023». Экипаж Романа Русинова и Дмитрия Охотникова финишировали на 2 месте в классе мотовездеходов и на 3 в абсолютном зачете международного ралли.  Бокс. Ульяновская спортсменка Наталия Сычугова стала серебря-ным призёром Чемпионата мира по боксу. Соревнования прохо-дили с 13 по 25 марта в Индии. 23-летняя Наталия Сычугова представила Ульяновскую область в весовой категории до 63 ки-лограммов. Соревнования проходили в Будве.  Серебряным призером престижного международного турнира «Жемчужина Адриатики» в весовой категории до 66 кг стала представительница Ульяновской области Зухро Умарбекова.  Греко-римская борьба. Сборная России одержала победу в Кубке Министра обороны РФ по спортивной борьбе. Соревнования впервые прошли в международном формате. В них приняли уча-стие борцы из Беларуси, Армении, Ирана, Таджикистана и Сирии. В составе сборной состязался ульяновец Рафаэль Юнусов, так же он стал серебряным призером Чемпионата России 2023 года.  Гребля на байдарках и каноэ. Ульяновец Осман Кестан стал призером Кубка доброй воли, спортсмен завоевал две награды на Международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли». Выступая на байдарке в классе KL3 Осман стал вторым на дистанции 200 метров и завоевал бронзу на дистанции 500 метров. Также Карамнова Анастасия завоевала две серебряные медали Кубка Доброй Воли!  Велоспорт. Ульяновский велогонщик, студент Ульяновского учи-лища олимпийского резерва Аверин Валентин, завоевал бронзо-вую медаль на международных соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе «Нарты Адыгеи».  Кикбоксинг. Ульяновские кикбоксеры завоевали 14 медалей на открытом чемпионате и первенстве стран Шанхайской органи-зации сотрудничества. Международные соревнования прошли в Подмосковье и собрали атлетов из 16 стран.  15 сентября г. Элиста проходил Международный турнир по кик-боксингу «Кубок Лотоса». Победителем главного боя вечера стал Владимир Минеев.  Корэш. Наш земляк Рустам Фаткуллин выиграл мировой Кубок по татарской национальной борьбе на поясах – корэш.  Самбо. Тренер из Димитровграда стал призером Чемпионата Ми-ра среди мастеров. Олег Плисов завоевал серебряную медаль в весовой категории 71 кг (М2). Роман Чебаков вошел в 10-ку сильнейших спортсменов в весовой категории 79 кг (М1). С 8-10 сентября в Казахстане прошел Чемпионат Мира по самбо среди мастеров. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных стран. Ульяновскую область, в составе сборной России, представляли димитровградские тренеры Олег Плисов и Роман Чебаков.  Тайский бокс. Представительница Ульяновской области Ирина Карсакова стала серебряной призёркой Первенства России по му-айтай.  Тхэквондо. На Международном турнире по тхэквондо «Russia Open», который проходил в Красногорске с 22 по 28 октября спортсмены Ульяновской региональной федерации тхэквондо завоевали шесть медалей.  Евгений Горшков стал обладателем Кубка Мира по тхэквондо ГТФ среди Мастеров (ветеранов) в дисциплине «поединок».  Спортсменка Ульяновской региональной федерации тхэквондо Козлова Оксана заняла третье место в весовой категории 73 кг на открытом Чемпионате Республики Беларусь по тхэквондо.  Тяжелая атлетика Ульяновский тяжелоатлет Вячеслав Яркин стал чемпионом II Игр стран СНГ. Спортсмен УУ(т)ОР Вячеслав Яр-кин завоевал золотую награду на международных соревнованиях II Игры стран СНГ, проходящих в Республике Беларусь с 4 по 14 августа.  Хоккей с мячом. На льду «Волга-Спорт-Арены» прошёл между-народный турнир по хоккею с мячом на призы Губернатора Улья-новской области.  Художественная гимнастика. Ульяновская гимнастка Виктория Беспалова вошла в 6-ку лучших на Международных соревновани-ях "Игры Стран" С 20 по 22 октября в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» в п.г.т Сириус прошел Междуна-родный турнир «Игры Стран».  Виктория Беспалова завоевала серебро III этапа «Кубка сильней-ших» по художественной гимнастике. Международные соревно-вания проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и собрали лучших гимнасток России и Зарубежья.  На Открытых соревнованиях по тхэквондо «Содружество», кото-рые проходили в г. Минске с 22 по 25 мая команда Ульяновской области показала следующие результаты:  Вольная борьба - 1 место;  Греко-римская борьба - 2 место;  Общий зачет спортивная борьба - 1 место;  Самбо - 1 место;  Дзюдо - 2 место;  Тхэквондо юноши - 1 место;  Тхэквондо девушки - 2 место;  На первенстве мира по киокусинскай в Казахстане 3 наших спортсмена стали серебренными призерами самого престижного соревнования на мировой арене.  Наши спортсмены адаптивных видов спорта (спорт глухих, спорт слепых, спорт ПОДА) на Чемпионатах и Кубках России заняли:  1 место – 14 спортсменов;  2 место – 4 спортсмена;  3 места – 3 спортсмена.  На чемпионате России по тхэквондо;  2 место – 1 спортсмен.  Мероприятие 2.  За 2023 год ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» была сформирована база данных спортивно одаренных детей на терри-тории Ульяновской области, которая насчитывает 198 человек в возрасте от 10 до 18 лет.  Осуществлен сбор и передача в Федеральный центр подготовки спортивного резерва сведений в государственный информацион-ный ресурс (ГИР), по 9 видам спорта.  Взаимодействие с организациями, осуществляющими спортив-ную подготовку на территории Ульяновской области и федераль-ным экспериментальным (инновационным) проектом «Стань чемпионом».  В ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» сформировано 10 групп, в т.ч. 9 по базовым олимпийским видам спорта (легкая ат-летика, тяжелая атлетика, биатлон, бокс, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба, дзюдо, художественная гимнастика) и 1 группа подготовки спортсменов к сурдлимпий-ским и паралимпийским видам спорта (легкая атлетика, плава-ние).  Проводится непрерывный мониторинг достижений спортивно одаренных детей по видам спорта |
| **Задача 3.  Создание условий для развития игровых видов спорта на территории Ульяновской области** | 1. Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году на поддержку спортивных клубов выделено 147200,0 тыс. рублей. Средства направлены: АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга» 62200,0 тыс. рублей, АНО ФК «Волга» 79100,0 тыс. рублей, АНО ВК «Динамо» 2800,0 тыс. рублей, АНО ФК «Солнечные орлы» 3100,0 тыс. рублей |
| **Задача 4.  Обеспечение непрерывного процесса подготовки спортивного резерва для спортивных команд Ульяновской области посредством реализации программ спортивной подготовки с последовательным переводом спортсменов с одного этапа спортивной  подготовки на другой в соответствиис требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта** | 1. Обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской | Мероприятие 1.  В 2023 году на обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений профинансировано в размере 1 012 701,3 тыс. рублей.  Сеть подведомственных учреждений состоит из 18 учреждений: казённых – 4, бюджетных – 11, автономных – 3. На основании рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, подведомственные учреждения подразделяются на организации, оказывающие государственные услуги по организации и подготовке учащихся по видам спорта и этапам подготовки. 14 учреждений осуществляют спортивную подготовку по видам спорта.  По состоянию на 01.01.2024 в спортивных школах тренируются 7239 человек, в т. ч. 226 по адаптивным видам спорта. Автономными учреждениями ОГАУ «УСС» и ОГАУ «Волга-спорт-арена»  в рамках государственного задания обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 65 109 часов (занятия спортивных школ, соц. мероприятия). На базе ОГБПОУ УУ(Т)ОР проходит обучение 265 студентов. ОГКФСУ ЦСП выполняет работу по организации  и обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва. Средства предусмотрены на выполнение государственного задания государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, а также иные цели.  1 учреждение осуществляет профессиональную подготовку - ОГБПОУ УУ(Т)ОР.  На базе УТОРа существует круглогодичный центр подготовки «Олимпийские надежды». В структурном подразделении ОГБПОУ «УУ(т)ОР» имеется спортивная школа, при которой развиваются 25 видов спорта. Всего спортсменов, проходящих спортивную подготовку в спортивной школе, насчитывается 1480 человек |
| **Задача 5.  Создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности спортсменов, представляющих**  **Ульяновскую область** | 1. Обеспечение подготовки и успешного выступления спортивных сборных команд Ульяновской области в спортивных соревнованиях различного уровня по видам спорта, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ульяновской области | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Мероприятие 1.  Число спортсменов Ульяновской области, участвовавших в об-ластных, всероссийских и международных мероприятиях за 2023 года составило 34358 человека, в том числе:  в областных и межрегиональных соревнованиях – 17654:  на Всероссийских соревнованиях – 16 553;  на Международных соревнованиях – 148;  Чемпионат мира - 3 |
| **Задача 6.  Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их физической реабилитации, и социальной адаптации** | 1. Создание условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на базе специализированного учреждения.  2. Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в спортивных и тренировочных мероприятиях | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В ОГКУДО «Ульяновская спортивная адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва» (ОГКУДО «УСАШ ПСР») проходят занятия спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  На конец 2023 года, по информационным данным Федерального реестра инвалидов (sfri.ru) в Ульяновской области количество инвалидов составляет 105841 человека. Количество детей  в возрасте до 18 лет в Ульяновской области - 5627 человек, из них занимающихся физической культурой и спортом 3978 человека, что составляет 70,7 % (показатели на 2022 год – 70,5 %, 2021 год – 70,8 %).  Из 34021 людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом (по данным ФКУ «ГБ МСЭ  по Ульяновской области» Минтруда России), систематически занимаются АФК и спортом в Ульяновской области – 7893 человек, что составляет 23,2 %.  Работа по вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой и спортом носит актуальный характер в Ульяновской области.  По данным на 01.01.2024 в регионе развивается более 25-х адаптивных видов спорта и спортивных дисциплин для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее массовыми и востребованными из них являются: тхэквондо-пхумсэ, лёгкая атлетика, плавание, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг, армрестлинг, бадминтон, паратхэквондо, греко-римская борьба, настольный теннис, бочча, футзал, дзюдо, шашки, шахматы, шаффлборд, новус, танцы на колясках, дартс, городошный спорт.  В регионе функционируют 7 региональных отделений всероссийских общественных организаций и 2 общественных организации развивающих спорт инвалидов:  Региональное отделение Паралимпийского комитета России;  Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация спорта слепых»;  Ульяновское региональное отделение «Всероссийское общество глухих»;  Региональная общественная организация «Ульяновская региональная федерация спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»;  Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Ульяновской области;  Ульяновская областная общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  Димитровградская местная общественная организация инвалидов-опорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  Ульяновское региональное отделение «Специальная Олимпиада России»;  Гуманитарный центр реабилитации инвалидов Ульяновского Государственного Педагогического Университета им. И.Н.Ульянова.  В регионе на базе Ульяновского Государственного Университета функционирует факультет физической культуры и реабилитации, который обеспечивает регион специалистами по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.  С сентября 2016 года, по поручению Губернатора Ульяновской области, в г. Ульяновске открыто Областное государственное казённое учреждение «Ульяновская спортивно-адаптивная школа». Стратегической задачей адаптивной школы является социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей-инвалидов, и привлечение их к занятиям физической культурой и спортом, а также подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства.  С 14.04.2024 Ульяновской спортивно-адаптивной школе присвоен статус паралимпийского и сурдлимпийского резерва.  На базе адаптивной школы реализуются программы спортивной подготовки по многим направлениям адаптивного спорта (паралимпийские, неолимпийские и сурдлимпийские виды спорта):  спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: бадминтон, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, баскетбол  на колясках, пауэр-лифтинг, бочча, армрестлинг;  спорт глухих: легкая атлетика, футзал, греко-римская борьба;  спорт слепых: дзюдо, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, самбо, настольный теннис;  спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: лёгкая атлетика, плавание, баскетбол, бадминтон, дзюдо, тхэквондо-пхумсэ.  По состоянию на 01.01.2024 в спортивно-адаптивной школе занимаются 230 спортсменов-инвалидов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, из них 95 несовершеннолетних занимающихся и воспитанников.  Спортивно-адаптивная школа организует и проводит физкультурные мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разных возрастных групп в регионе:  спартакиады по видам адаптивного спорта;  чемпионаты и первенства города и области по адаптивным видам спорта;  спортивные фестивали;  открытые турниры и матчевые встречи.  Кроме того, в рамках фестивалей, праздничных декад, городских и областных праздников спортивно-адаптивной школой для несовершеннолетних воспитанников регулярно организуются и проводятся матчевые встречи, беседы, конкурсы и мастер-классы  с приглашением великих спортсменов.  Большую помощь в реализации спортивно-массовых, физкультурных и досуговых мероприятий с участием детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья спортивно-адаптивной школе оказывают волонтерские студенческие движения, привлекаемые для оказания содействия инвалидам и лицам  с ОВЗ, задействованным и участвующим в мероприятиях.  Несовершеннолетние спортсмены-инвалиды, воспитанники спортивно-адаптивной школы, достигшие соответствующих спортивных результатов, регулярно командируются на всероссийские соревнования, участвуют в тренировочных и восстановительных сборах не только в нашем регионе, но и за его пределами.  С целью реализации своей основной деятельности спортивно-адаптивная школа заключает договора на безвозмездной основе со спортивными объектами Ульяновской области для осуществления тренировочного процесса и проведения соревнований спортсменов-инвалидов школы: физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, открытые спортивные площадки и стадионы, легкоатлетический манеж, детско-юношеские спортивные школы, спортивные площадки образовательных организаций  и прочее: УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, ФОК «Новое поколение», Фок «Союз», ДООЦ ДО «Орион», СК «Мотор», СК «Торпедо», Легкоатлетический манеж «Спартак», ССШОР по легкой атлетике  и прочие.  Кроме того, спортивно-адаптивная школа в своей деятельности взаимодействует с высшими учебными заведениями региона: УлГТУ, УлГУ, УлГПУ; средне-профессиональными учебными заведениями: УУ(т)ОР, УТОТиД, Фармколледж; региональными федерациями по адаптивным видам спорта и общественными организациями инвалидов.  С целью вовлечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, а также проведения физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий спортивно-адаптивная школа тесно взаимодействует с областными школами-интернатами: Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91, №92, №89, №88, 16, 23, 39; с ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске», Психоневрологический интернат г. Новоульяновска.  В сотрудничестве с Областным круглогодичным спортивно-оздоровительным центром «Олимпийские надежды» в г.Сенгилей спортивно-адаптивная школа регулярно организует тренировочные сборы для несовершеннолетних спортсменов-инвалидов по зрению.  Кроме того, на базе Детского оздоровительно-образовательного комплекса «ОРИОН» функционирует учреждение по социальной адаптации молодых инвалидов. В рамках направления по адаптивной физкультуре и спорту проводятся занятия в оборудованном зале с тренажерами, бассейне и на свежем воздухе.  Традиционно при Ульяновском государственном университете  и Ульяновском государственном педагогическом университете проводятся соревнования по баскетболу, шашкам, шахматам, спортивным танцам, дартсу и другим адаптивным видам спорта.  Ежегодно в рамках традиционной легкоатлетической эстафеты  на приз газеты «Ульяновская правда» несовершеннолетние спортсмены-инвалиды (студенты ВУЗов и учащиеся образовательных организаций) принимают участие в стартах  Мероприятие 2.  В 2023 году более 50 спортсменов сборной команды Ульяновской области достойно выступили на Международных комплексных спортивных соревнованиях «Летние игры Паралимпийцев  и Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» завоевав 24 медали |
| **Задача 7. Обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и спортом проживающим на территории Ульяновской области гражданам, относящимся ко всем возрастным категориям, в том числе посредством заключения соглашений о государственно-частном партнёрстве** | 1. Создание региональных центров спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительных комплексов, позволяющих проводить мероприятия всероссийского и международного уровней.  2. Обеспечение строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, подготовки проектной документации, организация проведения государственной экспертизы проектной документации создаваемых (реконструируемых, подлежащих ремонту) объектов спорта, находящихся в государственной собственности Ульяновской области.  3. Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность Ульяновской области.  4. Предоставление местным бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при создании объектов спорта (в том числе на основании концессионных соглашений), реконструкции и ремонте объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности.  5. Осуществление расходов, связанных с исполнением договора аренды Дворца спорта «Волга-спорт-арена», созданного на основании концессионного соглашения | Региональный проект «Спорт – норма жизни»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Количество спортивных сооружений в Ульяновской области  в 2023 году составило 2974 единицы (в 2022 году – 2971 единиц), из них 51 плавательных бассейнов, 17 стадионов и 727 спортивных залов. В аварийном состоянии 11 объектов.  Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, при этом эффективность использования объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области составляет 79,8 %.  В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»:  «Строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске».  Начало работ: 15.07.2020.  Окончание работ: 01.11.2024  Мероприятие 2.  В рамках проекта «Спорт-норма жизни»:  закуплено спортивно–технологическое оборудование и созданы спортивные площадки ГТО в 4–х муниципальных образованиях Ульяновской области (Мелекесский район, Николаевский район, Тереньгульский район, Ульяновский район) площадки поставлены и оплачены в полном объеме;  закуплено оборудование для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 4 спортивные организации: ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва  по тхэквондо», ОГБУ ДО «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике им. А.С.Ларина», ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва»;  оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных Российской Федерации. В рамках мероприятия проведена закупка спортивного инвентаря и спортивной экипировки в 6 подведомственные учреждения и в спортивные школы муниципальных образований: ОГКУ ДО «Спортивная школа по дзюдо «Спарта», ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва», ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо», ОГБУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Лидер», ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике», и 3 спортивные школы муниципальных образований г. Ульяновск-2 и «Чердаклинский район»-1. Оказана поддержка 8 одаренным спортсменам;  ведется строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске на пересечение ул. Шолмова и ул. Промышленной (с 2020 по 2024 годы);  завершена реконструкция «Универсальный спортивный комплекс» в г. Ульяновске на ул. Александровская 60 (введён в эксплуатацию 14.07.2023);  завершено строительство Центра спортивной борьбы  в г. Ульяновске (введён в эксплуатацию 11.09.2023)  Мероприятие 3.  В 2023 году зданий и сооружений в государственную собственность Ульяновской области не приобреталось  Мероприятие 4.  В 2023 году выделено 93641,5 тыс. рублей на:  строительство ФОКа в р.п. Кузоватово – 16000,0 тыс. рублей; строительство ФОКа в с. Троцкий Сунгур – 22945,2 тыс. рублей;  ремонт стадиона «Старт», расположенного по адресу: ул. Гладышева, д.12, в г. Барыше Барышского района Ульяновской области- 9905,1 тыс. рублей;  строительство ФОК с универсальной спортивной площадкой в с. Большой Чирклей Николаевского района - 11869,7 тыс. рублей;  строительство ФОК с универсальной спортивной площадкой в с. Тетюшское Ульяновского района - 17921,5 тыс. рублей;  создание ФОКОТ в р.п. Сурское - 15000,0 тыс. рублей  Мероприятие 5.  В 2023 году на оплату арендных платежей дворца спорта «Волга-спорт-арена» в рамках концессионного соглашения выделено  и профинансировано 251000,0 тыс. рублей |
|
| **Задача 8.  Укрепление материально-технической базы  областных государственных учреждений, являющихся физкультурно-спортивными организациями,  в том числе в сельской местности** | 1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.  2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Мероприятие 1.  В 2023 году заключено 4 контракта на поставку комплектов спортивного оборудования для малых площадок ГТО на общую сумму 9051,4 тыс. рублей.  В запланированные муниципальные образования (Мелекесский район, Николаевский район, Тереньгульский район, Ульяновский район) площадки поставлены и оплачены в полном объем.  Мероприятие 2-4.  В рамках результата были заключены контракты на общую сумму 8166,7 тыс. рублей для закупки нового спортивного оборудования и инвентаря в 4 спортивные организации:  ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо»;  ОГБУ ДО «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»;  ОГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике им. А.С.Ларина»;  ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва» |
| 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» |
| 4. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |
|
| **Задача 9.  Обеспечение областных государственных учреждений, являющихся физкультурно-спортивными организациями, квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную  и спортивную работу  с различными категориями и группами населения** | 1. Актуализация и разработка профессиональных стандартов, создание эффективной отраслевой системы оплаты труда, создание эффективной системы повышения квалификации на основе взаимодействия с представителями федераций по видам спорта, спортивной общественности, внедрение независимой оценки квалификации работников в сфере физической культуры и спорта.  2. Предоставление выплат тренерам в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек).  3. Формирование системы поощрений спортсменов и тренеров за высокие достижения в области спорта:  предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году численность работников, занятых в физкультурно–спортивной сфере на территории Ульяновской области, составила 3078 человек и с 2020 года увеличилась на 247 человека. Из них: 2000 человек – с высшим физкультурным образованием, 727– со средним физкультурным образованием.  Вместе с тем в учреждениях имеется 114 свободных ставок штатных работников физической культуры и спорта.  С целью сохранения кадрового потенциала, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 поставлена задача «Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего для учителей в регионе» (в 2023 году – 36196 рублей). Средняя заработная плата тренерского персонала отрасли составила 38958 рублей. Выполнение показателя по Указу Президента РФ – 107,6 %.  В рамках подготовки и переподготовки кадров заключены соглашения с двумя спортивными ВУЗами: РГУФК и Поволжской государственной академией физической культуры, спорта и туризма.  Ульяновское училище (техникум) Олимпийского резерва функционирует и развивается в качестве опорного отраслевого спортивного, образовательного, методического, информационного и инфраструктурного центра, обеспечивающего отбор наиболее одаренных и перспективных молодых спортсменов – юношей и девушек, их развитие и подготовку в качестве основного резерва для спортивных сборных команд региона и России, а также их профессиональную подготовку в качестве педагогов, тренеров, менеджеров в области физкультуры и спорта. В 2023 году училищу присвоен статус Регионального Научно-методического Центра «Совершенствование физкультурного образования и спортивной подготовки в учреждениях среднего профессионального образования области».  В спортивной школе при техникуме реализуется подготовка по 22 видам спорта: плавание, баскетбол, волейбол, спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, спортивная аэробика, фехтование, футбол, конный спорт, спортивный туризм, спортивная борьба, гандбол, настольный теннис, морское многоборье, мотоспорт, велосипедный спорт, конькобежный спорт, парусный спорт, прыжки на батуте, пулевая стрельба, тхэквондо и тяжелая атлетика.  В спортивной школе работают 74 тренера, из них 50 тренеров имеют высшую категорию  Мероприятие 2.  В 2023 году выплаты не производились  Мероприятие 3.  Всего в 2023 году на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ульяновской области в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» направлено 215 239,9 тыс. рублей.  Предоставлено дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, на выплаты социального характера, согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 27.05.2011 № 233–П «О дополнительном материальном обеспечении лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».  На эти цели выделено 34341,5 тыс. рублей (в 2021 году – 36515,88 тыс. рублей) для 268 спортсменов (в 2021 году – 337 человек) |
| **Задача 10.  Развитие  системы подготовки, переподготовки  и повышения квалификации кадрового  резерва в сфере физической культуры  и спорта** | 1. Обеспечение подготовки кадров в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта.  2. Оказание мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1 и 2.  В ОГБПОУ Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва в 2023 году получило среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта 91 человек. Количество учащихся по очной и заочной форме обучения - 478 человек.  В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями» на сумму 414,5 тыс. рублей 28 человек, в том числе 21 специалист поступил на работу в государственные учреждения и 7 в муниципальные спортивные школы. Размер выплат 1 тыс. рублей ежемесячно, 10 тыс. рублей единовременно при поступлении |
| **Задача 11.  Совершенствование процесса сбора, анализа  и управления данными, увеличение эффективности и скорости  принятия управленческих решений  с использованием  цифровых технологий** | 1. Повышение доступности и качества дистанционного обслуживания граждан на основе принципов омниканальности, экстерриториальности и проактивности по вопросам предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта за счёт создания единой цифровой платформы.  2. Перевод сбора статистической отчётности посредством единой цифровой платформы.  3. Увеличение количества организаций спортивной подготовки, использующих цифровые инструменты.  4. Увеличение спортивных федераций и лиг, использующих инструменты обработки и интерпретации спортивных данных в рамках тренировочного процесса и участия в соревнованиях.  5. Обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем, систем типовой деятельности и компонентов информационных систем.  6. Повышение цифровой грамотности работников физкультурно-спортивной сферы (реализация программ повышения квалификации, направленных на формирование ключевых компетенций цифровой экономики) | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1-6.  Функционирующая региональная цифровая платформа «Мой спорт» была интегрирована с федеральной государственной информационной системой в сфере физической культуры и спорта.  Для спортсменов АИС «Мой спорт» несет огромную пользу. Можно увидеть график тренировок и соревнований, а также свои результаты в режиме реального времени. Есть возможность сравнивать свои результаты с результатами спортсменов из других регионов страны. Что очень помогает и упрощает подготовку — можно увидеть на кого ориентироваться, какой  у тебя рейтинг и можешь ли ты попасть на те или иные соревнования.  Для органа власти удобство заключается в простоте графического отображения результатов работы всех остальных участников «спортивной жизни», которые организуют тренировочный и соревновательный процесс.  В рейтинге регионов по цифровизации отрасли физической культуры и спорта Ульяновская область менее чем за год поднялась с 42 на стабильную 10-12 позицию по России.  На сегодняшний день процент цифровизации отрасли равен 80 %, в системе активно работают 36 спортивных организаций. Это более 15 тыс. спортсменов, более 650 тренеров, более 99 % из которых активно работают в системе |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.4. Развитие образования в Ульяновской области Стратегическая цель – комплексное и эффективное развитие системы образования в Ульяновской области, обеспечивающей**  **повышение качества образования и удовлетворение потребности стратегически важных отраслей в квалифицированных кадрах**  **(соответствует национальной цели развития № 2** «**Возможности для самореализации и развития талантов»)** | | | |
| **Задача 1.  Увеличение охвата детей дошкольным образованием,  в том числе достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет** | 1. Мероприятия, реализуемые в рамках выполнения задачи «Повышение уровня рождаемости (в том числе за счёт рождения в семьях второго и последующих детей)» | Региональный проект  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» | Мероприятие 1.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 30.12.2023 составляет 100 %.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по состоянию на 30.12.2023 составляет 100 %.  В целях достижения результата регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» в 2023 году:  открыт детский сад на 280 мест в г. Ульяновске по ул. Отрадной, построенный в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография».  открыт детский сад на 160 мест в г. Ульяновске по ул. Шигаева в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» |
| **Задача 2.  Модернизация образовательной среды в соответствии  с федеральным  государственным  образовательным  стандартом** | 1. Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.  2. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций.  3. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Региональный проект «Современная школа» | Мероприятие 1.  1 сентября 2023 года состоялось торжественное открытие областного государственного автономного образовательного учреждения «Лицей ядерных технологий» в г. Димитровграде на 1101 место.  В декабре 2023 года в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области завершилось строительство нового корпуса МОУ «Троицко-Сунгурская средняя школа» (60 мест). Открытие школы запланировано к 1 апреля 2024 года.  В 2023 году начато строительство второго корпуса «Губернаторский лицей № 100» в г. Ульяновске на 550 мест в микрорайоне «Юго-Запад» Засвияжского района, а также в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (не входящий в состав нацпроектов) образовательного комплекса на 800 мест со спортивной инфраструктурой и пансионом в р.п. Новоспасское  Мероприятие 2.  В рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области по развитию и модернизации образования проведён капитальный ремонт в двух детских садах: МБДОУ детский сад с. Астрадамовка Сурского района и МБДОУ детский сад «Рябинка» р.п. Вешкайма.  В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» продолжаем развивать инфраструктуру образования через строительство новых школ, капитальный ремонт существующих, обновление и оснащение материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием.  В 3 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья: школы № 11 г Димитровграда, и № 26 и 92 г Ульяновска выполнен ремонт и оснащены мастерские.  Оснащение школ новым оборудованием путем создания школьного технопарка «Кванториум», 38 центров «Точка роста» (всего с 2019 -231 центр), созданы 4729 новых мест дополнительного образованиях по приоритетным направлениям: школьный театр, школьный медиа-центр, школьный музей, агротехнологии, эко-станция, станция туризма и фольклор, актерское мастерство и растениеводство для детей с ОВЗ на базе коррекционных школ, связанных с развитием экономики в регионе. Созданы спортивные клубы, выполнен ремонт 4 спортивных залов в сельских школах (Цильнинского, Вешкаймского, Майнского и Ульяновского районов) и в 12 школах приобретён спортивный инвентарь  Мероприятие 3.  В рамках проекта «Современная школа» в 2023 году продолжались мероприятия по открытию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2023 году в 19 муниципальных образованиях на базе общеобразовательных организаций открыты 38 «Точек роста». Всего c 2019 года открыт 231 центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Это дает возможность осваивать учебные предметы и программы дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на новом высокотехнологичном оборудовании 2470 обучающимся школ-участников проекта и 1254 обучающимся - дополнительные общеобразовательные программы. Всего за 4 года центрами охвачено более 23000 человек  Мероприятие 4.  С 1 сентября 2023 года, обновлённые ФГОС реализуются в штатном режиме в 1-2-х и 5-6-х и 10-х классах во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области |
| 4. Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования | Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» го-сударственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» |
| **Задача 3.  Создание**  **региональной**  **системы выявления, поддержки и развития способностей  и талантов у детей и молодёжи** | 1. Развитие системы олимпиадного движения. Обеспечение участия одарённых детей и талантливой молодёжи в работе всероссийских профильных смен для одарённых детей на базе всероссийских лагерей и с использованием загородного кампуса | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» | Мероприятие 1.  Создание условий по выявлению способностей и талантов у детей и молодёжи является важной составляющей Национального проекта «Образование», обеспечивающего, в первую очередь, достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом Российской Федерации, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Одним из ключевых элементов системы выявления способностей у детей школьного возраста является всероссийская олимпиада школьников.  Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) – массовое ежегодное конкурсное мероприятие по работе со школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 предметные олимпиады. Участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 86 949 обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области. По сравнению с 2021-2022 учебным годом количество участников школьного этапа увеличилось на 816 человек. В региональном этапе 2022-2023 учебного года приняли участие 1051 обучающийся 9-11-х классов, что на 260 участников больше, чем в 2021-2022 учебном году  Мероприятие 2.  В регионе выстраивается система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, интегратором данных процессов является Центр выявления и поддержки одаренных детей Ульяновской области «Алые паруса» (созданный в 2021 году).  Центром выявления и поддержки одарённых детей «Алые паруса» проведена работа по формированию перечня образовательных программ, направленных на углублённую подготовку и профильное обучение учащихся Ульяновской области по направлениям работы ОЦ «Сириус» и Центра.  В рамках решения задач по созданию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в региональном Центре выявления и поддержки одарённых детей «Алые паруса», на базе загородного кампуса, в 2023 году было организовано 75 профильных смен (из них 2 летние профильные смены) по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», участниками которых в общей сложности стали 2 849 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска и Ульяновской области. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился на 1 168 человек, в процентном выражении прирост составил 69,5 %. Центром «Алые Паруса» в течение 2023 года проведена работа по формированию перечня образовательных программ, направленных на углублённую подготовку и профильное обучение учащихся Ульяновской области по направлениям работы ОЦ «Сириус» и Центра. Образовательная деятельность Центра «Алые паруса» осуществлялась по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной.  Всего педагогами школ и гимназий, высококвалифицированными преподавателями колледжей и ВУЗов Ульяновской области совместно с Центром разработано 208 образовательных программ продвинутого и базового уровней.  За 2023 год число обучающихся и завершивших обучение на программах Центра составило 8019 учащихся 5-11 классов. Большая часть образовательных программ проводилась с применением дистанционных образовательных технологий, что позволило привлечь к участию учащихся из сельской местности.  Направления работы Центра «Алые паруса» (обучение по дополнительным общеобразовательным программам базового и продвинутого уровней) - «Наука», «Искусство», «Спорт», «Литературное творчество».  «Наука» - проведено обучение по 147 дополнительным образовательным программам базового и подвинутого уровней, реализовано 377847 человеко-часов, прошли обучение 6 860 обучающихся.  «Искусство» - проведено обучение по 30 дополнительным образовательным программам базового и подвинутого уровней, реализовано 9 108 человеко-часов, прошли обучение 166 обучающихся.  «Спорт» - проведено обучение по 11 дополнительным образовательным программам базового и подвинутого уровней, реализовано 22200 человеко-часов, прошли обучение 258 обучающихся.  «Литературное творчество» - проведено обучение по 20 дополнительным образовательным программам базового и подвинутого уровней, реализовано 32 044 человеко-часов, прошли обучение 735 обучающихся.  Общий объем человеко-часов за 2023 год составил 441199, из них общий объем программ базового уровня – 282276 человеко-часов, общий объем программ продвинутого уровня – 158923 человеко-часа. В 2023 году продолжилась работа по повышению уровня профессионального мастерства педагогов Центра.  Педагоги в количестве 14 человек прошли обучение по профильным программам с углубленным изучением предметов и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра «Сириус» (биология – 1, филология – 1, математика – 3, физика – 3, проектная деятельность – 2, искусство – 2, спорт – 2), прирост составил 55,5 %. Также 11 педагогов приняли участие в мероприятиях всероссийского уровня, направленных на трансляцию опыта, знаний и своих разработок в 2023 году  Мероприятие 3.  В Ульяновской области развивается система поддержки талантливых школьников. Так, на основании постановления Правительства Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П «О некоторых мерах стимулирования учащихся (воспитанников) общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, проявивших выдающиеся способности и ставших победителями (призерами) олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов» регламентирован порядок и условия получения единовременных денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. В соответствии с данным порядком победители и призеры (индивидуальное участие) (с полных 14 лет) всероссийских, международных конкурсных мероприятий заключительных очных этапов, включенных в перечень олимпиад школьников и их уровней и перечень олимпиад и иных конкурсных предоставляется поощрение  в следующих размерах: победители высшего уровня или группы – 23000 рублей, призеры – 18000 рублей, победители I уровня или I группы – 20000 рублей, призеры – 15000 рублей, победители II уровня или II группы – 18000 рублей, призеры – 13000 рублей, победители III уровня или III – 15000 рублей, призеры – 10000 рублей, а по региональному перечню олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов, по итогам которых предоставляется поощрения, единовременные денежные выплаты получает «Абсолютный победитель» регионального этапа (сумма 10000 рублей).  По итогам 2023 года 70 ребятам было назначено поощрение  на общую сумму 999000,00 рублей.  Ежегодно на территории Ульяновской области производятся денежные выплаты по итогам участия обучающихся Ульяновской области во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях.  Во исполнение приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 02.03.2018 № 2 «О единовременной денежной выплате победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров» (с изменениями 17.08.2021 № 16) в 2022-2023 учебном году в 2022-2023 учебном году на основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 20.07.2023 № 1477-р «О назначении единовременного денежного поощрения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, проявившим выдающиеся способности и ставшими победителям (призёрами) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров в 2022-2023 учебном году» общие выплаты составили 138 000,00 рублей (победителям и призёрам).  Во исполнение Закона Ульяновской области № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемым талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осуществляющим научную (научно-техническую) деятельность на территории Ульяновской области»:  получателями стипендии Губернатора «Имени Ильи Николаевича Ульянова» в 2022-2023 учебном году на основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 11.09.2023 №1823-р «О назначении стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ильи Николаевича Ульянова  в 2023-2024 учебном году» стали 4 ребёнка. Общие выплаты составили 54 000,00 рублей (призёрам)  Мероприятие 4.  Во исполнение Закона Ульяновской области № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемым талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осуществляющим научную (научно-техническую) деятельность на территории Ульяновской области»:  получателями стипендии Губернатора «Имени Ивана Александровича Гончарова» в 2022-2023 учебном году являются 5 педагогических работников на основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 26.06.2023 № 1284-р «О назначении стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Александровича Гончарова в 2023-2024 учебном году». Количество выплаченных денежных средств составило 225 000,00 рублей;  получателями стипендии Губернатора «Имени Ильи Николаевича Ульянова» в 2022-2023 учебном году на основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 11.09.2023 № 1823-р «О назначении стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ильи Николаевича Ульянова  в 2023-2024 учебном году» стали 6 педагогических работников. Общие выплаты составили 108 000,00 рублей (педагогическим работникам).  Во исполнение приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 02.03.2018 № 2 «О единовременной денежной выплате победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров» (с изменениями 17.08.2021 № 16) в 2022-2023 учебном году в 2022-2023 учебном году на основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 20.07.2023 № 1477-р «О назначении единовременного денежного поощрения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, проявившим выдающиеся способности и ставшими победителям (призёрами) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров в 2022-2023 учебном году» общие выплаты составили 106 000,00 рублей (педагогическим работникам)  Мероприятие 5.  Центр выявления и поддержки одарённых детей «Алые паруса» входит в состав молодёжного НОЦ «Инженерия будущего». Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области создаются условия для создания системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, которая включает создание условий доступности программ дополнительного образования и работы со способными школьниками.  С целью создания условий для реализации доступного дополнительного образования для каждого ребенка на территории Ульяновской области с 2020 года в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется мероприятие «Создание новых мест дополнительного образования в образовательных организациях различного типа». За период реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» по естественнонаучной направленности открыты новые места на которых обучается 8 154 школьника  Мероприятие 6.  С целью формирования у обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области, в том числе потенциальных абитуриентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, представлений о деятельности ведущих предприятий Ульяновской области и профессиональных образовательных организаций разработана программа популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в Ульяновской области, которая утверждена Председателем Правительства Ульяновской области.  В рамках реализации программы по популяризации федерального проекта «Профессионалитет» проведено 420 мероприятий, охвачено более 8 тыс. школьников.  22 апреля и 21 октября 2023 года одновременно во всех субъектах – победителях конкурсного отбора на создание образовательно-производственных кластеров (Профессионалитет) проводился Единый день открытых дверей (далее – ЕДОД). Более тысячи школьников прошли профессиональные пробы в рамках ЕДОД, более шести тысяч приняли участие в родительском собрании.  В системе мероприятий по популяризации проекта «Профессионалитет» задействованы информационные службы региона. Один раз в неделю пресс-службой Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области тема проекта «Профессионалитет» размещается в различных СМИ – сайт Министерства, группа в социальной сети Вконтакте, радио 2х2 с приглашением участников, репортажи на ГТРК Волга и Репортёр73.  К популяризации проекта, профессий проекта и профориентационной работе также привлечены сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки, база, на которой в рамках совместных мероприятий школьников и кадровых центров первой предоставляется информация о новом проекте и его преимуществах.  В рамках федерального проекта «Профессионалитет», интенсивно развивается проект «Амбассадоры Профессионалитета». Это команда молодых людей под кураторством опытного наставника, задача которых – донести до школьников ценности и достоинства новых образовательных программ, направленных на то, чтобы обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах, реализуемых в рамках федерального проекта Профессионалитет. Команды «Амбассадоры Профессионалитета» созданы на базе 10 профессиональных образовательных организаций, реализующих программы федерального проекта «Профессионалитет».  По итогам 2023 года 70 % обучающихся 6-11 классов охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных программ «Профессионалитета» от общего количества обучающихся 6-11 классов в Ульяновской области.  С января по май 2023 года Департаментом профессионального образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области на базе Центра опережающей профессиональной подготовки осуществлялась реализация проекта «Информационный вестник СПО» – трансляция ежемесячных родительских собраний для родителей школьников с приглашением первых лиц профессиональных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Количество просмотров – более 7000.  В 2023 году 31 профессиональная образовательная организация продолжает реализацию проекта «Первая профессия». В рамках реализации данного проекта обучающиеся общеобразовательных организаций обучаются по основным образовательным программам профессионального обучения и осваивают выбранную ими рабочую профессию. По итогам обучения и сдачи квалификационного экзамена обучающиеся получат свидетельство по рабочей профессии или должности служащего. Всего в рамках проекта «Первая профессия» в 2022 – 2023 учебном году обучалось 894 школьника.  В 2023 – 2024 учебном году в рамках проекта «Первая профессия» с октября приступили к занятиям 1020 школьников.  Реализация проекта «Билет в будущее»  В целях формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в рамках реализации проекта «Билет в будущее» Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от № 1298-р 03.07.2023 «О реализации проекта «Билет в будущее» на территории Ульяновской области в 2023 году» (далее – проект) утверждены: состав организационного комитета по реализации проекта, количественный состав участников проекта, состав педагогов-навигаторов общеобразовательных организаций, осуществляющих педагогическую поддержку обучающимся – участникам проекта. Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования» определено региональным оператором проекта «Билет в будущее» на территории Ульяновской области в 2023 году.  На основании договора от 31.03.2023 № 73/БВБ возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» между Областным государственным автономным учреждением «Институт развития образования» (ОГАУ «ИРО») и Фондом Гуманитарных Проектов (ФГП) определены количественные показатели  и поэтапные сроки исполнения, а именно:  оказание услуг по созданию (формированию) команды в срок до «05» апреля года в составе 5 человек;  оказание услуг по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru не менее 121 педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023 году в срок до 01.05.2023 года;  оказание услуг по обеспечению участия в проекте не менее 52 ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru педагогов-навигаторов;  обеспечить подключение к платформе bvbinfo.ru и/или продолжение участия не менее 95 образовательных организаций РФ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - школа), а также обеспечить назначение школой администратора школы.  В срок до 02.10.2023 года оказание комплекса услуг по обеспечению выполнения региональных показателей проекта «Билет в будущее» (Этап 2), а именно:  обеспечение участия в проекте «Билет в будущее» (присутствия на платформе bvbinfo.ru) обучающихся 6-11 классов;  обеспечение регистрации на платформе bvbinfo.ru не менее 7270 обучающихся 6-11 классов в рамках образовательной программы проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023 году;  обеспечение участия в проекте не менее 3115 ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru обучающихся 6-10 классов;  обеспечение обучения в рамках программы повышения квалификации не менее 173 педагога-навигатора от субъекта Российской Федерации.  Оказание услуг по обеспечению прохождения профессиональных проб не менее 3277 учащихся 6-11 классов, прохождение онлайн-диагностики и участие каждого зарегистрированного минимум в одном мероприятии профессионального выбора до 27.11.2023 года, учитывая участие в проекте учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ) (Этап 3).  Оказание услуг по своевременному внесению информации об участниках проекта на платформу bvbinfo.ru.  Региональный оператор обеспечивает разработку программ мероприятий профессионального выбора по 9 средам (тематическим направлениям проекта) в соответствии с Информационно-методическими материалами для региональных операторов «Билет в будущее».  Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации, включая выделение ответственного представителя для взаимодействия с pr-представителем Оператора проекта, а также ежемесячного размещение не менее пяти позитивных публикаций о ходе реализации проекта в региональных СМИ, согласованных с Оператором проекта.  Обеспечение наполнения облачного хранилища фото/видео материалами проведения мероприятий и отзывов участников проекта (школьников, педагогов, родителей) с предоставлением доступа Оператору проекта.  Обеспечение привлечения профессиональных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих практическую деятельность по профориентационной работе детей и молодежи на территории субъекта Российской Федерации, в части формирования перечня площадок реализации проекта, регистрации площадок на электронной платформе bvbinfo.ru, формирования расписания реализации проекта на территории определенных площадок, формирования отчетности площадок по реализации проекта.  Обеспечение площадок расходными материалами, необходимыми для проведения мероприятий профессионального отбора в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Оператором проекта.  Обеспечение и контроль расписания проведения мероприятий профессионального отбора и публикации расписания на платформе bvbinfo.ru.  Обеспечение участия не менее двух педагогов-навигаторов в проектном модуле образовательной программы с целью отбора лучших Проектов профориентационных практик среди педагогов-навигаторов Федеральным оператором проекта.  Предоставление разработок программ практических мероприятий на площадках в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Оператором проекта.  Обеспечение реализации мероприятий в рамках Всероссийской недели профориентации, включая проведение профориентационных уроков на территории субъекта Российской Федерации  Обеспечение формирования и выдачи каждому участнику мероприятий профессионального выбора рекомендаций по построению индивидуальной профессиональной траектории.  Обеспечение наличия полной и достоверной информации по проведенным мероприятиям в личных кабинетах педагогов-навигаторов и региональных операторов на платформе bvbinfo.ru в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения мероприятия.  Подготовка и предоставление отчетных материалов в срок до 11.12.2023.  Сбор согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных.  Услуги по привлечению Партнеров для совместной реализации мероприятий Проекта, в том числе:  прохождение обучения по работе с Партнерами, организованного Федеральным оператором;  обеспечение привлечения Партнеров в количестве не менее 9 из числа работодателей промышленных предприятий, корпораций, промышленных компаний и т.п. с целью организации практических профориентационных мероприятий (профессиональные пробы, промышленные экскурсии, мастер-классы и другие форматы по согласованию с федеральным оператором);  подготовка и предоставление отчетных материалов, подтверждающих проведение Партнерами практических профориентационных мероприятий, (ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным).  Сформирована региональная команда проекта «Билет в будущее» на 2023 год в Ульяновской области в составе: руководитель проекта, администратор проекта, менеджер по работе с педагогами, координатор по внедрению профориентационного минимума, менеджер по работе с партнёрами. С работниками заключены трудовые договоры 03.03.2023  Мероприятие 7.  1 сентября 2023 года на базе МБОУ г.Ульяновска «Гимназия № 6 им. И.Н.Ульянова» (далее - Школьный Кванториум) создан Детский технопарк «Кванториум».  Основная цель деятельности Школьного Кванториума - вовлечение максимального количества учащихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в разных областях.  На базе Школьного Кванториума созданы следующие квантумы:  «Биоквантум» - для детей 11- 17 лет;  «Робоквантум» - для детей 8-16 лет;  «IT- квантум» - для детей 11-13 лет;  «Хайтек цех» - инновационная лаборатория» - для детей 10-16 лет.  За отчетный период Школьным Кванториумом было проведено 2 просветительских мероприятия, в которых по данным ГИС Навигатор приняло участие 356 детей и 9 образовательных мероприятий, направленных на популяризацию научно-инженерного творчества среди детей, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли участие 1191 человек.  Кроме этого, 106 обучающихся Школьного Кванториума принимали участие в конкурсных и образовательных мероприятиях, проводимых другими организациями.  В Школьном Кванториуме реализуется наставничество обучающихся, в том числе разработано и принято положение, утверждены педагоги, которые помогают 25 наставляемым из числа обучающихся реализовать свои проекты.  6 педагогов прошли обучение по программе повышения квалификации «Использование современного учебного оборудования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (естественнонаучное направление)».  По данным ГИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области» охват детей дополнительным образованием по Ульяновской области на конец 2023 года составил 87,11 % при плановом значении 84,9 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 2. Создание и развитие региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, включая развитие методической поддержки системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» |
|
|
| 3. Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами, включая предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся и лицам, имеющим статус молодых специалистов.  4. Материальное стимулирование педагогов, работающих с одарёнными детьми и талантливой молодёжью | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» |
| 5. Включение детских и молодёжных команд в проекты по решению наукоёмких и высокотехнологичных задач, в том числе на основе методологии кружкового движения Национальной технологической инициативы | Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» |
| 6. Организация комплекса мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, включая проект «Билет в будущее» | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» |
| 7. Создание детских технопарков «Кванториум» | Региональный проект «Современная школа» |
|
| **Задача 4.** **Создание условий для эффективного развития**  **системы дополнительного образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития  Ульяновской области** | 1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  2. Внедрение и обеспечение функционирования целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.  3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» | Мероприятие 1.  В 2023 году Новые места дополнительного образования открыты в 60 образовательных организациях, в том числе на базе 48 общеобразовательных организаций по следующим направлениям:  «Топос-Краеведение» – в 10 организациях,  «Школа безопасности» – 3 организациях,  «Муниципальная станция туризма» - в 3 муниципальных образованиях на базе центров дополнительного образования;  «Актёрское мастерство (школьный театр) – в 21 организации;  «Фольклор» – на базе 3 коррекционных школ;  «Растениеводство» – на базе 6 коррекционных школ;  «Муниципальная экостанция» создается в городе Ульяновске на базе МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический Центр;  «Агротехнологии» – на базе Сурского техникума агробизнеса;  «Медиа-центр» – в 11 организациях, в том числе в 2 школах для детей с ОВЗ;  «Финансовая грамотность» – на базе детско-юношеского центра дополнительного образования «Планета» для детей с ОВЗ  Мероприятие 2.  Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена на территории Ульяновской области с 2019 года. Создан Региональный модельный центр дополнительного образования Ульяновской области и 24 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей в каждом муниципальном образовании Ульяновской области. Внедрена информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области», которая представляет собой единую базу дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых образовательными организациями Ульяновской области.  В настоящее время в Навигаторе представлена информация по всем образовательным организациям Ульяновской области, реализующим дополнительное образование для детей от 5 до 18 лет, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  В Навигаторе размещено и допущено к реализации 5969 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из которых:  5593 дополнительные общеразвивающие программы;  243 дополнительные предпрофессиональные программы;  133 программы спортивной подготовки.  Вариативность дополнительного образования обеспечена дополнительными общеобразовательными программами по 6 направленностям:  667 технической направленности;  536 естественно-научной направленности;  296 туристско-краеведческой направленности;  760 социально-гуманитарной направленности;  1070 художественной направленности;  729 физкультурно-спортивной направленности.  Мероприятие 3.  В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в целях обновления материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Ульяновской области в 2023 году в направлении «Ремонт спортивных залов» приведены к современным стандартам спортивной инфраструктуры в 4-х общеобразовательных организациях на сумму 10666,68 тыс. рублей, из них 7760,0 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета, 240,0 тыс. рублей - средства из областного бюджета:  МОУ Чуфаровская средняя школа МО «Вешкаймский район»;  МКОУ «Карлинская средняя школа имени И.С.Полбина» МО «Майнский район»;  МОУ Шумовская средняя школа МО «Ульяновский район»;  МОУ Степноанненковская средняя школа МО «Цильнинский район».  В направлении «Развитие школьного спортивного движения» в 12-ти общеобразовательных организациях приобретен спортивный инвентарь на сумму 675,48 тыс. рублей, который используется во время занятий на уроках физической культуры, а также в рамках внеурочной деятельности и организации тренировочной деятельности школьного спортивного клуба  Мероприятие 4.  На 2023 год было определено 45 приоритетных направления развития дополнительного образования, которые утверждены распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 25 апреля 2023 года № 813-р.  Доступность дополнительного образования.  В 2023 году по приоритетным направлениям реализуется 4520 дополнительных общеразвивающих программы. Из них:  1320 программ художественной направленности (Театральная студия. Актерское мастерство, Музыкально-исполнительское искусство. Вокал (по видам). Хоровой коллектив, Народные художественные промыслы, Литературное творчество, Изобразительное искусство. Черчение. Рисунок. Скульптура, Музыкальное творчество (по видам), Хореография (по видам), Цирковое искусство;  802 программы социально-гуманитарной направленности (Финансовая грамотность. Правовая грамотность. Школьное предпринимательство. Школа менеджмента, Вожатское мастерство, Журналистика. Блогерство, Олимпиадная подготовка по обществознанию, ОБЖ и другим предметам социально-гуманитарного и филологического цикла, Военно-патриотические объединения, Лингвистика, Школа раннего развития. Малышковая академия);  840 программ естественнонаучной направленности (Генетика и биотехнологии, Агротехнологии, Экология и защита окружающей среды, Медицина, Познавательная, олимпиадная, исследовательская математика, физика, химия, биология, география);  741 программа физкультурно-спортивной направленности (Фитнес, Шахматы, Адаптированные направления физической культуры, Плавание, Игровые виды спорта, Единоборства, Верховая езда);  150 программ туристско-краеведческой направленности (Экскурсоведение, Исследовательское краеведение, Туризм, Школа безопасности);  667 программ технической направленности (Авиа-, авто-, судо- моделирование, Беспилотный транспорт, Моделирование и прототипирование, Программирование и информационные технологии, Виртуальная и дополненная реальность, Робототехника) |
| 4. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, для обучающихся | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» |
| **Задача 5.** **Внедрение  системы профес-сионального  роста**  **педагогических**  **работников** | 1. Обеспечение получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности.  2. Развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе:  реализация Закона Ульяновской областиот 25.09.2019 № 109-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»;  предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч  человек | Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» го-сударственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Обеспечено получение педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз  в три года дополнительного профессионального образования  по профилю педагогической деятельности. Всего 11 809 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Значение результата на 01.01.2024 года составляет 71,85 %  Мероприятие 2.  В рамках реализации закона «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» обеспечено предоставление денежных выплат педагогическим работникам, получившим по итогам конкурсного отбора категории педагога-наставника в размере -12300 рублей, педагога-методиста – 6150 рублей, педагога-исследователя – 9994 рубля. Всего 145 педагогических работников получают денежные выплаты по итогам 2023 года  С 2020 года на территории Ульяновской области реализуется федеральная программа «Земский учитель». Данная программа предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области.  На единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (далее – Земский учитель) средства на 2020 год предусмотрены в сумме 17000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 13940,0 тыс. рублей, в 2021 году 15000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 12300,0 тыс. рублей, в 2022 году средства не предусмотрены,  в 2023 году 5000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 4000,0 тыс. рублей, в 2024 году 13000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 10400,0 тыс. рублей.  В рамках данной программы в 2020 году победителями стали 17 учителей, которые трудоустроились в общеобразовательные организации 8-ми муниципальных образований Ульяновской области (Барышский район, Вешкаймский район, город Новоульяновск, Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Новоспасский район, Радищевский район).  В 2021 году победителями программы стали 15 учителей, которые трудоустроились в общеобразовательные организации 10-ти муниципальных образований Ульяновской области (Барышский район, Карсунский район, город Новоульяновск, Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Новоспасский район, Сурский район, Ульяновский район, Чердаклинский район).  В 2023 году победителями стали 5 учителей, которые трудоустроились в общеобразовательные организации 5-и муниципальных образований Ульяновской области (Вешкаймский район, Новоспасский район, Радищевский район, Ульяновский район, город Новоульяновск) и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб.  В рамках программы «Земский учитель» в 2024 году планируется привлечь 13 учителей  Мероприятие 3.  В рамках реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе созданного в регионе в 2021 году Центра непрерывного профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров (ЦНППМ) обеспечена деятельность регионального методического актива, в состав которого входят 42 методиста из 24 муниципальных образований Ульяновской области. В течение года региональный методический актив обеспечивал сопровождение реализации 984 индивидуальных образовательных маршрутов для учителей общеобразовательных школ, что составляет 10 % от общего количества педагогических работников и управленческих кадров Ульяновской области и соответствует установленному показателю по оценке эффективности деятельности ЦНППМ.  Проведено 22 региональных мероприятия:  3 мини - фестиваля центров «Точка роста» на базе МОУ Силикатненская средняя школа имени В.Г. Штыркина МО «Сенгилеевский район», на базе МБОУ Октябрьской средней школы МО «Радищевский район» и в Октябрьском сельском лицее Чердаклинского района;  онлайн - конференция для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023». В качестве спикера выступил заместитель директора ЦНППМ ПР УО Соколов А.М. с мастер классом «Я иду на конкурсный урок»;  2 региональных методических марафона «Учить, чтобы учиться». Мероприятия проводилось в дистанционном формате. Участниками стали более 200 учителей и студентов старших курсов УлГПУ им. И.Н. Ульянова Ульяновской области;  2 региональных семинара «Школа Минпросвещения России: итоги реализации проекта». В рамках семинаров команды-участницы проекта презентовали итоги работы по следующим направлениям: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Творчество»;  стратегическая сессия для работников сферы образования г. Димитровграда и МО «Новомалыклинский район по теме: «Качество образования: вызовы, тренды и перспективы»;  региональный форум методистов «Региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: векторы развития»;  стратегическая сессия на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области (далее – ЦНППМ ПР УО) проведена Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» По итогам определен алгоритм взаимодействия РС НМС, сформирована структура и содержательные компоненты проекта: его цели и задачи, показатели, критерии, результаты, ресурсы, организационно-управленческая модель, инструменты продвижения;  региональная научно-практическая конференция «Профессиональная компетентность педагогов: точки роста». Цель мероприятия: обеспечение реализации плана развития профессиональных компетенций педагогов математического и естественнонаучного образования в условиях обновлённых ФГОС;  форум молодых педагогов. В форуме приняли участие молодые педагоги со стажем до трех лет;  семинар для учителей биологии Ульяновской области «ЕГЭ по биологии: итоги 2023 года и перспективы 2024 года», методический семинар Ассоциации Учителей информатики Ульяновской области «Погружение», семинар учителей информатики «Алгоритмы решения наиболее сложных заданий КЭГЭ»;  дискуссионная площадка по теме: «27 задание ЕГЭ: как учить писать комментарий к проблеме текста». В работе приняли участие учителя-словесники из Ульяновска, Димитровграда и Сенгилея;  практикум для учителей русского языка по классификации ошибок в сочинениях, написанных в формате 27 задания ЕГЭ. В работе практикума приняли участия словесники Ульяновска и двух районов области: Майнского и Ульяновского;  мастер-класс Колгановой Натальи Евгеньевны Заслуженного работника образования Липецкой области по теме: «Формирование читательской грамотности и смыслового чтения у учащихся начальных классов»;  информационно-методический онлайн-семинар для педагогов  и руководителей образовательных организаций «Национальный проект «Образование»: новости, практики, открытия». В семинаре приняли участие руководители и педагогические работники центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях с, детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, а также представители образовательных организаций, на базе которых функционируют иные образовательные объекты национального проекта «Образование»;  семинар Высоцкого И.Р. по теме «Вероятность и статистика  в школе. Основные подходы и главные ошибки». Иван Ростиславович Высоцкий – опытный преподаватель, доцент Московского института открытого образования;  межмуниципальный выездной методический семинар «Актуальные вопросы перехода на обновленные ФГОС» г. Барыш).  100 % сотрудников Центра, прошли обучение на базе Федерального координатора.  Повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) составляет – 40,3 %.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составляет 100 % |
| 3. Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | Региональный проект  «Современная школа» |
|
| **Задача 6.  Создание  и модернизация безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении образовательных услуг** | 1. Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий образовательных организаций по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в образовательных организациях.  2. Оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  3. Создание базовых профессиональных образовательных  организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Подпрограммы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» и «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году 16 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий:  - прошли курсы повышения квалификации по темам: «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 20.06.2023), «Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» (ИКП РАО, г. Москва, 20.05.2023), «Практическая диагностика от 0 до 18 лет» (Агентство Инновационного развития  г. Москва, 10.11.2023); «Коррекционно-развивающая работа с неговорящими детьми» (ФГБОУ ВО ПИМУ, 30.06.2023);- участвовали в Международной выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов 2023 года «Территория генерации новых идей» (20.02.2023), Всероссийской конференции по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся «Современные аспекты оказания психолого-педагогической помощи в системе образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (21.12.2023), Всероссийском съезде дефектологов в формате ВКС (10.11.2023), Всероссийском семинаре «Сопровождение подростков и молодых людей с РАС: организационные аспекты и технологии» (ФГБОУ ВО МГППУ ФРЦ РАС, 23.11.2023)  Мероприятие 2.  В 2023 году в рамках реализации Мероприятия «Доброшкола» обновлена материально-техническая база 3 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам: ОГКУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11 города Димитровграда»; ОГКУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 26», ОГКУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92»  Мероприятие 3.  В 2023 году в Ульяновской области функционирует 3 базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-БПОО) на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна», ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж», ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж». БПОО обеспечивают организационно - консультационное сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций Ульяновской области по вопросам инклюзивного профессионального образования;  осуществляют консультирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) по вопросам получения образования и профессионального обучения в системе среднего профессионального образования, а также последующего трудоустройства, в том числе посредством работы «горячей линии»;  осуществляют мониторинг реализации в Ульяновской области мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.  В 2023 году Ульяновской области из федерального бюджета выделена субсидия в размере 17,5 млн рублей и 4,3 млн рублей софинансирование из областного бюджета Ульяновской области на оснащение специализированным оборудованием БПОО в ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»  Мероприятие 4.  На обновленной материально-технической базе с использованием новейших технологий, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 2023 году осуществлялось обучение в 9 ОГК(Б)ОУ школах и школах-интернатах: ОГКОУ «Школа-интернат № 92», ОГКОУ «Школа-интернат № 26», ОГКОУ «Школа № 11» г. Димитровград, ОГКОУ «Школа-интернат № 16», ОГКОУ «Школа-интернат № 91», ОГКОУ «Школа-интернат № 87», ОГКОУ «Школа № 39», ОГКОУ «Школа-интернат № 88», ОГБОУ «Школа-интернат № 89» – участниках реализации мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ОВЗ, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект). Участие в проекте позволило учащимся указанных школ обучаться на обновленном оборудовании с использованием новейших технологий по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия», «Биология», на коррекционно-развивающих занятиях с учителями-логопедами и учителями-дефектологами, занятиях дополнительного образования, что способствовало повышению качества образования на 10 %, расширению социальных связей обучающихся посредством участия в проектной деятельности регионального и всероссийского уровней  и, как следствие, 80% выпускникам получать профессиональное обучение/профессиональное образование от их общего количества. Сотрудничество с партнёрами-организациями помогает выпускникам в дальнейшем успешно трудоустроиться. Таким примером служит сотрудничество ОГК(Б)ОУ школ и школ-интернатов с партнёрами ООО «Элегант», ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО «Ульяновское социально-реабилитационное предприятие», Ульяновским автомобильным заводом.  С целью создания современных условий в 2023 году в рамках проекта проведен капитальный ремонт учебных кабинетов, заменены АПС, покрытие полов, систем отопления, электро- и водоснабжения, дверей в ОГКОУ «Школа-интернат № 92», ОГКОУ «Школа-интернат № 26,» ОГКОУ «Школа № 11» г. Димитровград |
| 4. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Региональный проект «Современная школа» |
|
| **Задача 7.** **Развитие**  **системы оценки**  **качества образования** | 1. Организация и развитие независимой оценки качества образования.  2. Оценка качества подготовки выпускников образовательных организаций в зависимости от количества трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования.  3. Совершенствование системы образования Ульяновской области в соответствии с итогами независимой оценки качества образования и итогами оценки качества подготовки выпускников и их соответствия структуре экономики Ульяновской области | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  В 2022 году общее количество выпускников по программам среднего профессионального образования составило 5867 человек по 32 укрупненным группам специальностей (23 профессии и 91 специальность). По информации образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по состоянию на 01.12.2023 трудоустроены – 3500 человек (59,6 %).  Из них:  2317 человек (66,2 %) трудоустроены по полученной специальности;  284 человек (4,8 %) – трудоустроены без оформления трудового договора);  находятся на службе в армии по призыву – 632 человека (10,8 %);  проходят службу в армии по контракту – 94 человека (1,6 %);  продолжили обучение – 905 человек (15,4 %);  В отпуске по уходу за ребенком – 160 человек (2,7 %).  Планируют трудоустроиться (находятся в активном поиске работы, планируют трудоустройство в более поздние сроки) – 221 человек (3,9 %);  Под риском нетрудоустройства – 71 человек (1,2 %) (уход за больными родственниками, тяжелое состояние здоровья, переезд за пределы РФ, нет мотивации, нет СНИЛС и др.).  Проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2023 года.  В 2023 году общее количество выпускников по программам среднего профессионального образования составило 6195 человек.  По состоянию на 01.12.2023:  трудоустроены – 3068 человек (49,5 %) (включая самозанятых (42 человека – 0,7 %) и индивидуальных предпринимателей (18 человек – 0,3 %); 149 человек (2,4 %) – трудоустроены без оформления трудового договора.  продолжили обучение – 1080 человек (17,4 %).  в отпуске по уходу за ребенком – 108 человек (1,7 %).  призваны в ряды вооружённых сил РФ – 1347 человек (21,7 %).  Проходят службу по контракту - 36 человек (0,6 %).  Будут призваны в армию – 43 человек (0,7 %).  Под риском нетрудоустройства – 51 человек (0,8 %) (уход за больными родственниками, тяжелое состояние здоровья, переезд за пределы РФ).  Планируют трудоустроиться (находятся в активном поиске работы, планируют трудоустройство в более поздние сроки) – 313 человек (5,0 %)  Вузами региона реализуется 428 основных образовательных программ по 109 специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. Образовательные программы ульяновских вузов и филиалов вузов ежегодно включаются в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». В 2023 году в него вошли 36 образовательных программ, реализуемых образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Ульяновской области.  По данным мониторинга трудоустройства выпускников на территории Ульяновской области в 2023 году выпуск студентов, обучавшихся в очной форме по программам высшего образования, составил 3881 человек.  По состоянию на 1 ноября 2023 года распределение выпускников с высшим образованием, завершивших обучение в 2023 календарном году, следующее:  -трудоустроены 2364 человека (60,9 %), из них по специальности– 1700 человек (43,8 % от общего количества выпускников);  продолжили обучение – 838 человек (21,6 %);  призваны в Вооруженные Силы – 104 человека (2,7 %);  находятся в отпуске по уходу за ребёнком – 64 человека (1,6 %), остальные студенты пока не определились с трудоустройством.  Из общего количества выпускников с высшим образованием покинули территорию региона – 800 человек (20,6 %), из них 399 человек (49,9 %) студенты ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» |
| **Задача 8.** **Создание  современной  и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое  качество  и доступность  образования  всех видов и уровней** | 1. Обеспечение материально-технической базы образовательных организаций для реализации внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (закупка компьютерного оборудования, средств визуализации и пр.).  2. Внедрение новых образовательных технологий в целях получения детьми качественного образования.  3. Обеспечение для всех участников образовательного  процесса возможности использовать материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках осуществления образовательной деятельности.  4. Создание центров цифрового образования детей «IT-куб».  5. Реализация регионального проекта «Информационная  инфраструктура» (в части подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных и муниципальных образовательных организаций) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Мероприятие 1.  В 2023 году 41 образовательная организация (36 общеобразовательных организаций и 5 профессиональных образовательных организаций) обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды в части приобретения компьютерного, презентационного и периферийного оборудования (нарастающим итогом, начиная с 2020 года – 287 образовательных организаций – 260 общеобразовательных организаций и 27 профессиональных образовательных организаций) на сумму 100565927,45 рублей. В образовательные организации поступило оборудование: 88 многофункциональных устройств (МФУ), 1718 ноутбуков, 117 камер видеонаблюдения, 259 телевизоров для оснащения компьютерных и учебных классов  Мероприятие 2.  Проведена интеграция региональной государственной информационной системы «Сетевой город» и федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Обеспечена передача данных на региональную витрину данных ЕПГУ «Мое образование», запущен сервис «Школьное портфолио» с бесшовным переходом в электронный дневник «Сетевого города» из личного кабинета на ЕПГУ.  Обучающиеся могут получить доступ к личному кабинету, воспользоваться библиотекой проверенного воспитательного и образовательного контента, получить доступ к расписанию уроков, домашним заданиям, оценкам.  Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации имеют доступ и активно используют информационно-коммуникационную платформу «Сферум», которая позволяет организовывать совещания и проводить уроки в режиме видеоконференцсвязи Мероприятие 3.  Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды составляет 67,18 %. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды составляет 98,97 %  Мероприятие 4.  В 2023 году открыт четвёртый центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновск «Средняя школа № 74 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Глазунова».. В центре реализуются образовательные программы по направлениям: программирование на Python; программирование роботов; системное администрирование; программирование на языке Java; основы алгоритмики и логики; мобильная разработка  Мероприятие 5.  В 2023 году все общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обеспечены доступом к высокоскоростному интернету:  со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах;  50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, в составе сегмента защищенной единой сети передачи данных, гарантированным интернет-трафиком |
|
| **Задача 9. Модернизация профессиональ-ного образования,  в том числе посредством внедрения  адаптивных,  практико-ориентированных  и гибких образовательных программ** | 1. Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям.  2. Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.  3. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям с целью получения профессионального образования, соответствующих требованиям экономики и запросам рынка труда.  4. Модернизация системы профессиональной ориентации, внедрение новых форм | Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;  региональный проект «Молодые профессионалы» | Мероприятие 1.  В 2023 году еще 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой за счет средств областного бюджета Ульяновской области, признаны мастерскими, созданными в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» на базе 10 профессиональных образовательных организаций по одной из компетенций.  В рамках названного федерального проекта в регионе создано 53 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой  Мероприятие 2.  ЦОПП Ульяновской области функционирует с 2021 года на базе ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум». Численность граждан, охваченных деятельностью ЦОПП Ульяновской области, нарастающим итогом с начала функционирования ЦОПП составила 24935 человек.  Из них 27274 человека – в рамках профориентационной деятельности в мероприятиях профориентационной направленности на профессиональную ориентацию и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах), проводимых на базе ЦОПП, и профессиональных пробах на базе ЦОПП.  Количество обучающихся по образовательным программам, предлагаемым ЦОПП, 608 человек.  Общее количество мероприятий профориентационной направленности, в том числе по обучению первой профессии, проведенных с обучающимися общеобразовательных организаций – 388.  Для консультирования по построению индивидуальной траектории обучения в ЦОПП обратились 338 человек.  Разработано 24 программы (из них: 2 программы для различных категорий граждан, 22 – для обучающихся общеобразовательных организаций).  ЦОПП заключены договоры с 36 профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Ульяновской области, о взаимодействии, в том числе по совместному использованию современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям, а также с еще с 74 общественными организациями, ведущими предприятиями региона и ЦОПП других регионов  Мероприятие 3.  В 2023 году Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» определен региональным оператором, ответственным за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на территории Ульяновской области.  Реализация программ профессионального обучения осуществлялась на базе Центров проведения демонстрационного экзамена, а также в мастерских, оснащенных в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы».  Реализуется 65 краткосрочных программ, в том числе в рамках национального проекта «Демография». В течение 2023 года в соответствии с запросом филиала ПАО-«Ил»-Авиастар по краткосрочным программам на базе ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональной центр компетенций» обучено 77 человек., на базе ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» - 43.  В 2022-2023 учебном году 57 студентов ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций», участников федерального проекта «Профессионалитет», обучились по основным образовательным программам профессионального обучения по профессиям, которые востребованы на филиале ПАО «Ил» - Авиастар (партнере по реализации ФП «Профессионалитет») и по итогам сдачи квалификационного экзамена вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получили свидетельство по рабочей профессии и вторую профессию, востребованную на предприятии работодателя, что является гарантией трудоустройства выпускников.  В 2023-2024 учебном году 568 студентов 11 профессиональных образовательных организаций приступили к обучению по программам профессионального обучения для получения «второй профессии». Из них 445 студентов обучаются по профессиям, востребованным на предприятиях оборонно-промышленного комплекса  Мероприятие 4.  В 2023 году 31 профессиональная образовательная организация (ПОО) в рамках исполнения государственного задания продолжили реализацию проекта «Первая профессия». В рамках реализации данного проекта обучающиеся общеобразовательных организаций обучаются по основным образовательным программам профессионального обучения и осваивают выбранную ими рабочую профессию. По итогам обучения и сдачи квалификационного экзамена обучающиеся получат свидетельство по рабочей профессии или должности служащего. Всего в рамках проекта «Первая профессия» в 2022 – 2023 учебном году обучалось 894 школьника.  В 2023 – 2024 учебном году в рамках проекта «Первая профессия» с октября приступили к обучению 1020 школьников |
| **Задача 10.  Формирование системы профессиональных конкурсов  в целях предоставления гражданам  возможностей для профессионального  и карьерного роста** | 1. Проведение конкурса на соискание областной премии  имени Михаила Ивановича Лимасова | Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году заявки на присвоение премии подали 5 организаций региона: АО «Ульяновский моторный завод» (г. Ульяновск), ОГБОУ «Новоспасский технологический техникум» (МО «Новоспасский район»), Филиал ПАО «Ил» - Авиастар (г. Ульяновск), АО «Ульяновский механический завод» (г. Ульяновск) и АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (г. Димитровград).  В соответствии с решением конкурсной комиссии принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 18.08.2023 № 604-р «О присуждении ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова в 2023 году». Премию присудили:  в возрастной категории от 18 до 35 лет – Степанову Владиславу Сергеевичу – наладчику станков и манипуляторов с программным управлением АО «Ульяновский моторный завод»;  в возрастной категории от 36 лет и старше – Миронову Сергею Анатольевичу – наладчику автоматов и полуавтоматов АО «Ульяновский моторный завод» |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.5. Развитие культуры и средств массовой информации в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории**  **Ульяновской области, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры**  **(соответствует национальной цели развития № 2 «Возможности для самореализации и развития талантов»)** | | | |
| **Задача 1.  Создание  оптимальных,  безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.**  **Развитие инфраструктуры культуры** | 1. Обеспечение условий для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также широкого доступа к культурным ценностям (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реновация и модернизация учреждений культуры) | Региональный проект «Культурная среда» | Мероприятие 1.  В 2023 году:  завершено строительство и введён с эксплуатацию ДК в р.п. Старотимошкино МО «Барышский район»;  завершено строительство здания СДК мест в с. Шиловка МО «Сенгилеевский район». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году;  капитально отремонтирован МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И.Солуянова» (объект завершен в 2022 году, результат 2023 года);  технически оснащены 2 музея (Майнский историко-краеведческий музей Майнского района, ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»);  переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту (библиотека №24 г.Ульяновск, Майнская межпоселенческая библиотека имени И.С. Полбина Майнского района, Центральная детская библиотека Чердаклинского района);  завершена реконструкция здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя». Ввод в эксплуатацию в 2024 году;  продолжаются ремонтно-реставрационные работы здания Мемориального центра ОГАУК «Ленинский мемориал». Ремонтно-реставрационные работы в здании Ленинского мемориала в 2023 году в рамках выделенных лимитов выполнены в полном объёме  Мероприятие 2.  В рамках партийного проекта «Культура малой родины» («Местный дом культуры») проведен ремонт в 7 районных и сельских домах культуры, в 12 ДК приобретено и установлено новое музыкальное и световое оборудование, мебель, кресла в зал, оргтехника, одежда сцены.  В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выполнены ремонтные работы:  текущий ремонт здания Инзенского Районного центра творчества и досуга;  капитальный ремонт здания Кузоватовского РДК;  капитальный ремонт в здании СДК с. Новосёлки;  ремонт здания ДК с. Краснополка Карсунского района;  работы по перепрофилированию спортивного зала в танцевальный в Вешкаймском РДК;  текущий ремонт в здании Дома культуры с. Тиинск Мелекесского района (фасад и помещения);  ремонтные работы в здании ЦКиД «Восход» г. Димитровграда (объект отремонтирован полностью);  замена оконных и дверных блоков в сельском клубе с. Прибрежное;  ремонт фасада здания Сурского РДК;  ремонт помещений СДК с. Славкино Николаевского района;  ведётся ремонт сельского клуба с. Старые Алгаши в рамках 2-х летнего контракта (2023-2024). Работы выполняются согласно контрактному плану-графику производственных работ.  Не выполнены плановые ремонтные работы по капитальному ремонту Большенагаткинского РДК в связи с недобросовестностью подрядчика  Мероприятие 3.  В рамках партийного проекта «Культура малой родины» («Театры малых городов») оказана поддержка творческой деятельности и техническое оснащение МБУК «Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского.  Приобретено световое оборудование, поставлены 7 новых спектаклей  Мероприятие 4.  Оказана поддержка творческой деятельности и техническое оснащение ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол им. народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» и ОГАУК «Театр юного зрителя», ОГАУК «Ульяновский молодёжный театр им. Б.В.Александрова».  Театрами приобретено световое, звуковое, компьютерное оборудование, поставлены 11 спектаклей |
|
| 2. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальных образованиях Ульяновской области.  3. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с числом жителей до 300 тыс. человек.  4. Развитие и укрепление материально-технической базы детских театров | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области» |
| **Задача 2.  Обеспечение доступа граждан к культурным ценно-**  **стям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения** | 1. Реализация гастрольной и выставочной деятельности федеральных, региональных, муниципальных и частных театров и музеев.  2. Поддержка творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного и циркового искусства | Региональный проект «Творческие люди» | Мероприятие 1.  В 2023 году:  состоялось 40 гастрольных мероприятий театрально-концертных организаций за пределами региона: по регионам страны - 36, выездов за рубеж – 4;  музеями реализовано 835 выставочных проектов. На выставках и экспозициях было представлено 43,5 тыс. экспонатов  Мероприятие 2.  Реализовано 6 международных, всероссийских и межрегиональных проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства  Мероприятие 3.  В 2023 году:  обеспечено функционирование Единой региональной отраслевой цифровой платформы Культура73.РФ;  завершены работы по внедрению информационной системы «Автоматизированная интегрированная библиотечная система»;  продолжена реализация проекта предоставления доступа  к полным текстам оцифрованных фондов Ульяновской областной научной библиотеки – «Симбирская электронная библиотека»;  установлено 156 активных цифровых счетчиков «Про.Культура» на цифровые ресурсы учреждений культуры. Число зарегистрированных обращений к цифровым ресурсам (визитам) в 2023 году 4 891,5 тыс. штук  Мероприятие 4.  В 2023 году средства на возмещение расходов кинопроизводителям не предусмотрены  Мероприятие 5.  В репертуаре государственных и муниципального театра 164 постановки русских и зарубежных авторов. В 2023 году состоялись премьеры 35 новых и капитально возобновленных постановок, зрителями которых стали 44,0 тыс. человек  Мероприятие 6.  В 2023 году реализовано 411 концертных программ, из них 401 филармонических |
| 3. Развитие цифровых сервисов в сфере культуры | Региональный проект «Цифровая культура» |
|
| 4. Поддержка создания российской кинопродукции.  5. Поддержка постановок и спектаклей по отечественной и зарубежной классике и по произведениям современных авторов.  6. Поддержка проведения концертов с исполнением лучших произведений российских и зарубежных композиторов | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  Ульяновской области» |
| **Задача 3.  Обеспечение сохранности и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области** | 1. Государственная охрана объектов культурного наследия | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В целях обеспечения сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области:  определены границы территорий 1 объекта культурного наследия регионального значения;  проведена 1 государственная историко-культурная экспертиза;  определены предметы охраны трёх объектов культурного наследия регионального значения |
| **Задача 4.  Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов в Ульяновской области** | 1. Проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве.  2. Проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году по итогам реализации мероприятий под-программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» Государственной программы было освоено 16558,95 тыс. рублей, из них 4307,5 тыс. рублей средства федерального бюджета (99,9 %) и 12251,45 тыс. рублей - средства областного бюджета (98,4 %), остаток – 204,4 тыс. рублей (образовался по итогам экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также экономии по итогам реализации проектов НКО).  Проведены все запланированные мероприятия, а именно:  1. «Подготовка и организация опубликования в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам реализации государственной национальной политики и государственной политики в отношении российского казачества».  Размещена статья «В Ульяновске открылся Центр адаптации иностранных граждан» в газете «Мозаика»;  2. «Организация распространения на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма».  Размещены на трёх региональных телеканалах 4 видеоролика соответствующей тематики. Трансляция видеороликов осуществлялась в ноябре-декабре 2023 года. Общее эфирное время составило 9000 сек.;  3. «Организация изготовления и (или) размещения (монтажа) на территории Ульяновской области информационно-пропагандистских материалов, направленных на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве».  Изготовлено 27 баннеров соответствующей тематики. Баннеры размещены во всех муниципальных образованиях Ульяновской области;  4. «Предоставление по результатам конкурсов субсидий СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные, в том числе на патриотическое воспитание, распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей»  По итогам конкурсного отбора реализовано 26 проектов.  5. «Организация и проведение семинаров для иностранных граждан, прибывающих в Ульяновскую область».  Проведено 19 семинаров для иностранных граждан. Участие в семинарах приняли 400 иностранных граждан.  6.  «Организация издания полиграфической продукции информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывающих Ульяновскую область»  Изготовлено 17000 буклетов. Буклеты распространялись в местах компактного пребывания иностранных граждан.  7. «Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области».  Проведены следующие мероприятия:  Областной конкурс красоты «Сарпике-2023» («Чувашская красавица - 2023»);  VIII Открытый областной фестиваль татарских народных и самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова;  Международный праздник «Новруз»/«Навруз»;  VIII Областной фестиваль-конкурс татарской песни «Сембер җыры» («Симбирская песня»);  День армянской культуры;  областной праздник «День дружбы народов в Ульяновской области»;  Областной чувашский народный праздник «Акатуй»;  Научно-практическая конференция «Идеи И.Я.Яковлева – вчера, сегодня, завтра. «Любите Россию… Духовное завещание для всех народов земли российской»;  Областной детский фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Путене» («Перепелочка»);  Областной детский конкурс мордовской культуры «Эрьгине» (Бусинка);  Областной хореографический фестиваль–конкурс «Эпипэ» («Топотушечки»);  Областной фестиваль мордовских самодеятельных коллективов МО Ульяновской области «Чиньжарамо» (Подсолнух);  еврейский праздник «Ханука»;  Областная выставка национальных костюмов «В народном стиле».  8. «Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  Мероприятие проведено. Участие приняли 30 чел.  9. «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации».  Проведены следующие мероприятия:  Международная просветительская акция «Пушкинский диктант – 2023» на территории Ульяновской области;  региональный конкурс «И слово нам дано…»;  повышение квалификации педагогических работников по программе повышения квалификации «Методика преподавания русского языка как иностранного и осуществление воспитательного воздействия на детей с миграционной историей, с целью их интеграции в систему ценностей Российского общества»;  10. «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области». Проведены следующие мероприятия:  Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Сагировские чтения»;  Проведён региональный конкурс мордовской культуры «Сиянь Баягинеть» («Серебряные колокольчики»);  направлена делегация Ульяновской области для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»;  Межрегиональный литературно-творческий конкурс «Новая волна» («Сеспел в наших сердцах»);  региональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы»;  11. «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на развитие российского казачества на территории Ульяновской области».  Проведены следующие мероприятия:  Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин»;  Областной фестиваль-конкурс казачьего творчества «Казачий курень»  Мероприятие 2.  С 1 июня по 30 октября 2023 года на территории Ульяновской области прошел межрегиональный литературно – творческий конкурс «Çеçпĕлпирĕнчĕрере – Сеспел в наших сердцах», в соответствии с распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 4 октября 2023 года № 1987-р. Конкурс проводился с целью сохранения родного языка, традиций, литературного наследия чувашского народа, выявление и поддержка одаренных школьников, вовлечение их в литературную деятельность, развитие творческих способностей обучающихся в области чувашской литературы, стимулирование интереса к творческой деятельности, формирование у обучающихся национального и этнического самосознания, воспитание детей на литературном творчестве Михаила Сеспеля, привлечение учителей, преподавателей и родителей к развитию чувства прекрасного, художественного слова, богатства образности родной речи у обучающихся.  В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций Ульяновской, Самарской областей, Республики Чувашия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан с этнокультурным компонентом содержания образования, независимо от вероисповедания и гражданства, владеющие чувашским языком. Конкурс проходился по четырём номинациям: самое лучшее стихотворение; самый лучший рассказ; самый лучший очерк; самая лучшая пьеса (78 человек).  С 17 апреля по 30 мая 2023 года в соответствии с планом социально значимых мероприятий на 2023 год Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, Областным государственным автономным учреждением «Институт развития образования», администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» при поддержке общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» проводилась IV Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся – «Сагировские чтения».  В Конференции приняли участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Чувашской Республики.  Участникам выданы сертификаты об участии. Лучшие 45 работ отмечены дипломами Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, им вручены книги на татарском языке.  Список победителей и призёров Конференции размещен на сайте Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования». Количество участников - 112.  4 декабря 2023 года прошёл Областной конкурс «Лучший учитель родного (эрзянского) языка», согласно распоряжению Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 20.10.2023 № 2109-р «О проведении VIII Областного конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» для учителей родного (русского, татарского, чувашского, эрзянского) языка и родной литературы».  27 мая 2023 года на территории Ульяновской области прошёл VII Региональный конкурс мордовской культуры «Сиянь Баягинеть» («Серебряные колокольчики») по номинациям: конкурс детского рисунка; фольклор (подноминации: лучший хореографический номер; лучший вокальный номер; лучшая театральная постановка); художественное слово (чтение произведения на эрзянском языке или чтение отрывков из произведений мордовских писателей, поэтов, мордовских мифов и легенд; на русском языке  о культуре мордовского народа). Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиций мордовской культуры, выявления и поддержки талантливых детей на основе приобщения к культуре древнего народа. В фестивале приняли участие 472 человека из 39 учреждений (10 дошкольных учреждений, 7 городских школ; 2 учреждения профессионального образования города Ульяновска; 6 муниципальных дошкольных организаций, 11 муниципальных образовательных школ, 3 центра дополнительного образования).  С 18 по 24 сентября 2023 года в гимназии № 19 г. Черкесска (Карачаево – Черкесская Республика) проводился Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка  и родной литературы – 2023» Министерством просвещения Российской Федерации с целью поддержки учителей родного языка  и родной литературы, распространения передового опыта преподавания этих предметов для 72 регионов, Серебрякова Юлия Александровна, учитель родного (чувашского) языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Губернаторский лицей № 100» стала лауреатом конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023».  Программа реализована с 18 сентября по 7 октября 2023 года  на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет».  Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетенций преподавателей, необходимых для преподавания русского языка как иностранного на территории Российской Федерации в образовательных организациях основного образования и дополнительного образования, готовых вести педагогическую деятельность в условиях поликультурной среды  6 июня 2023 года на территории Ульяновской области стартовала просветительская акция «Пушкинский диктант – 2023 (9000 участников).  Региональная площадка прошла на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Криушинской средней школы. Гостей встретили театрализованным прологом «Промчались годы-с Вами снова я!», который демонстрирует начало творческого пути А.С.Пушкина.  Почетными гостями региональной площадки стали: Архангельская Ирина Николаевна, поэт, прозаик, член Российского союза профессиональных литераторов, Миронов Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений Администрации Губернатора Ульяновской области.  В рамках мероприятия наградили победителей и призёров дипломами Министерства просвещения и воспитания по номинациям: «Рисуем по произведениям А.С. Пушкина», «Читаем А.С. Пушкина на разных языках». Победители и призёры продекларировали стихи А.С. Пушкина на разных языках и приняли участие в написании Диктанта (70 участников).  С 15 августа по 30 сентября 2023 года прошёл региональный конкурс «И слово нам дано…» в целях укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России на территории Ульяновской области, укрепления статуса русского языка как государственного языка России, языка межнационального общения.  Конкурс проходил по четырём номинациям:  «Конкурс видео урока/мастер-класса/внеурочного занятия»  «Конкурс вопросов, содержащих темы: история и традиции народов, населяющих Ульяновскую область, этническая история Ульяновского края, обычаи и история русского народа» «Лучшая методическая разработка урока – 2023»;  «Лучшая методическая разработка по внеурочной деятельности - 2023»  Церемония награждения состоялась в День народного единства, в рамках торжественной части мероприятия победителям и призерам конкурса были вручены дипломы регионального конкурса «И слово нам дано…» |
| **Задача 5.  Повышение доступности средств массовой информации для населения в Ульяновской области** | 1. Стимулирование развития средств массовой информации на территории Ульяновской области:  мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области;  мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области.  2. Проведение политики «открытости» исполнительных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по отношению к средствам массовой информации.  3. Проведение мероприятий в сфере информационной политики:  проведение творческих конкурсов и тематических семинаров для руководителей и журналистов региональных средств массовой информации;  проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати | Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государствен-ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  в 2023 году:  количество часов вещания телепрограмм в эфире – 17492 ч.;  количество минут вещания радиопрограмм в эфире – 84240 мин.;  количество информационных записей, подготовленных и размещённых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 61785 единиц.  количество печатных страниц, выпущенных редакциями печатными средствами массовой информации Ульяновской области – 11844 единиц  Мероприятие 2.  Охват информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки суммарно по изданиям составил – 313,92 % относительно численности населения Ульяновской области;  распространяемой электронными средствами массовой информации, распространители или вещатели которых являются получателями мер государственной поддержки, суммарно – 192,40 %  Мероприятие 3.  За 2023 год проведено 2 мероприятия, в соответствии с направленностью подпрограммы:  13.01.2023 ежегодная встреча Губернатора Ульяновской области с работниками региональных и федеральных СМИ, посвящённая Российской печати;  28.07.2023 летний обучающий семинар (летняя Академия) для работников СМИ |
| **Задача 6.  Развитие кадрового потенциала организаций сферы культуры** | 1. Развитие системы повышения квалификации в сфере культуры и в области воспитания, в том числе на базе создаваемых центров непрерывного образования и повышения квалификации в сфере культуры | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;  региональный проект «Творческие люди» | Мероприятие 1.  Повышена квалификация 327 работников сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  Мероприятие 2.  В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по 50 тыс. рублей поощрения получили 10 работников 9 муниципальных образований: Чердаклинского, Цильнинского, Майнского, Мелекесского, Новомалыклинского, Радищевского, Карсунского, Сурского, Барышского районов.  В рамках государственной программы меры социальной поддержки предоставлены 132 специалистам, в том числе 128 молодым специалистам государственных и муниципальных учреждений и 4 специалистам, работающим и проживающим в сельской местности  Мероприятие 3.  Оказана государственная поддержка 12 лучшим сельским учреждениям культуры и 10 лучшим работникам сельских учреждений культуры в общей сумме 2 190,8 тыс. рублей.  Поддержку получили: 7 сельских библиотек, 1 музей, 4 сельских дома культуры. Каждое учреждение получило по 100 тыс. рублей. Средства использованы на текущий ремонт в учреждениях, покупку инвентаря и оборудования.  По 50 тыс. рублей поощрения получили 10 работников 9 муниципальных образований: Чердаклинского, Цильнинского, Майнского, Мелекесского, Новомалыклинского, Радищевского, Карсунского, Сурского, Барышского районов  Мероприятие 4.  В 2023 году проекты не реализовывались |
| 2. Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки специалистам государственных и муниципальных учреждений культуры | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» |
| 3. Поддержка сельских учреждений культуры и их работников | Региональный проект «Творческие люди» |
| 4. Разработка и реализация программы «Земский работник культуры», реализация программы «Земский театр» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области» |
| **Задача 7. Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием  и материалами** | 1. Приобретение оборудования для областных государственных учреждений культуры.  2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением необходимого инструмента, оборудования и материалов | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году оснащение образовательных организаций в сфере культуры в рамках Национального проекта «Культура» не производилось, так как производится 1 раз в 2 года по четным годам.  Мероприятие 2.  Субсидии из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением необходимого инструмента, оборудования и материалов не предоставлялись |
|
| **Задача 8. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах  с численностью населения до 500 тыс.  человек** | 1. Создание современных кинозалов в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино открыт новый цифровой кинозал «Луна» в р.п. Николаевка |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.6. Развитие воспитания**  **Стратегическая цель – создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности**  **на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций**  **(соответствует национальной цели развития № 2 «Возможности для самореализации и развития талантов»)** | | | |
| **Задача 1. Сохранение  и развитие исторических и национально-культурных**  **традиций** | 1. Продвижение русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации.  2. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской  области | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  Деятельность отрасли культуры в 2023 году, направленная на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Ульяновской области, осуществлялась в соответствии с Планом по реализации Концепции духовно-нравственного воспитания населения Ульяновской области на 2023 год от 30.12.2022 № 245-ПЛ (разработан в соответствии с целями и задачами Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских и духовно-нравственных ценностей»), Планом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области по реализации духовно-нравственного воспитания населения Ульяновской области на 2023 год (от 30.12.2022).  Реализовано более 1500 мероприятий, из них около 500 - в Областных государственных учреждениях культуры.  Многие мероприятия прошедшего года отмечены юбилейными памятными датами:  план основных мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения А.Н.Островского, проводимых на территории Ульяновской области в 2023 году (Указ Президента РФ от 13.11.2020 № 700). Проведено около 600 тематических мероприятий, участниками которых стали свыше 150,0 тыс. жителей региона;  план основных мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова, проводимых на территории Ульяновской области в 2023 году (Указ Президента РФ от 25.01.2020 № 62). Состоялось более 350 мероприятий, в которые были вовлечены учреждения культуры и образования, участниками которых стали более 110 тысяч человек всех категорий;  имиджевые творческие проекты: Международный музыкальный фестиваль «Мир.Эпоха.Имена»; Международный фестиваль искусств «Аркадия», посвящённый 130-летию народного художника СССР А.А.Пластова; Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души», посвящённого100-летию В.М.Леонтьевой, Международный театральный фестиваль «Отечество и судьбы», Фестиваль «Золотая Маска» в Ульяновске и пр.  Среди наиболее значимых национальных мероприятий можно отметить следующие:  VIII областной фестиваль татарских народных и самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова;  Международный праздник «Новруз» / «Навруз». (Новруз включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО). В регионе сложилась традиция общего празднования древнего праздника Новруз, его отмечают татары, азербайджанцы, узбеки, таджики, туркмены, киргизы, казахи;  Благотворительный концерт Народного коллектива мужского ансамбля чувашской песни «Сарнай» в ДК Руслан, организованный совместно с ОО УОЧНКА был организован;  День армянской культуры во Дворце дружбы народов «Губернаторский». На празднике с творческой программой выступили: Народный коллектив – армянского хореографический ансамбля «ВАН», ансамбль кавказского танца «Фарн», солисты (г. Москва, г. Сочи);  Презентация памятника новому чувашскому алфавиту на основе русской графики, созданного И.Я. Яковлевым в 1871 г.;  Областной чувашский фестиваль «Чаваш ачи, сассуна пар»;  Областной конкурс детского поэтического и художественного творчества «Сказки Тукая в душе моей»;  X Областной мордовский праздник «Шумбрат»; в рамках которого состоялся Областной праздник «День Дружбы народов Ульяновской области»;  Областной чувашский народный праздник «Акатуй»;  Областной татарский народный праздник «Сабантуй»;  Областной детский конкурс мордовской культуры «Эрьгине» («Бусинка»);  Гала-концерт IX Всероссийского конкурса исполнителей русской песни «Поющая Россия». В программе концерта прозвучали русские народные песни, духовные стихи, колыбельные, военно-патриотическая песни;  Межрегиональный фестиваль чувашского костюма «Нарспи». Зрители смогли увидеть более сотни платьев, рубах и сурпанов, как традиционных, так и в современной стилизации, созданных руками лучших мастериц из Чувашии, Татарстана и Ульяновской области;  I Областной фестиваль мордовских самодеятельных коллективов муниципальных образований Ульяновской области «Чиньжарамо» (Подсолнух);  Еврейский праздник «Ханука»;  Областная выставка национального костюма «В народном стиле».  Посещаемость всех культурных мероприятий в Ульяновской области составила 19707,3 тыс. посещений |
| **Задача 2.**  **Воспитание**  **на основе  исторических  и национально-культурных  традиций** | 1. Реализация программы развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области.  2. Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, осуществляющих классное руководство, по вопросам воспитания детей.  3. Поддержка детских общественных организаций и объединений, созданных на базе общеобразовательных организаций.  4. Реализация гражданско-патриотических, военно-исторических, культурно-познавательных мероприятий (организация участия в военно-исторических лагерях, мероприятиях военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности, культурно-просветительских программах для школьников, в том числе проекте «Дороги Победы», Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», проекте «Культура для школьников», деятельности Российского движения школьников и других) | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова ведёт постоянную работу по взаимодействию с общеобразовательными организациями всех муниципальных образований в части предоставления возможности прохождения курсов повышения квалификации для классных руководителей. В 2023 году организованы курсы повышения квалификации администраторов, учителей, советников по воспитанию, педагогов, значимые конкурсы «Воспитать человека» и «Самый классный класс», порядка 50 образовательных, в том числе выездных площадок с разными категориями специалистов в области воспитания, представителями родительской общественности.  В 2022/2023 году было организовано порядка 100 конкурсных мероприятий, направленных на воспитание и личностное развитие детей. 235 школ удостоены призовых мест. Особенно активно и успешно в конкурсном движении выступили школы Ульяновского района и Чердаклинского района (по 11 школ победителей), г. Димитровграда (10 школ победителей), г. Ульяновска (65 школ-победителей)  Мероприятие 3.  В целях поддержки детских движений организованы и проведены тематические смены в организациях отдыха детей и их оздоровления. Осуществлялась поддержка при направлении во ВДЦ «Смена», «Артек», «Орлёнок», на форумы, слёты и этапы Всероссийских конкурсов. Значительное внимание уделяется вовлечению обучающихся от 6 до 18 лет в деятельность всероссийских общественных движений. В настоящее время количество первичных отделений, реализующих деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ульяновской области, составляет 342, из которых: 285 – на базе общеобразовательных организаций Ульяновской области, 23 – на базе организаций среднего профессионального образования, 16 – на базе учреждений дополнительного образования.  Участниками региональных проектов вовлечено в мероприятия 22 799 человек.  На базе Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок» с 1 по 14 июля 2023 года реализована программа смены Движения Первых для 110 ребят Ульяновской области. В период летней оздоровительной кампании реализовано 14 тематических дней Движения Первых и проведено более 30 мероприятий.  С марта 2023 года на территории региона совместно с ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова» проведены тематические дни Движения Первых в рамках реализации Всероссийского проекта «Университетские смены» для школьников Челябинской, Удмуртской, Запорожской областей и Республики Мордовия. Общее количество участников составило 176 человек  Мероприятие 4.  В 2023 году реализованы различные мероприятия и проекты патриотической направленности: месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы; благоустройство и уход за памятниками; помощь и подарки ветеранам, в том числе концерты и парады, написание открыток для них; встречи с ветеранами боевых действий; различные конкурсы: исследовательских работ, рисунков, песни, танца, книжные выставки; организация архивных фотовыставок, связанных с именами героев-земляков. В Ульяновской области активно действуют общественные проекты, реализуемые на территории Приволжского федерального округа и курируемые Аппаратом Главного Федерального инспектора ПФО.  Так, в рамках проекта «Герои Отечества» регион традиционно принял участие в конкурсных номинациях «Лучший военно-патриотический клуб Приволжского федерального округа» и «Лучший музей, посвященный увековечению памяти защитников Отечества». На региональный этап конкурса «Лучший ВПК» поступила 41 работа из 12 муниципальных образований области. Работа победителя конкурса – ВПК «Патриот» МОУ средняя школа № 2 р.п. Новоспасское - на окружном этапе заняла 7 место. На территории Ульяновской области в 144 общеобразовательных организациях работают 149 военно-патриотических клубов с охватом 3324 обучающихся. В 2023 году в пяти школах региона открылись ВПК под патронатом УМВД России по Ульяновской области. В конкурсе «Лучший музей» приняло участие 36 музеев из 32 образовательных организаций из 16 муниципальных образований, в том числе 2 – СПО. Работа победителя конкурса - музей «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в лицах и судьбах» Центра детского творчества № 2 города Ульяновска- на окружном этапе занял 12 место |
| 5. Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 5.  По итогам проведения конкурса на получение стипендии «Имени Владимира Александровича Клауса», а также для школьников победителей олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов победители приняли участие в автобусной экскурсии по городу Ульяновску, а также посетили музейный комплекс ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей заповедник «Родина В.И.Ленина», включая следующие музеи: «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» с интерактивной программой о национальном разнообразии и культуре народов Ульяновской области, музей «Столярная мастерская», музей-усадьба городского быта «Симбирск к.XIX – н. ХХ вв.», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», а также историко-мемориальный квартал Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» |
| 6. Популяризация занятий физической культурой и спортом и развитие олимпийского движения на территории Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 6.  2023 год в Ульяновской области прошел под эгидой года студенческого спорта. Для студентов проведено более 100 мероприятий разного уровня.  В 2023 году Год корпоративного спорта был открыт на Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», в которой приняли участие трудящиеся жители города.  Также в течение года работающие горожане приняли участие в таких спортивно-массовых мероприятиях как «Ульяновский ВелоДень», Всероссийский День бега «Кросс нации». Кроме того трудовое население активно участвует в Чемпионатах города по волейболу, футболу и легкой атлетике.  Году корпоративно спорта были посвящены традиционные легкоатлетические эстафеты в районах города и 79-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда», в которых предприятия и организации активно выставляли свои команды для участия.  Главным событием года корпоративного спорта стала Спартакиада работников предприятий и организаций города Ульяновска, в которой работающие горожане принимали участие в течение всего года.  Из областного бюджета Ульяновской области в 2023 году на развитие массового спорта выделено 17405,4 тыс. рублей, в том числе:  оказаны меры финансовой поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103–ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно–спортивными организациями» на сумму 414,5 тыс. рублей – поддержку получили 28 человек, в том числе 21 специалист поступил на работу в государственные учреждения и 7 в муниципальные спортивные школы (размер выплат 1 тыс. рублей ежемесячно, 10 тыс. рублей единовременно при поступлении);  обеспечена деятельность РОО «Олимпийский совет Ульяновской области» – 750,0 тыс. рублей (обеспечение деятельности, направленной на развитие олимпийского движения (оплата труда с начислениями);  обеспечена деятельность АНО «Фонд «Развитие физической культуры и спорта «Триумф» – 14241,8 тыс. рублей.  осуществлена реализация программы «Всеобуч по плаванию» - 1999,1 тыс. рублей. В рамках программы «Всеобуч по плаванию» обучены навыкам плавания 1769 человек, их них 453 человека в спортивных учреждениях муниципальных образований |
| **Задача 3.  Развитие внутреннего туризма** | 1. Развитие новых видов туризма –событийного, экологического, промышленного, агротуризма и т.д.  2. Содействие развитию туристических маршрутов, туристических проектов, направленных на развитие исторических и национально-культурных традиций | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  По итогам 2023 года национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Ульяновской области исполнен в полном объеме, Ульяновская область вошла в Топ-5 субъектов Российской Федерации со 100 % уровнем достижения показателей проекта.  Согласно исследованиям, проведённым Национальным Рейтинговым Агентством и лабораторией МГУ, Ульяновская область включена в ТОП-25 рейтинга устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства среди 89 субъектов Российской Федерации.  Согласно данным Федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации до 2035 года, разработанной в 2023 году Министерством экономического развития Российской Федерации, Ульяновская область включена:  в ТОП-20 регионов с наиболее высоким уровнем оздоровительных объектов и в группу регионов с высокой востребованностью лечебно-оздоровительного туризма;  в число регионов с максимальным природным потенциалом,  с высокой востребованностью культурно-познавательного (событийного), пляжного и круизного (речного) туризма.  По данным портала бронирования «Санатории – России.рф» Ульяновская область вошла:  в ТОП-25 доступных санаториев некурортных регионов России летом 2023 года;  в ТОП-50 регионов России по перспективности развития санаторно-курортной отрасли (20 место рейтинга).  Работа по развитию данных видов туризма, открытию новых туристических маршрутов велась на протяжении всего 2023 года.  В 2023 году 672 тыс. человек воспользовались услугами в сфере туризма, что на 16 % больше итоговых показателей 2022 года. Среди целей путешествий в наш регион преобладает: культурно – познавательный туризм 31 %, экологический (природный) туризм 23 %, активный туризм/спортивный туризм 22 % оздоровительный туризм – 12 %, круизный туризм – 6 %, паломнический туризм – 4 % и прочие виды туризма.  Лечебно-рекреационный туризм один из перспективных видов развития туризма в регионе. На территории области расположено 13 санаториев, 8 санаториев-профилакториев. Курорт «Ундоры» входит в список 18 уникальных санаториев России. Это единственный курорт России, где используются воды с высоким содержанием органических веществ. По данным портала бронирования «Санатории – России.рф», Ульяновская область вошла в Топ-25 доступных санаториев некурортных регионов России летом 2023 года.  Всего на территории региона действует более 100 разнообразных тематических маршрутов. Маршруты проходят по территории Ульяновской области, а также включают в себя красивейшие памятники природы: Акшуатский дендропарк, ландшафтный памятник природы Скрипинские кучуры, Банные острова, Долина диких пионов, Зимина гора, Белое озеро, Красногуляевские пещеры, геопарк «Ундория», национальный парк «Сенгилеевские горы».  В 2023 году разработаны новые туристические маршруты.  В целях созданий и реализации туристических маршрутов, направленных на развитие исторических и национально-культурных традиций на территории Ульяновска в 2023 года реализовался государственный социальный заказ в сфере туризма. В рамках проекта было создано и запущено два региональных маршрута, проходящих по территории г. Ульяновска и г. Димитровграда. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 400 школьников Ульяновской области бесплатно путешествовали по региону этой осенью.  Общий размер субсидии, предоставляемой на данные цели из средств федерального бюджета с софинансированием из средств областного бюджета Ульяновской области - 2,8 млн рублей.  В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года и региональных планов основных мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на период до 2027 года в рамках Десятилетия детства согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.05.2022 №1304-р, реализованы мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма. Ульяновская область в 2023 году вошла в число 22 регионов-участников Всероссийской образовательной программы «Классная страна», реализующейся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе разработали пять новых программ путешествий для школьников, которые станут элементом внеурочной деятельности: «Путешествие из прошлого в будущее: от ремесла до IT», «От древности до современности. Археолог. Палеонтолог. Эколог», «Остров открытых сердец», «Выбор твоей профессии – будущее нашего региона!», «Симбирский край – родина талантов». Туристическо-образовательный маршрут «Остров открытых сердец» для школьников Ульяновской области признан одним из лучших в Российской Федерации. На форуме по развитию образовательного туризма «Классная страна» объявили лучшие программы путешествий. Мероприятие курирует Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко.  Совместно с Роснефтью создано 4 автомаршрута для путешествий на автомобиле по Ульяновской области: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря», «Живописный край». Автомаршруты предлагают путешественникам познакомится с местными традициями, удивительной природой и культурным наследием региона.  В прошедшем году Ульяновская область вошла в число регионов-участников третьего Акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Организатором программы выступает Агентство стратегических инициатив. В состав региональной команды вошли региональные туроператоры, представители ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области», АНО «Центр компетенции развития промышленности», а также промышленные предприятия Ульяновской области: АО «Ульяновский моторный завод», ТД Ульяновский хладокомбинат, фабрика игрушек ООО «Полесье ДГ». Программа направлена на развитие промышленного туризма в регионе и создание новых экскурсионных маршрутов на промышленных предприятиях. По состоянию на февраль 2024 года, разработан проект дорожной карты по развитию промышленного туризма на территории Ульяновской области.  В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 6 сентября 2022 года проводятся мероприятия по развитию военно-патриотического и научно-популярного видов туризма.  В марте 2023 года в рамках визита заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. в Ульяновскую область был представлен патриотический маршрут «Ульяновск тыловой».  Патриотический маршрут «Ульяновск тыловой» вошёл в перечень турмаршрутов по местам воинской славы России. В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Агентство стратегических инициатив одобрило патриотические экскурсии в 51 регионе страны, в том числе в Ульяновской области. Развитие данных видов туризма позволяет в интерактивно-познавательном формате вовлекать детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, способствует созданию новых точек притяжения для туристов.  Появляется всё больше новых направлений, охватывающих практически все виды туризма. Это в том числе и активный отдых: походы выходного дня, сплавы на сапах, в конце мая 2023 стартовали сплавы на катамаранах по рекам Свияге, Суре, дог-трекинг («Ладный стан»), винд-серфинг и т.п.  На территории национального парка «Сенгилеевские горы» пролегает новый маршрут «Волжский берег», открывшийся 10 января 2023 года, имеющий необходимые указатели и QR-коды на входной группе.  В соответствии с поручением Президента Российской Федерации поставлена задача по созданию национального туристского маршрута «Великий Волжский путь» и развитию в этих целях круизного флота и поддержке экскурсионного и транспортного обслуживания на этом маршруте. В целях успешной реализации межрегионального проекта регионом совместно с Ульяновским речным портом проработан вопрос по снижению стоимости обслуживания для круизных судов. В 2023 году стоимость стоянки снижена до 17 тыс. рублей в сутки. Для сравнения в 2022 году стоимость обслуживания пассажирских судов в Ульяновском речном порту составлял 30 тыс. рублей за 3 часа стоянки.  Для приёма круизных туристов межрегионального туристского проекта «Великий Волжский путь» на время стоянки теплохода региональным туристическим оператором разработано 4 экскурсионные программы.  В соответствии с вышеобозначенным поручением Президента Российской Федерации в Государственном Совете Российской Федерации в 2023 году создана рабочая группа по проработке вопроса создания национального туристического маршрута «Великий Волжский путь», в состав которой включены представители Ульяновской области.  Предложения региона по развитию речного пассажирского сообщения в рамках развития туристского проекта «Великий Волжский путь» направлены в секретариат рабочей группы.  Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 октября 2022 года, в настоящее время Минэкономразвития России разработан проект Дорожной карты по развитию межрегионального маршрута «Великий Волжский путь» на территории субъектов Приволжского федерального округа, куда были включены инициативы Ульяновской области.  Благодаря достигнутым между Губернатором Ульяновской области Русских А.Ю. и Главой Республики Татарстан Миннихановым Р.Н. договоренностям, впервые за 20 лет запущено регулярное водное сообщение между регионами. Рейсы субсидируют в равных долях из бюджетов регионов. Первый пробный рейс состоялся 18 августа 2023 года, с 25 августа 2023 года рейсы осуществляются на регулярной основе. С момента открытия рейса «Метеора-2020» между городами – Ульяновск – Казань совершено 18 рейсов, общий пассажиропоток которых составил 620 человек. В 2023 году в круизном речном туризме одним из трендов стал рост интереса у российских туристов к изучению истории и культуры родной страны. По итогам навигационного периода 2023 года в регион совершено рекордное количество судозаходов – 197, что в 2 раза превышает показатель 2022 год. Из них 128 - круизные теплоходы. Это самый высокий показатель, начиная с 2011 года.  В регионе активно развивается событийный туризм. Количество событий, привлекающих туристов в Ульяновскую область, в последние годы постоянно увеличивается. В 2023 году в событийный календарь включено 32 туристических событий, интересных как местным жителям, так и гостям региона. Среди основных событийных мероприятий, получивших многочисленные награды и премии, я бы хотел выделить:  фестиваль исторической реконструкции «Бессмертный подвиг», проходящий 3 марта в селе Ивановка Ульяновского района;  крупнейшая региональная IT-конференция России «СТАЧКА» (12-13 апреля - территория УлГПУ);  музыкальный фестиваль «БАРЖА Live» (25 мая – территория Ульяновского речного порта);  фестиваль еды и музыки «Бульвар» (9 июня - территория Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»);  фестиваль живой истории «Волжский путь» (июль – комплекс «Булгарская застава» село Ивановка Старомайнского района);  пляжный IT-фестиваль ULCAMP (19 – 21 июля, село Кремёнки Старомайнского района);  этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре из прошлого в будущее» (с 25 по 28 июля – Сурский район);  международный фестиваль искусств «Аркадия» (два уикенда:  с 24 по 27 августа и с 1 по 3 сентября – город Ульяновск).  По итогам 2023 года региональные событийные мероприятия посетили порядка 100 тыс. человек.  3 февраля этого года на территории выставки «Россия» состоялся отраслевой День «Туризма», в ходе которого среди посетителей проведён розыгрыш путевки в Ульяновскую область, организованы мастер-классы.  За период действия выставки на стенде Ульяновской области побывало около 180000 человек, и это надо отметить наши потенциальные туристы. Участниками различных мастер классов стали более 130000 человек, включая в сфере туризма; разыграно 6 путёвок в Ульяновскую область, а также призы, сувениры, подарочные наборы с символикой региона.  В целях перекрёстного развития туризма в соответствии с поручением, Губернатора Ульяновской области, Русских А.Ю., тематические мероприятия и активности на стенде Ульяновской области будут проводиться в еженедельном формате до 8 июля 2024 года |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.7. Повышение доступности жилья в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – расширение возможностей граждан Ульяновской области по улучшению жилищных условий**  **и улучшению качества городской среды на территории Ульяновской области  (соответствует национальной цели развития № 3**«**Комфортная и безопасная среда для жизни»)** | | | |
| **Задача 1.  Создание условий для роста предложений  на рынке жилья, соответ-ствующих потребностям  различных групп населения** | 1. Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жильё»:  ввод жилья в соответствии с потребностями населения;  реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, в том числе:  реализация масштабных инвестиционных проектов жилищ-ного строительства жилых комплексов «Сиреневый», «Волжские кварталы», «Аквамарин 2», «Заря», «II очередь строительства микрорайона «Новая жизнь», «Юрьевка», «Атмосфера», «Новое поколение», «Юность», «Событие» в г. Ульяновске;  реализация масштабного инвестиционного проекта жилищного строительства «Юность» в микрорайоне 1А г. Димитровграда | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;  региональный проект Ульяновской области «Жильё» | Мероприятие 1-3.  План ввода жилья на 2023 год -780 тыс. кв. м.  По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 797,3 тыс. кв.м.  В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 107-ЗО «О некоторых мерах, способствующих развитию жилищного строительства на территории Ульяновской области» на территории региона с 2020 года реализуется 16 масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства с общим объёмом инвестиций – 104,18 млрд рублей, общим объёмом ввода жилья 1931,75 тыс. кв. м. до 2035 года.  В 2023 году в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства введено в эксплуатацию 191,3 тыс. кв.м. общей площади многоквартирных жилых домов. В 2020-2024 годах Ульяновская область участвует в программе «Стимул» федерального проекта «Жильё» с реализацией 11 проектов комплексного жилищного строительства (мкрн. Юго-Западный, Центральный, Волжские кварталы, ЖК «Новая Жизнь», «Свобода», «ЭкоСити», «Аквамарин», «Атмосфера», «Сиреневый» в г. Ульяновске и 9,10 мкрн. в Димитровграде) и 31 объектом капитального строительства. В 2023 году на реализацию государственной программы «Стимул» было предусмотрено 371,58 млн рублей, в том числе из:  федерального бюджета – 296,76 млн рублей;  областного бюджета – 70,6 млн рублей;  местного бюджета – 4,22 млн рублей.  Выполнено технологическое присоединение инженерной инфраструктуры к новым строящимся многоквартирным домам в микрорайонах комплексной жилой застройки ЖК «Атмосфера» и ЖК «Сиреневый» в г. Ульяновске на общую сумму 22,056 млн рублей, из них 21,39 млн рублей средства федерального бюджета |
| 3. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий.  Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории |
|  |
| **Задача 2.  Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, проживающих в Ульяновской  области** | 1. Обеспечение жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учёт до 2005 года, в рамках реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  2. Обеспечение жильём ветеранов (инвалидов) боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий, вставших на жилищный учёт до 2005 года, в рамках реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1- 6.  В 2023 году оказаны следующие меры социальной поддержки:  3 инвалидам представлена социальная выплата на приобретение жилого помещения на общую сумму 6742,404 тыс. рублей;  1 ветерану боевых действий представлена социальная выплата на приобретение жилого помещения на сумму 1291,680 тыс. рублей;  2 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации на Чернобыльской АЭС выданы государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 8515,752 тыс. рублей;  2 гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выданы государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 4095,787 тыс. рублей.  В настоящее время в Ульяновской области граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, имеющих право на получение государственного жилищного сертификата, нет. Мероприятия по обеспечению жильём вынужденных переселенцев завершены. Денежные средств федерального бюджета Ульяновской области в 2023 году не выделялись |
| 3. Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».  4. Обеспечение жильём граждан, пострадавших от воздействия радиации на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц в рамках реализации Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  5. Обеспечение жильём граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, в рамках реализации Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-I «О вынужденных переселенцах».  6. Обеспечение жильём граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | Внепрограммные мероприятия |
| 7. Реализация капитала «Семья» в части направления средств на решение жилищного вопроса | Подпрограмма «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 7.  В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям при рождении вторых и последующих детей предоставлены сертификаты на получение именного капитала «Семья». По итогам 2023 года выдано 3334 сертификата «Семья», реализовано 4898 сертификатов на сумму 189533,4 тыс. рублей (в т.ч. сертификаты выданные ранее 2023 года), из них на улучшение жилищных условий – 2558 |
| 8. Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области и медицинским работникам федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 ФМБА» единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов.  Предоставление работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов.  9. Предоставление единовременной социальной выплаты работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий и отрасли авиастроения | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | Мероприятие 8-9.  В 2023 году по программе «Губернаторская ипотека» жилищные условия улучшили 119 семей работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и авиастроительного комплекса:  44 семьи работников областных государственных учреждений Ульяновской области;  33 семей работников муниципальных учреждений Ульяновской области;  12 семей работников IT-организаций;  30 семей работников авиастроительного комплекса |
| 10. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений.  11. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | Мероприятие 10-11.  В 2023 году 8 молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильём молодых семей» при рождении ребенка в период действия свидетельства на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий выданы доп. выплаты на общую сумму 1328,8 тыс. рублей |
|
|
| **Задача 3.  Обеспечение соответствия объёма комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, в том числе сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда** | 1. Расселение граждан из непригодного для проживания  жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;  областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи  с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах» | Мероприятие 1.  Расселено 49,3 тыс. кв.м аварийного жилья, переселено 3306 человек |
| 2. Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после  1 января 2017 года | Областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в 2018-2030 годах» | Мероприятие 2.  Расселено 1,94 тыс. кв.м аварийного жилья, переселено 128 человек |
| **Задача 4.  Обеспечение комфортным жильём  малообеспеченных слоёв  населения** | 1. Обеспечение функционирования и использование института договоров социального найма жилых помещений.  2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма.  3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, компенсации расходов за наём (поднаём) жилых помещений | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  В 2023 году обеспечены жильём 315 детей-сирот (всего с 2013 года вручены ключи от жилых помещений 1851 ребёнку-сироте).  На 2023 год для обеспечение жильём детей сирот были предусмотрены средства в размере 485,69 млн рублей. Общая очередность детей-сирот, впервые с 2013 года, снизилась по итогам 2023 года на 149 человек.  Коэффициент обеспеченности детей-сирот жильём в Ульяновской области - соотношение количества обеспеченных к количеству нуждающихся составляет 15,52 %, показатель по Российской Федерации, составляет 15,14 %.  В 2023 году 537 сирот, временно не получивших жилые помеще-ния, получили ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения на сумму 27,82 млн рублей, размер ком-пенсации составил 5,0 тыс. рублей в месяц |
| **Задача 5.  Модернизация жилищно-коммунальной  инфраструктуры  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг** | 1. Содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов.  2. Проведение комплекса мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения); реконструкция (модернизация) очистных сооружений в 32 населённых пунктах Ульяновской области, строительство магистрального водовода от Свияжско-Барышского месторождения подземных вод.  3. Оказание организационной поддержки управляющим компаниям и товариществам собственников жилья | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, и краткосрочным планом по её реализации производятся работы по капитальному ремонту инженерных систем, конструктивных элементов, инженерного оборудования и лифтового оборудования. В настоящее время в региональную программу включено 6457 многоквартирных дома.  В 2023 году планировалось выполнить капитальный ремонт в 117 многоквартирных домах по 314 видам работ. Годовой план 2023 года выполнен на 100 %. Свои жилищные условия улучшили порядка 17,5 тысяч жителей Ульяновской области. На эти цели из фонда капитального ремонта было направлено 555,75 млн рублей  Мероприятие 2.  Всего в 2023 году на повышение качества водоснабжения и водоотведения направлено более 1 млрд 207 млн руб., в том числе средства федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» – 844,811 млн рублей, областной бюджет – 346,858 млн рублей, средства местных бюджетов – 15,095 млн рублей.  По итогам 2023 года качество услуги «водоснабжение» улучшено для более 43 тыс. человек, построено и реконструировано более 19 км сетей водоснабжения, выполнен ремонт 47,4 км сетей, заменено или отремонтировано 17 накопителей и восстановлено 11 водозаборов.  В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в 2023 году введены в эксплуатацию после реконструкции сооружения биологической очистки очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска.  В августе 2023 года в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направлена заявка от Ульяновской области на участие в реализации мероприятий вновь формируемого федерального проекта «Оздоровление водных объектов» на 2025-2030 годы. В заявку включено 51 мероприятие, в том числе строительство, реконструкция 44 комплексов очистных сооружений, строительство коллекторов в г. Димитровграде, с. Озерки и р.п. Чердаклы Чердаклинского района до существующих очистных сооружений канализации. Общая стоимость реализации мероприятий составит 38 млрд 948 млн рублей, в том числе 1 млрд 106 млн рублей – на выполнение проектных работ, 37 млрд 842 млн рублей – на выполнение строительно-монтажных работ.  Мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации в населённых пунктах Ульяновской области будут реализованы при выделении средств федерального бюджета на данные цели. Ориентировочный срок формирования федерального проекта «Оздоровление водных объектов» – 2 квартал 2024 года.  Для обеспечения населения правобережья города Ульяновска качественной и надежной услугой «водоснабжение» из Свияжского месторождения подземных вод завершены мероприятия по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения.  Стоимость строительства резервного водовода для города Ульяновска от Свияжского месторождения подземных вод ориентировочно 17,8 млрд рублей, в том числе потребность в средствах федерального бюджета – 17,4 млрд рублей. Мероприятие включено в проект социально-экономического развития региона «Волга – Волга».  Мероприятие может быть реализовано при выделении средств федерального бюджета. Решение о финансировании Проекта за счёт средств федерального бюджета до настоящего времени не принято  Мероприятие 3.  В рамках организационной поддержки для УК и ТСЖ/ТСН, ЖСК проводятся следующие работы:  разработана и направлена в организации, осуществляющие деятельность по управлению МКД, методичка-памятка «Техническое обслуживание, ремонт и диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» в целях доведения информации до жителей МКД;  в целях мотивации сотрудников управляющих компаний в качественном предоставлении услуг населению Министерство осуществляет деятельность по награждению лучших работников организаций |
| **Задача 6.  Создание  комфортной среды для проживания граждан  в городах и сёлах  в Ульяновской области** | 1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных, парков и др.);  реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;  реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства населённых пунктов и развитию территориальных общественных самоуправлений;  создание механизмов развития комфортной городской среды, включая общественные пространства, комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды в соответствии с мнением и интересами граждан | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;  региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие 1.  В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ульяновской области в 2023 году благоустроено 88 дворовых территорий,  17 общественных пространств, работы на общественной территории - Театральный сквер в Ульяновске планируется завершить в срок до 1 мая 2024 года. Выполнены работы по благоустройству  5 объектов в рамках VI и VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.  В решение вопросов развития городской среды вовлечено 175 тыс. человек или 25,1 % граждан(онлайн голосования по выбору дизайн проектов общественных пространств (парки, скверы, аллеи); субботники; обсуждения дизайн-проектов с жителями муниципальных образований) |
|
| 2. Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов Ульяновской области, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области | Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | Мероприятие 2.  В 2023 году заключен государственный контракт на актуализацию генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», срок исполнения контракта – 2025 год. По итогам 2023 года исполнителем контракта подготовлен проект актуализированного генерального плана. Продолжается работа по актуализации генеральных планов и правил землепользования и застройки в отношении 44 поселений и 6 муниципальных районов (Мелекесский, Новомалыклинский, Старомайнский, Цильнинский, Ульяновский и Чердаклинский районы). Работа выполняется в соответствии с заключенными государственными контрактами. В настоящий момент разработано 94 проекта, из них утверждено 87, в том числе:  6 проектов муниципальных районов (5 схем утверждены (Мелекесский, Новомалыклинский, Старомайнский и Чердаклинский районы);  44 генеральных плана поселений (утверждён 41);  44 правил землепользования и застройки поселений (утверждено 41).  Утверждение оставшихся 7 документов планируется в 4 квартале 2024 года.  В отношении 35 поселений 5 муниципальных районов (Барышский, Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, Тереньгульский районы) работа по актуализации генеральных планов и правил землепользования и застройки ведётся силами Минимущества Ульяновской области.  В настоящий момент разработано 77 проектов документов:  5 проектов муниципальных районов;  36 генеральных планов поселений (утверждены 3, 2 проекта направлены на согласование в федеральные, региональные органы власти и в органы местного самоуправления, 5 проектов согласованы и направлены на публичные слушания);  35 правил землепользования и застройки (утверждены 3).  Завершение работ планируется в 2025 году |
| 3. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;  региональный проект «Чистая вода» | Мероприятие 3.  Цель Федерального проекта «Чистая вода» – обеспечение населения качественной питьевой водой.  На реализацию проекта в 2023 году было направлено 182,334 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 176,864 млн рублей, средства регионального бюджета – 3,646 млн рублей, местный бюджет – 1,824 млн рублей.  Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составила – 96,9 %, при плане – 95,3 %.  К завершению 2024 года в Ульяновской области доля населения, получающего качественную питьевую воду из централизованных систем водоснабжения, должна составить 97,6 % |
|
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.8. Развитие социальных институтов и проведение результативной социальной политики в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – снижение уровня социальной напряжённости в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 1 «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»)** | | | |
| **Задача 1.  Снижение уровня бедности в два раза по сравнению со значением этого уровня в 2017 году и уменьшение степени дифференциации населения исходя из уровня доходов** | 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе:  предоставление адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  предоставление мер социальной поддержки инвалидам;  предоставление мер социальной поддержки ветеранам  труда;  предоставление мер социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны и «детям войны»;  предоставление мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  предоставление мер поддержки иным социально незащищённым категориям лиц.  2. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  3. Реализация мер социальной поддержки на основе государственной социальной помощи (социальный контракт, социальная продовольственная карта) | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  По итогам 2023 года предоставлены меры социально поддержки гражданам Ульяновской области, в том числе по следующим категориям:  6289 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлена адресная материальная помощь на сумму 293,6 млн рублей;  181,9 тыс. ветеранам труда предоставлены меры социальной поддержки на сумму более 3,3 млрд рублей;  1489 ветеранам Великой Отечественной войны (и «детям войны») предоставлены меры социальной поддержки на сумму 21,9 млн рублей;  5678 гражданам категории «дети войны» предоставлены меры социальной поддержки на сумму 63,61 млн рублей;  323 детям-сиротам предоставлены меры социальной поддержки на сумму 426,7 тыс. рублей;  более 103,5 тыс. рублей иным социально-незащищённым категориям граждан предоставлены меры социальной поддержки на сумму более 4,1 млрд рублей;  34,4 тыс. граждан предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 381,7 млн рублей;  13,5 тыс. гражданам предоставлены компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 176,87 млн рублей.  Заключено 4037 социальных контракта на сумму 484,8 млн рублей, в том числе:  на мероприятия по поиску работы было заключено 2062 социальных контракта;  на мероприятия по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 826 социальных контрактов;  на мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства заключено 584 социальных контракта;  на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации – 566 социальных контрактов.  4017 семей с детьми воспользовались детской продуктовой картой |
|
|
| 4. Обеспечение выплат пособий по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, содействие гражданам в поиске работы, в том числе за счёт повышения эффективности деятельности службы занятости населения.  5. Реализация прав граждан на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения | Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» | Мероприятие 4.  В 2023 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 13567 человек, признаны безработными 6873 человека, трудоустроено 6856 человек.  В 2023 году внедрен комплексный подход к решению жизненной ситуации гражданина, направленный на его трудоустройство, предоставление услуг по принципу «одного окна». В основе работы сотрудников клиентоориентированный подход с клиентами, предоставление новых сервисов. Внедрено оказание комплекса государственных услуг, дополнительных услуг и сервисов в соответствии с 10 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями.  Всего назначено социальных выплат 9407 гражданам, в том числе 9366 безработным гражданам пособие по безработице, 4 безработным гражданам материальная помощь и 37 гражданам предпенсионного возраста досрочная пенсия  Мероприятие 5.  В 2023 году за содействием в занятости обратилось 25109 человек. Для снижения численности безработных граждан в 2023 году были проведены следующие мероприятия. Проведено 124 ярмарки вакансий во всех муниципальных образованиях региона, в которых приняло участие 1573 работодателя. Предоставлено 31921 вакансия, посетило ярмарку 18227 человек, трудоустроено 2623 человека. Проведено 143 открытых кадровых отборов, в которых приняло участие 160 работодателей, предоставлено 11628 вакансий, посетило 1994 человека, трудоустроено 152 человека.  Проведено 175 индивидуальных кадровых подборов, в которых приняло участие 189 работодателей, предоставлено 3330 вакансий, посетило 1190 человек, трудоустроено 269 человек |
| **Задача 2.  Повышение эффективности  и результативности государственной  поддержки граждан**  **и семьи** | 1. Развитие, включая пересмотр, мер социальной поддержки многодетных семей, в том числе с учётом критерия нуждаемости.  2. Дополнительная социальная поддержка семей, имеющих детей.  3. Предоставление мер поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  4. Обеспечение функционирования и совершенствование предоставления разнообразных доступных семейных услуг, в том числе по уходу и воспитанию детей в зависимостиот их возраста | Подпрограмма «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В целях увеличения рождаемости, поддержки семей с детьми государственной программой «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми. На 31.12.2023 предоставлены меры социальной поддержки на сумму 5,2 млрд рублей.  В соответствии с региональным законодательством выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот на территории Ульяновской области в размере 100 тыс. рублей назначена на 30 усыновлённых детей.  В 2023 году услугой «Социальная няня» воспользовались 96 детей из 78 семей, из которых: 35 детей-инвалидов, 21 ребёнок из многодетных семей, 6 детей, рождённых в результате многоплодных родов и 18 детей из семей мобилизованных. Прошли обучение (профессиональную подготовку) 33 социальных работника |
|
| **Задача 3.  Реабилитация и социальная интеграция инвалидов** | 1. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, обеспечение техническими средствами реабилитации.  2. Оказание реабилитационно-оздоровительных услуг в соответствии с региональной программой.  3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов и маломобильных групп населения Ульяновской области | Подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» и «Обеспечение реализации государственной программы» программы «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области | Мероприятие 1.  В систему реабилитации и абилитации Ульяновской области включены организации Министерства социального развития Ульяновской области (21 организация), Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области (29 организаций – по сравнению с предыдущим годом произошло сокращение на 1 организацию за счёт реорганизации одного детского сада); Министерства здравоохранения Ульяновской области (10 организаций), Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (1 организация), Министерство физической культуры и спорта (1 организация), Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (1 организация).  В Ульяновской области в 2023 году осуществляет работу по реабилитации (абилитации) инвалидов на основании основного мероприятия «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты».  Многие мероприятия, связанные с формированием системы комплексной реабилитации реализуются не только за счёт регионального бюджета, но и за счёт средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), что является хорошей материальной поддержкой. На территории региона действует 9 учреждений социального обслуживания (2 стационара, 3 реабилитационных центра, 4 комплексных центра), которые оказывают реабилитационные (абилитационные) услуги детям-инвалидам, за 2023 год обслужено 1657 детей-инвалидов.  В целях организации беспрерывной системы работы с детьми-инвалидами Министерством социального развития Ульяновской области ежегодно совершенствуются формы работы и внедряются альтернативные технологии. Так в 20 муниципальных образованиях региона действуют Микрореабилитационные центры (далее – МРЦ). Численность несовершеннолетних получателей социальных услуг, обслуженных в рамках домашних микрореабилитационных центров, за 12 месяцев 2023 года составила 171 человек, за аналогичный период 2022 года на дому было обслужено 164 человека. Таким образом, численность обслуживаемых инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обслуживаемые микрореабилитационными центрами увеличилось. По состоянию на 01.01.2024 услугой «Социальная няня» воспользовались 80 семей, в том числе 34 семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. В 2023 году на дому было обслужено 190 детей-инвалидов.  В реализации Программы участвует Министерство здравоохранения Ульяновской области. Паллиативная медицинская помощь организуется двумя выездными патронажными бригадами на базе поликлиник № 1 и № 3 ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска», а также отделением паллиативной помощи, открытого в июне 2023 года на базе круглосуточного стационара и одной выездной бригадой, сформированной на базе ГУЗ «Городская клиническая больница св. апостола Андрея Первозванного».  В реализации Программы участвует Министерство социального развития Ульяновской области. Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» является ресурсным центром по оказанию социальной паллиативной помощи. Паллиативная помощь оказывается 4 комплексными центрами социального обслуживания Ульяновской области: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровграде», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Гармония» в р.п. Павловка», в том числе на базе 20 микрореабилитационных центров. Оказание социальной паллиативной помощи находится также в компетенции областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения).  По данным Министерства здравоохранения Ульяновской области на 01.01.2024 в оказании паллиативной медицинской помощи нуждается 82 ребенка, что на 8,9 % меньше по сравнению с 2022 годом (в 2022 году в паллиативной помощи нуждалось 90 детей).  В 2023 году на базе Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Детский психоневрологический интернат «Остров детства» продолжают действовать круглогодичные группы кратковременного пребывания детей-инвалидов (смена от 5 до 21 дня). За 12 месяцев 2023 года организована 21 смена, в которых оздоровилось 427 детей.  В феврале 2022 года совместно с ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации утверждена Дорожная карта организации и реализации системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» в Ульяновской области до 2024 года. Пилотными площадками были выбраны 5 регионов – Нижний Новгород, Чувашия, Башкортостан, Пензенская и Ульяновская область.  В целях методической поддержки организаций по вопросам работы с людьми с РАС в сферах социальной защиты, здравоохранения и образования были определены ресурсные центры на базе следующих организаций: Реабилитационного центра «Подсолнух», Школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 89 и Ульяновской областной клинической психиатрической больницы им. В.А.Копосова. 5983 детям проведён скрининг, 464 состоят на учёте в учреждениях здравоохранения.  Учреждениями социального обслуживания за весь период 2023 года социальной реабилитацией охвачено 115 детей с РАС, в том числе в Ресурсном центре в сфере социального обслуживания РЦ «Подсолнух» прошли реабилитацию 174 ребёнка с РАС.  Для оперативного обеспечения средствами реабилитации граждан, имеющих инвалидности, а также средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, открыты пункты проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на территории Ульяновской области.  По состоянию на 01.01.2024 в регионе функционирует 15 пунктов проката ТСР, из них 4 в государственных учреждениях и 11 в некоммерческих организациях. Всего в пунктах проката закуплено около 3000 единиц ТСР за счет средств, поступающих в учреждение из различных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Услуги проката ТСР предоставляются инвалидам, у которых в ИПРА предусмотрены ТСР, и гражданам пожилого возраста. ТСР подбираются с учетом индивидуальных особенностей гражданина. Приоритетное право на получение ТСР имеют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и участники специальной военной операции  Мероприятие 2-3.  В ОГКУСО «РЦ «Восхождение» получили оздоровление 108 детей-инвалидов и 165 детей ограниченными возможностями здоровья.  По состоянию на 01.01.2024 в органы службы занятости населения Ульяновской области обратилось 737 инвалидов, из них граждан с психическими расстройствами – 34 человека, тру-доустроен 361 инвалид, из них 29 граждан с психическими расстройствами. Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, составляет 49,0 %, доля трудоустроенных граждан с психическими расстройствами составила 85 %. Признано безработными 526 граждан с инвалидностью, из них с психическими расстройствами – 31 инвалид. В настоящее время состоят на регистрационном учёте 156 инвалидов, в том числе 1 человек с психическими расстройствами  Мероприятие 4.  За 2023 год на официальном сайте и социальных сетях размещено около 2500 публикаций. Анонсы и релизы мероприятий с участием и для участия инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, также размещаются на официальных сайтах Министерств, сайтах подведомственных организаций, а также группах в социальных сетях учреждений.  За 2023 год через систему Госпаблики опубликовано 44 материала, направленного на толерантное отношение в обществе к инвалидам, детям-инвалидам.  Информирование осуществлялось непосредственно во время проведения различных массовых мероприятий, размещения информации на стендах, изготовления брошюр для специалистов различных ведомств, работающих с данной категорией, семей, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов, в том числе молодых инвалидов. Ежегодно изготавливается более 1500 информационных материалов.  В Ульяновской области создано 17 родительских клубов для семей, воспитывающих детей-инвалидов. На заседаниях клубов также проводилась информационно-просветительская работа |
| 4. Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных и иных мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Ульяновской области | Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» |
| **Задача 4.  Повышение качества и доступности социального обслуживания, в том числе граждан старшего возраста и инвалидов** | 1. Обеспечение нуждающихся лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов социальными услугами в рамках системы долговременного ухода, в том числе с привлечением негосударственных организаций | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»;  региональный проект «Старшее поколение» | Мероприятие 1.  В рамках реализации пилотного проекта системы долговременного ухода (далее – СДУ) на обслуживании находились 620 человек, которые получали услуги долговременного ухода в стационарной форме, 560 человек получали услуги в форме социального обслуживания на дому. Трудоустроено 444 помощника по уходу (сиделок), из них – 255 осуществляют родственный уход и оказывают услуги 273 гражданам. В центрах дневного пребывания в полустационарной форме социального обслуживания получают услуги – 100 человек.  На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). С мая 2023 года Школы ухода открыты на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде», ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово», ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Гармония» в р.п. Павловка». Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по муниципальным образованиям региона и оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а также доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. По состоянию на 31.12.2023 всего выдано 680 единиц ТСР.  Для социальных работников, помощников по уходу (сиделок) и родственников получателей социальных услуг проводится занятия в Школе ухода, которые ведут психологи, медицинская сестра, врач-гериатр, специалист по социальной работе в формате групповой и индивидуальной работы (в режиме видеосвязи, выездов на дом, в учреждения). В 2023 г. прошли обучение 747 человек: 407 – помощников по уходу (сиделок), 24 – законных представителя, 316 социальных работников. Проведены курсы обучения: 44 групповых занятий, индивидуальных – 249.  Организована деятельность выездной бригады на дом - «Добрая помощь» к получателям услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В состав бригады вошли медицинский работник, психолог, логопед. По состоянию на 31.12.2023 года осуществлено 587 выездов, предоставлено 1039 услуг, из них социально-медицинских услуг – 804, социально-психологических – 235  Мероприятие 2.  В 2023 году в региональный реестр поставщиков социальных услуг были включены 19 негосударственных некоммерческих организаций. Всего услуги организаций социального обслуживания в истекшем году получили 15562 гражданина пожилого возраста, что на 6 % больше, чем в 2022 году  Мероприятие 3.  В целях создания условий для активного долголетия, содействия сохранению и укреплению здоровья пожилых граждан, повышению их включенности в жизнь общества в регионе функционирует 276 Центров активного долголетия, где систематически занимается 22,7 тыс. граждан старшего поколения, что составляет 7 % от общего количества граждан старшего поколения.  Количество Центров активного долголетия (ЦАД) созданных негосударственными организациями составляет: ТОС – 43 (2022 год – 11), АНО «Долголетие» – 19 (2022 год – 18), АНО «Энергия жизни» - 13 (2022 год – 9), АНО «Добрая компания» – 2 (2022 год – 2). С целю благоустройства Центров активного долголетия из регионального бюджета Ульяновской области в 2023 году выделен 1,0 млн рублей муниципальному образованию «Карсунский район» на проведение ремонта в ЦАД и его оснащение.  За счёт средств АНО ЦСОН «Долголетие» в 2023 году были произведены ремонтные работы дополнительных помещений в ЦАД «Сударыня», предоставленных администрацией г. Ульяновска, на сумму 1,1 млн рублей.  В целях организации дополнительного образования для граждан старшего поколения на базе ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста» в р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области функционирует «Серебряный университет». В 2023 году в «Серебряном университете» проведено 24 обучающие смены в которых приняли участие 568 человек.  Кроме того, проведено 4 специализированных целевых заезда: для граждан старшего поколения из г. Лутугино Луганской народной республики (15 чел.), представителей общественных объединений многодетных семей Ульяновской области (25 чел.), граждан старшего поколения – «серебряных» волонтеров Нижегородской области (20 чел.), участников Всероссийской стажировки руководителей региональных центров «серебряного» волонтерства (24 чел.)  В соответствии с календарным планом работы с гражданами старшего поколения в 2023 году состоялось 14 областных мероприятий (зимние и летние спортивные соревнования, марафон «Хобби - бум», фестиваль «Песни Победы», спортивный фестиваль «Азбука спорта», чемпионат по компьютерному многоборью, открытие ДоброЦентра, творческий фестиваль «Рябиновая ярмарка», туристический слёт, слёт «серебряных» волонтёров, «Тур добрых дел» (межрегиональный проект), Дельфийские игры и прочее), с охватом более 4 тыс. человек.  Общий охват мероприятиями, способствующими увеличению периода активного долголетия и здоровой жизни около 250,7 тыс. человек (75,1 %), в том числе:  развитие творческого потенциала, вовлечение в различные виды художественного и прикладного творчества, культурно-досуговые мероприятия, областные мероприятия – более 26 тыс. человек (7,8 %);  вовлечение в волонтёрскую деятельность – 3 тыс. человек (1 %);  вовлечение в занятия физической культурой и спортом – 86,8 тыс. человек (26 %);  охват культурно – досуговыми мероприятиями в учреждениях культуры составило 132,2 человек (39,6 %);  обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам (обучение компьютерной и финансовой грамотности, «Серебряный» университет) – 2,7 тыс. человек (0,7 %).  В марте 2023 года подведены итоги Всероссийского отбора лучших практик по работе со старшим поколением «Активное долголетие 2022» (проводит АНО «Национальные приоритеты»). Из 7 проектов, прошедших отбор в финал конкурсного отбора, вышли 2 проекта: «Просветительская лаборатория для старшего поколения «Нас услышат» и «Чемодан воспоминаний». В число 15 победителей вошла практика АНО ЦСОН «Долголетие» – «Просветительская лаборатория для старшего поколения «Нас услышат».  В преддверии Дня пожилого человека с 1 сентября по 1 октября в Ульяновской области прошёл месячник «Сентябриада», в рамках которого были организованы мероприятия, направленные на социальную поддержку пенсионеров и популяризацию активного долголетия. Охват мероприятиями месячника составил 25,6 тыс. человек (2022 год – 20,9 тыс. человек).  На 31.12.2023 численность граждан старшего поколения, вовлеченных в «серебряное» добровольчество (волонтёрство) в Ульяновской области составляет 3419 человек, что на 300 человек больше чем в 2022 году, из них 551 человек присоединились к сообществу в 2023 году, в том числе зарегистрированных на портале Ассоциации волонтерских центров РФ – 2006 человек, из них 551 человек прошли регистрацию в 2023 году, за 2022 год регистрацию на платформе прошли 451 человек. Обучение волонтёров проходит в специализированном Добро.Центре для «серебряных» волонтёров в «Серебряном университете» на базе ОГКУСО Пансионата для граждан старшего поколения в р.п. Языково. За 12 месяцев 2023 года обучение прошли – 194 человека. В апреле 2023 года на базе пансионата для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» в р.п. Языково был открыт первый профильный Добро.Центр для «серебряных» волонтёров.  Социальную франшизу и грантовую поддержку в размере 2 млн рублей на открытие Добро.Центра в Ульяновской области получила автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных проектов «Крылья».  Деятельность Добро.Центра направлена на развитие социальных и гражданских инициатив граждан старшего поколения в нашем регионе, а также на оказание методической помощи в развитии «серебряного» сообщества.  За отчетный период «серебряные» волонтёры приняли участие во Всероссийских и региональных социально-значимых Акциях и мероприятиях:  во Всероссийской Акции взаимопомощи #МыВМЕСТЕ приняли участие 1992 человека;  в региональной Акции «Эстафета наставничества» в количестве 180 человек;  в съемках документального патриотического фильма «Время выбрало нас» – 10000 человек.  В Кейс социальных инициатив «серебряных» волонтёров Ульяновской области – 2023» представлено 7 социальных инициатив: «Серебряные учителя – вперёд!», «Швейная история», «Родной край – жемчужина души человека», «Серебряная лыжня», «Сенгилей выходного дня», «Социальный туризм», «Чемодан воспоминаний»).  Два проекта «серебряных» волонтёров (Социальный проект по пошиву подушек для раненых и социальный проект по сохранению исторической памяти «Чемодан воспоминаний») одержали победу во Всероссийском конкурсе «Молоды душой» и получили грантовую поддержку в размере 400 тыс. рублей.  В рамках реализации проектов по «серебряному» волонтёрству – «Важный подросток», «Серебряный наставник», «Мы вместе», акции «Я ровесник Ульяновской области» охвачено около 178 тыс. чел. (53,9 %).  Ежегодно Серебряные волонтёры принимают участие во Всероссийском конкурсе «Молоды душой». В 2023 году от серебряных волонтёров Ульяновской области было подано 25 заявок и из них в финал вышло 3 проекта.  Победителями признаны проекты «Чемодан воспоминаний» Мадифуровой Рясими Сабиржановны, волонтёра из Павловского района и «Добрые подушки» Шаиной Елены Александровны из Кузоватовского района. На реализацию проектов выделены средства в размере 200 тысяч (на каждый)  Мероприятие 4.  В целях создании комфортных условий предоставления социальных услуг, а также обеспечения выполнения требований эксплуатационной безопасности зданий проводятся работы по капитальным и текущим ремонтам в 27 подведомственных учреждениях, в том числе:  создание безопасных для здоровья граждан условий проживания/пребывания в зданиях – в 15 учреждениях;  обеспечение пожарной безопасности – в 10 учреждениях;  обеспечение доступности для маломобильных групп населения – в 1 учреждении;  повышение энергетической эффективности зданий и сооружений в 9 учреждениях;  обеспечение требований антитеррористической защищённости – в 15 учреждениях  Мероприятие 5.  С 2022 года Ульяновская область апробирует механизм оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ от 13.07.2020 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».  В качестве пилотной услуги была выбрана услуга «Предоставление социально-бытовых услуг гражданину при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними». За 2023 год данную услугу получили 67 человек.  В регионе получили развитие стационарозамещающие технологии.  Продолжают работать 2 отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с когнитивными расстройствами.  На обслуживании находится 100 человек, все граждане получают услуги Центра бесплатно.  Продолжается работа выездной бригады на дом «Добрая помощь». По состоянию на 01.01.2024 осуществлено 587 выездов бригады, что в 2,8 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Продолжается работа пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Всего закуплено 1724 единиц ТСР. На 01.01.2024 ТСР обеспечено более 650 граждан, которым выдано 680 единиц ТСР.  Продолжает функционировать «Школа ухода». С начала 2023 года в школе прошли обучение 747 человек, в том числе 407 помощников по уходу, 316 социальных работников и 24 родственника получателей социальных услуг  Мероприятие 6.  В 2023 году независимой оценкой качества условий оказания социальных услуг охвачены 23 организации социального обслуживания, в том числе 10 негосударственных. Общий средний процент выполнения критериев по результатам независимой оценки составил 92,06 % |
|
| 2. Развитие сети организаций по предоставлению социальных услуг и медицинской помощи гражданам старшего  возраста | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» |
| 3. Реализация мероприятий, направленных на вовлечение  и удовлетворение потребностей в рамках направления  «Активное долголетие» | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»;  региональный проект «Старшее поколение» |
| 4. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты населения | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской  области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» |
|
| 5. Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты населения | Подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты», «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области», внепрограммные мероприятия |
| 6. Обеспечение функционирования и совершенствование механизмов независимой оценки деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги |
| **Задача 5.  Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (особенно детей), и системы профилактики правонарушений** | 1. Обеспечение функционирования и совершенствование дифференцированных в зависимости от потребности мер социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В соответствии приказом Министерства социального развития Ульяновской области от 12.08.2022 № 35-П «Об утверждении алгоритма социального сопровождения семей на территории Ульяновской области» обследовано 82509 семей, в том числе из них:  60 тыс. семей участников ВОВ, детей-войны, тружеников тыла;  5898 семей с детьми;  6263 многодетных семьи;  2759 семей участника СВО;  7589 беременных женщин.  Взято на сопровождение – 3840 семей (без учета семей участников ВОВ), в том числе 2759 семей участников СВО, снято – 290 семей.  В рамках комплексной поддержки семей с детьми открыто Кризисное отделение ОГАУСО СЦПП-СиД в Ленинском районе г. Ульяновска. На базе отделения оказывается психологическая помощь, в том числе экстренная выездная психологическая по-мощь, работает телефон «Женский помощник», организован прием документов на оказание адресной материальной помощи, на оформление социального контракта. Всего за 2023 год отделением кризисной помощи проведено 4828 приёмов, обслужено всего 3337 человек.  08.12.2023 в Ульяновской области открылся первый Семейный многофункциональный центр в Ленинском районе по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 104. В семейном МФЦ начли работу отделения первичного приёма семей с детьми, социальных услуг и социального сопровождения, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, информационно методические отделения. С момента открытия в СМФЦ обратилось 533 семьи |
| **Задача 6.  Поддержка  и развитие в Ульяновской области социально ориентированных  некоммерческих  организаций** | 1. Актуализация приоритетных направлений развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области.  2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального облуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  На 31.12.2023 социальные услуги оказывали 38 поставщиков социальных услуг. На выплату субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оказанием социальных услуг направлено 172,72 млн рублей |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.9. Молодёжная политика в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – стимулирование молодёжи Ульяновской области к проживанию в регионе**  **путём создания возможностей для успешной социализации и самореализации детей и молодёжи**  **(соответствует национальной цели развития № 2«Возможности для самореализации и развития талантов»)** | | | |
| **Задача 1.  Привлечение молодых людей**  **к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности** | 1. Пересмотр актуальных для молодёжи направлений общественной деятельности/мониторинг (выявление) профессиональных, общественных, культурных и иных интересов молодёжи.  2. Государственная поддержка деятельности молодёжных общественных объединений и добровольческих инициатив.  3. Вовлечение студентов, подростков в волонтёрскую деятельность, в том числе при активном посредничестве молодёжных общественных объединений.  4. Реализация регионального проекта «Социальная активность», в том числе:  создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений;  обучение добровольцев (волонтёров) и координаторов добровольцев (волонтёров);  популяризация добровольчества (волонтёрства).  5. Организация мероприятий различного уровня в сфере добровольчества (волонтёрства) | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;  региональный проект «Социальная активность» | Мероприятие 1-5.  Мониторинг (выявление) профессиональных, общественных, культурных и иных интересов молодёжи проведен в 1 квартале 2023 года. Производится поддержка регионального отделения РДДМ (распоряжением Министерства от 27.03.2023 № 35-р, принятого с учётом мнения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области от 27.03.2023 № 73-ИОГВ-08/5077исх, согласована передача от Областного государственного автономного учреждения «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» (далее - ОГАУ «ММЦ «Дом молодых») РО РДДМ в безвозмездное пользование нежилых помещений, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.154, корпус 1.), в качестве поддержки АНО «Счастливый регион» и регионального отделения РСМ постановлением Правительства Ульяновской области от 5 июля 2019 года № 310-П предоставляется субсидия из областного бюджета Ульяновской области. В волонтерскую деятельность вовлечено 64835 студентов и подростков. В настоящее время в Ульяновской области действуют 6 Добро.Центров |
| **Задача 2.  Привлечение молодых людей к участию в деятельности исполнительных  органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований  Ульяновской области** | 1. Позиционирование Ульяновской области в качестве региона, ориентированного в долгосрочном развитии на молодёжь.  2. Стимулирование участия молодёжи в инновационных проектах исполнительных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  В целях содействия трудоустройству выпускников и их адаптации в трудовых коллективах, а также для поддержки молодых специалистов в период их профессионального становления на территории Ульяновской области реализуется Закон Ульяновской области от 18.01.2021 № 103-ЗО «О правовом регулировании вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области». В соответствии с Законом молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях и муниципальных учреждениях, предоставляются меры социальной поддержки.  Отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области предоставляются меры поддержки молодым специалистам в области здравоохранения.  Студенты высших учебных заведений и молодые специалисты отрасли агропромышленного комплекса получают поддержку в рамках постановления Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П «О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий». Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» представлены Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.  В сфере грантовой деятельности и социального проектирования молодёжь Ульяновской области может получить поддержку социально-значимых проектов в сфере молодёжной политики в рамках ежегодного Губернского конкурса молодёжных проектов с призовым фондом 3000000 рублей. В целях поощрения молодёжи, отличившейся в ходе участия в молодёжных проектах и реализации собственных инициатив Министерством молодёжного развития ежегодно организуется приём заявок на отбор по включению в Золотую книгу Почёта молодёжи. Законом Ульяновской области утверждена стипендия Губернатора Ульяновской области «Имени Владимира Александровича Клауса» |
| **Задача 3.  Формирование и развитие системы поддержки научной, творческой и предпринимательской  активности**  **молодёжи** | 1. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодёжи инновационной, научной и творческой деятельности.  2. Обеспечение функционирования и совершенствование  системы поддержки молодёжных проектов, направленных на решение прикладных научных задач, развитие творчества и предпринимательской активности молодёжи.  3. Проведение мероприятий по отбору и поддержке проектов на постоянной основе в качестве поддержки молодёжных инициатив | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  Проведены мероприятия направленные на популяризацию среди молодёжи инновационной, научной и творческой деятельности согласно плану мероприятий Министерства молодёжного развития Ульяновской области на 2023 год.  На предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской области условий для решения социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения качественных социальных проектов предусмотрено 5461358,76 рублей, исполнение составило 100 %.  Охват молодёжи:  проект «Волонтёры Первых», реализуемый АНО «Счастливый регион» при грантовой поддержке Движения Первых, охватил 1200 начинающих волонтёров-студентов среднего профессионального образования;  более 15 проектов в рамках реализации программы «Регион для молодых», в ходе проведения которых вовлечено 5687 молодых людей, общий охват составил более 260 тыс. человек |
| **Задача 4.**  **Формирование у молодёжи правовых, культурных**  **и нравственных**  **ценностей** | 1. Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.  2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.  3. Вовлечение молодёжи в социальную практику.  4. Содействие созданию организаций, осуществляющих формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи.  5. Проведение областных информационных кампаний, направленных на формирование правовых, культурных  и нравственных ценностей среди молодёжи.  6. Формирование семейных ценностей, стимулирование  семей на рождение детей и поддержка семей | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-6.  Молодёжь Ульяновской области участвует в мероприятиях, направленных на реализацию инициатив, предусматривающих расширение охвата молодёжи социально значимыми формами деятельности, воспитание гражданской ответственности, создание условий для профессионального и личностного роста молодых граждан.  С целью организации досуга молодёжи и патриотического воспитания подростков Министерство молодёжного развития Ульяновской области совместно с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ульяновской области (далее – «Юнармия») проводят тематические смены «Юный защитник Отечества» в палаточном лагере на территории спортивно-оздоровительной базы «Берёзка» в Чердаклинском районе |
| **Задача 5.  Создание благоприятного климата для закрепления молодёжи в Ульяновской области (гарантированное трудоустройство, развитие арендного жилья или программ социального найма, развитая социальная  инфраструктура)** | 1. Содействие в трудоустройстве в рамках комплектования студенческих отрядов Ульяновского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».  2. Обеспечение функционирования и совершенствование механизмов развития социальной инфраструктуры для молодёжи в Ульяновской области | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  Ульяновские студенческие отряды стали участниками межрегиональных, окружных и всероссийских трудовых проектов, один из которых – Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом – МБИР», организованная в городе Димитровграде при поддержке центрального штаба молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», РСО Инжиниринг, акционерного общества «Оргэнергострой».  В 2023 году в Ульяновской области создан молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых».  Объём финансирования программы «Регион для молодых» составил 120288041,24 рублей, из которых 116679400,00 рублей – средства федерального бюджета, 3608641,24 рублей – средства бюджета Ульяновской области.  С целью самореализации молодёжи Ульяновской области и вовлечения в творческую деятельность было проведено и реализовано 43 мероприятия и проекта для молодёжи, в которых приняли участие 16316 человек.  В рамках реализации программы «Регион для молодых» за осень 2023 г. реализовано более 15 проектов, в числе которых: мастер-классы по самообороне, форум «Энергия молодых», Открытый кубок «Игры ГТО» Рекорды молодых», «Малыши ползуны», «Кто на кухне хозяин», и множество других мероприятий, в ходе проведения которых на системной основе вовлечено 5687 молодых людей, общий охват составил более 260 тысяч человек |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.10. Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – нормализация экологической обстановки в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни»)** | | | |
| **Задача 1.  Сокращение накопленного экологического ущерба** | 1. Обеспечение функционирования и совершенствование системы экологического мониторинга в Ульяновской области.  2. Мероприятия по сохранению биоразнообразия.  Формирование экологической культуры населения.  3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | Подпрограммы «Экологический фонд», «Развитие водохозяйственного комплекса», «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»;  подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В течение 2023 года отобрано 28000 проб атмосферного воздуха постами наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха  Мероприятие 2.  В целях обеспечения сохранения биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий проведено функциональное зонирование 10 ООПТ  Мероприятие 3.  В рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области» в 2023 году благоустроено 5 родников на территории 3 муниципальных образований Ульяновской области  Мероприятие 4.  В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведена расчистка Юрманского залива. Выделено 82 млн рублей из федерального бюджета (2022 год – 70 млн рублей, 2023 год – 12 млн рублей).  Юрманский залив расчищается от иловых отложений, от водной и береговой растительности (выделенные средства – 12 млн рублей). Весь собранный со дна грунт складируется на специальном полигоне. Позже он может использоваться для хозяйственных нужд.  Также в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» выявлена необходимость в расчистке трёх участков р. Свияги общей протяжённостью 19,5 кмс характерными гидролого-геоморфологическими особенностями и разной антропогенной нагрузкой. Получены все положительные заключения экспертизы на проектную документацию. Стоимость строительных работ – 174,8 млн рублей  Мероприятие 5-6.  Основной показатель отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений плановый показатель по итогам 2023 года составил 172,54 %, при плане 97,4 %.  Работы по лесовосстановлению на неарендованых участках в 2023 году проведены в рамках доведённых государственных заданий в подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждениях – областном государственном автономном учреждении «Карсунский лесхоз» и областном государственном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению пожарной безопасности». По итогам весен-них, осенних работ на неарендованных участках земель лесного фона лесовосстановление проведено на площади 14,4 га.  Кроме того, арендаторами лесных участков проведены работы по лесовосстановлению на площади 1526,5 га. Общий объём лесовосстановления составил 1540,9 га, или 122,7 % при плане 1500 га.  В 2023 году тушить лесные пожары помогала специализированная техника, которая была приобретена благодаря участию региона в проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». За 4 года реализации указанного проекта удалось дополнительно пробрести 77 единиц современной техники и 341 единицу различного оборудования и инвентаря  Мероприятие 7.  Проведены функциональное зонирование 10 зон особо охраняемых природных территорий ООПТ |
| 4. Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области» | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области» |
|
| 5. Реализация регионального проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области»:  увеличение площади лесовосстановления;  оснащение специализированных учреждений исполнительных органов Ульяновской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;  оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.  6. Мероприятия по охране и защите лесов, по проведению  лесоустройства в Ульяновской области | Региональный проект «Сохранение лесов на территории Ульяновской области» |
|
|
| 7. Расширение и развитие особо охраняемых природных территорий | Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» |
|
|
|
|
|  | 8. Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге | Региональный проект «Оздоровление Волги» | Мероприятие 8.  Достижение значение показателя «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде представляющих угрозу реке Волга» перенесено на 2024 год.  Государственный контракт от 17.05.2022 № 18-22 продлен до конца 2024 года |
| **Задача 2.**  **Обеспечение поддержки экологических проектов субъектов предпринимательства, реализация  проектов на основе  государственно-частного партнёрства  в сфере экологии** | 1. Применение мер экономического стимулирования к экологическому бизнесу | - | Мероприятие 1.  Проекты на основе государственно-частного партнерства в сфере экологии в 2023 году не реализовывались |
| **Задача 3.  Создание устойчивой системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечивающей сортировку отходов и снижение объёма отходов, направляемых**  **на полигоны** | 1. Создание нормативно-регуляторного и цифрового механизма, обеспечивающего обращение твёрдых коммунальных отходов в соответствии с федеральной схемой обращения с твёрдыми коммунальными отходами.  2. Развитие инфраструктуры отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов.  3. Совершенствование социальных, правовых и экономических условий развития отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами.  4. Обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счёт сокращения объёма захоронения твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), включая внедрение системы раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов, применение мер, направленных на снижение их образования.  5. Мониторинг и ликвидация несанкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.  6. Развитие системы утилизации твёрдых коммунальных отходов, включая меры стимулирования создания мощностей по утилизации твёрдых коммунальных отходов.  7. Создание современных полигонов для захоронения твёрдых коммунальных отходов с использованием типовых проектов современных полигонов.  8. Пропаганда среди населения культуры сбора и утилизации отходов.  9. Создание мусороперерабатывающих предприятий по централизованному приёму, сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.  10. Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;  региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» | Мероприятие 1-9.  В 2023 году разработан проект территориальной схемы обращения с отходами Ульяновской области и её электронная модель.  По итогам 2023 года регионом показатели, установленные федеральным проектом достигнуты:  доля ТКО, направленных на обработку – 77,0 % от общего объёма образованных ТКО;  доля ТКО, направленных на захоронение – 67,0 %;  доля ТКО, направленных на утилизацию – 32,6 % от общего объёма образованных ТКО.  Министерством ЖКХ и строительства Ульяновской области в рамках корректировки территориальной схемы проведена работа по актуализации реестра свалок, включённых в территориальную схему, по результатам которой установлено, что на территории Ульяновской области ликвидировано 229 свалок, необходимо ликвидировать 119 свалок. В 2023 году ликвидировано 6 свалок Федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО»  В 2023 году строительство объектов утилизации не предусмотрено Федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО».  Для информационного сопровождения вопросов реализации национального проекта «Экология», создания комплексной системы обращения с ТКО, внедрения новых нормативов на ТКО Министерством ЖКХ и строительства Ульяновской области разработан медиа-план, согласно которому в освещении данных вопросов задействованы все СМИ Ульяновской области, в том числе областные и районные издания.  Регулярно вопросы обращения с отходами освещаются в областных электронных и печатных СМИ. Пресс-релизы по вопросу обращения ТКО размещаются не только на официальном сайте Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области, но также на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области и посредством рассылки распространяется в СМИ Ульяновской области.  Также активно данная тема освещается постоянно на официальных страницах Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области в социальны сетях ВКонтакте и Одноклассники.  Также муниципальными образованиями Ульяновской области разработаны планы мероприятий разъяснительной работы среди населения по внедрению раздельного накопления ТКО  Мероприятие 10.  В 2023 году в рамках выделенных из областного бюджета средств в размере 969,626 тыс. рублей. Обустроено 42 места (площадки) накопления ТКО в муниципальных образованиях Ульяновской области |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.11. Развитие транспортной инфраструктуры общего пользования в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни»)** | | | |
| **Задача 1.**  **Повышение доступности и качества услуг междугородного  и пригородного  транспорта**  **общего пользования**  **в Ульяновской области** | 1. Реализация концепции развития пригородного и междугородного транспорта с учётом результатов обследования и текущих характеристик предоставляемых услуг.  2. Комплексная реорганизация маршрутной сети и исключение возможности непродуктивной конкуренции автобусного и железнодорожного транспорта | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  За 2023 год от Ульяновского автовокзала по пригородным и междугородным маршрутам перевезено 909,5 тыс. человек, что соответствует уровню 2022 года. По данным «Ульяновскстат» количество перевезённых пассажиров общественным автомобильным транспортом на территории Ульяновской области в 2023 году (54445 тыс. человек), что на 103,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.  При взаимодействии с администрациями муниципальных образований Ульяновской области в полном объёме обеспечено автобусное сообщение районных центров с областным центром, а также с крупными сельскими поселениями.  В 2023 году из областного бюджета были направлены субсидии в 20 муниципальных образований на софинансирование оплаты выполненной транспортной работы, в рамках заключенных муниципальных контрактов, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения, что обеспечило бесперебойность регулярного автобусного сообщения вне зависимости от пассажиропотока  Мероприятие 2.  Существующая маршрутная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов соответствует потребностям населения региона. Непродуктивная конкуренция автобусного и железнодорожного транспорта отсутствует, что объясняется различными путями следования автобусов и поездов, а на участках, где их пути совпадают, данный вопрос решается за счёт разделения по времени выполнения автобусных рейсов от рейсов, выполняемых поездами |
| **Задача 2.**  **Сбалансированное развитие  транспортной**  **системы Ульяновской**  **области** | 1. Реорганизация маршрутной сети и исключение возможности непродуктивной конкуренции автомобильного транспорта общего пользования и железнодорожного транспорта в Ульяновской области.  2. Сохранение и развитие городского электрического транспорта, обновление подвижного состава городского автобусного транспорта, в том числе работающего на газомоторном топливе.  3. Организация взаимосвязанной интермодальной системы «автобус – троллейбус – трамвай» в городе Ульяновске.  4. Перераспределение нагрузок пассажиропотока на автобусы большой вместимости и пассажирский электрический транспорт с целью сокращения доли автобусов малой вместимости (маршрутных такси) в структуре маршрутной сети | Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Маршрутная сеть пассажирского транспорта общего пользования на территории Ульяновской области состоит из 480-х маршрутов регулярных перевозок, в том числе:  162 межмуниципальных автобусных маршрута (68 маршрутов междугородного сообщения и 94 маршрутов пригородного сообщения);  271 муниципальных маршрута (148 маршрута пригородного сообщения и 123 маршрут городского сообщения, из них: 81 маршрута в г. Ульяновск (60 автобусный, 11 трамвайных и 10 троллейбусных) и 16 автобусных маршрутов в г. Димитровград);  47 межрегиональных автобусных маршрутов междугородного и пригородного сообщения (на Казань, Самару, Тольятти, Пензу, Чебоксары, Саранск и т.д.).  В настоящее время перевозки пассажиров на территории региона осуществляют 71 транспортных предприятия, в том числе:  10 – государственных АТП (акционерные общества);  1 – муниципальное унитарное предприятие («Ульяновскэлектротранс»);  60 – коммерческих АТП (ООО и ИП)  Мероприятие 2.  При поддержке регионального бюджета, а также за счет собственных средств государственными и коммерческими перевозчиками всего в 2023 году приобретено 112 единиц общественного пассажирского транспорта:  50 новых автобусов среднего класса (для обеспечения АО «ПАТП-1» транспортного обслуживания населения по маршрутной сети города Ульяновска);  62 новых автобусов малого класса (коммерческие перевозчики  г. Ульяновска).  В целом в период с 2019-2023 годов с привлечением средств областного бюджета Ульяновской области для обслуживания маршрутов регулярных перевозок государственными и коммерческими перевозчиками региона приобретено 283 единиц общественного пассажирского транспорта  Мероприятие 3.  На данный момент интермодальная система «автобус -троллейбус-трамвай» в областном центре реализована на автобусных маршрутах АО «ПАТП-1» и маршрутах городского электротранспорта (МУП «УЭТ») по электронному проездному билету «Гражданский» без лимита поездок на три вида транспорта. Стоимость билета на один месяц составляет 1540 рублей. Лимит на количество поездок отсутствует.  Также на три вида транспорта существует «Электронный проездной 60 минут». При проезде на городском наземном электрическом транспорте с баланса списывается стоимость одной поездки по утверждённому тарифу за одного пассажира. В течение 60 минут можно сделать неограниченное количество бесплатных пересадок. При проезде на автобусе оплата проезда выполняется по тарифу перевозчика. Бесплатная пересадка на автобус не распространяется  Мероприятие 4.  В целях перераспределения пассажиропотока на автобусы большей вместимости перевозчиками г. Ульяновска при поддержке из областного бюджета закупаются автобусы среднего класса (102 автобуса «СИМАЗ» было закуплено в лизинг в 2019-2020 годы, 10 автобусов «СИМАЗ» – в 2022 году и 50 автобусов «СИМАЗ» – в феврале 2023 года.  На 01 января 2023 года стоимость проезда составляет 28 рублей за одну поездку в автобусе и 28 рублей наличными или 31 рубль банковской или транспортной картой за одну поездку в трамвае и троллейбусе.  С 16.09.2023 стоимость проезда за одну поездку в автобусе составила: при оплате наличными денежными средствами – 30 рублей и 29 рублей при оплате безналичными денежными средствами |
| **Задача 3.**  **Снижение уровня негативного воздействия транспортной системы**  **Ульяновской области**  **на окружающую среду** | 1. Разработка и реализация мер государственной поддержки, направленных на увеличение доли использования экологически чистых видов топлива.  2. Развитие сети заправочных станций для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ | Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  С 2019 года Ульяновская область участвует в государственной программе «Развитие энергетики».  В настоящее время на территории Ульяновской области функционируют 12 объектов заправки природным газом. В 2023 году на территории региона завершено строительство и введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). На эти цели из федерального бюджета привлечено 28,8 млн рублей.  Также в 2023 году Ульяновская область приняла участие в программе развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, построено 7 быстрых зарядных станций для электромобилей. Минтрансом Ульяновской области привлечено 13,6 млн рублей из федерального бюджета |
|
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **1.12. Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание благоприятной обстановки в Ульяновской области, стимулирующей  снижение уровня преступности в регионе и повышение уровня защищённости граждан**  **(соответствует национальной цели развития № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни»)** | | | |
| **Задача 1.  Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | 1. Развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ульяновской области, в том числе:  создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской области;  создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области.  2. Обеспечение гражданской защиты и пожарной безопасности. | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  В рамках мероприятий по развитию инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ульяновской области в 2023 году:  завершено создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской области;  завершено создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области;  обеспечена гражданская защита и пожарная безопасность населения |
| **Задача 2.  Развитие**  **систем обеспечения**  **безопасности и правопорядка** | 1. Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» | Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В рамках построения и развития автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» на территории Ульяновской области в 2023 году реализовывались следующие сегменты:  сегмент обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений. По состоянию на 1 января 2024 года в Ульяновской области развернута группировка фото и видео камер в количестве 21580 шт., включающая в себя единую систему обзорного видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, видеокамеры на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта. Единая система видеонаблюдения на 1 января 2024 года включает в себя 15341 камеру, из них 634 камеры с функцией распознавания лиц, установленных на 3103 объектах социальной инфраструктуры и местах массового пребывания людей, с глубиной архивного хранения видеоматериала до 30 суток. Создан и функционирует центр видеомониторинга;  сегмент обеспечения безопасности на транспорте, включающий компоненту видеомониторинга и анализа оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта. По состоянию на 1 января 2024 года развернута группировка видеокамер в количестве 1004 шт.;  сегмент обеспечения правопорядка на дорогах, включающий компоненты: фиксация правонарушений на дорогах, контроль и управление мобильным персоналом, видеоаналитику происшествий, состоящий по состоянию на 1 января 2024 года из 153 камер распознавания государственных регистрационных знаков для проведения ОРМ на транспорте;  сегмент обеспечения безопасности дорожного движения, включающий компоненту автоматической фиксации событий на дорогах (по состоянию на 1 января 2024 года на территории Ульяновской области функционируют 235 комплексов фиксации правонарушений на дорогах, из которых: 195 – стационарных, 31–передвижные и 9 – мобильных, а также  3 стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля);  сегмент предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности (развернута и функционирует «Система 112» на территории Ульяновской области).  сегмент экомониторинга. В Ульяновской области создана система экомониторинга атмосферного воздуха, состоящая из 10 автоматизированных комплексов экологического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  Мероприятие 2.  Предусмотрены выплаты вознаграждения гражданам за добровольно сданные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства». В 2023 году за добровольно сданное оружие выплачено 41 тыс. рублей.  Организовано информирование населения о возможности сдачи предметов вооружения. За 2023 год жителями области сдано 7 единиц оружия, 994 боеприпаса. Рассмотрено 6 материалов о выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольно сданные предметы вооружения и произведены выплаты из областного бюджета в размере 8 тыс. рублей.  Народные дружины обеспечены бланками удостоверений установленного образца, нарукавными повязками с соответствующей символикой и иными материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их деятельности.  Командиры штабов и народных дружин обеспечены необходимой документацией и юридической литературой.  Общественные уполномоченные обеспечены бланками удостоверений установленного образца. Закуплены светоотражающие жилеты и бланки удостоверений для народных дружинников.  Проведены конкурсы «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина». Победители конкурсов награждены денежными сертификатами, дипломами, кубками и ценными подарками.  Подведены итоги конкурса «Правопорядок»  Мероприятие 3.  В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их:  организация и проведение для обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций и молодежных творческих коллективов Ульяновской области молодежного ток-шоу «Как жить сегодня, чтобы жить завтра?!» с участием врачей-наркологов;  проведение областных массовых мероприятий с обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций;  проведение социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», раскрывающих тему противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;  издание методических научно-популярных пособий, листовок, буклетов для детей, родителей, молодёжи, педагогических работников, психологов, социальных работников по проблемам профилактики наркомании и токсикомании;  закупка услуг по психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами;  развитие движения юных инспекторов безопасности дорожного движения;  организация правового просвещения среди несовершеннолетних;  реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних  Мероприятие 4.  Изготовлено 113000 экз. печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, памяток, тематических календарей, баннеров) по вопросам правопорядка, предупреждения различных видов преступлений» |
| 2. Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений |
| 3. Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их |
| 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |
| **Стратегический приоритет 2. Формирование институциональной  и инфраструктурной среды инновационного развития в Ульяновской области**  **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.1. Формирование институциональной среды инновационного развития,  развитие науки, инновационной системы и технологий в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание условий для трансформации экономики Ульяновской области к инновационному пути развития**  **(соответствует национальным целям развития № 2 «Возможности для самореализации и развития талантов»  и № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни»)** | | | |
| **Задача 1.  Реализация региональной инновационной политики** | 1. Обеспечение доступности финансовых услуг и расширение набора государственных финансовых инструментов поддержки инновационной деятельности.  2. Развитие передовой инновационной инфраструктуры.  3. Повышение квалификации и переподготовка кадров для инновационной экономики.  4. Поддержка, развитие и популяризация сферы интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства в Ульяновской области.  5. Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ульяновской области по вопросам развития инновационной деятельности.  6. Обеспечение функционирования и совершенствование сети центров молодёжного инновационного творчества.  7. Популяризация инновационной деятельности в средствах массовой информации и интернет-ресурсах Ульяновской области, соседних регионов, федеральных средств массовой информации | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В целях реализации Закона Ульяновской области от 28.12.2015 № 217-ЗО «Об инновационной деятельности на территории Ульяновской области» реализуются мероприятия подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П).  Единой координационной структурой в сфере развития инноваций, направленных на достижение высокотехнологичной экономики, выступает АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» (далее – АНО «АИР»). В качестве государственного финансового инструмента поддержки инновационной деятельности в 2023 году предоставлена субсидия АНО «АИР» в рамках Соглашения от 31.01.2023 № 16 в размере 71168,5 тыс. рублей.  В рамках реализации программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), деятельность которого направлена на оказание финансовой поддержки проектов на ранних стадиях реализации, по итогам 2023 года поддержано 25 заявок от Ульяновской области на общую сумму 25,3 млн рублей.  Проведены областные конкурсы «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение» (региональный этап Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов»). На участие в конкурсах в 2023 году было подано 99 заявок. Призовой фонд составил 210 тыс. рублей, 5 победителей конкурсов получили денежную премию от 35 до 70 тыс. рублей.  Организован запуск второй очереди конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на территории Ульяновской области. Общий объём финансирования конкурса в 2023 году составил 12 млн рублей (50/50 - региональный бюджет и ОАО «РЖД»). 3 проекта из 5 признаны победителями. По итогам 2023 года участник научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» (далее – НОЦ «Инжене-рия будущего») Ульяновский государственный технический университет получил финансовую поддержку в виде трех «инновационных сертификатов» на общую сумму 2,5 млн рублей. Также УлГТУ и УлГУ в 2023 году приняли участие в образовательных проектах НОЦ и оказали образовательные услуги  на общую сумму почти 1,48 млн. рублей. Таким образом, сумма финансовой поддержки региональных вузов посредством участия в проектах НОЦ «Инженерия будущего» составила 3,98 млн. рублей  Мероприятие 2.  В 2023 году АНО «АИР» проведена экспертиза 8 новых инновационных кластерных проектов. По итогам экспертиз в состав участников ядерно-инновационного кластера включены 4 компании: ФНПЦ АО «НПО «МАРС», ООО «ВиндДайвИнжиниринг», ООО «Полесье», ООО «Другой Климат». Количество инновационных проектов кластера свыше – 65, выручка от реализации продукции, работ и услуг компаний кластера за 2023 год составил более 20 млрд рублей.  Выработка на одного работника организации-участника кластера в 2023 году составила 2,16 млн рублей.  С целью создания благоприятных условий для формирования комплексной инфраструктуры, направленной на генерацию, упаковку и коммерциализацию инновационных проектов продолжается работа по оснащению лабораторий и диагностических баз для реализации совместных кластерных проектов. На постоянной основе ведутся консультации по вопросам охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, организовано участие субъектов инновационной деятельности в выставочно-коммуникативных мероприятиях регионального, федерального и международного уровня  Мероприятие 3.  По итогам 2023 года организовано 21 образовательное мероприятие:  9 образовательных программ по вопросам, соответствующим направлениям деятельности ядерно-инновационного кластера, 30 сотрудников прошли обучение и получили документы о повышении квалификации;  12 образовательных мероприятий, в результате которых более 1000 субъектов инновационной деятельности повысили свои компетенции в сфере интеллектуальной собственности и инноваций: научный семинар «Технологическое предпринимательство: идея-патент-бизнес» (36 участников), семинар по теме «Охрана и защита бренда и дизайна изделия» для предпринимателей и самозанятых (27 участников), семинар ФИПС «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике - от заявки до внедрения», программа ФИПС «Повышение квалификации экспертов, осуществляющих рассмотрение заявок на товарные знаки» (6 участников), семинары и лекции в рамках Международного форума инноваторов, изобретателей и технологических предпринимателей «Создавая будущее» (более 200 участников). В рамках фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни в Ульяновской области» 10-17 октября 2023 года организовано и проведено 5 очных научно-популярных мероприятий для широкой аудитории: научно-практическая конференция «Инновации в АПК» (97 участников), публичные лекции заслуженного изобретателя РФ Курдюмова В.И. «Популярно об изобретательстве» (554 участника), семинары «Умные технологии Ростсельмаш» (118 участников) и «Инновации в оборонно-промышленном комплексе» (93 участника).  Запущен полугодовой курс повышения квалификации по образовательной программе «Управление проектами» немецкой Академии экономики и управления WitschaftsakademieBadHartsburg, организованный Корпоративным университетом Ульяновской области при поддержке АНО «АИР»  Мероприятие 4.  За 2023 год Центром развития интеллектуальной собственности (далее – Центр) оказано 232 консультации, из них 114 – для субъектов МСП. Результаты 2023 года:  количество полученных патентов – 424: на изобретения – 175; полезные модели – 203; промышленные образцы – 46; количество вновь зарегистрированных товарных знаков – 422.  Для участия во Всероссийском конкурсе «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» (далее – ВОИР) в 2023 году от Ульяновской области экспертами отобрано 22 заявки.  Проведены областной конкурс «Лучшее детское изобретение», областной конкурс «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение», организован Международный форум инноваторов, изобретателей и технологических предпринимателей «Создавая будущее», в рамках которого проведены: пленарная сессия «Технологический суверенитет – приоритет в развитии региона», круглый стол «Стратегическое партнёрство науки, образования и промышленности: от подготовки кадров до трансфера технологий», круглый стол «Наставничество и детское изобретательство», встреча изобретателей с Председателем Центрального совета ВОИР Кононовым В.М., церемония награждения благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области и ВОИР.  Специалисты Центра приняли участие в мероприятиях Межрегиональной конференции «Интеллектуальная собственность как драйвер развития науки и технологий в регионах» (02-03.02.2023, г. Самара), Международной конференции «Правовое и ресурсное обеспечение управления интеллектуальными правами в России в условиях международных экономических санкций» (17.04.2023, г. Санкт-Петербург), в пленарном заседании IV Международного форума-фестиваля «Интеллектуальная собственность для будущего» (19.04.2023, г. Санкт-Петербург), в пленуме Центрального Совета общественной организации ВОИР (01.06.2023), в XXVII Международной конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека» (28-29.09.2023), во Всероссийском форуме молодых изобретателей в рамках Конгресса молодых ученых в Новгородской области (16-17.11.2023, г. Великий Новгород) и др.  Мероприятие 5.  Одним из важных элементов развития инновационной деятельности является этап протопирования будущего продукта. Такую возможность дают центры молодежного инновационного творчества, созданные в целях формирования благоприятных условий для развития детей, молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы. На территории Ульяновской области созданы и успешно функционируют четыре центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ): «Воплощение», «Открытие», «Инженерная мастерская» (город Ульяновск) и «Прогресс» (город Димитровград), оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием. Основные направления деятельности ЦМИТ: 3D-моделирование и конструирование, робототехника, беспилотные летательные аппараты, работа на современных станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ). ЦМИТ региона оснащены самым современным и высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтеры, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, станки лазерной резки и другое высокотехнологичное оборудование.  По итогам 2023 года услугами ЦМИТ воспользовалось более 3695 человек (школьники, студенты и молодые специалисты), в 2022 году – 2800 человек. Организовано и проведено 79 (в 2022 году – 65) мероприятий, в том числе в онлайн-формате, направленных на развитие детского научно-технического творчества и вовлечение в предпринимательскую деятельность  Мероприятие 6.  Ульяновская область – один из наиболее активных регионов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР, Ассоциация). В 2023 году представители инновационного сообщества региона регулярно принимали участие в совещаниях АИРР в режиме ВКС, которые стали эффективным и востребованным инструментом обмена опытом и взаимодействия регионов-участников АИРР с федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, среди них: совещания «Лучшие практики в области акселерационных программ», «Успешные региональные модели привлечения частных инвестиций в стартапы», «Меры поддержки НИОКР», круглый стол «Развитие рынков интеллектуальных прав в регионах – участниках АИРР»; онлайн-семинары «Грантовая программа «доращивания» технологических компаний под нужды крупных российских корпораций в рамках ППРФ № 392 от 17.03.2022», «Текущая оценка рисков кредитования высокотехнологичных компаний российским банковским сектором и новый стандарт оценки интеллектуальных прав», дискуссионная площадка «Развитие рынка интеллектуальных прав в регионах - участниках АИРР», «Межотраслевые барьеры по внедрению инновационных решений», научно-практическая конференции «Интеллектуальные права: вызовы ХХI века» и другие.  Организовано участие представителей региона в бизнес-миссиях АИРР в Республику Казахстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республику Мордовию, Томск, Москву, Новосибирск, Самарскую область. Основная цель деловых визитов – обмен опытом в области развития инновационной экосистемы и налаживание межрегионального взаимодействия.  Организовано участие организаций, входящих в состав ядерно-инновационного кластера и ТОСЭР «Димитровград», в более чем 30 конгрессно-выставочных мероприятиях инновационной направленности: международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2023» в рамках Российской недели высоких технологий-2023», ХI Всероссийской молодёжной конференции «Научные исследования и технологические разработки в обеспечение развития ядерных технологий нового поколения», ежегодной специализированной выставке «День инноваций Минобороны России» в городе Анапе, коллективной выставочной экспозиции Ульяновской области в рамках XIII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023», форуме будущих технологий «Вычисления и связь», выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023», X Международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023», XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023», Международной конференции «InRussia-2023» и других.  Впервые организовано участие региональной команды молодых разработчиков в VIII Международном фестивале молодёжного научно-технического творчества «От винта!» (город Сочи, Роза Хутор). Среди победителей разработки ульяновских инноваторов: проект «Разработка вспомогательного полётного дисплея» (Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева) и проект «Коллекция адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья» (Ульяновский государственный университет).  Организовано создание высокотехнологичного экспозиционного стенда региона и дальнейшее обеспечение участия Ульяновской области в Международной выставке-форуме «Россия».  В 2023 году АНО «АИР» заключены соглашения о сотрудничестве:  с Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс с целью поддержки и развития предпринимательства, социально-экономического развития региональных и муниципальных территорий, повышения инвестиционной привлекательности, укрепления отношений с государствами объединениями БРИКС и других стран, а также продвижения позитивного образа Ульяновской области;  с Фондом «Российская региональная академия в Армении» с целью укрепления сотрудничества в области инновационной деятельности, научных исследований, институционального развития.  В 2023 году АНО «АИР» стало проектным офисом НОЦ «Инженерия будущего», заключив трехстороннее соглашение с управляющей компанией центра АНО «Институт регионального развития» и Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области. Такое взаимодействие позволит усилить внутрирегиональную кооперацию науки, образования и бизнеса при реализации новых проектов, обеспечить координацию проектов и мониторинг выполнения показателей программы деятельности НОЦ «Инженерия будущего» на уровне региона, будет способствовать развитию кадрового потенциала для решения крупных научно-технологических задач, как в масштабе Ульяновской области, так и в целом по Российской Федерации  Мероприятие 7.  Освещение событий в сфере инновационной деятельности на территории региона осуществляется: на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru); на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области (www.econom73.ru); на официальном сайте Ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области (www.cluster-dgrad.ru); на интернет-портале федерального средства массовой информации «ТАСС» (www.tass.ru); в федеральном печатном издании «Российская газета»; в региональных средствах массовой информации на интернет-порталах: «Улпресса» (www.ulpressa.ru), «Улправда» (www.ulpravda.ru), «Улбизнес» (www.ulbusiness.ru), «Медиа73» (www.media73.ru), «Мозаика» (www.mosaika.ru), «Симбирский каталог» ([www.simcat.ru](http://www.simcat.ru)), «Ульяновск.Безформата» (Uliyanovsk.BezFormata.com), «1ul.ru» (www.1ul.ru), «openbusiness» (www.openbusiness.ru; в региональных печатных изданиях: «Ульяновская правда», «Народная газета», «Деловое обозрение»; на телевизионных каналах: государственной телерадиокомпании «Волга», ТК «Репортёр 73», «Улправда ТВ»; на радио: «2х2», «Дорожное радио»; на ведомственных аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» Минэкономразвития Ульяновской области, АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» |
| **Задача 2.** **Развитие  передовой инфраструктуры научных исследований и разработок** | 1. Поддержка проектов, реализуемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и Университеты» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской  области» | Мероприятие 1.  В рамках ФП «Исследовательское лидерство» НП «Наука и Университеты» в 2023 году на базе Ульяновского государственного университета создан центр трансфера технологий. Общая стоимость федеральной финансовой поддержки составит 42 млн рублей на период 2023-2025 гг.  В рамках ФП «Интеграция» высшие учебные заведения Ульяновской области продолжают реализацию проектов в составе участников научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», а также участвуют в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» самостоятельно и в консорциуме |
| **Задача 3.** **Развитие  кадрового потенциала  в сфере исследований и разработок** | 1. Поддержка проектов фундаментальных исследований  по результатам конкурса, проводимого Российским научным фондом и Правительством Ульяновской области. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Фор-мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» в 2023 году региональный конкурс не объявлялся, продолжающиеся в 2023 году ранее поддержанные фондом проекты также отсутствовали |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.2. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской**  **области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области** | | | |
| **Задача 1.  Повышение доходной части  областного бюджета Ульяновской области** | 1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие «теневому» сектору экономики.  2. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Ульяновской области.  3. Актуализация и реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики в Ульяновской области.  4. Повышение уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области, в том числе работников юридических лиц | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | В рамках мероприятия Министерство финансов Ульяновской области организовывает и координирует на территории муниципальных образований региона межведомственные мероприятия на предмет информационно-разъяснительной работы с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, а также на предмет выявления нелегализованных трудовых отношений.  По данным муниципальных образований, в рамках реализации плана мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Ульяновской области на 2023 год от 07.02.23 № 28-ПЛ за 12 месяцев 2023 проверено 1873 субъекта предпринимательства.  Результаты информационно-разъяснительной работы, проводимой на территории Ульяновской области в 2023 году выглядят следующим образом:  на учёт в налоговых органах встали – 1130 человек;  оформили трудовые отношения с сотрудниками – 534 человека  Мероприятие 2-3.  В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» основные направления бюджетной и налоговой политики Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесены в Законодательное Собрание Ульяновской области в составе материалов к проекту закона об областном бюджете Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  Мероприятие 4.  В рамках реализации мероприятия региональной программы «Содействие формированию финансово грамотного поведения населения Ульяновской области» в 2023 году проводилась активная работа с населением области в части повышения финансовой и налоговой грамотности (ежемесячная акция «Формирование финансовой культуры населения Ульяновской области» в 2023 году (далее - Акция), утвержденная распоряжением Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских № 194-р от 22.03.2023).  Акция представляет собой ежемесячное проведение недельного мероприятия на территории всех муниципальных образований области в разрезе целевых групп.  За 2023 год Центром развития налоговой культуры и финансовой грамотности совместно с муниципальными образованиями в рамках мероприятий Акции достигнуты следующие результаты:  число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности составило 223 994 человек;  количество проведенных в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области уроков, целью которых является обучение населения Ульяновской области основам финансовой, в том числе налоговой грамотности – 8736 мероприятий.  Мероприятия Акции проводились на территории всех 24 муниципальных образованиях.  В марте 2023 года на территории Чердаклинского района в п.г.т Чердаклы на базе клиентской службы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области, региональным Министерством финансов, Региональным отделение «Союз пенсионеров России по Ульяновской области» и администрацией Чердаклинского района подписано четырехстороннее Соглашение о сотрудничестве по повышению уровня финансовой грамотности на территории Ульяновской области в рамках проекта «Мои финансы – просто и безопасно».  Совместно с ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова организован и проведен Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста:  в сентябре 2023 года – региональный этап;  в октябре 2023 года – федеральный этап.  Основной задачей Чемпионата была популяризация среди лиц пенсионного возраста движения по овладению знаниями в области финансов, повышения уровня финансовой культуры данной категории граждан |
| 5. Повышение эффективности управления государственным имуществом в Ульяновской области | Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 5.  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, получены в размере 48629,6 тыс. рублей (планировалось получить 48625 тыс. рублей), прирост доходов к плану составил 4,6 тыс. рублей |
| **Задача 2.  Внедрение  и активное использование программно-целевых принципов  организации деятельности исполнительных органов Ульяновской области** | 1. Актуализация и реализация нормативных правовых актов, обязывающих исполнительные органы Ульяновской области к переходу на программно-целевые механизмы финансирования.  2. Экспертиза проектов государственных программ Ульяновской области, внесений изменений в государственные программы Ульяновской области.  3. Регулярный мониторинг хода реализации государственных программ Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В соответствии с поручением Правительства РФ от 30.08.2022 № ММ-П6-14588, а также с учётом подходов и принципов новой системы управления государственными программами, принятых на федеральном уровне, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786-П «О системе управления государственными программами Российской Федерации» принято постановление Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 N 513-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»  Мероприятие 2.  Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.07.2022 № 377-пр в 2023 году реализовано 20 государственных программ Ульяновской области, в соответствии с перечнем государственных программ Ульяновской области от 19.07.2023 № 331-пр в 2024 году планируется реализация 22 государственных программ.  В 2023 году было дано 222 заключения о проведённой экспертизе проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении изменений в государственную программу Ульяновской области, а также на проекты государственных программ Ульяновской области на 2024 – 2030 годы  Мероприятие 3.  За январь – декабрь 2023 года проведена проверка отчётов о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ за 2022 год, первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2023 года, предоставленных государственными заказчиками государственных программ Ульяновской области в Министерство финансов Ульяновской области.  По результатам проверки подготовлены Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области по итогам 2022 года и ежеквартальные сводные доклады о ходе реализации государственных программ Ульяновской области по итогам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2023 года (далее – Доклады), в которых были даны рекомендации заказчикам государственных программ Ульяновской области по дальнейшей реализации и совершенствованию государственных программ Ульяновской области |
| **Задача 3.  Повышение эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических  результатов** | 1. Развитие практик инициативного бюджетирования на территории Ульяновской области, включая реализацию регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Реализация мероприятия в 2023 году проводилась в соответствии с Паспортом регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив», утверждённым Губернатором Ульяновской области от 22.11.2023 № 4-П/П.  В 2023 году в рамках Проекта поддержки местных инициатив реализовано 77 проектов с общей суммой финансирования 105,7 млн рублей в том числе:  межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области – 77,8 млн рублей;  бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) – 13,9 млн рублей;  внебюджетные источники – 14 млн рублей.  Доля населения Ульяновской области, получившего пользу в результате реализации проектов развития, в общей численности населения Ульяновской области составила – 6,7 %.  Доля принявших участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ульяновской области и органов местного самоуправления составила 66,5 %.  По результатам ежегодного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, были определены 74 проекта-победителя на 2024 год на общую сумму: 137,3 млн рублей |
| **Задача 4.**  **Обеспечение конкурсных принципов распределения бюджетных ресурсов, расширение практики привлечения негосударственных предприятий к оказанию услуг, финансируемых  из областного бюджета Ульяновской области** | 1. Стимулирование повышения уровня конкуренции в рамках государственных и муниципальных закупок Ульяновской области без ухудшения качества товаров, работ, услуг.  2. Обеспечение функционирования и совершенствование комплексной системы управления государственными и муниципальными закупками на всех стадиях контрактации.  3. Регулярное проведение аналитических мероприятий по результатам осуществления государственных и муниципальных закупок, принятие соответствующих решений и корректировок.  4. Формирование благоприятных условий для участия в закупках субъектов малого предпринимательства | Государственные программы Ульяновской области | Мероприятие 1.  За 2023 год среднее количество участников составляет:  по государственным закупкам – 3;  по муниципальным закупкам – 3.  Мероприятие 2.  В 2023 году в рамках обеспечения функционирования и совершенствования комплексной системы управления государственными и муниципальными закупками были проведены следующие мероприятия:  разработано и принято 15 правовых актов в сфере закупок, включая обязательные для применения заказчиками формы документов, методические рекомендации;  подготовлено 8 пакетов предложений по совершенствованию законодательства в сфере закупок, в том числе предложений/запросов о разъяснении законодательства в сфере закупок, которые были направлены в профильные федеральные органы власти (Минфин России, Комитет Совета Федерации по экономической политике Федерального собрания Российской Федерации, Минприроды России, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания Российской Федерации);  подготовлено и направлено заказчикам и уполномоченным органам муниципальных образований Ульяновской области 42 информационные справки в сфере закупок;  в рамках правового анализа подготовлено 35 заключений по проектам муниципальных правовых актов муниципальных образований области, относящихся к сфере закупок;  организовано/проведено 146 обучающих мероприятий (вебинары, семинары, конференции, совещании) для специалистов заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований;  осуществлялось ведение, актуализация и постоянное пополнение раздела «Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте Агентства.  В Агентстве государственных закупок Ульяновской области были реализованы следующие образовательные проекты:  проект «Школа заказчика», в рамках которого проведено 7 обучающих вебинаров с участием 512 специалистов;  проект «Экспресс стажировка» для контрактных управляющих и работников контрактных служб заказчиков по программам:  1) формирование заявки на осуществление закупки в РИС «АЦК-Госзаказ»;  2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя);  3) каталог товаров, работ, услуг: содержание и структура каталога, порядок использования сервисов ЕИС и РИС «АЦК-Госзаказ»;  4) электронное актирование в ЕИС: основные аспекты. Проведено 89 стажировок, в которых участвовали 240 специалистов.  Было принято участие в профильных рейтингах:  1) Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» (в 2023 году регион признан лидером по отдельным номинациям, а также достиг высоких показателей в 12 номинациях).  2) В ходе XVIII Всероссийской Форум-выставки «Госзаказ» Ульяновская область заняла 2 место из 89 субъектов РФ в номинации «Экономный заказчик России за 2022 год» по доле заказчиков, зарегистрированных в Берёзке, от их количества в ЕИС.  3) По итогам рейтинга субъектов РФ, проведённого НО «РОСТ», Агентство признано лидером по индексу эффективности закупочной деятельности регионов (2 место из 85 субъектов РФ)  Мероприятие 3.  По состоянию на 01.01.2024 было организовано и проведено:  1) 24.04-28.04.2023 совместно с УлГУ, УлГТУ и РАНХиГС организована и проведена олимпиада «Управление государственными и муниципальными закупками», в которой приняли участие более 60 студентов;  2) 15.05-19.05.2023 организована и проведена ХII Неделя контрактных отношений и закупок Ульяновской области (далее – Неделя) «Честные закупки: повышаем прозрачность и эффективность», в рамках которой было проведено 10 разноплановых мероприятий. В работе Недели приняли участие представители Правительства Ульяновской области, УФАС по Ульяновской области, Счётной палаты Ульяновской области, Прокуратуры Ульяновской области, контрольных органов, Ульяновской ТПП, ИО, ОМСУ, бизнес-сообщества, эксперты и общественные организации (всего порядка 800 человек);  3) 05.09-13.09.2023 проведено тестирование специалистов заказчиков на знание законодательства о контрактной системе в рамках Распоряжения Губернатора Ульяновской области от 24.12.2018 № 1503-р «О дополнительных мерах, направленных на повышение квалификации специалистов, занятых в сфере закупок». Всего было протестировано - 1368 специалистов. При этом общее значение среднего балла, прошедших тестирование составило: 4,0 % – среди специалистов государственных заказчиков; 4,2 % – среди специалистов муниципальных заказчиков.  2) Агентством государственных закупок Ульяновской области были подготовлены и размещены на официальном сайте:  аналитическая справка по планам-графикам закупок на 2023 год, а также формируется сводный план-график закупок;  12 отчётов об итогах работы Агентства;  в ЕИС 5 аналитических отчетов по мониторингу госзакупок в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 13.11.2018 № 551-П).  Во исполнение Плана мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, выявленных в ходе реализации национальных и федеральных проектов, на 2023 год (утв. 17.01.2023 № 6-ПЛ) ежемесячно осуществляется мониторинг закупок в рамках реализации национальных проектов (совместно с Управлением по противодействию коррупции администрации Губернатора Ульяновской области, Региональным проектным офисом, контрольными органами, кураторами региональных проектов) на предмет:  установления аффилированных связей;  снижения участниками НМЦК более 25 %;  участия одного поставщика в трёх и более контрактах одновременно  Мероприятие 4.  По данным мониторинга за 2023 год для СМП и СОНКО в рамках Закона 44-ФЗ на средства консолидированного бюджета Ульяновской области заказчиками было размещено 11,2 млрд рублей, из них общая сумма размещения составила:  по госзакупкам – 6,7 млрд рублей;  по муниципальным закупкам – 4,5 млрд рублей |
| **Задача 5.  Создание условий для  эффективного,  ответственного  и прозрачного управления средствами  областного бюджета Ульяновской области** | 1. Обеспечение своевременного размещения данных о бюджетном процессе на портале «Открытый бюджет Ульяновской области» | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году проводилась работа по своевременному и в полном объёме наполнению необходимой информацией разделов Портала «Открытый бюджет», в том числе:  обновлены баннеры на главной странице «Ульяновская область в числе лучших региональных практик по финансовой грамотности за 2022 год», «Проект поддержки местных инициатив – 2022 год», «Расходы Ульяновской области на реализацию национальных проектов за 2022 год»;  актуализирована информация в разделе «Аналитика;  актуализирован раздел «Бюджет для граждан»;  обновлена информация в разделе «Документы»;  актуализированы разделы «Анализ государственного и муниципального долга», «Основные параметры бюджета», «Финансовый паспорт», «ППМИ» и прочие.  В рамках развития портала «Открытый бюджет Ульяновской области» в 2023 году в разделе ППМИ внедрён новый механизм приёма заявок от муниципальных образований Ульяновской области на участие в конкурсном отборе 2024 года, а именно приём заявок осуществлялся в электронной форме с применением модуля электронно-цифровой подписи.  Благодаря своевременной публикации информации на портале «Открытый бюджет Ульяновская область» вошла в группу регионов  с высоким уровнем открытости бюджетных данных за 2022 год и по итогам мониторинга 2023 года по четырём направлениям вошла в группы с очень высоким и высоким уровнем открытости бюджетных данных по размещению:  информации и материалов к годовому отчёту об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2022 год (очень высокий уровень);  информации о деятельности государственных учреждений Ульяновской области в 2023 году (очень высокий уровень);  информации и материалов к первоначально утверждённому бюджету Ульяновской области на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годы (очень высокий уровень);  информации и материалов по направлению «Стимулирование органов местного самоуправления Ульяновской области к повышению открытости бюджетных данных» (высокий уровень).  Итоговые результаты рейтинга уровня открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации, проводимого НИФИ Министерства финансов Российской Федерации за 2023 год будут подведены во втором квартале 2024 года |
| **Задача 6.  Повышение эффективности использования средств  областного бюджета, направляемых  на обслуживание  государственного долга Ульяновской области** | 1. Совершенствование механизмов управления государственным долгом (минимизация расходов на обслуживание государственного долга, поддержание объёма и структуры обязательств, исключающих их неисполнение и т.п.).  2. Уточнение перечня случаев, в которых может осуществляться заимствование денежных средств, регламентация правил финансирования проектов за счёт заёмных средств.  3. Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  Для оптимизации расходов на обслуживание государственного долга в 2023 году привлекались краткосрочные бюджетные кредиты УФК, бюджетные кредиты на цели опережающего финансирования (в объёме 2241,5 млн рублей по ставке 0,1 % годовых со сроком погашения до 27.04.2024), инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке 3 % годовых на срок 15 лет. Также заключены контракты на открытие возобновляемых кредитных линий, размещены среднесрочные государственные облигации в объёме 6000,0 млн рублей.  Данные мероприятия поддерживают эффективную структуру государственного долга Ульяновской области и позволяют обеспечить его экономически безопасный уровень. За счёт указанных мероприятий в 2023 году достигнут бюджетный эффект в сумме 676,0 млн рублей.  Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области за 2023 год осуществлены в полном объёме и составили 1465,3 млн рублей или 63,7 % от запланированного объёма бюджетных ассигнований.  Отношение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области к утверждённому годовому объёму расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, за 2023 год составил 1,5 % |
| **Задача 7.  Совершенствование системы межбюджетных  отношений в Ульяновской области** | 1. Реализация мер по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.  2. Реализация мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.  3. Реализация программ оздоровления муниципальных финансов | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | Мероприятие 1.  За 2023 год дифференциация уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) сократилась в 2,8 раза. Данный результат достигнут за счёт выделения из областного бюджета Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов (городских округов) и субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений в общей сумме 3084,1 млн рублей  Мероприятие 2.  Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области» позволила муниципальным образованиям своевременно исполнить расходные обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений. Средства из областного бюджета в 2023 году на реализацию данного мероприятия были перечислены в сумме 1114,4 млн рублей в полном объеме, в соответствии с кассовым планом расходов областного бюджета  Мероприятие 3.  Исполнение по всем мероприятиям Программы оздоровления муниципальных образований за 2023 год составило 727,4 млн рублей |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.3. Эффективное государственное и муниципальное управление в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – обеспечение высокого уровня доверия к Правительству Ульяновской области** | | | |
| **Задача 1.  Создание  эффективных механизмов обеспечения  информационной  открытости  Правительства  Ульяновской области** | 1. Обеспечение функционирования и совершенствование деятельности информационного ресурса, направленного на раскрытие официальной информации о развитии Ульяновской области и обеспечение открытого доступа к этой информации посредством информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».  2. Обеспечение технико-технологической возможности «обратной связи» в целях учёта общественного мнения по вопросам социально-экономической политики Ульяновской области.  3. Обеспечение деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области.  4. Обеспечение деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Для ежедневного обеспечения открытости и доступности информации на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области осуществляется информирование общественности о социально-экономическом развитии Ульяновской области, сущности и особенностях текущих преобразований, как в нормативно-правовом регулировании (для общественного обсуждения (любой участник этого взаимодействия имеет возможность получать необходимый и достаточный объём информации (сведений) о структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности, выражать своё мнение, задавать уточняющие вопросы)), так и в части обеспечения доступа к полезной для пользователей информации.  Также в рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области на регулярной основе осуществляет деятельность по обеспечению информационной открытости и доступности информации на официальном сайте Губернатора  и Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru). Потребителям информационных услуг предоставляется обновляемая в ежедневном режиме объективная и актуальная информация о развитии региона, отражающая степень соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям и социальным ожиданиям.  Кроме того, осуществляется информирование общественности о взаимодействии с межведомственными структурами (с доступом на смежные информационные ресурсы), а также возможностью оставить свои вопросы в разделах «обратной связи» (обращение граждан, поступившие через «Личный кабинет», «Виртуальную приёмную», официальный электронный ящик).  Кроме того, учитывая текущую социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации и участившиеся хакерские DDos-атаки на сайты государственных органов власти, сотрудниками информационного управления администрации Губернатора Ульяновской области на регулярной основе производится проверка безопасности установление дополнительных средств защиты информационного ресурса. В частности:  обеспечение защиты канала подключения к информационному ресурсу на основе протокола SSL c помощью SSL-сертификата;  реализация защиты информационной системы от просмотра директорий и файлов в них из браузера с помощью настроек в конфигурационном файле .htaccess;  обеспечение безопасности конфигурации заголовков в HTTP-ответах сервера за счет добавления соответствующих записей в конфигурационных файлах сервера;  реализация двухфакторной аутентификации для учетных записей администраторов при доступе к электронному почтовому ящику, к которому привязан аккаунт системы управления контентом;  обеспечение антивирусной защиты;  установка защиты форм обратной связи от ботов с помощью скрытых полей.  Также осуществляется отслеживание наиболее уязвимых точек для DDos-атак и производится блокирование иностранных ip-адресов.  Проверка безопасности и установление дополнительной защиты осуществляется также на всех сайтах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.  Также для обеспечения доступа и открытости информации все исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее также – ОМСУ) создали открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, деятельности Правительства Ульяновской области, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области на регулярной основе публикует имеющие общественное значение данные из информационных систем и баз данных органов государственной власти Ульяновской области, ОМСУ и на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области (http://opendata.ulgov.ru)  Мероприятие 2.  На постоянной основе на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области функционируют платформы обратной связи с населением.  В частности, взаимодействие осуществляется через платформу обращений граждан, поступивших через «Личный кабинет», «Виртуальную приёмную», официальный электронный ящик. На сайте подробно представлена информация о том, как осуществляется работа с обращениями граждан.  Работа указанной платформы даёт возможность не только передавать информацию, но и общаться (взаимодействовать) с неограниченным количеством лиц и даже осуществлять практические действия. Для этого сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области оснащён коммуникационными сервисами: конфиденциальный диалог – электронная почта, не персонифицированная обратная связь – интерактивные опросы, голосования (через социальные сети).  Также для качественного взаимодействия с населением посредством информационного ресурса управлением информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области осуществляется:  1. Внутренний контроль качества ответов на обращения граждан. Осуществляется оценка населением качества ответов на обращения, приём предложений по совершенствованию работы, а также прием предложений по созданию условий для оперативного и действенного взаимодействия населения с властью по жизненным проблемам. Все направленные ответы оперативно поступают в управление по работе с обращениями граждан, анализируются и отрабатываются специалистами;  2. Оценка работы органов местного самоуправления. Форма обратной связи составлена с учетом территориальной разбивки муниципальных образований, а также специальный опросник позволяет жителям оценить эффективность работы деятельности руководителей органов местного самоуправления. Все поступившие запросы анализируются и оперативно отрабатываются сотрудниками управления муниципальной политики;  3. Оценка эффективности работы официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области. Форма обратной связи позволяет улучшить качество работы официального сайта. Все поступившие ответы оперативно отрабатываются сотрудниками информационного отдела, недочеты устраняются.  Кроме того, в целях повышения уровня открытости, эффективности и качества функционирования механизмов электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и ОМСУ с населением на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области, всех сайтах органов государственной власти, сайтах муниципальных образований Ульяновской области (в т.ч. на сайтах поселений), всех государственных организаций размещены виджеты платформы обратной связи. Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале государственных услуг направлять обращения в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях  Мероприятие 3.  В 2023 году оказана финансовая поддержка организациям СМИ, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации, учредителем которых является Правительство Ульяновской области: телеканалам «УлПравда ТВ» и «ДимГрад24», «Радио 2х2» и радио «Русский проект».  Мероприятие 4.  В 2023 году обеспечена деятельность 20 районных и 11 областных периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области. Среди них – издания, выходящие на национальных языках: «Эмет» (татарский), «Канаш» (чувашский), «Ялгат» (мордовский), газета «Православный Симбирск», литературный журнал «СимбирскЪ», детский журнал «Симбик» |
| **Задача 2.  Обеспечение привлечения институтов гражданского общества к реализации государственной**  **политики** | 1. Проведение общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Ульяновской области.  2. Привлечение представителей гражданского общества к работе в рамках советов, комиссий по различным вопросам, создаваемых при исполнительных органах Ульяновской области.  3. Стимулирование участия бизнеса при разработке и утверждении документов стратегического планирования, нормативных правовых актов и иных документов | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Нормативные правовое акты Ульяновской области (далее – НПА) размещаются для общественного обсуждения в соответствии с Постановлением Губернатора Ульяновской области от 13.05.2013 № 82 «Об общественном обсуждении проектов правовых актов Ульяновской области» (вместе с «Положением об общественном обсуждении проектов правовых актов Ульяновской области») путём размещения их на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных сайтах Министерств Ульяновской области.  Представители гражданского общества в рамках советов и комиссий привлекаются к обсуждению НПА по мере необходимости  Мероприятие 2 и 3.  При Правительстве Ульяновской области созданы и функционируют совещательные органы, в состав которых входят, в том числе представители гражданского общества (представители высших учебных заведений, бизнес-сообщества, эксперты и общественные организации).  При Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области функционирует экспертный совет по экономической политике и стратегическому планированию (состав актуализирован от 21.11.2023 № 317-р).  Разработан проект состава Рабочей группы по подготовке технического задания и разработке Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на долгосрочный период с участием руководителей общественных организаций и представителей научного сообщества. Основной функцией Рабочей группы является рассмотрение вопросов по подготовке технического задания и внесение предложений в разработку новой Стратегии региона, а также обсуждение и формирование экспертного мнения по подготовленным материалам |
| **Задача 3.  Обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг** | 1. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» посредством многофункциональных центров.  2. Расширение перечня услуг, получение которых возможно в электронной форме.  3. Обеспечение возможности осуществления иных действий, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  Выполнено в полном объёме.  345741 граждан были охвачены образовательными мероприятиями, направленными на повышение уровня цифровой грамотности, среди них 283728 гражданам оказано сопровождение по получению услуг в электронном виде  в секторах пользовательского сопровождения через ЕПГУ (в 2021 году – 133397, в 2022 году – 164498).  На современном этапе развития деятельности сети МФЦ, цифровой трансформации государственных услуг, внедрения новых технологий и сервисов давно назревшим и закономерным шагом стала возможность реформирования региональной сети МФЦ.  С 27.01.2020 в центре по предоставлению государственных  и муниципальных услуг (г. Ульяновск, Ленинский район), расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11, начат приём сообщений от граждан, нуждающихся в помощи (через информационную систему обработки сообщений и обращений граждан «Общероссийский народный фронт. Помощь»). Сегодня приём таких сообщений осуществляется  во всех МФЦ Ульяновской области. С начала реализации проекта было принято 5058 сообщений (по состоянию на 31.12.2022 – 4782 обращения).  В 2021 году в двух МФЦ, расположенных по адресам:  г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11 и проспект Созидателей, 17А, организованы центры содействия гражданам по использованию цифровых услуг и сервисов. В них осуществляется популяризация получения услуг в цифровой форме, обучение работе  с цифровыми платформами непосредственно в помещении МФЦ, при этом доступ к ЕПГУ обеспечен во всех 28 МФЦ.  По состоянию на 31.12.2023 обучающие курсы в двух цифровых МФЦ г. Ульяновска прошли 760 человек, (в 2021 году – 361,  в 2022 году – 429).  ОГКУ «Правительство для граждан» принимает активное участие в мероприятиях в рамках недели национального проекта «Цифровая экономика» (далее – мероприятие). Различные мероприятия в рамках данной недели организовываются как  в городских МФЦ, так и в центрах «Мои Документы» всех муниципальных образований региона.  За весь период 2023 года в мероприятиях приняли участие более 62 (62013) тысяч жителей Ульяновска и Ульяновской области  (в 2022 году – более 64 (64056) тысяч жителей). Почти 13 (12974) тысяч человек были проконсультированы по вопросам получения услуг в электронной форме и по навигации на Едином портале государственных услуг (в 2022 году – более 13 (13821) тысяч жителей).  Во всех МФЦ городов и районов Ульяновской области специалисты центров «Мои документы» провели обучение более 2000 (2205) человек по основам компьютерной, цифровой  и финансовой грамотности, получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, использованию мобильных приложений и, конечно, безопасной работе в сети Интернет (в 2022 году – более 1500 (1506) человек).  С 01.01.2021 в 12 МФЦ г. Ульяновска и Ульяновской области можно получить свидетельство о рождении (за исключением государственной регистрации рождения, которая производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) или смерти.  По состоянию на 31 декабря 2023 года МФЦ произведена государственная регистрация рождения 1135 детей  и государственная регистрация смерти в отношении 2224 умерших граждан. В 2022 году этот показатель составил – 794 регистрация рождения, 1076 – смерти.  С 01.09.2020 граждане могут обратиться за процедурой внесудебного банкротства в МФЦ. Внесудебное банкротство граждан стало возможным с учётом принятия Федерального закона от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».  За 2023 год в МФЦ за консультацией обратилось 1774 человека, возбуждено 126 исполнительных производств, завершено 70 процедур банкротства в отношении граждан, прекращена процедура внесудебного банкротства в отношении 1 гражданина, 15 процедур возвращены в связи с отсутствием права на процедуру внесудебного банкротства.  С начала осуществления приёма в МФЦ обратились 4116 человека за консультацией, возбуждено 249 исполнительных производства, завершено 158 процедур банкротства в отношении граждан.  С 01.07.2022 в двух центрах «Мои Документы» Ленинского района г. Ульяновска и г. Димитровград (на ул. Октябрьская, д. 64) предоставляется услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации. По состоянию на 31.12.2023 года за получением данной услуги обратилось 362 гражданина.  В целях обеспечения возможности выдачи результатов оказания услуг в МФЦ, Минцифрой России был разработан вид сведений для межведомственного электронного взаимодействия, проведена работа по интеграции ГИС «АИС МФЦ» с ЕПГУ. И с июня 2022 года во всех центрах МФЦ обеспечена возможность получения заявителями результатов оказания государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, заявления по которым были поданы на ЕПГУ. По состоянию на 31.12.2023 за получением результатов услуг на бумажном носителе обратились 46323 человека, в 2022 году – 2786.  С 17.08.2022 в МФЦ Ульяновской области предоставляется сервис по прохождению идентификации личности по заявлению на оформление персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований – карта болельщика. Для получения услуги жители региона могут заполнить форму на портале госуслуг, а затем прийти с паспортом в центр «Мои Документы». За предоставлением данного сервиса в центр «Мои Документы по состоянию на 31.12.2023 обратилось 2767 граждан (за аналогичный период 2022 года – 571).  С 22.08.2022 во исполнение подпункта «з» пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» в МФЦ по принципу «одного окна» на безвозмездной основе обеспечена возможность приема от физических и юридических лиц заявок о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.  С 01.11.2022 в ОГКУ «Правительство для граждан» для участников специальной военной операции и членов их семей в МФЦ города Ульяновска и Ульяновской области организован внеочередной приём для получения консультаций, сдачи документов и получения результата предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, предоставление любых услуг данной категории граждан осуществляется по единому талону. По состоянию на 31.12.2023 обратилось 1136 граждан из данной категории (за аналогичный период 2022 года – 218).  Для участников специальной военной операции и членов их семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации предоставлена возможность бесплатного выездного обслуживания.  С апреля 2023 года жители Ульяновской области могут обратиться к финансовому уполномоченному для досудебного решения споров с финансовыми организациями через МФЦ. Ульяновская область стала одним из пяти первых регионов в России, где заработает данный сервис.  С 01.06.2023 через МФЦ Ульяновской области можно обратиться для подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, либо отозвать такой отказ. По состоянию на 31.12.2023 за услугой обратилось 15969 граждан.  В августе 2023 года в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве от 07.08.2023 № 90-СТР, заключенного между ОГКУ «Правительство для граждан» и филиалом Государственного фонда участников специальной военной операции «Защитники отечества» ОГКУ «Правительство для граждан» в целях оказания помощи в оформлении и подаче документов для получения государственных и муниципальных услуг на территории Ульяновской области гражданам – участникам СВО и членам их семей, открыло на территории Филиала фонда «единое окно» приема и выдачи документов.  С 16.10.2023 года МФЦ Ульяновской области реализует на территории нашего региона федеральный пилотный проект по очной идентификации пользователей для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» по очной идентификации для получения сертификата УКЭП в Госключе. По состоянию на 31.12.2023 за услугой обратились 194 гражданина.  На 31.12.2023 по всем социально значимым услугам (мерам социальной поддержки) имеется возможность оформления в электронной форме через портал «Госуслуг» (ЕПГУ) (адресная материальная помощь, ветеран труда, субсидии и компенсации на оплату ЖКУ, детские пособия и др.) |
| **Задача 4.  Повышение результативности  государственного  и муниципального управления  в Ульяновской области** | 1. Построение целостной системы стратегического управления в Ульяновской области.  2. Ежегодная оценка эффективности деятельности исполнительных органов Ульяновской области и оценка результатов на предмет соответствия стратегическим целям и задачам.  3. Всесторонняя методологическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.  4. Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | - | Мероприятие 1.  Внесены изменения и утверждены следующие документы стратегического планирования:  стратегия социально-экономического развития (Постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П с последними изменениями от 16.01.2023 № 10-П);  план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года с учётом достижения Ульяновской областью национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Ульяновской области от 11.01.2024 № 2-пр);  прогноз социально-экономического развития Ульяновской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов (Распоряжение Правительства Ульяновской области от 05.10.2023 № 25/469-пр)  Мероприятие 2.  Ежегодная оценка эффективности деятельности исполни-тельных органов Ульяновской области проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» в ежеквартальном формате  Мероприятие 3.  В течение 2023 года органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (МО «г. Ульяновск», МО «г. Димитровград», МО «Карсунский район») оказывалась методологическая поддержка по вопросам стратегического планирования  Мероприятие 4.  Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ проведён во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов». По результатам комплексной оценки эффективности деятельности ОМСУ победителями стали Чердаклинский район (1 место), Новоспасский район (2 место), Мелекесский район (3 место), город Ульяновск (4 место), Карсунский район (5 место) |
| **Задача 5.  Проведение эффективной политики по дальнейшему развитию государственной  и муниципальной службы в Ульяновской области** | 1. Организация обучения лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы в Ульяновской области, работников государственных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульяновской области.  2. Развитие резерва управленческих кадров.  3. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году компетенции в рамках профессионального развития повысили 4909 человек:  492 государственных гражданских служащих прошли курсы повышения квалификации и 16 – профессиональную переподготовку, 1636 служащих и работников органов власти – краткосрочные курсы;  390 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 28 – профессиональную переподготовку, 2347 работников органов местного самоуправления – краткосрочное обучение.  В том числе, в рамках Государственной программы «Развитие государственного управления в Ульяновской области» профессиональное развитие (обучение) получили 806 человек, из них 492 человека – представители государственных органов Ульяновской области (269 – курсы повышения квалификации, 223 человека - краткосрочные курсы); 314 человек – представители муниципальной власти (167 – курсы повышения квалификации, 147 – краткосрочные курсы)  Мероприятие 2.  В течение 2023 года в резерв управленческих кадров Ульяновской области включено 19 чел.  По состоянию на декабрь 2023 года в резерве управленческих кадров Ульяновской области состоит 42 чел.  С момента формирования резерва управленческих кадров в Ульяновской области на должности назначено (избрано) 145 человек.  В связи с отсутствием бюджетного финансирования мероприятия по профессиональному развитию резервистов не проводились. Вне государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» в 2023 году в образовательных мероприятиях приняли участие 17 представителей резерва управленческих кадров Ульяновской области  Мероприятие 3.  В 2023 году Президенсткую программу по образовательной программе типа «А» завершили 36 менеджеров.  Проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) - предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта в интересах направившей специалиста на обучение организации, реализуемого на всем протяжении образовательной программы (общий объем обучения 550 академических часов) |
| **Задача 6.  Повышение эффективности  управления  собственностью  Ульяновской области** | 1. Реализация нормативных правовых актов, в том числе на муниципальном уровне, регламентирующих порядок управления государственным и муниципальным имуществом, в том числе вопросы приватизации, аренды, текущего содержания, учёта государственного и муниципального имущества.  2. Инвентаризация государственного и муниципального имущества в Ульяновской области.  3. Реализация нормативных правовых актов, в том числе  на муниципальном уровне, регламентирующих порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных и муниципальных коммерческих и некоммерческих организаций (организаций с государственным и муниципальным участием) и управления ими | Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1-2.  Осуществлено 5 выездов и 7 видеоконференций с муниципальными образованиями Ульяновской области в рамках реализации мероприятий региональных проектов в части имущественной поддержки субъектов МСП, а также с целью осмотра (инвентаризации, выявления) объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, в рамках для дальнейшей приватизации путём продажи на торгах либо списания непригодных к использованию объектов, их демонтажа и использования освободившихся земельных участков, а также имущества, неиспользуемого или неэффективно используемого муниципальными образованиями Ульяновской области.  По итогам мероприятий в Прогнозный план (программу) приватизации в 2023 года включено 44 объекта недвижимого имущества, из которых 6 реализовано.  Кроме того, 49 объектами недвижимости дополнены Перечни областного и муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам  Мероприятие 3.  За период с 01.01.2013 по 31.12.2023:  3 предприятия исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по результатам завершения ликвидационных процедур (ОГУП «Новоспасский лесхоз», ОГУП «Базарносызганский лесхоз», ОГУП «Майнский лесхоз»);  1 предприятие ОГУП «Кузоватовский лесхоз» передано в муниципальную собственность муниципальное образование «Кузоватовский район»;  2 предприятия приватизированы в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ОГУП Вешкаймский лесхоз», ОГУП «Инзенский лесхоз»);  6 предприятий находятся в стадии ликвидации (ОГУП «Новочеремшанский лесхоз», ОГУП «Сенгилеевский лесхоз», ОГУП «Барышский лесхоз», ОГУП «Жадовский лесхоз», ОГУП «Карсунский лесхоз», ОГУП «Старокулаткинский лесхоз»);  ОГКП «Агентство стратегического консалтинга» – планируется к реорганизации до 2025 года;  ОГКП «Служба обеспечения общественного питания» – планируется к реорганизации до 2025 года;  ОГУП «Агропромпарк Баратаевка» – с 2014 года в отношении предприятия введена процедура банкротства;  АНО «ЦСИ Ульяновской области» ликвидирована в 2023 году.  АО «Ульяновское областное БТИ» – ликвидация в 2024 году |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.4. Развитие транспортной инфраструктуры Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры на территории Ульяновской области**  **(соответствует национальным целям развития № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни» и № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.  Обеспечение финансирования дорожного хозяйства** | 1. Исполнение определённых расходных обязательств в сфере дорожного хозяйства в полном объёме | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  По итогам 2023 года фактические доходы дорожного фонда Ульяновской области превысили расходы на 934,2 млн рублей.  Кредиторская задолженность отсутствует |
| **Задача 2.** **Развитие**  **дорожной сети** | 1. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области»:  приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций;  реализация капиталоёмких объектов | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области» | Мероприятие 1.  По итогам дорожно-строительного сезона 2023 года была проведена диагностика состояния автомобильных дорог, по результатам которой выявлено, что 85,3532 % автомобильных дорог, входящих в Ульяновскую городскую агломерацию, соответствует нормативным требованиям от планового значения 81,9995 %;  доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составляет 52,0088 % от планового значения 50,0943 %.  «Строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. Этап 1.», техническая готовность по итогам 2023 года 40,53 %.  «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами», техническая готовность по итогам 2023 года 53,78 % |
| **Задача 3.** **Повышение уровня транспортной безопасности на  территории Ульяновской**  **области** | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области»:  повышение безопасности движения на автомобильных  дорогах | Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»;  региональный проект «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В целях снижения аварийности и тяжести последствий от ДТП на сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области в 2023 году реализован ряд мероприятий:  нанесение дорожной разметки протяженностью 3309,5 км, из которых 428,7 км разметки выполнено с использованием термопластика;  устройство удерживающего барьерного ограждения протяженностью 7828 п.м.;  установка и замена дорожных знаков в количестве 812 шт. |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.5. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффективности экономики Ульяновской области**  **Стратегическая цель – обеспечение развития экономики Ульяновской области за счёт снижения ограничений развития экономики**  **со стороны энергетической инфраструктуры (где это целесообразно) и улучшения качества жизни населения**  **Ульяновской области в части, зависящей от развития энергетической инфраструктуры**  **(соответствует национальным целям развития № 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни»**  **и № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.  Обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнергию для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых  темпов роста**  **экономики** | 1. Оказание содействия развитию энергетической инфраструктуры портовой особой экономической зоны, в том числе рассмотрение возможности субсидирования затрат на технологическое присоединение или обеспечение льготного подключения к электрическим сетям потенциальных резидентов портовой особой экономической зоны.  2. Мониторинг перспективных потребностей в электрической энергии традиционных и потенциальных резидентов портовой особой экономической зоны и промышленных зон с целью выявления потенциальных ограничений в сфере электроснабжения, разработка и реализация мероприятий с целью нивелирования выявленных потенциальных ограничений.  3. Содействие реализации проектов развития электрических сетей и локальных электростанций малой мощности (в случае появления таких проектов и инвесторов) на территории Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств резидентов особой экономической зоны АО «Авиастар-ОПЭ», планируется реализация проекта по реконструкции ГПП 110 кВ Юбилейная с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА. Реализация указанного проекта предусмотрена в 2026 году техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск», утверждёнными 14.07.2021  Мероприятие 2.  Ежемесячно на заседаниях штабов по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ульяновской области с представителями сетевых организаций и экспертного сообщества обсуждается наличие возможных препятствий при технологических присоединениях к электросетям, в том числе традиционных и потенциальных резидентов портовой особой экономической зоны и промышленных зон  Мероприятие 3.  В 2023 году по итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы в энергосистеме Ульяновской области осуществлялась реализация проекта по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, – солнечных электростанций, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках суммарной установленной мощностью 19,6 МВт |
| **Задача 2.  Повышение уровня газификации Ульяновской**  **области** | 1. Обеспечение своевременного пересмотра и согласования плана-графика синхронизации выполнения программ газификации субъектов Российской Федерации публичным акционерным обществом «Газпром».  2. Выявление приоритетных для Ульяновской области инвестиционных проектов, требующих подключения к газораспределительным сетям и/или комплексного развития газотранспортной инфраструктуры, и обеспечение их интеграции в долгосрочные планы публичного акционерного общества «Газпром» по развитию газового хозяйства в регионе (в том числе проектов по развитию промышленных площадок).  3. Обеспечение сетевым природным газом потребителей, обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом | Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государст-венной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В связи с изменением законодательства Российской Федерации и введением с 2022 года института единого оператора газификации ПАО «Газпром» принято решение реализацию мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области осуществлять за счёт инвестиций ПАО «Газпром».  В результате инвестирование мероприятий по развитию сетей газораспределения в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» не требуется.  Обеспечение сетевым природным газом потребителей – 81,66 %  Мероприятие 2-3.  Для обеспечения бесперебойного снабжения населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) решена задача обеспечения присутствия уполномоченных газораспределительных организаций путем предоставления субсидий из областного бюджета для возмещения недополученных доходов, образовавшихся при реализации СУГ населению. Утверждён перечень уполномоченных газораспределительных организаций по обеспечению поставки СУГ для бытовых нужд населению Ульяновской области.  В настоящее время на территории Ульяновской области для обеспечения бесперебойного снабжения населения СУГ действует уполномоченная организация ООО «РусГаз».  В 2023 году населению Ульяновской области было поставлено 81226 баллонов сжиженного углеводородного газа |
| **Задача 3.  Повышение качества жизни населения в результате  повышения качества оказания услуг  по теплоснабжению  и снижения их**  **стоимости** | 1. Обеспечение ежегодной актуализации разработанных схем теплоснабжения.  2. Модернизация теплоэнергетического комплекса с привлечением как бюджетных, так и частных средств (средств бюджетов всех уровней, средств, привлечённых в рамках реализации государственных программ Ульяновской области, договоров концессии, энергосервиса, соглашений о государственно-частном партнёрстве).  3. Оказание содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного периода | Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году актуализация схем теплоснабжения произведена в полном объеме  Мероприятие 2.  В 2023 году при подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов темп замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении составил порядка 5 %, что позволило сократить аварийность на сетях теплоснабжения на 28 % (с 47 аварий до 34 аварий) и полностью исключить возникновение крупных аварий  Мероприятие 3.  В 2023 году выполнено:  введена в эксплуатацию квартальная котельная № 1 р.п. Ишеевка мощностью 13,5 МВт;  частично модернизирована котельная № 1 р.п. Новоспасское;  приступили к модернизации квартальной котельной р.п. Глотовка;  выполнена замена 47 км сетей теплоснабжения на территории Ульяновской области.  Все работы, запланированные к выполнению в период подготовки к отопительному сезону, выполнены в полном объеме: в этом числе подготовлены к эксплуатации 981 котельная, отремонтировано 264 котла, 1783 ед. вспомогательного оборудования теплоисточников, заменено 53 котла и отремонтировано 68 ведомственных котельных. Выполнена промывка и опрессовка 5692 систем центрального теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также произведен ремонт 2401 данной системы.  Затраты на выполнение данных мероприятий составили порядка 1,3 млрд рублей |
| **Задача 4.  Повышение энергетической  эффективности экономикиУльяновской  области** | 1. Строительство и модернизация теплоисточников и тепловых сетей.  2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных исполнительныморганам Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1 и 2.  За период с 2014 года на территории Ульяновской области заключено 194 энергосервисных контракта (далее – ЭСК) на сумму 0,42 млрд рублей, в том числе:  по установке системы погодного регулирования – 80 % от общего количества заключенных ЭСК;  по переводу котельных на сжигание природного газа - 12 % от общего количества заключенных ЭСК;  по модернизации наружного (уличного) освещения - 7 % от общего количества заключенных ЭСК.  В 2023 году на территории Ульяновской области действовали 9 ЭСК по следующим направлениям:  перевод электрических котельных на сжигание природного газа (Барышский, Сурский, Старомайнский и Сенгилеевский районы);  модернизация наружного (уличного) освещения (Ульяновский, Николаевский и Барышский районы).  Экономия энергетических ресурсов в результате реализации ЭСК в 2023 году составила 13,879 млн рублей |
| **Задача 5.  Развитие  возобновляемой энергетики на территории Ульяновской области** | 1. Введение в эксплуатацию новых объектов генерации, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в рамках поддержки возобновляемых источников энергии на оптовом рынке.  2. Введение в эксплуатацию новых объектов генерации, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в рамках поддержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке.  3. Развитие микрогенерации на территории Ульяновской  области.  4. Позиционирование Ульяновской области как территории для развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии в целях привлечения значимых проектов и стратегических партнёров, популяризация возобновляемых источников энергии | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Проведена работа по поиску и привлечению потенциальных инвесторов для участия в конкурсном отборе по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии ветра, в рамках механизма поддержки возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) на оптовом рынке электроэнергии и мощности, в том числе осуществлён поиск и подбор потенциальных площадок для размещения ветряных электростанций.  В настоящее время на территории региона имеется ряд площадок, на которых проведены ветроизмерительные изыскания, в том числе в следующих муниципальных образованиях Ульяновской области:  МО «Николаевский район»;  МО «город Новоульяновск».  На территории следующих муниципальных образований потенциально возможно размещение объектов, функционирующих на основе ВИЭ:  МО «Радищевский район»;  МО «Сурский район»;  МО «Цильнинский район»;  МО «Новомалыклинский район»;  МО «Майнский район»;  МО «Мелекесский район».  На территории муниципального образования «Николаевский район» разработана предварительная схема размещения объектов  Мероприятие 2.  На территории Мелекесского района Ульяновской области ООО «Ульяновские СЭС» осуществляет реализацию проекта по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии солнца, суммарной установленной мощностью 19,6 МВт, в рамках механизма поддержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии и мощности. Проведена работа по подбору земельных участков для строительства солнечной электростанции, произведена смена категории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и энергетики, заключён договор аренды на предоставление отобранных участков между инвестором и муниципальным образованием. Разработано и согласовано в установленном порядке техническое задание на разработку схемы выдачи мощности (далее – СВМ) генерирующего объекта. Разработана СВМ генерирующего объекта  Мероприятие 3.  В целях развития микрогенерации на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) осуществляется взаимодействие с региональным Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, направленной на приобретение генерирующего оборудования, функционирующего на основе использования ВИЭ. В рамках совместного межведомственного взаимодействия был подготовлен презентационный материал по развитию микрогенерации, содержащий в том числе технические характеристики объектов ВИЭ-генерации, и направлен в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области в целях выявления заинтересованности и строительства данных объектов.  Действуют механизмы поддержки в целях развития ВИЭ, в частности, постановлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 188-П «Об утверждении Правил предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм» предусмотрено предоставление КФХ и индивидуальным предпринимателям, являющимся главами КФХ грантов, в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с развитием на сельских территориях малого и среднего предпринимательства, на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения  Мероприятие 4.  Позиционирование Ульяновской области как территории для развития проектов возобновляемых источников энергии осуществляется Правительством Ульяновской области на всех тематических информационных площадках в рамках участия в заседаниях круглых столов, форумах и других мероприятиях.  В целях популяризации развития возобновляемых источников энергии региональные средства массовой информации всесторонне и объективно освещают вопросы климатической повестки, низкоуглеродной экономики, отрасли возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.  По итогам проведения в 2023 году Ассоциацией развития возобновляемой энергетики ежегодного комплексного анализа инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в области возобновляемой энергетики Ульяновская область стала лидером в номинации «Лидер нормативного регулирования» |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.6. Создание и модернизация рабочих мест до 2030 года в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области**  **(соответствует национальным целям развития № 1 «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.  Стимулирование создания  высокопроизводительных рабочих мест  в Ульяновской области** | 1. Реализация мероприятий, направленных на создание рабочих мест, в том числе высокопроизводительных | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  По состоянию на 27 декабря 2023 года на территории Ульяновской области создано 22577 рабочих мест, в том числе 11402 высокопроизводительных рабочих места |
| **Задача 2.  Привлечение в Ульяновскую область квалифицированных кадров** | 1. Инвентаризация учебных заведений среднего профессионального образования и высшего образования в целях оценки их эффективности с точки зрения удовлетворения потребностей экономики Ульяновской области.  2. Стимулирование синхронизации деятельности учебных заведений среднего профессионального образования и высшего образования в целях удовлетворения потребностей экономики Ульяновской области.  3. Заключение договоров с профильными учебными заведениями среднего профессионального образования  Приволжского федерального округа для прохождения практики на предприятиях Ульяновской области с последующим трудоустройством в Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году мониторинг уровня синхронизации системы среднего профессионального образования, в том числе устанавливаемых контрольных цифр приема за счет регионального и местного бюджетов, анализ запросов отраслей экономики, ориентированных на прогноз рынка труда проводил ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Итоговый показатель по синхронизации системы СПО с экономикой региона – 68,5 баллов, значение данного показателя оценивается как высокое.  Образовательными организациями высшего образования региона реализуются 428 основных образовательных программ по 109 специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.  По областям наук обучающиеся распределяются следующим образом:  математические и естественные науки – 3,71 % (УлГПУ, УлГУ, УлГАУ, УлГТУ, ДИТИ);  инженерное дело, технологии и технические науки – 36,68 % (УлГТУ, УлГУ, УлГАУ, УИ ГА, ДИТИ, ПКИУПТ);  здравоохранение и медицинские науки – 18,29 % (УлГУ);  сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки – 6,33 % (УлГАУ, УлГУ);  науки об обществе – 16,03 % (УлГУ, УлГПУ, УлГТУ, УлГАУ, ДИТИ, ПКИУПТ, УФ РАНХиГС);  образование и педагогические науки – 15,04 % (УлГПУ);  гуманитарные науки – 2,97 % (УлГУ, УлГПУ, УлГТУ);  искусство и культура – 0,94 % (УлГУ, УлГПУ).  Вузами реализуются 62 основные образовательные программы среднего профессионального обучения, 58 из которых являются программами подготовки специалистов среднего звена.  По областям наук обучающиеся по программам среднего профессионального образования в вузах распределяются следующим образом:  инженерное дело, технологии и технические науки – 43,4 % (УлГТУ, Барышский колледж УлГТУ, УлГАУ, УлГУ, ДИТИ, ПКИУПТ);  здравоохранение и медицинские науки – 29,6 % (УлГУ, ДИТИ);  сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки – 6,3 % (УлГАУ);  образование и педагогические науки – 0,3 %(УлГПУ);  науки об обществе – 15,9 % (УлГТУ, Барышский колледж УлГТУ, УлГАУ, УлГУ, ДИТИ, УлГПУ);  гуманитарные науки – 1,2 % (УлГУ);  искусство и культура – 3,3 % (УлГУ)  Мероприятие 2.  Для синхронизации деятельности учебных заведений среднего профессионального образования и высшего образования в целях удовлетворения потребностей экономики Ульяновской области были привлечены работники предприятий в качестве экспертов демонстрационного экзамена при проведении Государственной итоговой и промежуточной аттестации и в качестве экспертов при организации и проведении региональных чемпионатов профессионального мастерства «Профессионал» и «Абилимпикс».  Мероприятие 3.  Заключение договоров с профильными учебными заведениями среднего профессионального образования соседних областей и республик Приволжского федерального округа для прохождения практики на предприятиях Ульяновской области с последующим трудоустройством в Ульяновской области в 2023 году не осуществлялось |
| **Задача 3.  Обеспечение организаций  в Ульяновской области  в текущем режиме  и на перспективу  рабочими кадрами надлежащей  квалификации** | 1. Объединение усилий предприятий и профильных образовательных организаций по набору учащихся и целевой подготовке для организаций Ульяновской области.  2. Мониторинг потребности экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах, разработка перечня востребованных и перспективных профессий.  3. Содействие трудоустройству населения Ульяновской  области | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2022 году Ульяновская область стала победителем конкурса на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (далее – Проект) государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В итоге Ульяновской области в 2023 году из федерального бюджета были выделены субсидии в объёме 100 млн рублей, из областного бюджета Ульяновской области – 20 млн рублей и средства ЗАО «Проминвест» – 66 млн рублей на создание образовательно-производственного кластера отрасли «Сельское хозяйство» в структуре областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новоспасский технологический техникум».  Открытие образовательно-производственного кластера отрасли «Сельское хозяйство» (далее – Кластер «Сельское хозяйство») состоялось 1 сентября 2023 года.  В состав Кластера «Сельское хозяйство» на основании соглашения о партнёрстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) и договоров о сетевом взаимодействии входят областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязановский сельскохозяйственный техникум», областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузоватовский технологический техникум», областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса», областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жадовский сельскохозяйственный техникум», областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж» и ЗАО «Проминвест».  В настоящее время в Кластере «Сельское хозяйство» ведётся подготовка кадров для агропромышленного комплекса по укрупнённым группам специальностей: Машиностроение, Промышленная экология и биотехнологии, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Ветеринария и Зоотехния. Сервис и туризм.  В Кластере «Сельское хозяйство» созданы и уже работают учебно-производственные лаборатории и мастерские:  лаборатория «Земледелия, агрохимии и защиты растений»;  лаборатория «Инновационные технологии кормления и гигиены»;  лаборатория «Растениеводства и семеноводства полевых культур»;  лаборатория «Центр «Ветеринарии»;  лаборатория «Зоотехния, технология производства продукции животноводства»;  практическая площадка «Животноводства»;  практическая площадка «Технология обработки сельскохозяйственных агрегатов»;  лаборатория переработки сельскохозяйственной продукции.  В 2023-24 учебном году заключено 88 договоров о целевом обучении между работодателями и студентами. Из них 29 договоров – со студентами Ульяновского авиационного колледжа – Межрегионального центра компетенций, 59 договоров – со студентами Колледжа экономики и информатики Ульяновского государственного технического университета.  На 2023/24 учебный год для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ульяновским вузам выделено 4952 бюджетных места, в том числе для обучения по программам бакалавриата и специалитета 4026 мест, по программам магистратуры 926 мест. При этом объём контрольных цифр приёма по очной форме составляет соответственно 3323 и 597 бюджетных мест.  По сравнению с 2022 годом увеличилось количество мест для обучения по программам бакалавриата и специалитета, как общее (на 24), так и по очной форме (на 11). Увеличилось до 531 количество бюджетных мест на направления подготовки бакалавриата и специальности ИТ-отрасли (на 10 больше, чем в 2022 году).  Для обучения по программам среднего профессионального образования ульяновским вузам на 2023/24 учебный год выделено 961 бюджетное место, в том числе 946 мест для обучения по очной форме.  В рамках квоты приёма на целевое обучение в 2023 году в вузы и филиалы вузов, расположенные на территории Ульяновской области, по договорам о целевом обучении по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры зачислено 478 человек, из них около 350 человек – по договорам о целевом обучении с органами государственной власти и организациями, расположенными на территории Ульяновской области. 43 человека зачислено по договорам о целевом обучении в вузы, расположенные в других субъектах Российской Федерации. По договорам для обучения по образовательным программам ординатуры зачислено 80 человек, из которых 15 – в вузы, расположенные в других субъектах Российской Федерации  Мероприятие 2.  В рамках постановления Правительства Ульяновской области от 24.12.2012 N 624-П «О ежегодном мониторинге потребности экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах» ежегодно проводится региональный мониторинг потребности в кадрах. В мониторинге путём анкетирования приняли участие более 250 субъектов хозяйственной деятельности Ульяновской области всех форм собственности. По уровню профессионального образования структура потребности в квалифицированных кадрах смещается в пользу среднего профессионального образования. Наибольшую потребность в квалифицированных трудовых ресурсах по специальностям среднего профессионального образования испытывают предприятия обрабатывающего производства – 50,5 % от общего числа востребованных кадров на 2023 год. Наибольшая потребность в кадрах с высшим образованием (54,6 %) наблюдается в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере образования и здравоохранения.  Мероприятие 3.  В 2023 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 13567 человек, трудоустроено 6856 человек. Процент трудоустройства составляет 50,5 %.  С начала 2023 года в кадровые центры заявлено 76829 свободных рабочих мест и вакантных должностей. Структура потребности в работниках, заявленной работодателями в органы службы занятости населения в 2023 году, выглядит следующим образом: для замещения рабочих профессий заявлено 73,3 % от общего объёма вакантных мест и по вакантным рабочим места – 26,7 %.  В каждой профессиональной образовательной организации, расположенной на территории Ульяновской области создан Центр (служба) содействия трудоустройству выпускников.  Также всеми профессиональными образовательными организациями заключены договоры о сотрудничестве с Кадровым центром Ульяновской области.  Мероприятие 4.  В Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области поступило на рассмотрение 141 заявление от соотечественников, проживающих за рубежом. По результатам рассмотрения, которых одобрено участие 319 человек (136 заявителей и 183 членов семьи).  Количество участников Госпрограммы переселения и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Ульяновской области, составляет -383 человека (153 участника и 230 члена семьи). В рамках подпрограммы мерами социальной поддержки воспользовались 96 человек, сумма произведенных выплат участникам и членам их семей составила 2595927,72 рублей |
| 4. Привлечение соотечественников, проживающих за  рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» |
|
| **Задача 4.  Стимулирование создания рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов** | 1. Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  3. Осуществление регионального государственного надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области» | Мероприятие 1.  По состоянию на 27.12.2023, по данным Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области (ОСФР по Ульяновской области), численность инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, составила 102468 человек, из них 28047 – инвалиды трудоспособного возраста, из них 7546 – работающие инвалиды (26,9 %).  По состоянию на 31.12.2023 в Ульяновской области:  1207 работодателей подали в филиалы Кадрового центра сведения об установлении квоты для приёма на работу инвалидов;  установлена квота на 3997 рабочих мест, из них 309 – специальные рабочие места;  на 2967 рабочих мест (74,2 %) трудоустроены инвалиды, из них 255 – на специальных рабочих местах (82,5 %)  Мероприятие 2 и 3.  В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» не проводились плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки. Указанный мораторий продлён до 2030 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2023 № 372 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».  При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в 2023 году проводились только профилактические мероприятия в рамках программы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области квотирования рабочих мест для инвалидов, утверждённой на 2023 год.  В 2023 году доля проведённых профилактических мероприятий в общем количестве проведённых мероприятий составила 100 %.  Организовано 12 консультационных площадок на базе МФЦ, проведено 4 профилактических визита (в 2022 году профилактические визиты не проводились) и объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  С начала 2023 года проведено 6 семинаров (приняли участие 127 работодателей и 26 заместителей глав администраций муниципальных образований Ульяновской области).  Проводилась также точечная работа по информированию работодателей о необходимости соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в данной области. Направлено 295 персональных информационных писем работодателям, в том числе и в исполнительные органы Ульяновской области и подведомственные государственные учреждения, главам администраций муниципальных образований Ульяновской области |
| **Задача 5.**  **Привлечение молодёжи, проживающей в Ульяновской  области и иных  субъектах Российской  Федерации, к осуществлению экономической деятельности  в регионе** | 1. Создание системы ранней практики молодёжи в организациях, осуществляющих свою деятельность в Ульяновской области.  2. Повышение престижа рабочих профессий в Ульяновской области путём проведения информационных кампаний, ежегодного областного конкурса «Семейные трудовые династии», а также присуждения премии имени Михаила Ивановича Лимасова.  3. Внедрение системы ранней профориентации в Ульяновской области | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | Мероприятие 1 и 2.  В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессиональными образования практическая подготовка студентов осуществляется со второго курса и составляет от 60 до 80 процентов учебного времени.  С января по май 2023 года на базе Центра опережающей профессиональной подготовки осуществлялась реализация проекта «Информационный вестник СПО» – трансляция ежемесячных родительских собраний для родителей школьников с приглашением первых лиц профессиональных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Количество просмотров – более 7000.  Проходят ежегодные региональные чемпионаты профессионального мастерства «Профессионал» и «Абилимпикс»  Мероприятие 3.  С 1 сентября 2023 года в 371 общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внедрена единая модель профессиональной ориентации (100 %).  Профминимум реализуется по направлениям: профильно-предпрофессиональные классы, в том числе профессиональное обучение, урочная деятельность, внеурочная деятельность, организация воспитательной работы (практико-ориентированный модуль), дополнительное образование и взаимодействие с родителями или законными представителями учащихся.  Базовый уровень реализуется в 185 общеобразовательных организациях (50 % общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного и среднего общего образования);  Основной уровень реализуется в 135 школах (36 %);  Продвинутый уровень реализуется в 51 общеобразовательной организации (14 %).  Всего 53995 обучающихся 6-11 классов охвачены мероприятиями профориентационного минимума.  В рамках единой модели профориентации во всех общеобразовательных организациях изучается курс «Россия – мои горизонты» (34 часа,1 раз в неделю по четвергам). Он нацелен на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий, федеральным и региональным рынком труда. В рамках занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др.  Особое значение уделяется интеграции общего и профессионального образования, развитию сетей профильно-предпрофессиональных классов, реализующих совместно с партнёрами предпрофессиональные программы, проекты по наиболее востребованным профессиям и специальностям на региональном рынке труда.  В Ульяновской области в рамках проекта по созданию и функционированию инженерных классов по профилю авиастроения в 4 общеобразовательных организациях г. Ульяновска осуществляют деятельность 9 инженерных классов по профилю авиастроения (225 человек).  Партнёрами общеобразовательных организаций являются профильные вузы: ФГБОУ ВО «УлГУ» и «УлГТУ», а также индустриальный партнёр филиал-филиал ПАО «ИЛ» - Авиастар.  Флагманом проекта является «Инженерный лицей № 102», на базе которого в рамках национального проекта «Образование» открыт детский технопарк Кванториум, что позволяет осуществлять предпрофессиональную подготовку обучающихся на высоком уровне.  В рамках развития направления «Радиоэлектроника» сформирована модель сотрудничества «Городской лицей при УлГТУ – ФГБОУ ВО УлГТУ – АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».  Действует сеть лицейских классов УлГТУ, в состав которой входят  39 общеобразовательных учреждений. Всего в 2023/24 учебном году количество учащихся в сети лицейских классов составляет 2 483 чел.  В этом учебном году в регионе в 22 муниципальных образованиях действуют 95 классов психолого-педагогической направленности, в деятельности которых участвуют 1 506 человек.  Тесное сотрудничество университета и школы даёт возможность школьникам получить качественное образование и сделать правильный выбор будущей профессии |
| 4. Разработка и реализация мер поддержки выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций при трудоустройстве на предприятия, осуществляющие деятельность в Ульяновской области | Мероприятие 4.  За 12 месяцев 2023 года в Кадровый центр Ульяновской области обратился 461 выпускник образовательных организаций, из них: 145 человек – выпускники образовательных организаций высшего образования, 310 человек – выпускники профессиональных образовательных организаций, 6 человек – выпускники общеобразовательных организаций. Всего было трудоустроено 302 человека, что составило 65,5% от числа обратившихся |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.7. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области, в том числе за счёт повышения**  **роли институтов развития в экономике Ульяновской области**  **Стратегическая цель – стимулирование инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области,**  **в том числе за счёт повышения результативности административных процессов**  **(соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.**  **Совершенствование деятельности институтов развития Ульяновской области для стимулирования инвестиционной активности в регионе,  в том числе промышленных зон (индустриальных парков),  портовой особой  экономической зоны** | 1. Развитие промышленной зоны «Заволжье».  2. Комплексное развитие инвестиционных площадок на территориях муниципальных образований Ульяновской области.  3. Развитие особой экономической зоны портового типа «Ульяновск».  4. Создание индустриальных парков на территории ТОР «Димитровград» и ТОР «Инза» | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1-4.  В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» пройден конкурсный отбор на получение субсидий для строительства инфраструктуры индустриальных парков, в том числе строительство производственного корпуса площадью 7500 кв. м на территории ИП «Заволжье». Общая стоимость создания объекта составит 400 млн рублей из которых федеральные субсидии – 310,5 млн рублей, региональные субсидии – 9,6 млн рублей, заемные средства привлеченные управляющей компанией парка – 79,9 млн рублей.  В рамках реализации на территории Ульяновской области инфраструктурного проекта, утвержденного приказом Минстроя России от 08.10.2021 № 729/пр, ведётся строительство трёх объектов инфраструктуры:  1) производственно-складского здания на территории промышленной зоны «Заволжье» площадью 7500 кв. м (стоимостью 527,6 млн рублей). Государственный контракт на строительство заключён 29.08.2022;  2) производственно-складского здания портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области площадью 13000 кв. м (стоимостью 992,5 млн рублей);  3) индустриальный парк (IV этап) портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области площадью 18931 кв. м (стоимостью 1,017 млрд рублей), который включает в себя два производственных корпуса площадью 6 670 кв. м и 12 261 кв. м Государственный контракт на строительство заключён 24.05.2022.  Промышленная зона «Димитровград» создается на ранее незастроенных земельных участках по ул. Промышленной и прилегающих территориях, практически не обеспеченных инженерной инфраструктурой, в юго-западной части города Димитровграда.  Данная инфраструктура необходима для реализации инвестиционных проектов по производству компонентов кормов для животных и растительного масла (ООО «Мелекесская слобода»), по производству деревянных инструментов (ООО «ЛесГрад»), по производству инкубационного яйца кур бройлеров (ООО «Иноком»), по созданию автономную установку замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы (ООО «ЦСЭТ»), по сушке зерновых культур и оказанию элеваторных услуг (ООО «Коттон») и др.  Имеющийся промышленный, кадровый и инвестиционный потенциал города с монопрофильной структурой экономики Инза позволил начать работу по созданию Индустриального парка «Инза» – разработан проект планировки территории Индустриального парка, проведено обследование существующей инфраструктуры.  Общая стоимость строительства трех производственных корпусов площадью по 1 500 кв. м составит 390,55 млн рублей из которых федеральные субсидии 303,07 млн рублей, региональные субсидии 9,37 млн рублей, заемные средства привлеченные управляющей компанией парка 78,11 млн рублей.  В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» пройден конкурсный отбор на получение субсидий для строительства инфраструктуры индустриальных парков, в том числе строительство трёх производственных корпусов по 1 500 кв. м каждый на территории создаваемого Индустриального парка «Инза». Стоимость создания объекта составит 332 млн рублей, из которых федеральные субсидии – 314 млн рублей, софинансирование из областного бюджета – 18 млн рублей |
| **Задача 2. Совершенствование системы  государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ульяновской области** | 1. Дальнейшее развитие финансовых мер поддержки, в частности налоговых льгот и государственных гарантий Ульяновской области.  2. Определение перечня приоритетных отраслей, по которым предоставляются налоговые и финансовые льготы.  3. Развитие применения инструментов «Специальный инвестиционный контракт» и «Региональный инвестиционный проект».  4. Применение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам для организаций приоритетных отраслей экономики Ульяновской области | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» го-сударственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году внесены изменения в Закон Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков» в целях продления срока применения организациями, завершившими реализацию особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской области, пониженной до 12,5 % ставки налога на прибыль организаций на 2024 год. Возможность продления была установлена на федеральном уровне  Мероприятие 2.  Перечень приоритетных отраслей, по которым предоставляются налоговые и финансовые льготы, определён в том числе Порядком отбора реализуемых инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области решения о присвоении им статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах, направленных на обеспечение реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  Мероприятие 3.  На конец 2023 года статус участника региональных инве-стиционных проектов, определённых в главе 33 Налогового кодекса Российской Федерации присваивался 5 организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты по модернизации производств. Специальный инвестиционный контракт в 2023 году не заключался  Мероприятие 4.  В целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов в социальной сфере, в 2023 году предоставлены субсидии Акционерному обществу «Специализированный Застройщик «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА», реализующим инвестиционный проект по созданию в г. Ульяновске конгресс–холла |
| **Задача 3.  Повышение эффективности механизмов взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с инвесторами, в том числе снижение административных барьеров, совершенствование управления  инвестиционной  деятельностью** | 1. Обеспечение функционирования и совершенствование системы предоставления услуг по системе «одного окна» с целью расширения целевой аудитории инвесторов.  2. Обеспечение взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных им организаций по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов.  3. Осуществление контроля исполнения обязательств инвесторов по кредитным договорам в случае предоставления мер государственной (областной) поддержки в виде государственной гарантии Ульяновской области или предоставления объектов областного имущества в залог.  4. Организация устранения вопросов, связанных с отклонениями от плановых и нормативных показателей инвестиционных проектов по ходу их подготовки и реализации.  5. Внедрение регионального инвестиционного стандарта в работе органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата | Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В рамках системы привлечения и сопровождения инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Ульяновской области» на постоянной основе оказывается содействие инвесторам в режиме «одного окна» в части предоставления консультационных услуг и обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в целях разрешения проблемных вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов  Мероприятие 2.  Обеспечение взаимодействия инвесторов с ИОГВ Ульяновской области, территориальными органами ФОИВ, ОМСУ и ресурсоснабжающими организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов осуществляется через элемент Инвестиционного стандарта Ульяновской области «Свод инвестиционных правил», предусматривающий 11 алгоритмов действий инвестора.  Алгоритмы действий инвестора утверждены нормативными правовыми актами профильных ИОГВ Ульяновской области и размещены на Инвестиционном портале Ульяновской области.  Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 01.08.2022 № 578-од утверждены следующие алгоритмы действий инвестора по техприсоединению в технологическим сетям:  алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям до 150кВт;  алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям свыше 150кВт;  алгоритм действия инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения;  алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям теплоснабжения;  алгоритм действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения;  Приказом Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области от 05.07.2022 № 205-пр «Об утверждении алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка, получения разрешения на строительство объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области» утверждены следующие алгоритмы:  алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов);  алгоритм действий инвестора для получения земельного участка (на торгах);  алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство;  алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;  алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  Распоряжением Министерства транспорта Ульяновской области от 13.07.2022 № 158-ОД утвержден алгоритм действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре.  Нормативно-распределительным документом Правительства Ульяновской области от 04.08.2022 № 148-пл утвержден алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект.  Все алгоритмы размещены на Инвестиционном портале Ульяновской области (https://ulinvest.ru/regionalnyy-investstandart)  Мероприятие 3.  Меры государственной (областной) поддержки в виде государственной гарантии Ульяновской области или предоставления объектов областного имущества в залог в 2023 году не предоставлялись  Мероприятие 4.  Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области на регулярной основе осуществляется проверка исполнения организациями, реализующими особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, обязательств в соответствии с бизнес-планами инвестиционных проектов, в отношении особо значимых инвестиционных проектов ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск», ООО «БМЗ», ООО «ПЛАНТ», ООО «УЛЬЯНОВСКИЕ СЭС»  Мероприятие 5.  Продолжено внедрение Регионального инвестиционного стандарта на уровне муниципальных образований Ульяновской области. В целях формирования единой политики Минэкономразвития России утверждены «Методические рекомендации по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)».  В целях внедрения данных рекомендаций Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области обеспечено проведение обучения муниципальных проектных инвестиционных команд по программе «Региональный инвестиционный стандарт» (32 академических часа), которое было проведено на базе Корпоративного университета Ульяновской области в 3 этапа.  По итогам обучения участники получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.  Также в ноябре 2023 года Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области проведена закрепляющая стратегическая сессия с муниципальными образованиями Ульяновской области по разъяснению приказа Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учётом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)».  Проведена системная работа по созданию на официальных сайтах муниципальных образований Ульяновской области разделов по инвестиционной деятельности, где приводятся актуальный инвестиционный профиль муниципального образования, презентация инвестиционного потенциала района с необходимой для инвестора информацией по наличию потенциальных инвестиционных площадок, имеющейся инженерной инфраструктуре, условиях и мерах поддержки инвестиционных проектов;  В каждом муниципальном образовании Ульяновской области:  закреплен Инвестиционный уполномоченный в должности не ниже заместителя главы местной администрации по вопросам привлечения и реализации инвестиционных проектов;  утверждены документы стратегического планирования, содержащие раздел с информацией о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и создании необходимой для инвесторов инфраструктуры;  утвержден механизм обратной связи между инвесторами и главой местной администрации;  установлено регулярное прохождение профессиональной переподготовки и повышения квалификации в части содействия в реализации инвестиционных проектов;  заключены соглашения о сотрудничестве между муниципальным образованием и Корпорацией развития Ульяновской области по развитию инвестиционного потенциала;  утверждены Инвестиционные советы муниципальных образований – совещательные органы при главе местной администрации;  утверждены Регламенты сопровождения инвестиционных проектов, утвержденные главой местной администрации;  утверждены ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Главы администрации муниципального образования и Инвестиционного уполномоченного муниципального образования, включая соответствующие механизмы мотивации, оформленные решениями представительных органов муниципального образования;  организована системная работа по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учётом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») |
| **Задача 4.  Улучшение имиджа Ульяновской области и продвижение брендов**  **Ульяновской области** | 1. Использование, актуализация и продвижение сетевого бренда территории, включающего основные компетенции и цели территории: повышение лояльности резидентов, привлечение инвестиций, туристов и мигрантов | Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В части работы по продвижению имиджа Ульяновской области в качестве эффективной команды по формированию современных условий для инвестирования и сопровождению реализации инвестиционных проектов любой сложности осуществляется регулярная практика выступлений руководства региона и АО «Корпорация развития Ульяновской области» на российский и международных экспертных дискуссионных площадках. Среднее количество выступлений в месяц – 3.  Кроме того, в настоящее время контекстная и таргетированная реклама запущены на всех возможных каналах.  Реализовано продвижение основных площадок Ульяновской области. В настоящее время в связи с ограничениями в работе сервисов, рекламные кампании были направлены в дружественные страны, что позволило увеличить количество входящих звонков, обращений и заполнение обратных форм на инвестиционном портале |
| **Задача 5.**  **Создание эффективных информационных каналов взаимодействия с инвесторами, повышение информированности потенциальных инвесторов о перспективных проектах и направлениях инвестирования  в Ульяновской области и открытости**  **инвестиционного**  **процесса в целом** | 1. Обеспечение работы инвестиционного портала Ульяновской области.  2. Своевременная актуализация информации на Инвестиционной карте Ульяновской области.  3. Ведение областного реестра инвестиционных проектов, содержащего в том числе информацию о текущих и завершённых инвестиционных проектах | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Продолжено развитие механизма обратной связи с бизнесом и системное информирование бизнеса. В этом направлении на Инвестиционном портале Ульяновской области создается «Личный кабинет инвестора», который дает возможность инвестору оперативно взаимодействовать в режиме «единого окна» с органами власти, ресурсоснабжающими организациями по вопросам реализации инвестиционного проекта.  В начале 2024 года планируется запуск новой платформы – «Личный кабинет инвестора». Данный сервис через создание авторизованной идентифицированной системы позволит упростить и ускорить документооборот между инвестором и регионом, полностью трансформируя его в электронную форму. Портал «Личный Кабинет Инвестора» предназначен для комфортного и удобного взаимодействия с Инвесторами, планирующих реализацию или уже реализующих бизнес-проекты на территории Ульяновской области. Перед началом работы необходимо зарегистрироваться на Портале Госуслуг. После завершения регистрации будут доступны следующие опции:  получение мер государственной поддержки инвестиционных проектов (получение статуса особо значимого, регионального инвестиционного проекта, резидента особой экономической зоны, резидента территории особого социально-экономического развития);  подбор инвестиционной площадки;  получение консультаций и оформление проектного финансирования;  консультирование по вопросам присоединения к инженерным сетям и дорожной инфраструктуре;  консультирование по вопросам градостроительной тематики;  прямая линия с Губернатором.  Продолжается активное взаимодействие с деловыми ассоциациями и бизнес-объединениями в данном направлении  Мероприятие 2.  В 2023 году в рамках федеральной инициативы начато формирование региональной инвестиционной карты на единой платформе «Инвестиционная карта Российской Федерации». В настоящее время в информационной базе данных Инвестиционной карты Российской Федерации размещена информация о 173 объектах поддержки инвестиционной деятельности в Ульяновской области, в т.ч. по каталогам «Аналитика региона», «Деловое окружение», «Инвестплощадки», «Полезные ископаемые» и «Региональные меры поддержки». Параллельно с этим ведётся наполнение Инвестиционной карты Ульяновской области с цифровой картографической основой открытого пользования, на которую накладываются отдельными модулями слои по инженерной инфраструктуре (существующей и планируемой), транспортной инфраструктуре с объектами федерального, регионального и местного значения, территориальными земельными ресурсами перспективного инвестиционного развития, инвестиционные площадки с указанием преференциальных режимов  Мероприятие 3.  В 2023 году из находящихся на сопровождении инвестиционных проектов, а это наиболее крупные и значимые для экономики региона, завершена реализация 10 проектов. Общий объём инвестиций по указанным проектам составил порядка 1,5 млрд рублей. Суммарное количество создаваемых ими рабочих мест позволит предоставить работу для 360 человек.  Срок завершения реализации 7 проектов сдвинулся с 2023 года в связи с санкционной политикой недружественных государств. Преимущественно, они будут завершены в 1-2 кварталах 2024 года (а это – более 14 млрд рублей инвестиций в основной капитал).  Портфель проектов находящихся в активной стадии реализации включает более 35 инвестиционных проектов с суммарным объёмом инвестиций 49,7 млрд рублей, в результате которых инвесторы планируют создать порядка 4000 новых рабочих мест в перспективе 2024-2026 годов.  Наиболее крупными из находящихся в активной стадии реализации проектов являются:  завершение строительства завода по производству алюминиевой упаковки (ООО «Арнест Упаковочные решения», промзона «Заволжье») с объёмом инвестиций 11,8 млрд рублей;  строительство производственного комплекса по выпуску нефтехимического оборудования (ООО «ПТИМАШ», г. Димитровград) с объёмом инвестиций 1,3 млрд рублей. Заявка одобрена экспертным советом Фонда развития промышленности;  также экспертным советом Фонда развития промышленности одобрена заявка Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) на модернизацию в 2024 году производства с общим объёмом инвестиций в размере 4,2 млрд рублей;  создание производства промышленных спиртов с объёмом инвестиций 9,78 млрд рублей (ООО «РУСОКСО», ПОЭЗ);  инвестиционные проекты ПАО «Соллерс» по модернизации модельного ряда УАЗ, локализации производства малотоннажных грузовиков модели Sollers Argo, созданию производства компонентов системы безопасности автомобиля, а также развитию и модернизацию мощностей по чугунному литью с суммарным объёмом инвестиций в размере превышающим 5,5 млрд рублей.  К строительству своих производственных объектов в 2023 году приступили 16 инвесторов с проектами на общую сумму порядка 21,3 млрд рублей. Их реализация завершится в перспективе 2024-2025 годов |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.8. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – создание условий для опережающего развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области (соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.**  **Устойчивое функционирование системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области как для вновь созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства** | 1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории Ульяновской области (финансовые и налоговые инструменты поддержки, развитие инфраструктуры) | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»;  региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Мероприятие 1-3.  Объём финансирования программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589 П, в 2023 году составил 797 251,1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета Ульяновской области финансирование составило 72 135,3 тыс. рублей, федерального 725 115,8 тыс. рублей.  В 2023 году для субъектов МСП сохранён мораторий на проведение плановых проверок.  Важной мерой поддержки, по-прежнему, являются субсидии субъектам МСП, включённым в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.  В 2023 году субсидии были предоставлены 16 субъектам МСП на общую сумму 7,4934 млн рублей.  Важной составной частью регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» является обеспечение субъектов МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии. Создание в Ульяновской области промышленных технопарков не только помогает предприятиям нарастить объемы производства, но и привлекает дополнительные средства в региональный бюджет. На территории Димитровградского индустриального парка «Мастер» по состоянию на 31.12.2023 года осуществляют свою деятельность 29 резидентов. Сумма налоговых отчислений в 2023 году составила 143 млн рублей, объем инвестиции в основной капитал резидентов индустриального парка – 180 млн рублей. Резидентами создано 647 рабочих мест.  В 2023 году в области началось создание еще двух индустриальных парков: «Промышленная зона «Заволжье» и «Инза».  Предусмотренное финансирование на реализацию проектов – 790,7 млн рублей, в том числе: 613,5 млн руб. средства федерального бюджета (2023 г.), 19 млн рублей средства областного бюджета (2023 г.), внебюджетные источники – 85,2 млн рублей (2023 г.), внебюджетные источники – 73 млн рублей (2024 г.);  По состоянию на 31.12.2023 г. законтрактовано – 92 % или 582,5 млн рублей от общей суммы предусмотренного финансирования (632,5 млн рублей на 2023 год). При заключении контрактов в 2023 году образовалась экономия средств.  В соответствии с заключенными контрактами и с Графиком выполнения мероприятий по строительству ввести в эксплуатацию объекты: индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье» и индустриальный парк «Инза», планируется в декабре 2024 года.  2023 года в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) оказано более 2,2 тыс. дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми, и 6,612 тыс. государственных и муниципальных услуг для бизнеса.  Наиболее востребованными являются следующие услуги:  консультационная услуга по выбору системы налогообложения в соответствии с осуществляемым видом деятельности – 514 ед.;  консультационная услуга по подготовке пакета документов для регистрации ООО, ИП, КФХ (помощь в выборе организационно-правовой формы, составление учредительных документов) – 322 ед.;  предоставление информации о государственных и муниципальных финансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства – 397 ед.;  государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – 419 ед.;  комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка или объекта недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности – 15 ед.;  комплексная консультационная услуга по вопросу порядка регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог» – 163 ед.;  иные дополнительные услуги – 49 ед.;  Звонки на горячую линию (41-41-45) – 321 ед.  В 2023 году в рамках реализации региональной составляющей Проекта предусмотрено финансирование в размере 141623,81 тыс. рублей, из которых 97 % составляют средства федерального бюджета в размере 135902,00 тыс. рублей и 4203,15 тыс. рублей областной бюджет Ульяновской области,в том числе 1518,66 тыс. рублей дополнительное финансирование из областного бюджета.  Для достижения значений результата региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделенные средства были направлены на финансирование следующих мероприятий:  оказание грантовой поддержки «Агростартап» – 99700,0 тыс. рублей;  субсидирование сельскохозяйственных кооперативов – 71282,47 тыс. рублей;  финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 5154,63 тыс. рублей.  Средства освоены в полном объёме.  Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции 139 ед.  Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей 362 ед.  Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 80 ед.  В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России, в 2023 году на реализацию федерального проекта выделено 141,217 млн рублей, в том числе 136,98 млн рублей из федерального бюджета и 4,24 млн рублей из областного бюджета.  Для достижения значений результата региональной составляющей федерального проекта выделенные средства в 2023 году направлены на финансирование следующих мероприятий:  1) оказание грантовой поддержки по программе «Агростартап» – 79,92 млн рублей;  2) субсидирование затрат сельскохозяйственных кооперативов – 55,53 млн рублей;  3) обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации – 5,767 млн рублей.  Средства освоены в полном объёме  Мероприятие 2.  Ульяновская область традиционно сильна проектами, направленными на вовлечение в предпринимательскую деятельность. Это касается как работы с молодежью, так и в сфере развития женского предпринимательства. Традиционно главным партнером в их реализации выступает «ОПОРА РОССИИ».  Для студентов и школьников в регионе реализуется вертикаль мероприятий:  «Лига школьного предпринимательства» (обучение в игровой форме школьников основам предпринимательской деятельности).  В 2023 году в нем приняли участие 16 школ (1200 учащихся):  1 место – «Кора», МБОУ «Мариинская гимназия»  2 место – «Симбиртур», СШ № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я. Старостина.  3 место – «Мэри джут», МБОУ «Мариинская гимназия».  Всеобщее школьное предпринимательское образование.  Ульяновская область – первый регион, где реализуется всеобщее школьное предпринимательское образование. С 2018 года в образовательных организациях Ульяновска реализуются курсы, посвященные основам предпринимательской деятельности, в которые вовлечены 283 школы и более 11 тыс. учащихся, и финансовой грамотности, охватывающие 281 школу и более 29 тыс. учащихся. Занятия помогают развивать практические навыки, коммуникативные способности и стратегическое мышление.  На региональном информационном портале «Зарабатывай с 14» (biznesdeti73.ru) 500 школьников узнали где пройти обучение основам предпринимательской деятельности, как составить бизнес-план и развить предпринимательские навыки. Из них 47 школьников стали самозанятыми.  Реализованы следующие проекты:  1) проект «Лига школьного предпринимательства», проведены:  а) две тематические информационно-образовательные смены по предпринимательству для школьников (200 участников);  б) открытые уроки с участием действующих предпринимателей (в интерактивной форме, в формате краш-тестов бизнес-идей и форсайт-сессий) – 36 мероприятий (540 участников);  в) обучающие курсы основам предпринимательской деятельности (тематические тренинги по основам предпринимательской деятельности) – 20 мероприятий (300 участников);  г) деловые игры (проведение деловых игр, направленных на развитие предпринимательского мышления и сплочение;  2) проект «Лига студенческого предпринимательства» (инновационный образовательный проект, позволяющий студентам ближе познакомиться с предпринимательством и получить поддержку в создании своих бизнес-проектов. В 2023 году в нём приняли участие 1 160 студентов), проведены:  экспертные сессии (мероприятия, позволяющие участникам определиться с механизмом поиска идеи для открытия собственного бизнеса) – 10 мероприятий (200 участников);  форсайт-сессии (с участием предпринимателей в формате одноминутной презентации в целях получить экспертное мнение о жизнеспособности выбранной бизнес-идеи) – 10 мероприятий (200 участников);  конкурс бизнес-идей (пятиминутные презентации бизнес-планов в формате питч-сессий перед экспертами из числа предпринимательского сообщества Ульяновской области) – 10 мероприятий (60 участников);  бизнес-завтраки (организация встреч в формате бизнес-завтраков. Мероприятия позволяют в неформальной обстановке выстроить процесс взаимодействия между участниками программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и предпринимателями с целью реализации совместных проектов) – 10 мероприятий (200 участников);  3) профориентационный предпринимательский тур для молодежи региона (роад-шоу «Я делаю бизнес»). Задача показать бизнес изнутри, на месте рассказать, как зародилась идея, какие этапы развития пройдены, каковы дальнейшие планы – 23 экскурсии (540 участников);  4) «TRUE STORY FEST». Фестиваль правды о бизнесе (5 мероприятий, 500 участников).  В марте 2023 года в Ульяновской области состоялся Форум деловых женщин. Форум проводится ежегодно, при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, является выездной площадкой Евразийского женского форума. На одной площадке собираются руководители федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители банковских структур, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, яркие представительницы бизнес-сообщества и начинающие предпринимательницы, которые во время познавательных лекций, конференций и семинаров вместе формируют предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в России, рассматривают лучшие примеры и кейсы от успешных предпринимателей и обсуждают вопросы развития женского предпринимательства.  На форуме доступно более 15 бесплатных площадок, в том числе для получателей социального контракта. В рамках форума также организованы: выставка товаров и услуг «Сделано мамой – сделано в Ульяновкой области», конкурс лучших женских предпринимательских проектов (в 16-ти номинациях), фотопроект «Женский бизнес в объективе».  В 2023 году в форуме приняли участие 1600 женщин, из которых 298 участниц расширили рынки сбыта, заключено контрактов на сумму более 26 млн рублей.  В 2023 году форум как проект занял 1 место во Всероссийском конкурсе Российского экспортного центра «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Креативное вовлечение». Форум деловых женщин был признан лучшей региональной практикой по вовлечению в предпринимательство.  Форум также признан победителем премии центров «Мой бизнес» Министерства экономического развития Российской Федерации в номинации «Лучший кейс поддержки женского предпринимательства».  Коммуникационные площадки «ТОЧКА ОПОРЫ» (проводятся членами организации «ОПОРА РОССИИ»). Их цель – раскрыть новые тренды и эффективные механизмы развития бизнеса, современные методики привлечения клиентов и управления бизнесом. Проходят в Ульяновске (5 конференций, 160 участниц) и Димитровграде (5 конференций, 180 участниц).  Федеральный проект «Мама-предприниматель». Ульяновская область – единственный регион, в котором проект реализуется с 2016 года (12 раз, 416 участниц). В 2023 году – 30 участниц, открыли бизнес либо получили статус самозанятого – 22.  Региональный образовательный проект «Женщины в бизнесе»: 5 дневные интенсивы, направленные на формирование и «упаковку» бизнес-идей участниц проектов. В 2023 году проект прошел в Димитровграде, приняли участие 30 человек, открыли бизнес либо получили статус самозанятого – 19.  Сотрудники Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) совместно с сотрудниками Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области провели серию семинаров по проекту «Трудовая семья, также проводятся личные консультации и анализ бизнес-планов. 826 участниц проекта заключили соцконтракт по направлению «Предпринимательство» и начали бизнес в статусе субъекта МСП или самозанятого.  36 субъектов малого и среднего предпринимательства были включены в Реестр социальных предприятий.  Всего за 2023 год в проектах, направленных на вовлечение жителей Ульяновской области в предпринимательство, приняли участие более 2,7 тыс. человек, из них 310 создали новый бизнес |
|
|
|
| 2. Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Предакселерация» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;  региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
|
| 3. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»;  предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части затрат, связанных с их развитием;  предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия в Ульяновской области»;  региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ульяновской области» | Мероприятие 3.  Итоговые значения целевых показателей в 2023 году следующие:  в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа МСП в АПК и личных подсобных хозяйств в количестве 642 ед. (186,1 % от плана при целевом показателе - не менее 345 человек);  количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных специалистами Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров составило 45 ед. (104,7 % от плана при целевом показателе - не менее 43 ед.);  создано новых постоянных рабочих мест для наемных работников, созданных получателями гранта «Агростартап» – 45 человек 195,6 % от плана при целевом показателе – не менее 23 человек) |
|
| **Задача 2.  Повышение уровня осведомлённости граждан, не осуществляющих деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства, и субъектов малого и среднего предпринимательства о существующей системе государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства** | 1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;  региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Мероприятие 1.  В 2023 году для самозанятых организовано:  Бизнес-игра «Эффект красной розы» (2 мероприятия, 40 участников);  обучающая программа АО «Корпорация МСП» «Самозанятость: инструкция по применению» (20 участников);  цикл семинаров «Легкий старт в большой бизнес»;  соискатель Премии лучших практик поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (48 семинаров, 720 участников).  В 2023 году услуги получили 794 самозанятых граждан, количество консультаций для самозанятых граждан – 3 072.  Региональным центром «Мой бизнес» для предпринимателей проведены 4 круглых стола на тему «Продавай онлайн» (19.09.2023, 26.04.2023, 29.03.2023, 17.05.2023), организована серия круглых столов на тему «Стань поставщиком торговой сети» (19.04.2023, 27.04.2023, 17.05.2023, 30.06.2023).  01.12.2023 прошел семинар Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ульяновской области «Минимизация рисков предпринимательской деятельности» (24 СМСП).  Проведены 4 конференции:  конференция «Сила Предпринимателя: Здоровье, Навыки, Сотрудники!», 25.03.2023 (25 СМСП);  конференция «Маркетинг: ценность продукта и продажи в сезон спада», 03.06.2023 (25 СМСП);  конференция «Достижения в бизнесе: методы НЛП, цели, препятствия и развитие»,14.10.2023(25 СМСП);  конференция «Маркетинговый Ход: Как стать недогоняемым для конкурентов», 02.12.2023 (25 СМСП).  Организовано участие 67 субъектов малого и среднего предпринимательства в 17 выставочных мероприятиях. Сумма контрактов по итогам участия составила более 360 млн рублей.  В 2023 году проведены 3 закупочные сессии, 67 участников.  26.05.2023 прошел Форум-выставка «Сделано в Ульяновской области», в рамках которого 120 предпринимателей презентовали свою продукцию, 32 из них стали поставщиками региональных торговых сетей. Предварительный объем обсуждаемых поставок 56 млн рублей.  В г. Лутугино (ЛНР) размещена бренд-секция ульяновских товаров – 14 производителей.  Поддержка производителей легкой промышленности  На сегодняшний день бутики и бренд секции в составе модных универмагов объеденных брендов Ульяновской области открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ульяновске. В объединения вошли 50 местных компаний, некоторые из них, молодые и начинающие марки, впервые вышли в сегмент офлайн-продаж. В 2023 году проект «Союз» презентовал свои коллекции одежды и аксессуаров на форуме «Россия» (ВДНХ), а также в одном из универмагов Санкт-Петербурга и крупнейшем ТЦ Самары. Годовой объем продаж в рамках программы по продвижению ульяновских производителей одежды составил свыше 15 млн рублей.  20.05.2023 открыт шоу-рум ульяновских дизайнеров в Самаре.  26.05.2023 проведён показ ульяновских дизайнеров ULFashion week в рамках в форума «Сделано в Ульяновской области».  27.07.2023 открыт шоу-рум ульяновских дизайнеров в Санкт-Петербурге.  29.11.2023 состоялся показ ульяновских дизайнеров в Москве, ВДНХ, выставка «Россия».  Показатели онлайн-торговли ульяновских производителей демонстрируют значительный рост.  Объемы продаж по крупным и средним торгующим организациям в октябре 2023 г. увеличились в 1,5 раза по сравнению с октябрем 2022 года.  В общем обороте розничной торговли доля дистанционной торговли увеличилась до 12% (в октябре 2022 года – 9,6 %).  Основные электронные торговые площадки, на которых продаются ульяновские товары – это Ozon, Wildberries и Яндекс-Маркет |
|
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.9. Стимулирование экспортной активности организаций в Ульяновской области**  **Стратегическая цель – повышение роли Ульяновской области в осуществлении экспортных операций  как в общероссийском, так и в общемировом масштабе  (соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1**.  **Эффективное нормативное  регулирование сферы стимулирования  экспортной активности организаций  в Ульяновской области** | 1. Определение ключевых направлений экспорта продукции организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области.  2. Модернизация нормативной правовой базы Ульяновской области в целях стимулирования экспортной активности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области.  3. Создание регионального портала внешнеэкономической деятельности Ульяновской области.  4. Совершенствование деятельности Центра координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  По итогам 10 месяцев (январь – октябрь) 2023 года экспорт Ульяновской области составил более 561253,9 тыс. долларов США. При этом экспорт составил 255124,3 тыс. долларов США, а импорт стал равен 306129,6 тыс. долларов США.  Торговыми партнёрами Ульяновской области стали 86 стран. Крупнейшими торговыми партнёрами при экспорте (56 стран) стали Казахстан, Китай, Афганистан, Беларусь, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Монголия и Азербайджан.  Основными товарными группами при экспорте остаются минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности, каучук, а также металлы и изделия из них.  Экспортёрами Ульяновской области стали 566 компаний, из них 543 компании являются субъектами малого и среднего предпринимательства  Мероприятие 2.  С целью модернизации нормативно-правовой базы Ульяновской области в сфере внешнеэкономической деятельности на территории региона в 2023 году были проведены 4 заседания Экспортного совета при Губернаторе Ульяновской области, в рамках которых рассматривались инициативы и предложения потенциальных и действующих экспортёров Ульяновской области для улучшения благоприятного делового климата при экспортных сделках. По итогам проведённых заседаний инициативные предложения направляются в ответственные ведомства на региональном и федеральном уровнях для принятия соответствующих решений  Мероприятие 3.  Продолжается ведение портала внешнеэкономической деятельности Ульяновской области, который размещён по адресу https://ved73.ru/.  На портале представлена информация по мерам государственной поддержки в сфере экспорта на региональном и федеральном уровнях, размещаются новости по всем актуальным мероприятиям в сфере внешнеэкономической деятельности, размещена информация по основным нормативно-правовым актам, регулирующим внешнеэкономическую деятельность  Мероприятие 4.  По итогам 2023 года Центром поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»:  оказано 1358 услуг для 464 уникальных экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области;  организовано участие 67 компаний в 17 международных выставках (на территории Российской Федерации, а также на территории иностранных государств таких как Республики Казахстан, Республика Беларусь, Армения, Индия);  организовано обучение 45 компаний в 6 семинарах по федеральной обучающей программе Школы экспорта Российского экспортного центра;  организовано участие 56 компаний в 7 мероприятиях в формате «Час с Торгпредом» (Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Таджикистан, Алжир, Киргизия);  72 субъекта МСП Ульяновской области получили услуги АО «Российский экспортный центр;  проведено 2 тематические недели национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;  проведено 5 заседаний проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Ульяновской области.  На деятельность регионального центра поддержки экспорта в 2023 году всего было выделено 43829400 рублей, из которых средства федерального бюджета составили 37269400 рублей, а средства регионального бюджета 6560000 рублей |
| **Задача 2**. **Формирование результативной организационной среды, направленной на решение задач по поддержке экспорта организаций  в Ульяновской области** | 1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».  2. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» (достижение объёма экспорта продукции АПК в размере 12,2млн долларов США  к концу 2024 года за счёт создания новой товарной массы, создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК). | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»;  региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Мероприятие 1.  В 2023 году на территории Ульяновской области в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» внедрено 13 инструментов в течение года Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) направленных на развитие инфраструктуры продвижения экспорта и системы поддержки производителей на территории Ульяновской области, а именно:  закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Ульяновской области;  Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области определено в качестве органа исполнительной власти Ульяновской области, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг;  сформирована и обучена управленческая команда по развитию экспорта Ульяновской области;  разработана и реализована Региональная программа развития экспорта Ульяновской области;  проведено 4 заседания Экспортного совета при Губернаторе Ульяновской области;  реализованы мероприятия и выполнены показатели Центром поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;  обеспечено присутствия Ульяновской области на приоритетных внешних рынках (Узбекистан, Казахстан, Китай, Вьетнам);  сформирована система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений Ульяновской области;  сформирована база экспортёров и база потенциальных экспортёров в Ульяновской области и проведён экспортный аудит;  проведено обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности;  организован комплекс мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Ульяновской области, с потенциальными контрагентами;  реализованы мероприятия по развитию экспортной деятельности через каналы электронной торговли;  реализованы на территории Ульяновской области акселерационные программы развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта.  Финансирование проекта отсутствует  Мероприятие 2.  Плановый показатель объема экспорта продукции АПК Ульяновской области на 2023 год составил 11,7 млн долларов США, фактическое значение показателя составило 18,05 млн долларов США (зерновые – 8,5 млн долларов США, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 4,4 млн долларов США, прочая продукция АПК – 5,1 млн долларов США), таким образом план перевыполнен на 54,3 %.  В 2023 году из Ульяновской области экспортировалась следующая продукция: зерновые, молочная сыворотка, рапсовое и подсолнечное масла, мука пшеничная, жиры и масла гидрогенизированные, рыбная продукция, семена льна, чай, мороженое, кондитерские изделия, экстракт солодовый, крепкие спиртные напитки и пиво.  Страновые направления: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Турция, Афганистан, Латвия, Иран, Ирак, Китай, Узбекистан, Корея, Таджикистан, Туркмения.  Результаты регионального проекта выполнены.  Финансирование в рамках проекта на 2023 год не выделялось.  Отклонений по срокам выполнения контрольных точек проекта не имеется, рисков не выявлено |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.10. Развитие цифровой экономики в Ульяновской области (цифровая трансформация)**  **Стратегическая цель – обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической**  **деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения**  **отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к значительным социально-экономическим эффектам**  **в области улучшения качества жизни населения Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 5«Цифровая трансформация»)** | | | |
| **Задача 1.**  **Развитие  информационно-коммуникационной инфраструктуры, преодоление проблемы «цифрового неравенства» для жителей населённых пунктов Ульяновской области,**  **в которых отсутствует точка доступа к**  **информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,**  **содействие увеличению доли домохозяйств,  которым  обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуни-кационной сети  «Интернет»** | 1. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура».  Содействие в реализации универсальной услуги связи в населённых пунктах с численностью 100-500 человек | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Мероприятие 1.  Мероприятие по установке новых базовых станций в населенных пунктах с численностью населения от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи станций выполнено в полном объёме |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности операторов связи | Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» | Мероприятие 2.  Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, составляет 79,7 % (за 2020 год данный показатель составлял 68,6 %, за 2021 год 72,1 %, за 2022 год 76 %).  Охват населения услугами беспроводной связи составляет порядка 98 %.  Охват населения Ульяновской области сигналом пакета общероссийских обязательных общедоступных цифровых телевизионных каналов на текущий момент составляет 100 % (с учётом спутниковых каналов связи) |
| **Задача 2. Обеспечениедостижения «цифровой зрелости» ключевых  отраслей  экономики  и социальной сферы,  а также государственного управления** | 1. Реализация приоритетного регионального проекта «Информационная инфраструктура»:  создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области;  оказание содействия в подключении к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исполнительных органов Ульяновской области, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Мероприятие 1.  В рамках развития Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области проведены следующие мероприятия:  интеграция с системой ФНС России «ВПД ФНС» в целях расширения источников данных;  оцифровка большого массива данных от муниципальных образований и ведомств Ульяновской области;  подготовительная работа по взаимодействию с единой цифровой платформой «Гостех»;  разработка новых информационных панелей по направлениям: региональная экономика, комплексное развитие муниципальных образований, занятость, спорт, образование  Мероприятие 2.  В Ульяновской области действует 28 центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг под брендом «Мои документы» (далее – МФЦ). Общее количество окон приёма заявителей в МФЦ – 347, в том числе удалённых рабочих мест – 98. Доля населения, имеющего доступ к получению государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна», составляет 100,00 %.  По состоянию на 31 декабря 2023 года сетью МФЦ организовано предоставление 1525 государственных и муниципальных услуг, в том числе 75 государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 216 государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Ульяновской области, и 1234 муниципальных услуг, из которых 49 типовых, предоставляемых органами местного самоуправления.  По состоянию на 31 декабря 2023 года сетью МФЦ предоставлено 1236909 услуг, а также 283728 услуг в электронном виде в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. За аналогичный период 2022 года – 1329391 услуг, в электронном виде 164498 услуг. В среднем за год МФЦ предоставляют около 1500000 государственных, муниципальных и иных услуг, в том числе в электронном виде.  Секторы пользовательского сопровождения МФЦ выполняют функции по сопровождению работниками МФЦ действий заявителей, в том числе необходимых для подачи заявления и (или) документов на предоставление услуг в электронной форме, созданию и заверению усиленной квалифицированной подписью электронных дубликатов документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, использованию информационно-технологической инфраструктуры МФЦ для взаимодействия заявителей через единый портал госуслуг, электронные сервисы органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также осуществлять иные действия, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации  Мероприятие 3.  В 2023 году расходы исполнительных органов Ульяновской области на информационно-коммуникационные технологии составили 448,178 млн рублей. Из них 178,3 млн рублей пришлось на поддержку информационных систем, 137,09 млн рублей на закупку аппаратного обеспечения и только 17,3 млн рублей на закупку программного обеспечения.  В каждом исполнительном органе Ульяновской области назначены ответственные за стратегическое планирование мероприятий по ИКТ на уровне руководителей, а также ответственные за реализацию мероприятий по ИКТ на уровне специалистов.  Уровень «цифровой зрелости» государственного управления составляет – 89,5 %.  Мероприятие 4.  Автоматизированная система управления персоналом «БОСС-Кадровик» используется в 25 государственных органах Ульяновской области (100 %), в том числе в 22 исполнительном органе Ульяновской области – в рамках единой кадровой службы; 43 рабочих места) |
| 2. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-технической базы | Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» |
| 3. Цифровая трансформация государственного управления; | Региональный проект «Цифровое государственное управление» |
| 4. Обеспечение функционирования, закупка обновлений автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава гражданской службы | Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» |
| 5. Цифровая трансформация общего образования.  6. Цифровизация здравоохранения.  7. Цифровая трансформация транспорта.  8. Цифровая трансформация городской среды.  9. Цифровизация в строительстве | Государственные программы Ульяновской области, в которые включены мероприятия, предусматривающие внедрение цифровых технологий и платформенных решений | Мероприятие 5-9.  «Цифровая зрелость» в разрезе отраслей по итогам 2023 года:  здравоохранение – 93,94 %;  государственное управление – 89,5 % (в 2020 году – 26,6 %);  общественный транспорт – 75,46 %;  образование – 74,82 %;  городская среда – 55,47 %.  В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»:  36 общеобразовательных организаций и 5 профессиональных образовательных обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды. В образовательные организации передано 88 многофункциональных устройств (МФУ), 1718 ноутбуков, 259 телевизоров, 117 камер видеонаблюдения;  открыт четвёртый центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновск «Средняя школа № 74 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Глазунова». Всего в Ульяновской области создано четыре центра цифрового образования детей «IT-куб». В каждом из центров цифрового образования детей «IT-куб» созданы 6 лабораторий-кубов, соответствующих образовательным направлениям, а также зоны коворгинга, лектории.  Обеспечено предоставление равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории Ульяновской области всем категориям обучающихся и педагогам:  100 % школ и СПО Ульяновской области подключены к высокоскоростному интернету;  385 школ активно используют коммуникационную платформу «Сферум». Доля обучающихся для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды составила 66,37 % от общей численности обучающихся в регионе, что соответствует численности 82528 человек.  Проведена интеграция Региональной государственной информационной системы «Сетевой город» и федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Обеспечена передача данных на региональную витрину данных ЕПГУ «Мое образование», настроена передача данных для государственного информационного ресурса воинского учета. Запущен сервис «Школьное портфолио» с бесшовным переходом в электронный дневник «Сетевого города» из личного кабинета на ЕПГУ.  Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 57138,5567 тыс. рублей (освоение 57138,5567 тыс. рублей или 100 %), из них:  областной бюджет – 1714,1567 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей.  Достигнуты все показатели 2023 года:  доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период,% (план – 65 %, факт – 79,7 %);  доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, % (план – 80 %, факт – 100 %);  доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно,% (план – 56 %, факт – 60,3 %);  доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ,% (план – 100 %, факт – 100 %);  доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,% (план –  100 %, факт – 100 %);  число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тыс. человек (план-330,85 тыс. человек, факт – 342,08 тыс. человек).  В рамках развития цифрового контура в здравоохранении в 2023 году была модернизирована Региональная медицинская информационная система в части доработки модуля «Материнство» и интеграции с вертикальной интегрированной медицинской информационной системой «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и Неонатология», модернизации модуля «Стационар», интеграции с Федеральным реестром медицинских организаций и Федеральным регистром медицинских работников, «витриной данных» по записи на прием через ЕПГУ; внедрено медицинское изделие на основе искусственного интеллекта – система поддержки врачебных решений, расширен перечень структурированных электронных медицинских документов, в том числе и доступных гражданам на ЕПГУ, внедрена система электронных рецептов. Также для расширения мощностей центра обработки данных был закуплен дисковый массив. Мероприятия реализовывались за счет средств регионального проекта «Развитие цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», финансовое обеспечение составило 57138,6 тыс. рублей, освоено 47120,0 тыс. рублей, выполнены все согласованные с Минздравом России закупки. Оставшиеся средства - экономия от проведенных торгов.  В части внедрения цифровых сервисов в общественном транспорте по итогам 2023 года весь подвижной состав автомобильного общественного пассажирского транспорта Ульяновской области в количестве 1327 единиц автобусов в полном объеме оснащены системой безналичной оплатой проезда.  Также, все 1327 единиц автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая обеспечивает в открытом доступе информацию об их реальном движении по маршруту |
| **Задача 3.  Обеспечение увеличения доли**  **массовых социально значимых услуг,**  **доступных в электронном виде** | 1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия.  2. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде.  3. Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства.  4. Проведение популяризационных кампаний о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путём установления единых стандартов популяризации электронных услуг | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | Мероприятие 1.  В Ульяновской области функционирует государственная информационная система «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее - ГИС РСМЭВ). В настоящее время в ГИС РСМЭВ функционирует 68 видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) версии 3. В 2023 году проведено подключение к продуктивной среде СМЭВ версии 4 следующих витрин данных Ульяновской области:  «Мое образование»;  «Сведения о записи к врачам»;  «Сведениями о состоянии здоровья граждан и сведениями о гражданах, находящихся на учёте»;  «Сведения о выданных и аннулированных охотничьих билетах» была наполнена актуальными данными и обеспечена передача сведений из витрины по запросам субъектов Российской Федерации.  За отчётный период всего было направлено 1406272 запросов в СМЭВ версии 2 и 5951276 запросов в СМЭВ версии 3.  Мероприятие 2.  В Ульяновской области в полном объёме обеспечены мероприятия по выводу на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) 89 массовых социально значимых услуг, что уже обеспечило 100 % исполнение показателя «Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде».  По итогам 2023 года сервисами ЕПГУ воспользовались 61,46 % зарегистрированных на портале жителей региона, что на 7 % больше значения 2022 года. Данный факт напрямую зависит от количества и качества предоставления услуг через ЕПГУ, а также уровня популяризации сервисов ЕПГУ.  Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде в 2023 году составила 57,06 %, что почти в 1,5 раза больше достигнутого за 2022 год значения.  С целью достижения значений показателей был проведен ряд мероприятий.  Проведены анализ и актуализация Перечня массовых социально значимых услуг и сервисов, подлежащих переводу в электронный формат в Ульяновской области (новая редакция перечня от 23.10.2023 № 73-П01/19081вн).  Проведено подключение к формам-концентраторам массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) 100 % исполнительных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, предоставляющих данные услуги.  В рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ было осуществлено подключение к 3 новым формам государственных услуг в сфере перевозок такси, предоставление государственных услуг осуществляется с использованием ТОР КНД.  Проведена работа по переводу предоставления МСЗУ в сфере лесного хозяйства в специализированную государственную информационную систему «Управление лесным фондом Ульяновской области».  В декабре 2023 года проведена интеграция государственной информационной системы «Интеграционная информационная система по персонифицированному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные гарантии SiTex Электронный социальный регистр населения Ульяновской области» с новой формой государственной услуги «Получение государственной социальной помощи на основании социального контракта».  На базе МФЦ организованы секторы пользовательского сопровождения заявителей (далее – СПС), большая доля заявлений в электронной форме поданы с помощью специалистов СПС. Всего в Ульяновской области организовано 73 окна СПС  Мероприятие 3-4.  В рамках реализации обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства осуществлялось сопровождение следующих государственных информационных систем:  1. государственная информационная система Ульяновской области для автоматизации предоставления услуг в сфере охоты;  2. государственная информационная система Ульяновской области «Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области»;  3. единая система омниканального самообслуживания Ульяновской области;  4. программное обеспечение, предназначенное для обработки заявлений, поступивших в результате использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и направления межведомственных запросов |
| **Задача 4.**  **Увеличение вложений**  **в отечественные решения в сфере информационных технологий** | 1. Мероприятия регионального проекта «Цифровые технологии»:  содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ульяновской области;  создание условий для развития и внедрения отечественных решений в сфере информационных технологий путём совершенствования мер налогового стимулирования ускоренного развития отечественных компаний в сфере информационных технологий;  2. проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации | Региональный проект «Цифровые технологии» | Мероприятие 1.  Фонд развития информационных технологий Ульяновской области оказывает консультационную и информационную поддержку компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ульяновской области, посредством создания и распространения информационных публикаций и сообщений в специализированном телеграмм-канале, электронной почте, телефону, очно на рабочих встречах и заседаниях, целевой аудиторией которых являются ведущие эксперты в области информационных технологий, профильных образовательных организаций высшего образования, а также представители бизнеса.  На территории Ульяновской области для компаний в сфере информационных технологий предусмотрены налоговые льготы по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения  Мероприятие 2.  Фондом развития информационных технологий Ульяновской области организовано проведение информационной компании о действующих конкурсных отборах, федеральных и региональных мерах поддержки, образовательных и профориентационных сервисах и платформах, а также о проведении всероссийских и региональных проектах сферы информационных технологий в средствах массовой информации и профильных аккаунтах в социальных сетях |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **2.11. Развитие государственно-частного партнёрства в Ульяновской области**  **(соответствует всем национальным целям развития)** | | | |
| **Задача 1.**  **Привлечение внебюджетных средств, управленческого опыта, современных технологий и профессиональных компетенций частного бизнеса  к реализации полномочий исполнительных органов Ульяновской области** | 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственно-частного партнёрства.  2. Обеспечение функционирования и совершенствование системы планирования в сфере государственно-частного партнёрства.  3. Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключить соглашение о государственно-частном партнёрстве или концессионное соглашение | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  Сформирован перечень объектов, в отношении которых в 2024 году возможно заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве или концессионного соглашения сформирован утверждён Председателем Правительства Ульяновской области |
| **Задача 2.  Повышение качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей относится к полномочиям исполнительных органов  Ульяновской области** | 1. Использование «ГЧП–фильтра» при оценке возможности реализации инвестиционного проекта | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В 2023 году инициация проектов с использованием концессий и механизма государственно-частного партнёрства не осуществлялась |
| **Задача 3.  Обеспечение эффективности осуществления государственных расходов Ульяновской области  и использования государственной собственности Ульяновской  области** | 1. Формирование системы планирования в сфере государственно-частного партнёрства.  2. Привлечение средств федерального бюджета путём участия в различных программах федерального уровня.  3. Повышение уровня компетенций в сфере государственно-частного партнёрства государственных гражданских служащих исполнительных органов Ульяновской области и работников учреждений, подведомственных исполнительным органам Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  В 2023 году инициация проектов с использованием концессий и механизма государственно-частного партнёрства не осуществля-лась |
| **Стратегический приоритет 3. Обеспечение структурной диверсификации  и инновационного развития экономики Ульяновской области**  **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **3.1. Повышение производительности труда и развитие приоритетных несырьевых отраслей экономики Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Стратегическая цель – рост производительности труда в организациях приоритетных  несырьевых отраслей экономики** | 1. Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях.  2. Развитие межрегиональной кооперации, содействие в расширении и исполнении портфеля государственных заказов местных производителей | Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;  региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Мероприятие 1.  В результате проделанной в 2023 году работы все целевые пока-затели национального проекта «Производительность труда» вы-полнены на 100 %.  По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории Ульянов-ской области национальным проектом охвачено 45 предприятий. По итогам 2023 года под управлением РЦК в национальном про-екте участвовало 21 предприятие.  В 2023 году были завершены проекты на ООО «Мегаполис», ООО «Ульяновский приборо-ремонтный завод», ООО «Димит-ровградский литейный завод», ООО «УАЗ – Механосборочное производство», ООО «Вита+», ООО «Витамилк», ООО «ТД «ЗПА», ООО «СервисГаз», ООО «Пальмира», ООО «1А».  На текущий момент в стадии реализации находятся проекты на ООО «Рада», ООО «Полимер-Продукт», ООО «Фкуснофф», АО «Гулливер», ООО «Завод Сигнал», ООО СК «Памир», ООО ТД «Улгран».  Инструментам применения бережливых технологий обучены 814 сотрудников предприятий и представителей региональных ко-манд.  Обучено 46 сотрудников предприятий-участников по программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности».  С целью развития экспортного потенциала предприятий – участ-ников национального проекта «Производительность труда» Минэкономразвития России совместно с АНО «Российский экс-портный центр» запущена программа «Акселератор экспортного роста». В 2023 году обучились специалисты из ООО «Мегапо-лис», ООО «1А», ООО «Пальмира».  По результатам расчета рейтингов реализации национального проекта «Производительность труда» Ульяновская область пока-зывает хорошие результаты:  по достижению ежегодного 5 процентного прироста производительности труда данный показатель в Ульяновской области составил 100 %;  по результатам работы Региональных центров компетенций в субъектах РФ Ульяновская область улучшила свои позиции по сравнению с 2022 годом и поднялась на 21 пункт вверх, заняв 23 место среди регионов РФ;  по информационной освещенности реализации национального проекта в регионе к концу года Ульяновская область вошла в тройку лидеров.  Мероприятие 2.  В 2023 году делегация Ульяновской области посетила Республику Татарстан, Саратовскую, Нижегородскую, Челябинскую области и г. Москва.  Промышленные предприятия региона смогли принять участие в выездах в Республику Беларусь и в Республику Узбекистан, где были проведены закупочные сессии с крупными промышленными производителями. По результатам выездов был подготовлен ряд соглашений между ульяновскими компаниями и крупными производителями Республики Беларусь и Республики Узбекистан.  Организованы 17 закупочных сессий, в том числе с такими пред-приятиями как: АО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», ПАО «ГАЗ», ООО «УАЗ», ОАО КЗ «Ростсельмаш», ОАО «Минский автомо-бильный завод» и Куйбышевский филиал ОАО «РЖД», АО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Москвич» и другими.  Потенциал промышленных предприятий Ульяновской области был представлен на международных выставках и форумах:  на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте;  на ежегодной Международной промышленной выставке «Инно-пром 2023» в г. Екатеринбурге;  на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».  По итогам участия в выставках и форумах заключено 15 соглаше-ний по развитию производства и промышленной кооперации, представлено более 200 образцов продукции, выпускаемой пред-приятиями региона.  В результате проделанной масштабной работы по промышленной кооперации выявлено порядка 360 потенциальных и уже заклю-ченных контрактов на общую сумму около 2,0 млрд рублей |
| 3. Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской области (государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области) | Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 3.  В целях поддержки социально-значимых предприятий, три организации, в которых трудятся работники с ограниченными возможностями здоровья, получили субсидии из областного бюджета Ульяновской области, на возмещение затрат на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 2023 году на эти цели направлено 9,5 млн рублей.  Для привлечения кадров и закрепления их в регионе в 2023 году предприятия, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогли компенсировать до 70 % затрат (не более 2 млн рублей на одну организацию), связанных с перевозкой сотрудников до места ра-боты. Поддержка оказана 4 промышленным предприятиям на сумму 7,5 млн рублей.  Также промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, прошедшим конкурс, компенсировали часть затрат, связанных с предоставлением ежемесячной денежной компенса-ции работникам на оплату аренды. На данные цели в 2023 году из областного бюджета Ульяновской области выделено 2,8 млн рублей.  В целях обеспечения конкурентоспособности предприятий Улья-новской области в 2023 году была продолжена работа по выстра-иванию новых долгосрочных кооперационных цепочек внутри России и с дружественными странами. Были организованы биз-нес-миссии в Республику Татарстан, Саратовскую, Нижегород-скую, Московскую и Челябинскую области, организованы выезды в Республику Беларусь и в Республику Узбекистан (г. Ташкент), где проведены закупочные сессии с крупными производителям |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **3.2. Развитие сферы услуг в Ульяновской области, в том числе туристических**  **Стратегическая цель – обеспечение опережающего роста доли приоритетных услуг в экономике Ульяновской области  и создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области с увеличением вклада отрасли**  **в валовой внутренний продукт Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Задача 1.  Комплексное развитие туристской  и обеспечивающей  инфраструктур** | 1. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма», развитие проектов в сфере туризма, в том числе геопарка «Ундория».  2. Реализация мероприятий по формированию системы туристической навигации на территориях муниципальных образований Ульяновской области.  3. Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив в сфере развития туризма в Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризмаи сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3  Позиции Ульяновской области в национальных и окружных рейтингах:  По итогам 2023 года Ульяновская область входит:  в ТОП-5 лидеров-регионов Приволжского федерального округа  со 100% уровнем достижения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»;  в ТОП-25 рейтинга устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства среди 89 субъектов Российской Федерации (исследование подготовлено Национальным Рейтинговым Агентством и ESG-лабораторией МГУ);  «Серебряная» группа («Крепкие профи») регионов Российской Федерации по итогам Национального туристического рейтинга – 2023 года.  По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в отчётном периоде регионом получена государственная поддержка на развитие туристической инфраструктуры из средств федерального бюджета с софинансированием из бюджета Ульяновской области – 70,1 млн рублей.  На территории Ульяновской области реализованы 15 туристических проектов:  по созданию модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов в городах Ульяновске и Димитровграде, в Майнском районе в селе Кадыковка, в Сенгилеевском районе в селе Тушна, в Старомайнском районе в селе Ивановка, в Чердаклинском районе в селах Красный Яр и Богдашкино, в Чердаклинском и Красноярском участковом лесничестве, в Мелекесском районе в селе Чувашский Сускан, в Новомалыклинском районе в посёлке Ивановка;  по благоустройству пляжей и прилегающих к ним территорий: в образовательно-оздоровительном центре «Смарт» в Чердаклинском районе Ульяновской области и в эко-парке «Русский берег» в Старомайнском районе Ульяновской области;  по созданию «Культурно-историческая арка «Связь времен» в городе Ульяновске и установке систем навигации в селе Прислониха Карсунского района Ульяновской области в рамках национального туристического маршрута «Дворянин на Волге».  В декабре 2023 года были заключены соглашения с получателями субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023 и 2024 годах на территории Ульяновской области.  На территории Ульяновской области на протяжение последних двух лет успешно реализуется проект «Геопарк «Ундория». В регионе началось строительство нового палеонтологического музея. На эти цели выделено 326,6 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 163,3 млн рублей, из средств областного бюджета – 163,3 млн рублей |
| **Задача 2.  Продвижение туристского продукта на всероссийском  и международном уровнях** | 1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма.  2. Обеспечение участия делегации Ульяновской области в проведении международных и межрегиональных выставочных мероприятий.  3. Организация и проведение выставки «Сделано в Ульяновской области» в рамках форума «Отдых на Волге».  4. Проведение ежегодного регионального конкурса «Лидер тур-индустрии Ульяновской области» и регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма в Ульяновской области».  5. Организация и проведение рекламно-информационных туров по территориям муниципальных образований Ульяновской области |  | Мероприятие 1-5.  Достижения по продвижению туристического потенциала Ульяновской области по итогам 2023 года:  2 место в X Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видео презентаций «Диво России» номинация «Экологический туризм» (Геопарк «Ундория»);  3 место в X Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видео презентаций «Диво России», номинация «Туристские направления» («Симбирская кругосветка»);  3 место в X Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видео презентаций «Диво России», номинация «Приключенческий туризм  и активный отдых» (Зимние приключения в Ульяновской области);  туристическо-образовательный маршрут «Остров открытых сердец» для школьников Ульяновской области признан одним из лучших  в Российской Федерации (форум по развитию образовательного туризма «Классная страна»);  ТОП-6 победителей конкурса «Все зимы России», проведённого АНО «Национальные приоритеты» в феврале 2023 года (маршрут выходного дня «Зимний Сенгилей»).  В течение 2023 года представители Ульяновской области приняли участие в 13 межрегиональных и международных мероприятиях по вопросам развития туризма, а именно:  1. Международная выставка «Интурмаркет» (г. Москва);  2. Международная выставка «MITT» (г. Москва);  3. Международный форум – выставка по туризму «Отдых Leisure 2023» (г. Москва);  4. Финал X Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России-2023» (г. Смоленск);  5) Круглый стол с туристическим сообществом Новосибирской области (г. Новосибирск);  6) Круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Ульяновской и Саратовской областями (г. Саратов);  7) Совещание туриндустрии регионов-участников Съезда ТИЦ ПФО в рамках проекта «В гости к соседям» (г. Ульяновск);  8) Питч-сессия в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» (г. Москва);  9) Выездной экспертный десант и курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии Ульяновской области в рамках Всероссийской программы «Классная страна»;  10) Проектная сессия: «Эффективность инфотуров» и Тематическая секция: «Мастер-классы и обмен опытом от ТИЦ» в рамках Всероссийского Съезда ТИЦ (г. Чебоксары);  11) Питч-сессия «ОТДЫХ.Инновации» в рамках Международной выставки-форума «Отдых. Leisure» (г. Москва);  12) Круглый стол: «Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм» в рамках Санкт-Петербургского делового туристического форума «Северная пальмира» (г. Санкт-Петербург);  13) Рабочая встреча – совещание по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Республикой Беларусь и Ульяновской областью (Республика Беларусь).  Проведено 6 рекламно-информационных туров и пресс - туров для представителей российских организаций в сфере туризма, туроператоров по Ульяновской области, в том числе: блог-тур для медиа-сообщества Travel-Russia, промо тур для телеканала НТВ, экспертный тур для участников выездного экспертного десанта проекта «Классная страна», пресс тур для участников проекта «Медиаразведка», экспертный тур для участников выездного экспертного десанта проекта «Классная страна», экспертный тур для представителей ЮНЕСКО.  Организованы съёмки 3 телепередач для федеральных телеканалов: «Поедим, поедим!» (НТВ), «Повара на колесах» (Первый канал), «Невероятно интересные истории» (РЕН ТВ).  Представители туристической индустрии приняли участие в выставке - форуме «Сделано в Ульяновской области-2023» в качестве экспонентов (представители коллективных средств размещения, сувенирной продукции и активного отдыха). Также, состоялась конференция «Глэмпинг как новое направление туристической деятельности: особенности и перспективы развития».  Ежегодный межрегиональный конкурс «Лидер туриндустрии Ульяновской области» в течение отчётного периода не проводился |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **3.3. Развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)** | | | |
| **Стратегическая цель –**  **повышение**  **эффективности производства продукции**  **агропромыленного**  **комплекса  Ульяновской**  **области** | 1. Обеспечение отечественным продовольствием и повышение продовольственной безопасности.  2. Вовлечение в оборот дополнительных площадей земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ульяновской области.  3. Обеспечение условий для создания и устойчивого развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитиеагропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | Мероприятие 1, 8.  Для удовлетворения потребности населения Ульяновской области в продукции, произведённой предприятиями региона и реализации её по ценам производителей проводятся областные сезонные сельскохозяйственные ярмарки.  Всего за 2023 год проведено 19 ярмарок.  В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, предприятия оптовой и розничной торговли из 20 муниципальных районов и двух городских округов области, а также товаропроизводители из соседних регионов.  Реализовано продукции на общую сумму 175,7 млн рублей.  В том числе реализовано:  91,8 тонны сахарного песка;  994 тыс. шт. яйца куриного;  526,1 тонны овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, и др.);  26,9 тонны крупы (горох, перловка и др.) и макаронные изделия;  33,4 тонны муки;  156,8 тонны мяса (говядина, свинина, баранина, мясо птицы и др);  34,1 тонны молочной продукции (сыр, творог, сливочное масло, молоко);  19,2 тонны мясных и колбасных изделий;  35,2 тонны рыбной продукции;  11 тонн растительного масла;  18,9 тонны хлебобулочных изделий;  31,5 тонны меда и продукции пчеловодства  Мероприятие 2.  Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновской области в 2023 году составляет 2288671 га, площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2080016 га, из них площадь пашни – 1608160 га.  Площадь неиспользуемой пашни на территории Ульяновской области составляет 201220 га. Площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный оборот в Ульяновской области составляет 134460 га.  В соответствии с долгосрочной стратегией развития зернового комплекса Ульяновской области до 2035 года, утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.10.2020 № 596-пр, ежегодно на территории Ульяновской области вводится в сельскохозяйственный оборот около 14 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  По информации, предоставленной муниципальными образованиями в ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ульяновская», по итогам 2023 года на территории Ульяновской области в сельскохозяйственный оборот введено 14 701 га земель сельскохозяйственного назначения.  В 2023 году на основании мероприятий госпрограммы были сформированы земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 246 га, которые в 2024 году будут предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям для дальнейшего вовлечения их в сельскохозяйственный оборот  Мероприятие 3.  В 2023 году 141,2 млн рублей (из которых 137 млн рублей составляют средства федерального бюджета) направлены на софинансирование следующих мероприятий:  1) оказание грантовой поддержки «Агростартап» – 79,92 млн рублей (средства гранта перечислены победителям конкурсного отбора - 23 главы КФХ);  2) субсидирование сельскохозяйственных кооперативов – 55,5 млн рублей (субсидии направлены на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных и закупку сельскохозяйственной продукции. Средства перечислены 22 сельскохозяйственным кооперативам из 13 сельским муниципальным образованиям);  3) финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации – 5,8 млн рублей  Мероприятие 4.  При этом в целях продвижения органической продукции, повышения устойчивости развития сельских территорий, оказания мер защиты местных товаропроизводителей, а также обеспечения благоприятного климата для организации деятельности предприятий, производящих качественные и безопасные продукты питания разработаны и внедрены следующие мероприятия:  1. разработан региональный товарный знак «Марка качества Уль-яновской области» (номер регистрации в Роспатенте 586805). По итогам 2023 года товарный знак «Марка качества Ульяновской области» присвоен 16 региональным предприятиям на 38 наименований;  2. организованы следующие каналы сбыта:  постоянно действующие ярмарки, ярмарочные площадки и ярмарки выходного дня. По состоянию на 28.12.2022 на территории Ульяновской области действуют 222 ярмарочные площадки. На данных площадках организовано 4241 торговое место, в том числе для реализации продуктов питания организовано 2508 торговых мест;  электронная торговая площадка Ulmade.ru. На указанной площадке любой житель Ульяновской области может купить высококачественный товар, произведенный в небольших количествах в предпринимательских и сельскохозяйственных производствах Ульяновской области;  3. оказание государственной поддержки развития производства органической продукции в Ульяновской области посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части прямых понесённых затрат  Мероприятие 5-7.  Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки, порядке оформления необходимых документов.  Организована системная работа с администрациями муниципальных образований (через проведение заседаний штабов по проведению сезонных полевых работ, отдельных совещаний), направленная на увеличение объёма приобретения и высева высших репродукций.  Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях областного штаба по проведению полевых работ и еженедельных совещаниях с муниципальными образованиями Ульяновской области в режиме ВКС.  Ежегодно оказывается поддержка сельско-хозяйственных товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку элитных семян.  Согласно заключенному Соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов в 2023 году должна составить 11,5 %.  Фактически, доля приобретения семян высших репродукций составила около 13 %, что на 1,5 % превышает целевой показатель по соглашению с Минсельхозом России.  На территории Ульяновской области работают 16 семеноводческих хозяйств. Основным их направлением является семеноводство зерновых культур.  В 2023 году три новых сорта озимой мягкой пшеницы («Октябрьская», «Дивия» и «Метелица волжская»), выведенные селекционерами Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, внесены в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.  В 2023 году на полях крестьянского (фермерского) хозяйства Узикова П.А. (Цильнинский район) были заложены полевые опыты по сахарной свёкле. Оригинатором новых гибридов технической культуры стало ООО «Союзсемсвёкла», которое является участником Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.  В октябре 2023 года на демонстрационных площадках хозяйства завершилась уборка сахарной свёклы семи отечественных гибридов (Бриз, Вулкан, Буря, Волна, Прилив, Цунами, Скала) селекции ООО «Союзсемсвёкла». Урожайность гибридов нового поколения достигла 400 центнеров с гектара. Но у данных сортов потенциал выше. Поэтому в 2024 году акцент будет сделан на усовершенствование агротехнологии возделывания сортов сахарной свёклы. Опыт будут курировать представители аграрного научно-образовательного кластера, оказывая консультационную поддержку свеклосеющим хозяйствам Ульяновской области.  В 2023 году Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства заложил семенной участок подсолнечника площадью 6 га, на котором высеяны семена сорт «Саратовский-20».  На площадке ООО «Агрофирма «Айнетдинов» (Ульяновский район) планируется заложить демонстрационные посевы картофеля белорусской селекции.  Результаты полевых опытов будут освещаться среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих подсолнечник, сахарную свёклу, картофель, посредством проведения производственно-практических семинаров на демонстрационных площадках.  Данный подход позволит повысить долю сева семян отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений на территории Ульяновской области.  В настоящее время в Ульяновской области осуществляют деятельность 8 племенных организаций, из них 7 – по разведению крупного рогатого скота и 1 – по разведению свиней.  Племенные хозяйства региона разводят чёрно-пёструю, голштинскую, симментальскую и бестужевскую породы крупного рогатого скота, йоркширскую породу свиней.  Специалистами Министерства по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус племенной организации, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки племенного животноводства, порядке оформления документов, необходимых для отнесения организации по племенному животноводству к определенному виду.  Экспертной комиссией по племенному животноводству Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области оказывается содействие по подготовке и направлению в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов для регистрации, в соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» племенных стад региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в государственном племенном регистре  Мероприятие 9.  Аквакультурой (рыбоводством) в Ульяновской области занимаются 5 индустриальных и 9 прудовых рыбоводных хозяйств.  В 2023 году производство товарной рыбы в Ульяновской области составило 447 тонн, что на 26,6 % выше уровня 2022 года. Основную долю в объёме произведённой рыбы составляет форель.  Росту производства товарной рыбы способствует региональная поддержка отрасли рыбоводства на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, комбикормов для рыбы, строительных материалов и оборудования для рыбоводства.  Мероприятие 10.  В рамках цифровой трансформации перед Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области стоит задача по внедрению следующих цифровых сервисов: развитие собственной информационной системы «Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области» и «Умное землепользование».  «Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области»:  Система введена в эксплуатацию и включает 8 модулей: растениеводство, животноводство, сельскохозяйственная техника, пчеловодство, экспорт, торговля, инвестиции и кооперация. Система работает не только на различных операционных системах, но и на мобильных устройствах через веб-браузеры.  Умное землепользование:  На сегодняшний день перед Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области стоят две важнейшие задачи – ввод в оборот неиспользуемой пашни и мониторинг посевов и качество использования земель сельскохозяйственного назначения.  Данные задачи решаются через применение современных информационных технологий, а именно - использование геоинформационной системы, которая обеспечит удобное взаимодействие с информацией и в режиме реального времени позволит контролировать все процессы отрасли.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2023 № 154 «О порядке ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения» Министерство организовало внесение данных в единую информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. На текущий момент 100 % пашни региона оцифровано.  В рамках исполнения поручений по оцифровке земель сельскохозяйственного назначения планируется дальнейшая оцифровка всех сельскохозяйственных угодий региона, в т.ч. сенокосы, пастбища, залежь, многолетние насаждения, а также помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям во внесении данных о яровом и озимом севе и корректировке границ как самих угодий, так и границ севооборотов.  По итогам взаимодействия с АО «Терра Тех» на основании данных дистанционного зондирования земли проекта «Цифровая Земля» Госкорпорации «Роскосмос» были получены сведения о фактическом использовании земель сельскохозяйственного назначения с 2021 по 2023 гг. Полученная информация позволит выявлять необрабатываемую пашню. Данная информация может быть получена ежегодно, периодичность получения договорная; при этом для органов исполнительной власти - на безвозмездной основе.  Дополнительно прорабатывается вопрос внедрения региональной геоинформационной системы для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и использования её сельскохозяйственными товаропроизводителями. Планируется проведение встречи с представителями таких коммерческих информационных систем для анализа их функционала и коммерческих предложений.  По данным сведений об информационных системах, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями было выявлено преимущественное применение таких систем как Cropwise и Агросигнал. Наиболее распространенной системой, которой пользуются крупные СХТП является Агросигнал. Площадь их деятельности составляет несколько сотен тысяч гектаров |
|
|
| 4. Создание условий для развития органического сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими характеристиками.  5. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных селекционных и генетических технологий в сельском хозяйстве.  6. Обеспечение условий для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, развитие мелиоративного комплекса.  7. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса.  8. Создание и развитие системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.  9. Развитие рыбохозяйственного комплекса на основе  перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу использования водных биологических ресурсов.  10. Цифровая трансформация агропромышленного комплекса | Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» |
| **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **3.4. Развитие культурных и креативных индустрий в Ульяновской области**  **(соответствует национальной цели развития № 2 «Возможности для самореализации и развития талантов»)** | | | |
| **Стратегическая цель – обеспечение ускоренного роста культурных и креативных индустрий в Ульяновской области** | 1. Создание креативного кластера «Контактор» в городе Ульяновске.  2. Реализация регионального приоритетного проекта «Развитие креативных (творческих) индустрий» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В настоящее время на основе разработанной концепции создания креативного кластера «Контактор» ведется поиск потенциальных инвесторов  Мероприятие 2.  С целью создания объектов инфраструктуры креативных индустрий и продвижения креативных продуктов на территории региона Правительством Ульяновской области был утверждён План реализации мероприятий на 2022-2024 годы Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года на территории Ульяновской области в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.08.2022 № 2290-р (от 17.11.2022 № 193-ПЛ).  В Ульяновской области проводится системная работа, направленная на коммерциализацию, продвижение и популяризацию отечественной продукции креативных индустрий, в том числе народных художественных промыслов и ремёсел.  Ежегодная выставка-форум «Сделано в Ульяновской области» – крупнейшая имиджевая площадка, организованная региональным центром «Мой бизнес», в которой принимают участие порядка 130 местных производителей с более чем 1,5 тыс. наименований продукции. Посетителями выставки-форума «Сделано в Ульяновской области» стали более 12 тыс. человек.  При поддержке Фонда креативных индустрий Ульяновской области в регионе проходит традиционная неделя моды Ulyanovsk Fashion Week. В показах ежегодно принимают участие свыше 30 дизайнеров модной одежды, мероприятие посещают порядка 2 тыс. человек, а после участия в неделе моды рост продаж производителей увеличивается на 3-5 %.  В целях поддержки ремесленничества и декоративно-прикладного искусства Фондом креативных индустрий Ульяновской области проведено 5 областных ремесленных ярмарок, в каждой из которых бесплатно приняли участие более 30 представителей ремесленного сообщества, а общее количество посетителей которых составило около 38 тыс. человек. С июня по октябрь 2023 года в Ульяновске на улице Федерации прошло 27 ремесленных ярмарок, участие в которых приняли 188 уникальных ремесленников, в среднем по 25-30 резидентов в каждой, а общая потоковая посещаемость составила более 90 тыс. человек.  Взаимодействие Фонда креативных индустрий Ульяновской области с предпринимателями и ремесленниками региона способствовало созданию пространства «Арт-Базар», пространства мастеров и ремесленников «МИР», появлению бутиков ульяновских брендов Fabrika и «Союз» в г. Ульяновске, г. Самаре, г. Казани, г. Сочи и Санкт-Петербурге, расположенных в каждом до 15 резидентов из сферы ремесленничества и модной индустрии.  Сотрудничество Фонда креативных индустрий Ульяновской области и Федерации креативных индустрий России в ходе реализации проекта WONDERUSSIA, способствует продвижению 100 креативных брендов из Ульяновской области на первой российской онлайн-витрине WONDERUSSIA, росту количества производимой продукции выставленных брендов от 10 до 30 %.  Интерактивная ремесленная карта Ульяновской области представляет собой визуализацию перечня народно-художественных промыслов и ремёсел регионального значения. На сайте Фонда креативных индустрий Ульяновской области создан электронный ресурс, где собрана информация о 495 ремесленниках региона.  В четвёртый раз в г. Ульяновске проводится фестиваль еды и музыки «Бульвар» – межрегиональное мероприятие, в котором принимают участие более 20 музыкальных коллективов и около 30 ресторанов и кафе со всей России. В июне 2023 года фестиваль еды и музыки «Бульвар» посетило свыше 26 тыс. человек.  Выставка-продажа изделий ручной работы «Май Маркет» проходит с участием 40 мастеров из регионов Среднего Поволжья и общей выручкой до 2 млн рублей в каждой в г. Ульяновске несколько раз в год (март, май, сентябрь, октябрь, декабрь).  Ежегодный фестиваль креативных индустрий и городских сообществ «Май Фест» проводится в г. Ульяновске с 2019 года, участие принимают более 15 творческих и музыкальных коллективов, 50 мастеров, а посещают мероприятие порядка 8-10 тыс. человек в день. Инициатором выставки-продажи изделий ручной работы «Май Маркет» и фестиваля креативных индустрий и городских сообществ «Май Фест» выступает индивидуальный предприниматель из Ульяновска Ольга Чаусова.  В муниципалитетах Ульяновской области проводятся фестиваль «Зажигаем творчество» (г. Инза), Всероссийский фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка» (р.п. Павловка), фестиваль «Дикий пион» (р.п. Радищево), целью которых является популяризация ремёсел родного края через проведение фестивалей и привлечение к ним внимания местного населения и гостей |
| **Стратегический приоритет 4. Сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области**  **Направление социально-экономической политики Ульяновской области**  **Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области**  **Стратегическая цель – преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития в Ульяновской области, усиления внутрирегиональной связности территории, стимулирования агломерационных эффектов  в системе расселения, улучшение условий проживания граждан в границах сельских территорий Ульяновской области**  **(соответствует всем национальным целям развития)** | | | |
| **Задача 1.**  **Зонирование территории Ульяновской области и формирование опорных зон развития в**  **Ульяновской области** | 1. Актуализация Схемы территориального планирования Ульяновской области.  2. Развитие территорий опережающего социально-экономического развития Ульяновской области вместе с определением мер поддержки субъектов приоритетных отраслей деятельности.  3. Развитие монопрофильных населённых пунктов Ульяновской области в части создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры, мониторинг реализации соглашений с монопрофильными населёнными пунктами Ульяновской области об освоении выделенных субсидий.  4. Разработка и мониторинг программ развития приоритетных территорий Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Схема территориального планирования Ульяновской области актуализирована (изменения утверждены постановлением Правительства Ульяновской области №335-П от 04.07.2023)  Мероприятие 2,4.  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 848 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» и Соглашением о создании на территории муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» от 16.08.2017 № С-134-АЦ/Д14 создана ТОР «Димитровград».  На конец 2023 года на ТОР «Димитровград» статус резидента имеется у 42 организаций, из которых в 2023 году статус получило 2 резидента.  В 2023 году исключены из реестра резидентов ТОР 4 резидента ТОР «Димитровград» в связи с расторжением соглашений об осуществлении деятельности на ТОР по причине отказа от реализации инвестиционных проектов.  За 2023 год резидентами ТОР «Димитровград» создано 300 рабочих мест, осуществлены капитальные вложения в размере 345,397 млн рублей. Объём выручки, полученный резидентами за 2023 год в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности на ТОР, составил 7573,898 млн рублей.  На конец 2023 года на ТОР «Инза» статус резидента получен 7 организациями, из которых в 2023 году статус получили 6 резидентов.  В 2023 году исключён из реестра резидентов ТОР 1 резидента ТОР «Инза» в связи с неисполнением условия соглашения.  За 2023 год резидентами ТОР «Инза» создано 491 рабочее место, осуществлены капитальные вложения в размере 44,807 млн рублей. Объём выручки, полученный резидентами за 2023 год в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности на ТОР, составил 138,615 млн рублей  Мероприятие 3.  Сформирован Перечень монопрофильных населенных пунктов Ульяновской области, в который включены 102 МНП, сгруппированных по трем категориям:  I категории (Монопрофильные населённые пункты с наиболее сложным социально-экономическим положением) – 34 населённых пункта,  II категории (Монопрофильные населённые пункты, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения) – 46 населённых пунктов, такие как  III категории (Монопрофильные населённые пункты со стабильной социально-экономической ситуацией) – 22 населённых пункта.  В 2023 году для целей предоставления субсидий моно-профильным муниципальным образованиями бюджетные средства не выделялись |
| **Задача 2. Уменьшение масштабов внутрирегиональной дифференциации в качестве  жизни** | 1. Обеспечение функционирования и совершенствование системы много- и среднеэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки нового жилищного и общественного строительства.  2. Развитие инфраструктуры жизнедеятельности в муниципальных районах и городских округах Ульяновской области (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрификация, развитие городского пространства, реконструкция набережной р.Волги) | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;  государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  Утверждено Постановление Правительства Ульяновской области от 15.09.2021 N 432-П «О мерах, способствующих реализации комплексного развития территории в Ульяновской области» (вместе с «Положением о комплексном развитии территории в Ульяновской области», «Правилами определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае принятия решения о комплексном развитии территории Правительством Ульяновской области или главой местной администрации муниципального образования Ульяновской области», «Правилами заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества»)  Мероприятие 2.  В 2023 году за счёт инвестиций ПАО «Газпром» выполнено строительство 9 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 209,5 км, начато строительство 5 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 102,6 км (срок завершения – 2024-2025 гг.). Всего подготовлено к вводу в эксплуатацию 18 межпоселковых газопроводов для обеспечения подключения 70 населённых пунктов, из них по двум газопроводам пуск газа осуществлен.  За счёт инвестиций ООО «Газпром газификация» в 2023 году выполнены работы по проектированию 98 внутрипоселковых газопроводов, из которых по 34 строительно-монтажные работы выполнены в 2023 году, по 18 начато строительство.  Основным направлением государственной программы является реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», которое включает в себя два мероприятия – благоустройство дворовых и общественных территорий и реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На данные мероприятия было выделено финансирование в объёме 807,8 млн рублей (федеральный бюджет – 683,9 млн рублей, областной бюджет – 93,9 млн рублей, местный бюджет – 30,0 млн рублей).  На благоустройство 88 дворовых территорий и 18 общественных пространств в 7 муниципальных образований Ульяновской области направлено финансирование в сумме 312,5 млн рублей (федеральный бюджет – 287,9 млн рублей – 8,9 млн рублей и местный– 15,7 млн рублей).  На благоустройство победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство прибрежной территории у пруда Макай в городе Барыш»; «Благоустройство «Промзинского кольца» в Сурском; «Карсун – перекрёсток веков» (2 этап); «Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске»; «Благоустройство Площади Советов в городе Димитровграде») направлено финансирование в сумме 495,3 млн рублей (федеральный бюджет – 396,0 млн рублей, областной бюджет – 85,0 млн рублей и местный бюджет– 14,3 млн рублей). Работы выполнены полностью.  В 2023 году завершена реконструкция сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска. Прирост мощности очистных сооружений канализации, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, составил – 0,0226 км куб. в год |
| 5. Комплексное развитие сельских территорий | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | Мероприятие 5.  В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области реализованы мероприятия на сумму средств консолидированного бюджета в размере 637,50908 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 506,323 млн рублей, областного бюджета – 22,428 млн рублей, местного бюджета – 14,199 млн рублей, внебюджетные источники – 94,558 млн рублей).  Реализованы следующие мероприятия:  1) Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.  В 2023 году 8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволило ввести в эксплуатацию 525,55 кв. м жилья.  На данные цели выделено 8,522 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,534 млн рублей, областного бюджета – 1,133 млн рублей, местного бюджета – 0,298 млн рублей, внебюджетные источники (собственные средства граждан) – 2,556 млн рублей.  20.03.2023 средства доведены до граждан в полном объёме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области;  2) Мероприятия по благоустройству сельских территорий.  В 2023 году реализовано 37 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области на общую сумму 47,071 млн рублей (25,471 млн рублей – федеральный бюджет, 6,562 млн рублей – областной бюджет, 2,575 млн рублей – бюджет поселений, 12,462 млн рублей – внебюджетные источники):  4 проекта по организации освещения;  4 проекта по благоустройству парка;  4 проекта по обустройству детской;  1 проект по установке ограждений;  1 проект по обустройству колонок;  2 проекта по обустройству зон отдыха;  6 проектов по благоустройству памятников участникам ВОВ;  2 проекта по обустройству пешеходных тротуаров;  1 проект по организации оформления фасада;  3 проекта по обустройству спортивных площадок;  8 проектов по обустройству площадок ТКО;  1 проект по ремонтно-восстановительным работам уличных дорог.  3) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территори-ях.  В 2023 году реализован один проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка протяженностью 0,853 км.  На данное мероприятие выделено 22,840 млн рублей средств консолидированного бюджета, из которых средства федерального бюджета – 20,0418 млн рублей, областного бюджета – 1,442 млн рублей, местного бюджета – 0,2198 млн рублей, внебюджетные источники – 1,099 млн рублей.  4) Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфра-структуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.  В рамках реализации проекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.» выполнено: часть работ по строительству водоснабжения, внутриквартальных дорог и благоустройству микрорайона «Южный», а также завершено строительство дороги по ул. Дружба протяженностью 0,992 км.  Объём финансового обеспечения в 2023 году составил: 146,295 млн рублей всего, из них средства федерального бюджета – 136,216 млн рублей, областного бюджета – 4,213 млн рублей, местного бюджета – 2,866 млн рублей, внебюджетные источники – 3 млн рублей.  5. Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жи-лья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.  В 2023 году реализовано строительство четырех домов в р.п. Новоспасское и одного дома в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района для предоставления квартир гражданам по договору найма жилого помещения:  111 семей получили жилье;  общий объем ввода жилья составил 5851 м2.  Объём финансового обеспечения мероприятий на 2023 год составил: 419,112 млн рублей, из них из них средства федерального бюджета – 325,231 млн рублей, средства областного бюджета – 10,058 млн рублей, средства местного бюджета – 8,382 млн рублей, внебюджетные источники – 75,44 млн рублей.  6. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских терри-ториях.  На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,651 млн рублей средств консолидированного бюджета, из которых 1,602 млн рублей – средства федерального бюджета, областного бюджета – 0,049 млн рублей, что позволило 44 студентам пройти практику и осуществить трудовую деятельность на 9 сельхозпредприятиях |
| **Задача 3.  Формирование новых точек роста и зон развития регионального и межрегионального значения в соответствии с направлениями, определёнными в Стратегии** | 1.«Комплексное развитие индустриального парка «ДААЗ».  2. Создание промышленной зоны в моногороде Димитровграде | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  В настоящее время Индустриальный парк «ДААЗ» аккредитован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (включен в единый Реестр индустриальных (промышленных) парков Российской Федерации, подтверждено соответствие требованиям), информация о парке размещена в Геоинформационной системе индустриальных парков ГИСИП.  В рамках дальнейшего развития в 2018 году ПАО «КАМАЗ» совместно с Правительством Ульяновской области создан Димитровградский индустриальный парк «Мастер», в основу которого легла концепция создания Камского индустриального парка «Мастер».  С целью создания инфраструктуры в 2018 году был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области, ПАО «КАМАЗ» и Фондом развития моногородов об открытии на базе неиспользуемых производственных площадок ДААЗ частного индустриального парка нового формата Димитровградский индустриальный парк «Мастер».  Совместно с АО «КИП «Мастер» разработана концепция создания индустриального парка «ДИП Мастер 2.0», включающая в себя территорию существующих индустриальных парков «ДИП «Мастер» и «ДААЗ».  Размер индустриального парка составит порядка 418 тыс. кв.м производственных и офисных площадей для локализации предприятий инвесторов.  В рамках реализации указанного проекта на подготовку производственных площадей вложено 1,360 млрд рублей:  183,46 млн рублей – региональный бюджет (168 млн рублей через вклад в уставный капитал на ремонт площадей, 15,46 млн рублей – региональные субсидии по нацпроекту);  500 млн рублей – федеральный бюджет (федеральные субсидии по нацпроекту);  677 млн рублей – ГК «КАМАЗ».  Общая площадь, сданная в аренду, составляет 76608,61 кв. м, в том числе резидентам - субъектам МСП – 49274,96 кв. м.  В настоящий момент подготовлено более 58 тыс. кв. м производственных, вспомогательных и офисных площадей блока Е, Б, Д, В, завершены внешние работы по блоку Г. Проведены работы по замене кровли, ремонту и установке электроосвещения, светоаэрационных фонарей, вентиляции, фасада, по устройству полов, отделочным работам, замене инженерных коммуникаций, организованы пешеходная и транспортная КПП. Выполнен ремонт офисных помещений блока Б и Д.  Руководством региона и ПАО «КАМАЗ» достигнута принципиальная договорённость о дальнейшем развитии ИП – ремонт помещений блока Г (26000 кв. м).  В целях развития проекта ДИП «Мастер 2.0» Ульяновской областью внесён дополнительный вклад в уставный капитал в размере 25 млн рублей для возмещения осуществлённых ООО «ДИП «Мастер» затрат на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих ООО «ДИП «Мастер».  В целом планируется, что проект по созданию ДИП «Мастер 2.0» (также в рабочем порядке обозначается как производственная площадка ДААЗ) позволит подготовить современные производственные и офисные помещения для размещения не менее 40 резидентов с различной отраслевой специализацией. К концу 2024 года при выходе всех резидентов на максимальную проектную мощность численность созданных рабочих мест составит более 1000 человек.  Концепция развития производственной площадки ДААЗ также предусматривает строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и ремонт производственных корпусов для последующей сдачи в аренду резидентам.  По проектно-сметной документации «Автомобильные дороги с наружными инженерными сетями водоснабжения, дождевой и бытовой канализации на территории проспекта Автостроителей города Димитровграда Ульяновской области» стоимость строительства объектов инженерной инфраструктуры составляет 1,86 млрд рублей.  Проектом предусматривается:  реконструкция существующих дорог (7,8 км);  устройство нового водопровода (7,9 км);  устройство новой системы противопожарного водопровода;  устройство новой системы канализации (19,9 км).  В соответствии с разработанным ранее проектом планировки и межевания территории осуществлена постановка на кадастровый учет 45 земельных участков, планируемых к использованию под коридор сетей и линейных объектов.  В настоящее время наибольшая потребность имеется в строительстве новой сети водоснабжения.  Некоторые технические моменты запроектированной сети водоснабжения:  Строительство запроектированных объектов инженерной инфраструктуры производственной площадки ДААЗ планируется в 2024-2025 годах  Мероприятие 2.  С 2015 года Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области совместно с администрацией МО «Город Димитровград» реализуется решение о создании промышленной зоны в моногороде Димитровграде.  Промышленная зона «Димитровград» создается на ранее незастроенных земельных участках по ул. Промышленной и прилегающих территориях, практически не обеспеченных инженерной инфраструктурой, в юго-западной части города Димитровграда.  В целях развития промышленной зоны планируется использовать территорию общей площадью 140,9 га. Земельные участки под планируемую промышленную зону расположены в непосредственной близости от г. Димитровграда и ОАО «НИИАР» (два укрупненных земельных участка площадью 65 и 75,9 га).  В целях создания инфраструктуры промышленной зоны в 2018 году с привлечением средств ФРМ была реконструирована автомобильная дорога 4-й категории по ул. Промышленной, который был необходим для реализации новых инвестиционных проектов и позволил уже сейчас разместить на площадках вдоль улицы Промышленной не менее 22 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,2 млрд рублей и созданием 561 новых рабочих мест.  По соглашению с ВЭБ.РФ Ульяновская область обязалась привлечь на территорию промышленной зоны моногорода Димитровграда не менее 1,5 млрд рублей капитальных вложений и 210 новых рабочих мест, в том числе в 2023 году осуществлено более 357 млн рублей и создано более 100 новых рабочих мест.  В настоящее время завершено межевание и кадастровое оформление земельных участков промышленной зоны вдоль ул. Промышленной, земельные участки переданы инициаторам инвестиционных проектов в длительную аренду.  В целях развития промышленной зоны продолжают осуществляться мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры промышленной зоны:  В 2023 году в целях развития промышленной зоны велось строительство двух новых высоковольтных линий электропередачи 10кВ с пропускной способностью не менее 388А каждая, протяжённостью 1,19 км каждая, монтаж двух кабельных линий 10кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 220кВ «Черемшанская» до первых опор запроектированных ВЛ 10 кВ протяженностью 1,12 км каждая, монтаж на концевых опорах ВЛ 10кВ двух пунктов коммерческого учёта электрической энергии 10кВ, а также подготовлена заявка в ВЭБ.РФ на получение софинансирования на строительство объектов инженерной инфраструктуры промышленной зоны общей проектной стоимостью 258,8 млн рублей, в т.ч. строительство сетей водоснабжения 13,8 млн рублей; строительство сетей водоотведения 71,1 млн рублей; строительство железнодорожного пути 173,9 млн рублей |
| **Задача 4.  Создание и развитие агломерации городов Ульяновска и Димитровграда** | 1. Создание и развитие агломерации городов Ульяновска и Димитровграда | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | Мероприятие 1.  С целью реализации системного подхода к развитию территорий, достижения максимальных социально-экономических эффектов в агломерации, в 2022 году по заказу Правительства Ульяновской области было проведено комплексное аналитическое исследование потенциала развития Ульяновско-Димитровградской агломерации.  С апреля 2023 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий» (пункт 5.6 раздела 5 «Результаты федерального проекта» в отношении инициативы «Города больших возможностей и возрождения малых форм расселения»), в соответствии с соглашением, заключённым 13.03.2023 между Правительством Ульяновской области и федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации», ведётся работа по определению и обоснованию границ градостроительного проектирования Ульяновско-Димитровградской агломерации и разработка документа, определяющего единую градостроительную политику в агломерации |
| **Задача 5.  Усиление внутрирегиональной связности территории** | 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог федерального и регионального значения.  2. Реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной интенсивности движения транспорта, реорганизация местной транспортной сети.  3. Новое автодорожное строительство | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | Мероприятие 1-3.  В 2023 году на дорожную деятельность на автомобильных дорогах федерального значения было предусмотрено 2916,4 млн рублей (в 2022 году – 4546,4 млн рублей), что позволило отремонтировать 31,35 км автодорог на 11 объектах.  Доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2023 года составила 52,01 % при плановом значении 2023 года (50,09 %)  Запланированный объём дорожного фонда Ульяновской области на 2023 год составил 12803,8 млн рублей, фактически поступило 13743,9 млн рублей, сверхплановые поступления составили 940,1 млн рублей. В сравнении с 2022 годом отмечен рост поступлений на 30,9 %.  Из поступивших средств по итогам 2023 года освоено 12685,0 млн рублей – 99,1 % от планового значения, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 7825,2 млн рублей, что в два раза превышает объем освоенных средств 2022 года |
|
| **Задача 6.  Модернизация экономики населённых пунктов  Ульяновской  области  с монопрофильной структурой экономики  в соответствии**  **с направлениями, определёнными  в Стратегии** | 1. Реализация мер поддержки социально-экономического развития моногородов Ульяновской области | - | Мероприятие 1.  В рамках соглашения с ГК «Росатом» в 2023 году в городе Димитровграде приступили к созданию академгородка для 132 семей работников ГНЦ НИИАР. Для каждой семьи предполагается построить отдельный дом. Ведется строительство инженерных коммуникаций. Академгородок поможет удержать квалифицированные кадры и привлечь новых специалистов.  Отремонтированы дороги по улице Менделеева, проспекту Ленина и Мулловскому шоссе.  Заключен контракт на обустройство кольцевой развязки на стыке улиц Свирской и Жуковского с расширением дорожного полотна. Работы будут завершены в 2024 году.  С целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» АО «Атом - ТОР» (дочернее предприятие ГК Росатом») разработали проект плана развития территории опережающего социально-экономического развития г. Димитровграда. Проект проходит обсуждение и доработку.  В 2023 году подобраны площадки для реализации 5 новых проектов на территории Ульяновской области в сфере создания предприятия по добыче и переработке диатомита, создания производства металлоконструкций и центра ремонта железнодорожного оборудования на территории моногорода Инзы и муниципального образования «Инзенский район» |

Министр экономического развития  
и промышленности Ульяновской области Зонтов Н.В.

Прозоров Сергей Леонидович

24-16-50

24-16-65